## Orçamento Sintético
Obra | UBS/ UE JADERLÂNDIA
Bancos: | [5 empty] | B.D.I. |  | Encargos Sociais
SINAPI - 03/2022 PA SBC - 05/2022 PA ORSE - 02/2022 - Sergipe SEDOP - 02/2022 - Pará | [5 empty] | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PREELIIMNARES |  |  |  |  | 95131.08 | 5.668%
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 16.2 | 49.02 | 61.76 | 1000.51 | 0.05961%
1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 222.07 | 1332.42 | 0.07939%
1.4 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2880 | 23.2 | 23.2 | 66816 | 3.981%
1.5 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 1037.55 | 9.58 | 12.07 | 12523.22 | 0.7462%
1.6 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 100.99 | 105.77 | 133.27 | 13458.93 | 0.8019%
2 |  |  | Fundação/Estrutura |  |  |  |  | 157515.87 | 9.385%
2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 21.15 | 3251.44 | 4096.81 | 86647.53 | 5.163%
2.1 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 12.8 | 3204.86 | 4038.12 | 51687.93 | 3.08%
2.3 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 5 | 138.25 | 174.19 | 870.95 | 0.05189%
2.4 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 51.83 | 280.37 | 353.26 | 18309.46 | 1.091%
3 |  |  | Tratamentos |  |  |  |  | 4331.54 | 0.2581%
3.2 | 080704 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | m² | 48.68 | 70.62 | 88.98 | 4331.54 | 0.2581%
4 |  |  | Paredes e painéis |  |  |  |  | 45590.22 | 2.716%
4.1 | 87505 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5M) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 467.64 | 77.38 | 97.49 | 45590.22 | 2.716%
5 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 288017.83 | 17.16%
5.1 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 1099.35 | 77.67 | 97.86 | 107582.39 | 6.41%
5.2 | 070053 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | m² | 1099.35 | 62.33 | 78.53 | 86331.95 | 5.144%
5.3 | 070510 | SEDOP | Ripamento | m² | 1099.35 | 24.27 | 30.58 | 33618.12 | 2.003%
5.4 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.53 | 2398.74 | 3022.41 | 7646.69 | 0.4556%
5.6 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 12.2 | 3437.34 | 4331.04 | 52838.68 | 3.148%
6 |  |  | Pisos |  |  |  |  | 58242.13 | 3.47%
6.1 | 101750 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 358.5 | 51.93 | 65.43 | 23456.65 | 1.398%
6.2 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 33.73 | 82.28 | 103.67 | 3496.78 | 0.2083%
6.3 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 958.6 | 25.91 | 32.64 | 31288.7 | 1.864%
7 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 144939.36 | 8.636%
7.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 935.28 | 8.37 | 10.54 | 9857.85 | 0.5874%
7.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 935.28 | 43.97 | 55.4 | 51814.51 | 3.087%
7.3 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 192.3 | 82.28 | 103.67 | 19935.74 | 1.188%
7.4 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 427.25 | 117.65 | 148.23 | 63331.26 | 3.773%
8 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 199439.78 | 11.88%
8.1 |  |  | Madeira |  |  |  |  | 57321.62 | 3.415%
8.1.2 | 091508 | SEDOP | Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens de 0,8x2,10m | UN | 53 | 858.37 | 1081.54 | 57321.62 | 3.415%
8.2 |  |  | Alumínio e vidro |  |  |  |  | 142118.16 | 8.468%
8.2.1 | 090071 | SEDOP | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 78.53 | 261.66 | 329.69 | 25890.55 | 1.543%
8.2.2 | 161391 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | m² | 50.84 | 388.28 | 489.23 | 24872.45 | 1.482%
8.2.3 | 091379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 11.1 | 564.45 | 711.2 | 7894.32 | 0.4704%
8.2.3 | 091511 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | m² | 92.94 | 597.07 | 752.3 | 69918.76 | 4.166%
8.2.4 | 1012730 | SEDOP | Mola p/ porta de vidro | UN | 1 | 630.66 | 794.63 | 794.63 | 0.04735%
8.2.5 | 091500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | 4.2 | 979.13 | 1233.7 | 5181.54 | 0.3087%
8.2.6 | 091381 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens | m² | 5.88 | 1021.21 | 1286.72 | 7565.91 | 0.4508%
9 |  |  | Forro |  |  |  |  | 130785.52 | 7.793%
9.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 1099.5 | 42.37 | 53.38 | 58691.31 | 3.497%
9.2 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 1099.5 | 52.04 | 65.57 | 72094.21 | 4.296%
10 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 128217.83 | 7.64%
10.1 | 150251 | SEDOP | PVA interna c/ massa e selador | m² | 2012.98 | 32.85 | 41.39 | 83317.24 | 4.964%
10.2 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - externa | m² | 703.88 | 44.3 | 55.81 | 39283.54 | 2.341%
10.3 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 119.92 | 37.18 | 46.84 | 5617.05 | 0.3347%
11 |  |  | Instalações elétricas e lógica |  |  |  |  | 182923.29 | 10.9%
11.1 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 9 | 492.22 | 620.19 | 5581.71 | 0.3326%
11.1 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 202.23 | 254.8 | 254.8 | 0.01518%
11.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (TOMADA) | PT | 122 | 232.2 | 292.57 | 35693.54 | 2.127%
11.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W (ILUMINAÇÃO) | PT | 135 | 232.2 | 292.57 | 39496.95 | 2.353%
11.3 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 42 | 490.6 | 618.15 | 25962.3 | 1.547%
11.5 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UN | 95 | 23.76 | 29.93 | 2843.35 | 0.1694%
11.6 | 171527 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt | UN | 13 | 19.31 | 24.33 | 316.29 | 0.01885%
11.7 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 415.85 | 523.97 | 3143.82 | 0.1873%
11.8 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 602.66 | 759.35 | 3037.4 | 0.181%
11.13 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 142 | 25.15 | 31.68 | 4498.56 | 0.268%
11.14 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 42 | 24.76 | 31.19 | 1309.98 | 0.07805%
11.14 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 228.79 | 288.27 | 576.54 | 0.03435%
11.15 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 82 | 494.92 | 623.59 | 51134.38 | 3.047%
11.16 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 5 | 1204.78 | 1518.02 | 7590.1 | 0.4522%
11.17 | 171192 | SEDOP | Patch panel 24 portas cat 6e | UN | 1 | 1177.44 | 1483.57 | 1483.57 | 0.0884%
12 |  |  | Instalação hidrossanitária |  |  |  |  | 144040.29 | 8.582%
12.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 11 | 580.21 | 731.06 | 8041.66 | 0.4791%
12.2 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 11 | 545.52 | 687.35 | 7560.85 | 0.4505%
12.3 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 24 | 104.67 | 131.88 | 3165.12 | 0.1886%
12.4 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 11 | 221.16 | 278.66 | 3065.26 | 0.1826%
12.5 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 42 | 198.84 | 250.53 | 10522.26 | 0.627%
12.6 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 18.81 | 551.43 | 694.8 | 13069.18 | 0.7787%
12.7 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 32 | 388.33 | 489.29 | 15657.28 | 0.9329%
12.8 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 32 | 466.07 | 587.24 | 18791.68 | 1.12%
12.9 | 180549 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas | UN | 1 | 11472.18 | 14454.94 | 14454.94 | 0.8613%
12.10 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 3 | 3326.4 | 4191.26 | 12573.78 | 0.7492%
12.10 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 2 | 14737.42 | 18569.14 | 37138.28 | 2.213%
13 |  |  | Combate a incêndio |  |  |  |  | 15587.61 | 0.9288%
13.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 84 | 34.02 | 42.86 | 3600.24 | 0.2145%
13.2 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 7 | 224.2 | 282.49 | 1977.43 | 0.1178%
13.3 | 170978 | SEDOP | Luminária c/ lâmp de emergência | UN | 80 | 53.02 | 66.8 | 5344 | 0.3184%
13.5 | 101912 | SINAPI | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1851.57 | 2332.97 | 4665.94 | 0.278%
14 |  |  | Diversos |  |  |  |  | 74115.92 | 4.416%
14.1 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 18 | 281.63 | 354.85 | 6387.3 | 0.3806%
14.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 97 | 20.79 | 26.19 | 2540.43 | 0.1514%
14.3 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 791.7 | 997.54 | 997.54 | 0.05944%
14.4 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 104.6 | 470.92 | 593.35 | 62064.41 | 3.698%
14.6 | 190036 | SBC | TANQUE DE EXPURGO ACO INOXIDAVEL 70x55cm HIDRONOX | UN | 1 | 1298.8 | 1636.48 | 1636.48 | 0.09751%
14.7 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UN | 1 | 388.7 | 489.76 | 489.76 | 0.02918%
15 |  |  | limpeza da obra |  |  |  |  | 9445.13 | 0.5628%
15.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1099.55 | 6.82 | 8.59 | 9445.13 | 0.5628%
[5 empty] | Total sem BDI |  |  | 1345841.25
[5 empty] | Total do BDI |  |  | 332482.15
[5 empty] | Total Geral |  |  | 1678323.4
Fábio Furtado

## CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA DA UBS/ UE JADERLÂNDIA | [6 empty] | DATA BASE: MAIO 2022
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | MESES DE SERVIÇOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
1 | SERVIÇOS PREELIIMNARES | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 1: 24.22%; MESES DE SERVIÇOS 2: 25.26%; MESES DE SERVIÇOS 3: 25.26%; MESES DE SERVIÇOS 4: 25.26% | 100%
[5 empty] | 3% | 3%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 23040.7476; MESES DE SERVIÇOS 2: 24030.1108; MESES DE SERVIÇOS 3: 24030.1108; MESES DE SERVIÇOS 4: 24030.1108 | 95131.08
2 | Fundação/Estrutura | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 1: 50%; MESES DE SERVIÇOS 2: 50% | 100%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 78757.935; MESES DE SERVIÇOS 2: 78757.935; MESES DE SERVIÇOS 3: 0 | 157515.87
3 | Tratamentos | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 1: 40%; MESES DE SERVIÇOS 2: 20%; MESES DE SERVIÇOS 3: 20%; MESES DE SERVIÇOS 4: 20% | 100%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 1732.616; MESES DE SERVIÇOS 2: 866.308; MESES DE SERVIÇOS 3: 866.308; MESES DE SERVIÇOS 4: 866.308 | 4331.54
4 | Paredes e painéis | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 2: 70%; MESES DE SERVIÇOS 3: 30% | 100%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 2: 31913.154; MESES DE SERVIÇOS 3: 13677.066 | 45590.22
5 | Cobertura | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 1: 20%; MESES DE SERVIÇOS 2: 20%; MESES DE SERVIÇOS 3: 60% | 100%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 57603.566; MESES DE SERVIÇOS 2: 57603.566; MESES DE SERVIÇOS 3: 172810.698 | 288017.83
6 | Pisos | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 2: 20%; MESES DE SERVIÇOS 3: 20%; MESES DE SERVIÇOS 4: 30%; MESES DE SERVIÇOS 5: 30% | 40%
|  | Valor (R$) | 0 | 11648.426 | 11648.426 | 17472.639 | 17472.639 |  |  |  | 58242.13
7 | Revestimentos | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 5: 60%; MESES DE SERVIÇOS 6: 40% | 60%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 0; MESES DE SERVIÇOS 5: 86963.616; MESES DE SERVIÇOS 6: 57975.744 | 144939.36
8 | Esquadrias | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 6: 50%; MESES DE SERVIÇOS 7: 50% | 0%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 0; MESES DE SERVIÇOS 6: 99719.89; MESES DE SERVIÇOS 7: 99719.89 | 199439.78
9 | Forro | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 3: 25%; MESES DE SERVIÇOS 4: 25%; MESES DE SERVIÇOS 5: 50% | 100%
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 32696.38 | 32696.38 | 65392.76 |  |  |  | 130785.52
10 | Pintura | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 7: 60%; MESES DE SERVIÇOS 8: 40% | 0%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 0; MESES DE SERVIÇOS 2: 0; MESES DE SERVIÇOS 7: 76930.698; MESES DE SERVIÇOS 8: 51287.132 | 128217.83
11 | Instalações elétricas e lógica | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 4: 20%; MESES DE SERVIÇOS 5: 20%; MESES DE SERVIÇOS 6: 60% | 100%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 1: 0; MESES DE SERVIÇOS 4: 36584.658; MESES DE SERVIÇOS 5: 36584.658; MESES DE SERVIÇOS 6: 109753.974 | 182923.29
12 | Instalação hidrossanitária | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 6: 30%; MESES DE SERVIÇOS 7: 40%; MESES DE SERVIÇOS 8: 30% | 0%
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43212.087 | 57616.116 | 43212.087 | 144040.29
13 | Combate a incêndio | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 7: 10%; MESES DE SERVIÇOS 8: 90% | 0%
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558.761 | 14028.849 | 15587.61
14 | Diversos | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 7: 50%; MESES DE SERVIÇOS 8: 50% | 0%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 7: 37057.96; MESES DE SERVIÇOS 8: 37057.96 | 74115.92
15 | limpeza da obra | Percentual(%) | MESES DE SERVIÇOS 8: 100% | 0%
|  | Valor (R$) | MESES DE SERVIÇOS 8: 9445.13 | 9445.13
PERCENTUAL SIMPLES | [10 empty] | 0%
VALOR TOTAL SIMPLES |  |  | 161134.8646 | 204819.4998 | 255728.9888 | 111650.0958 | 206413.673 | 310661.695 | 272883.425 | 155031.158 | 1678323.4