## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 51651.12 | 3.898%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 216.57 | 1299.42 | 0.09806%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 12 | 562.39 | 691.06 | 8292.72 | 0.6258%
1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 206.94 | 133.82 | 164.43 | 34027.14 | 2.568%
1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | MÊS | 1 | 6536.33 | 8031.84 | 8031.84 | 0.6061%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 159341.95 | 12.02%
2.1 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO |  |  |  |  | 124484.83 | 9.394%
2.1.1 | 011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | M²/Mês | 654.2 | 17.87 | 21.95 | 14359.69 | 1.084%
2.1.2 | 12260 | ORSE | Locação de Elevador Cremalheira com 45,50m de altura, 03 cancelas, Cabine simples - 1.200kg ou 17 pessoas. | mes | 3 | 7120.62 | 8749.81 | 26249.43 | 1.981%
2.1.3 | 12257 | ORSE | Montagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples - 1.200kg ou 17 pessoas | un | 1 | 7500 | 9216 | 9216 | 0.6955%
2.1.4 | 12258 | ORSE | Desmontagem de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Cabine Simples - 1.200kg ou 17 pessoas | un | 1 | 6500 | 7987.2 | 7987.2 | 0.6027%
2.1.5 | 12259 | ORSE | Manutenção de Elevador Cremalheira OMG12 com 45,50m de altura, Prevista após 30 dias de operação. Cobrado mensalmente, Inclusive teste de freio a cada 90 dias | mes | 3 | 1750 | 2150.4 | 6451.2 | 0.4868%
2.1.6 | 018050 | SBC | DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE | M | 40 | 300 | 368.64 | 14745.6 | 1.113%
2.1.7 | SESAN 8.9.7 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO | m | 17.5 | 13.65 | 16.77 | 293.47 | 0.02215%
2.1.8 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 11.84 | 111.88 | 137.47 | 1627.64 | 0.1228%
2.1.9 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 59.2 | 254.38 | 312.58 | 18504.73 | 1.396%
2.1.10 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 71.04 | 92.07 | 113.13 | 8036.75 | 0.6065%
2.1.11 | 72817 | SINAPI | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | M | 32.71 | 280.73 | 344.96 | 11283.64 | 0.8515%
2.1.12 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 654.2 | 6.68 | 8.2 | 5364.44 | 0.4048%
2.1.13 | 012601 | SBC | TELA PLASTICA FACHADEIRO PARA PROTECAO ANDAIME | m² | 32.71 | 9.09 | 11.16 | 365.04 | 0.02755%
2.2 |  |  | PRAÇA |  |  |  |  | 34857.12 | 2.63%
2.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 1410.8 | 8.31 | 10.21 | 14404.26 | 1.087%
2.2.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1166.12 | 2.04 | 2.5 | 2915.3 | 0.22%
2.2.3 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 252.12 | 309.8 | 1549 | 0.1169%
2.2.4 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 246.07 | 302.37 | 1511.85 | 0.1141%
2.2.5 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 137.24 | 57.59 | 70.76 | 9711.1 | 0.7328%
2.2.6 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 147.84 | 22.16 | 27.23 | 4025.68 | 0.3038%
2.2.7 | 12119 | ORSE | Remoção de Tela de nylon para proteção de fachada / alambrado / quadra de esportes | m² | 543.44 | 0.79 | 0.97 | 527.13 | 0.03978%
2.2.8 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 10 | 17.32 | 21.28 | 212.8 | 0.01606%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 33915.67 | 2.559%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 260.95 | 105.77 | 129.97 | 33915.67 | 2.559%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 229823.83 | 17.34%
4.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 592.41 | 64.85 | 79.68 | 47203.22 | 3.562%
4.2 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 852.95 | 130.48 | 160.33 | 136753.47 | 10.32%
4.3 | 101 | Próprio | Execução de estacionamento em piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 15 cm, armado | m² | 80 | 173.03 | 212.61 | 17008.8 | 1.284%
4.4 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 137.95 | 35.42 | 43.52 | 6003.58 | 0.453%
4.5 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 3.14 | 62.31 | 76.56 | 240.39 | 0.01814%
4.6 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 163.38 | 58.18 | 71.49 | 11680.03 | 0.8814%
4.7 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 160.94 | 38.69 | 47.54 | 7651.08 | 0.5774%
4.8 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 75.46 | 35.41 | 43.51 | 3283.26 | 0.2478%
5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 769.57 | 0.05807%
5.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 402.92 | 1.56 | 1.91 | 769.57 | 0.05807%
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4781.34 | 0.3608%
6.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 171.06 | 20.79 | 25.54 | 4368.87 | 0.3297%
6.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 111.89 | 137.49 | 412.47 | 0.03113%
7 |  |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 108908.88 | 8.219%
7.1 |  |  | BRINQUEDOS |  |  |  |  | 41510.18 | 3.132%
7.1.1 | 2440 | ORSE | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 3990 | 4902.91 | 4902.91 | 0.37%
7.1.2 | 2418 | ORSE | Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 1690 | 2076.67 | 2076.67 | 0.1567%
7.1.3 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 12206.06 | 14998.8 | 14998.8 | 1.132%
7.1.4 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3895.02 | 4786.2 | 4786.2 | 0.3612%
7.1.5 | SESAN 4.7.0 | Próprio | Balanço dulplo com PCD | un | 1 | 12000 | 14745.6 | 14745.6 | 1.113%
7.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA |  |  |  |  | 22064.1 | 1.665%
7.2.1 | 9143 | ORSE | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2654.47 | 3261.81 | 3261.81 | 0.2461%
7.2.2 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2863.38 | 3518.52 | 3518.52 | 0.2655%
7.2.3 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 1 | 2827.16 | 3474.01 | 3474.01 | 0.2622%
7.2.4 | 13194 | ORSE | Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado | un | 1 | 2482.95 | 3051.04 | 3051.04 | 0.2302%
7.2.5 | 11089 | ORSE | Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 1759.47 | 2162.03 | 4324.06 | 0.3263%
7.2.6 | SESAN 7.8.9 | Próprio | PUXADOR PEITORAL DUPLO | UN | 1 | 3608.94 | 4434.66 | 4434.66 | 0.3347%
7.3 |  |  | EQUIPAMENTOS DA PRAÇA |  |  |  |  | 18730.36 | 1.413%
7.3.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 5 | 757.26 | 930.52 | 4652.6 | 0.3511%
7.3.2 | PMA.SESAN.232 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | un | 4 | 2864.13 | 3519.44 | 14077.76 | 1.062%
7.4 |  |  | BANCO DE ALVENARIA E CONCRETO |  |  |  |  | 24027.75 | 1.813%
7.4.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 4.99 | 1454.43 | 1787.2 | 8918.12 | 0.673%
7.4.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 40.78 | 68.22 | 83.82 | 3418.17 | 0.2579%
7.4.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 40.78 | 10.87 | 13.35 | 544.41 | 0.04108%
7.4.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 40.78 | 44.44 | 54.6 | 2226.58 | 0.168%
7.4.5 | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.79 | 3250.68 | 3994.43 | 7150.02 | 0.5396%
7.4.6 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA. AF_05/2021 | m² | 70.96 | 20.31 | 24.95 | 1770.45 | 0.1336%
7.5 |  |  | MESA COM BANCOS |  |  |  |  | 2576.49 | 0.1944%
7.5.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 0.18 | 1454.43 | 1787.2 | 321.69 | 0.02428%
7.5.2 | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.45 | 3250.68 | 3994.43 | 1797.49 | 0.1356%
7.5.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 7.8 | 47.72 | 58.63 | 457.31 | 0.03451%
8 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 630768.31 | 47.6%
8.1 |  |  | PISO |  |  |  |  | 136453.87 | 10.3%
8.1.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 533.9 | 68.47 | 84.13 | 44917 | 3.39%
8.1.2 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 533.9 | 112.99 | 138.84 | 74126.67 | 5.594%
8.1.3 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA | m² | 533.9 | 20.31 | 24.95 | 13320.8 | 1.005%
8.1.4 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 397.03 | 8.39 | 10.3 | 4089.4 | 0.3086%
8.2 |  |  | MURO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 175246.34 | 13.22%
8.2.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 5.93 | 1454.43 | 1787.2 | 10598.09 | 0.7998%
8.2.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 29.64 | 68.22 | 83.82 | 2484.42 | 0.1875%
8.2.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 59.28 | 10.87 | 13.35 | 791.38 | 0.05972%
8.2.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 59.28 | 44.44 | 54.6 | 3236.68 | 0.2442%
8.2.5 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 59.28 | 40.8 | 50.13 | 2971.7 | 0.2243%
8.2.6 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 266.76 | 411.78 | 505.99 | 134977.89 | 10.19%
8.2.7 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 283.2 | 19.97 | 24.53 | 6946.89 | 0.5242%
8.2.8 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 266.76 | 20.43 | 25.1 | 6695.67 | 0.5053%
8.2.9 | 100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 266.76 | 19.97 | 24.53 | 6543.62 | 0.4938%
8.3 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  |  | 297799.71 | 22.47%
8.3.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.5 | 51.21 | 62.92 | 94.38 | 0.007122%
8.3.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 1.5 | 3319.37 | 4078.84 | 6118.26 | 0.4617%
8.3.3 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2253.6 | 17.75 | 21.81 | 49151.01 | 3.709%
8.3.4 | 071362 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m | m² | 630.37 | 294.36 | 361.7 | 228004.82 | 17.21%
8.3.5 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 711.6 | 8.4 | 10.32 | 7343.71 | 0.5542%
8.3.6 | 100743 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 711.6 | 8.11 | 9.96 | 7087.53 | 0.5348%
8.4 |  |  | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 16796.49 | 1.268%
8.4.1 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | CJ | 1 | 13669.02 | 16796.49 | 16796.49 | 1.268%
8.5 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 4471.9 | 0.3375%
8.5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1 | 68.22 | 83.82 | 83.82 | 0.006325%
8.5.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1 | 10.87 | 13.35 | 13.35 | 0.001007%
8.5.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1 | 44.44 | 54.6 | 54.6 | 0.00412%
8.5.4 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 1 | 40.8 | 50.13 | 50.13 | 0.003783%
8.5.5 | 170866 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 52.67 | 64.72 | 64.72 | 0.004884%
8.5.6 | 060003 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO | UN | 8 | 427.79 | 525.66 | 4205.28 | 0.3173%
9 |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 95846.12 | 7.233%
9.1 |  |  | MURO DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 79663.35 | 6.012%
9.1.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 2.85 | 1454.43 | 1787.2 | 5093.52 | 0.3844%
9.1.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 12.89 | 68.22 | 83.82 | 1080.43 | 0.08153%
9.1.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 25.78 | 10.87 | 13.35 | 344.16 | 0.02597%
9.1.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 25.78 | 44.44 | 54.6 | 1407.58 | 0.1062%
9.1.5 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 25.78 | 40.8 | 50.13 | 1292.35 | 0.09752%
9.1.6 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 115.97 | 411.78 | 505.99 | 58679.66 | 4.428%
9.1.7 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 128.85 | 19.97 | 24.53 | 3160.69 | 0.2385%
9.1.8 | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 115.97 | 20.43 | 25.1 | 2910.84 | 0.2197%
9.1.9 | 100759 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P | m² | 115.97 | 39.96 | 49.1 | 5694.12 | 0.4297%
9.2 |  |  | PISO |  |  |  |  | 12187.52 | 0.9197%
9.2.1 | PMA.SESAN.259 | Próprio | Colchao de areia e=30 cm | m² | 222.4 | 44.6 | 54.8 | 12187.52 | 0.9197%
9.3 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 1478.06 | 0.1115%
9.3.1 | SESAN 350 | Próprio | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM | conj | 1 | 1202.85 | 1478.06 | 1478.06 | 0.1115%
9.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2517.19 | 0.19%
9.4.1 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 1 | 92.51 | 113.67 | 113.67 | 0.008578%
9.4.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2 | 10.87 | 13.35 | 26.7 | 0.002015%
9.4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2 | 44.44 | 54.6 | 109.2 | 0.008241%
9.4.4 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 2 | 40.8 | 50.13 | 100.26 | 0.007566%
9.4.5 | 170866 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 52.67 | 64.72 | 64.72 | 0.004884%
9.4.6 | 060003 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO | UN | 4 | 427.79 | 525.66 | 2102.64 | 0.1587%
10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9345.87 | 0.7053%
10.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 2609.08 | 2.22 | 2.72 | 7096.69 | 0.5355%
10.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1830.39 | 2249.18 | 2249.18 | 0.1697%
[5 empty] | Total Geral |  | 1325152.66

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 51.651,12 | 100,00% 51.651,12
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 159.341,95 | 40,00% 63.736,78 | 30,00% 47.802,59 | 30,00% 47.802,59
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 33.915,67 |  |  | 100,00% 33.915,67
4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 229.823,83 |  |  | 30,00% 68.947,15 | 40,00% 91.929,53 | 30,00% 68.947,15
5 | PINTURA | 100,00% 769,57 | [5 empty] | 100,00% 769,57
6 | PAISAGISMO | 100,00% 4.781,34 |  |  |  | 50,00% 2.390,67 | 50,00% 2.390,67
7 | EQUIPAMENTO | 100,00% 108.908,88 |  |  |  |  | 50,00% 54.454,44 | 50,00% 54.454,44
8 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 630.768,31 |  | 40,00% 252.307,32 | 15,00% 94.615,25 | 15,00% 94.615,25 | 15,00% 94.615,25 | 15,00% 94.615,25
9 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 95.846,12 |  | 20,00% 19.169,22 | 20,00% 19.169,22 | 20,00% 19.169,22 | 20,00% 19.169,22 | 20,00% 19.169,22
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 9.345,87 | [5 empty] | 100,00% 9.345,87
Porcentagem |  |  | 8,71% | 24,09% | 19,96% | 15,7% | 18,08% | 13,46%
Custo |  |  | 115.387,90 | 319.279,13 | 264.449,87 | 208.104,67 | 239.576,73 | 178.354,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,71% | 32,8% | 52,76% | 68,46% | 86,54% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 115.387,90 | 434.667,03 | 699.116,90 | 907.221,58 | 1.146.798,30 | 1.325.152,66

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 133.82 | 133.82
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 105.72 | 105.72
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 28.1 | 28.1
|  |  |  | MO sem LS => | 14.3029 | LS => | 16.64 | MO com LS => | 30.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.61 |  | Valor com BDI => |  | 164.43
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 6536.33 | 6536.33
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4396.04 | 4396.04
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2140.29 | 2140.29
|  |  |  | MO sem LS => | 2749.3389 | LS => | 3198.03 | MO com LS => | 5947.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 1495.51 |  | Valor com BDI => |  | 8031.84
2.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 8.9.7 | Próprio | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m | 1 | 13.65 | 13.65
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 17.07 | 13.65
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9756 | LS => | 4.62 | MO com LS => | 8.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.12 |  | Valor com BDI => |  | 16.77
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 64.85 | 64.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 23.68 | 10.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 18.8 | 11.98
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 539.99 | 38.55
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 38.89 | 4.21
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8341 | LS => | 10.28 | MO com LS => | 19.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.83 |  | Valor com BDI => |  | 79.68
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101 | Próprio | Execução de estacionamento em piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 15 cm, armado | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 173.03 | 173.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2707 | 23.42 | 6.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4866 | 23.68 | 11.52
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7574 | 18.8 | 14.23
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.18 | 539.99 | 97.19
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.33 | 1.5
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.32 | 0.66
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.125 | 22.09 | 2.76
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 34.61 | 38.84
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8114 | LS => | 17.23 | MO com LS => | 32.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.58 |  | Valor com BDI => |  | 212.61
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 4.7.0 | Próprio | Balanço dulplo com PCD | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 12000 | 12000
Insumo | 0021 | Próprio | Balanço duplo com PCD | Material |  | un | 1 | 12000 | 12000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2745.6 |  | Valor com BDI => |  | 14745.6
7.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 7.8.9 | Próprio | PUXADOR PEITORAL DUPLO | Edificações |  | UN | 1 | 3608.94 | 3608.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 23.68 | 5.92
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 18.83 | 4.7
Composição Auxiliar | 102486 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.18 | 702.02 | 126.36
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.18 | 74.37 | 13.38
Insumo | 79859 | SIURB | PUXADOR PEITORAL DUPLO STAR (EXERCITADOR P/ IDOSOS) MONTADO - SEM INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 3458.58 | 3458.58
|  |  |  | MO sem LS => | 14.0024 | LS => | 16.29 | MO com LS => | 30.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 825.72 |  | Valor com BDI => |  | 4434.66
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.232 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | 96 |  | un | 1 | 2864.13 | 2864.13
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 613.04 | 16.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.74 | 9.35
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.59 | 8.97
Composição Auxiliar | 3166 | ORSE | Luminária 04 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor de sódio 250w, incl.reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar) | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 0 | 0
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 16.95 | 42.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 12.27 | 30.67
Insumo | 13284 | ORSE | Lâmpada led 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar | Material |  | un | 4 | 269.9 | 1079.6
Insumo | 00005052 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | Material |  | UN | 1 | 1676.62 | 1676.62
|  |  |  | MO sem LS => | 35.1193 | LS => | 40.85 | MO com LS => | 75.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 655.31 |  | Valor com BDI => |  | 3519.44
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.259 | Próprio | Colchao de areia e=30 cm | SEDOP |  | m² | 1 | 44.6 | 44.6
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 17.07 | 17.07
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.345 | 79.81 | 27.53
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9695 | LS => | 5.78 | MO com LS => | 10.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.2 |  | Valor com BDI => |  | 54.8
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 350 | Próprio | CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | conj | 1 | 1202.85 | 1202.85
Composição Auxiliar | 2432 | ORSE | Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca | Urbanização de Parques e Praças |  | par | 1 | 965.62 | 965.62
Composição Auxiliar | 2429 | ORSE | Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1 | 237.23 | 237.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 275.21 |  | Valor com BDI => |  | 1478.06
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1830.39 | 1830.39
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23.68 | 11.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 18.8 | 9.4
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 51.75 | 35.7
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 1296.46 | 1296.46
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 45.63 | 109.51
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 102.08 | 367.48
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8192 | LS => | 18.4 | MO com LS => | 34.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 418.79 |  | Valor com BDI => |  | 2249.18

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 10.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 10.65% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 29.07% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET