## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 166235.33 | 5.607%
1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mê | 600 | 11.82 | 15.22 | 9132 | 0.308%
1.2 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 30 | 405.32 | 522.13 | 15663.9 | 0.5283%
1.3 | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | Cj | 1 | 25000 | 32205 | 32205 | 1.086%
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1033.26 | 4.54 | 5.84 | 6034.23 | 0.2035%
1.5 | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | UN | 3 | 1553.18 | 2000.8 | 6002.4 | 0.2025%
1.6 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 1033.26 | 5.06 | 6.51 | 6726.52 | 0.2269%
1.7 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 159.67 | 205.68 | 1234.08 | 0.04162%
1.8 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 520 | 133.22 | 171.61 | 89237.2 | 3.01%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: |  |  |  |  | 9571.94 | 0.3228%
2.1 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 107.58 | 61.32 | 78.99 | 8497.74 | 0.2866%
2.2 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 54 | 4.12 | 5.3 | 286.2 | 0.009653%
2.3 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 50 | 12.24 | 15.76 | 788 | 0.02658%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 220948.14 | 7.452%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 1193.9 | 133.74 | 172.28 | 205685.09 | 6.938%
3.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 155.58 | 72.64 | 93.57 | 14557.62 | 0.491%
3.3 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 33.56 | 16.32 | 21.02 | 705.43 | 0.02379%
4 |  |  | FUNDAÇÕES: |  |  |  |  | 110886.78 | 3.74%
4.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 29.37 | 655.59 | 844.53 | 24803.84 | 0.8366%
4.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 101.93 | 655.59 | 844.53 | 86082.94 | 2.903%
5 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 74850.82 | 2.525%
5.1 |  |  | CONCRETO: |  |  |  |  | 74850.82 | 2.525%
5.1.1 | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 55.2 | 746.2 | 961.25 | 53061 | 1.79%
5.1.2 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 104.9 | 161.25 | 207.72 | 21789.82 | 0.7349%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 109086.7 | 3.679%
6.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 830.25 | 70.41 | 90.7 | 75303.67 | 2.54%
6.2 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 275.51 | 95.19 | 122.62 | 33783.03 | 1.139%
7 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 768885.96 | 25.93%
7.1 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 548651.96 | 18.51%
7.1.1 | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | m² | 571.46 | 58.42 | 75.25 | 43002.36 | 1.45%
7.1.2 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 790 | 289.43 | 372.84 | 294543.6 | 9.935%
7.1.3 | 071492 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | m² | 597.36 | 264.74 | 341.03 | 203717.68 | 6.871%
7.1.4 | 070194 | SEDOP | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m | UN | 8 | 716.93 | 923.54 | 7388.32 | 0.2492%
7.2 |  |  | TELHAMENTO: |  |  |  |  | 198962.98 | 6.711%
7.2.1 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 1387.36 | 70.9 | 91.33 | 126707.58 | 4.274%
7.2.2 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 571.46 | 98.16 | 126.44 | 72255.4 | 2.437%
7.3 |  |  | CALHAS / CUMEEIRAS: |  |  |  |  | 21271.02 | 0.7174%
7.3.1 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 165 | 86.5 | 111.42 | 18384.3 | 0.6201%
7.3.2 | 071466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | M | 32 | 70.03 | 90.21 | 2886.72 | 0.09737%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 49199.29 | 1.659%
8.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 405.39 | 32.48 | 41.84 | 16961.51 | 0.5721%
8.2 | 080152 | SEDOP | Impermeabilização de jardineiras | m² | 25 | 83.7 | 107.82 | 2695.5 | 0.09092%
8.3 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 314.38 | 72.95 | 93.97 | 29542.28 | 0.9964%
9 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 127924.18 | 4.315%
9.1 |  |  | MADEIRA: |  |  |  |  | 21327.66 | 0.7194%
9.1.1 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | M | 130 | 13.3 | 17.13 | 2226.9 | 0.07511%
9.1.2 | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 23.94 | 231.01 | 297.58 | 7124.06 | 0.2403%
9.1.3 | 090641 | SEDOP | Porta em madeira lambrizada | m² | 23.94 | 388.36 | 500.28 | 11976.7 | 0.404%
9.2 |  |  | FERRO: |  |  |  |  | 33929.16 | 1.144%
9.2.1 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 68.86 | 356.49 | 459.23 | 31622.57 | 1.067%
9.2.2 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 4.2 | 426.33 | 549.19 | 2306.59 | 0.0778%
9.3 |  |  | OUTROS MATERIAIS: |  |  |  |  | 72667.36 | 2.451%
9.3.1 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 24.8 | 1479.76 | 1906.22 | 47274.25 | 1.595%
9.3.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 25.95 | 759.62 | 978.54 | 25393.11 | 0.8565%
10 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 6479.28 | 0.2185%
10.1 |  |  | P/ PORTAS: |  |  |  |  | 6479.28 | 0.2185%
10.1.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 4 | 79.25 | 102.08 | 408.32 | 0.01377%
10.1.2 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | UN | 8 | 118.53 | 152.69 | 1221.52 | 0.0412%
10.1.3 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 2 | 92.21 | 118.78 | 237.56 | 0.008013%
10.1.4 | 11603 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, para banheiro, uma folha, acabamento amarelo - colonial, padrão médio | cj | 4 | 258.69 | 333.24 | 1332.96 | 0.04496%
10.1.5 | 11595 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 8 | 241.28 | 310.81 | 2486.48 | 0.08387%
10.1.6 | 11600 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 2 | 307.58 | 396.22 | 792.44 | 0.02673%
11 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 162357.78 | 5.476%
11.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1974.27 | 11.12 | 14.32 | 28271.54 | 0.9536%
11.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1854.27 | 47.7 | 61.44 | 113926.34 | 3.843%
11.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 120.87 | 40.72 | 52.45 | 6339.63 | 0.2138%
11.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 120.87 | 88.76 | 114.34 | 13820.27 | 0.4661%
12 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 2933.88 | 0.09896%
12.1 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 3.52 | 647.02 | 833.49 | 2933.88 | 0.09896%
13 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 403053.33 | 13.59%
13.1 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 62.54 | 123.1 | 158.57 | 9916.96 | 0.3345%
13.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 1515.21 | 75.7 | 97.51 | 147748.12 | 4.983%
13.3 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 1515.21 | 125.72 | 161.95 | 245388.25 | 8.277%
14 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 36365.9 | 1.227%
14.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 295.73 | 57.36 | 73.89 | 21851.48 | 0.737%
14.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 295.73 | 38.1 | 49.08 | 14514.42 | 0.4896%
15 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 155976.97 | 5.261%
15.1 |  |  | ESMALTE: |  |  |  |  | 12090.42 | 0.4078%
15.1.1 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 47.88 | 27.02 | 34.8 | 1666.22 | 0.0562%
15.1.2 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 146.12 | 55.38 | 71.34 | 10424.2 | 0.3516%
15.2 |  |  | ACRÍLICA: |  |  |  |  | 104058.26 | 3.51%
15.2.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 1854.21 | 43.57 | 56.12 | 104058.26 | 3.51%
15.3 |  |  | OUTRAS PINTURAS: |  |  |  |  | 39828.29 | 1.343%
15.3.1 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 643.77 | 20.48 | 26.38 | 16982.65 | 0.5728%
15.3.2 | 150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa (estrutura metálica de coberturas) | m² | 373.14 | 39.57 | 50.97 | 19018.94 | 0.6415%
15.3.3 | 150286 | SEDOP | Pintura s/ telha ceramica | m² | 180.42 | 16.47 | 21.21 | 3826.7 | 0.1291%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 306701.07 | 10.34%
16.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS: |  |  |  |  | 8933.85 | 0.3013%
16.1.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 63 | 3.31 | 4.26 | 268.38 | 0.009052%
16.1.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 40 | 5.97 | 7.69 | 307.6 | 0.01037%
16.1.3 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 4 | 650.2 | 837.58 | 3350.32 | 0.113%
16.1.4 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 3 | 696.28 | 896.94 | 2690.82 | 0.09076%
16.1.5 | 170889 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 1798.43 | 2316.73 | 2316.73 | 0.07814%
16.2 |  |  | DISJUNTORES: |  |  |  |  | 3145.9 | 0.1061%
16.2.1 | 170892 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | UN | 5 | 259.65 | 334.48 | 1672.4 | 0.05641%
16.2.2 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 38.58 | 49.69 | 248.45 | 0.00838%
16.2.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 8 | 65.6 | 84.5 | 676 | 0.0228%
16.2.4 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 426.22 | 549.05 | 549.05 | 0.01852%
16.3 |  |  | ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS: |  |  |  |  | 18002.91 | 0.6072%
16.3.1 | 171021 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2 1/2" | M | 3 | 92.94 | 119.72 | 359.16 | 0.01211%
16.3.2 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 250 | 15.71 | 20.23 | 5057.5 | 0.1706%
16.3.3 | 170074 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" | M | 50 | 49.43 | 63.67 | 3183.5 | 0.1074%
16.3.4 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 525 | 13.91 | 17.91 | 9402.75 | 0.3171%
16.4 |  |  | CABOS: |  |  |  |  | 100425.55 | 3.387%
16.4.1 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 1550 | 7.93 | 10.21 | 15825.5 | 0.5338%
16.4.2 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 850 | 10.84 | 13.96 | 11866 | 0.4002%
16.4.3 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 450 | 13.08 | 16.84 | 7578 | 0.2556%
16.4.4 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M | 350 | 25.9 | 33.36 | 11676 | 0.3938%
16.4.5 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 115 | 51.54 | 66.39 | 7634.85 | 0.2575%
16.4.6 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 185 | 70.66 | 91.02 | 16838.7 | 0.5679%
16.4.7 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 450 | 36.9 | 47.53 | 21388.5 | 0.7214%
16.4.8 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 100 | 59.14 | 76.18 | 7618 | 0.2569%
16.5 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES: |  |  |  |  | 35599.14 | 1.201%
16.5.1 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 7 | 18.8 | 24.21 | 169.47 | 0.005716%
16.5.2 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 7 | 35.78 | 46.09 | 322.63 | 0.01088%
16.5.3 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 48.04 | 61.88 | 123.76 | 0.004174%
16.5.4 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 103 | 250.92 | 323.23 | 33292.69 | 1.123%
16.5.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 47 | 27.93 | 35.97 | 1690.59 | 0.05702%
16.6 |  |  | LUMINÁRIAS: |  |  |  |  | 4766.24 | 0.1608%
16.6.1 | 170975 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | UN | 16 | 231.25 | 297.89 | 4766.24 | 0.1608%
16.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES: |  |  |  |  | 120187.04 | 4.054%
16.7.1 | 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | M | 235 | 69.64 | 89.71 | 21081.85 | 0.7111%
16.7.2 | 170382 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 70 a 90mm2 - isoladores | M | 20 | 125.89 | 162.17 | 3243.4 | 0.1094%
16.7.3 | 170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | UN | 1 | 164.94 | 212.47 | 212.47 | 0.007166%
16.7.4 | 170656 | SEDOP | Poste concr.300-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | UN | 1 | 2105.56 | 2712.38 | 2712.38 | 0.09149%
16.7.5 | 170695 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1 | 72144.81 | 92936.94 | 92936.94 | 3.135%
16.8 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I) |  |  |  |  | 3624.1 | 0.1222%
16.8.1 | 171136 | SEDOP | Braçadeira tipo chavite 1" | UN | 6 | 3.77 | 4.85 | 29.1 | 0.0009815%
16.8.2 | 171123 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 35 mm² | UN | 8 | 7.55 | 9.72 | 77.76 | 0.002623%
16.8.3 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 16 | 28.03 | 36.1 | 577.6 | 0.01948%
16.8.4 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN | 25 | 30.34 | 39.08 | 977 | 0.03295%
16.8.5 | 171112 | SEDOP | Conector prensa fios 10 a 20 | UN | 24 | 39.1 | 50.36 | 1208.64 | 0.04077%
16.8.6 | 171262 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 2" (IE) | UN | 4 | 33.02 | 42.53 | 170.12 | 0.005738%
16.8.7 | 171268 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. PVC 2" (IE) | UN | 4 | 26.24 | 33.8 | 135.2 | 0.00456%
16.8.8 | 171049 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | UN | 4 | 10.79 | 13.89 | 55.56 | 0.001874%
16.8.9 | 171066 | SEDOP | Suporte isolador simples | UN | 2 | 39.71 | 51.15 | 102.3 | 0.00345%
16.8.10 | 171074 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 35mm² | UN | 32 | 6.75 | 8.69 | 278.08 | 0.009379%
16.8.11 | 171071 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 16mm² | UN | 2 | 4.95 | 6.37 | 12.74 | 0.0004297%
16.9 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II) |  |  |  |  | 12016.34 | 0.4053%
16.9.1 | 171143 | SEDOP | Base para mastro 1 1/2" | UN | 3 | 111.44 | 143.55 | 430.65 | 0.01453%
16.9.2 | 171144 | SEDOP | Base para relé fotoelétrico | UN | 9 | 26.97 | 34.74 | 312.66 | 0.01055%
16.9.3 | 171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | UN | 42 | 2.61 | 3.36 | 141.12 | 0.00476%
16.9.4 | 171301 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN | 65 | 2.44 | 3.14 | 204.1 | 0.006884%
16.9.5 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | UN | 8 | 353.96 | 455.97 | 3647.76 | 0.123%
16.9.6 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 25 | 212.93 | 274.29 | 6857.25 | 0.2313%
16.9.7 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | PT | 7 | 42.98 | 55.36 | 387.52 | 0.01307%
16.9.8 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | UN | 6 | 4.57 | 5.88 | 35.28 | 0.00119%
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 4504.2 | 0.1519%
17.1 |  |  | PONTOS |  |  |  |  | 4504.2 | 0.1519%
17.1.1 | 231335 | SEDOP | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | UN | 6 | 71.52 | 92.13 | 552.78 | 0.01864%
17.1.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 6 | 511.24 | 658.57 | 3951.42 | 0.1333%
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 153772.9 | 5.187%
18.1 |  |  | AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  |  | 29456.84 | 0.9935%
18.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 38 | 601.76 | 775.18 | 29456.84 | 0.9935%
18.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS |  |  |  |  | 64278.98 | 2.168%
18.2.1 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 38 | 400.94 | 516.49 | 19626.62 | 0.662%
18.2.2 | 180687 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 856.39 | 1103.2 | 2206.4 | 0.07442%
18.2.3 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 2 | 2245.06 | 2892.08 | 5784.16 | 0.1951%
18.2.4 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 2 | 2488.87 | 3206.16 | 6412.32 | 0.2163%
18.2.5 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 38 | 424.53 | 546.87 | 20781.06 | 0.7009%
18.2.6 | 180540 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | UN | 2 | 1259.95 | 1623.06 | 3246.12 | 0.1095%
18.2.7 | 180650 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | M | 30 | 161.01 | 207.41 | 6222.3 | 0.2099%
18.3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS: |  |  |  |  | 60037.08 | 2.025%
18.3.1 | 180592 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm | M | 199.5 | 65.4 | 84.24 | 16805.88 | 0.5668%
18.3.2 | 180315 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm | M | 165 | 104.37 | 134.44 | 22182.6 | 0.7482%
18.3.3 | 057314 | SBC | CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30cm | UN | 20 | 816.98 | 1052.43 | 21048.6 | 0.7099%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 4078.46 | 0.1376%
19.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 6 | 238.26 | 306.92 | 1841.52 | 0.06211%
19.2 | 058110 | SBC | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL | UN | 1 | 1736.49 | 2236.94 | 2236.94 | 0.07545%
20 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 18470.1 | 0.623%
20.1 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 6 | 72.53 | 93.43 | 560.58 | 0.01891%
20.2 | 191523 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão | UN | 6 | 45.04 | 58.02 | 348.12 | 0.01174%
20.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 10 | 593.59 | 764.66 | 7646.6 | 0.2579%
20.4 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 3.6 | 280.77 | 361.68 | 1302.04 | 0.04392%
20.5 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 6 | 48.94 | 63.04 | 378.24 | 0.01276%
20.6 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 13 | 108.4 | 139.64 | 1815.32 | 0.06123%
20.7 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 4 | 152.05 | 195.87 | 783.48 | 0.02643%
20.8 | 190790 | SEDOP | Engate plástico | UN | 23 | 12.8 | 16.48 | 379.04 | 0.01278%
20.9 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 10 | 71.1 | 91.59 | 915.9 | 0.03089%
20.10 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 8 | 93.12 | 119.95 | 959.6 | 0.03237%
20.11 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 10 | 71.1 | 91.59 | 915.9 | 0.03089%
20.12 | 190852 | SEDOP | Sifão PVC pia / lavatório - plástico | UN | 13 | 16.81 | 21.65 | 281.45 | 0.009493%
20.13 | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN | 5 | 78.87 | 101.6 | 508 | 0.01713%
20.14 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 13 | 100.07 | 128.91 | 1675.83 | 0.05652%
21 |  |  | SERRALHERIA: |  |  |  |  | 1021.54 | 0.03446%
21.1 | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | UND | 1 | 793 | 1021.54 | 1021.54 | 0.03446%
22 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA: |  |  |  |  | 4868.37 | 0.1642%
22.1 | 250532 | SEDOP | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN | 4 | 165.65 | 213.39 | 853.56 | 0.02879%
22.2 | 250523 | SEDOP | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | M | 19.24 | 161.99 | 208.67 | 4014.81 | 0.1354%
23 |  |  | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | 53421.3 | 1.802%
23.1 | 1777 | ORSE | Prateleira em compensado, revestida com laminado | m² | 45.87 | 435.35 | 560.81 | 25724.35 | 0.8677%
23.2 | 150104 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL 4mm MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO 9mm | m² | 8.56 | 548.68 | 706.8 | 6050.2 | 0.2041%
23.3 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 24.77 | 678.4 | 873.91 | 21646.75 | 0.7301%
24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 13232.21 | 0.4463%
24.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1415.21 | 7.26 | 9.35 | 13232.21 | 0.4463%
[5 empty] | Total Geral |  | 2964826.43

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 166.235,33 | 1º Mês: 100,00% 166.235,33
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 100,00% 9.571,94 | 1º Mês: 100,00% 9.571,94
3 | MOVIMENTO DE TERRA: | 100,00% 220.948,14 | 1º Mês: 100,00% 220.948,14
4 | FUNDAÇÕES: | 100,00% 110.886,78 | 1º Mês: 50,00% 55.443,39; 2º Mês: 50,00% 55.443,39
5 | ESTRUTURA: | 100,00% 74.850,82 | 2º Mês: 50,00% 37.425,41; 3º Mês: 50,00% 37.425,41
6 | PAREDES E PAINEIS: | 100,00% 109.086,70 | 3º Mês: 50,00% 54.543,35; 4º Mês: 50,00% 54.543,35
7 | COBERTURA: | 100,00% 768.885,96 | 3º Mês: 33,00% 253.732,37; 4º Mês: 33,00% 253.732,37; 5º Mês: 34,00% 261.421,23
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | 100,00% 49.199,29 | 3º Mês: 50,00% 24.599,65; 5º Mês: 50,00% 24.599,65
9 | ESQUADRIAS: | 100,00% 127.924,18 | 4º Mês: 50,00% 63.962,09; 5º Mês: 50,00% 63.962,09
10 | FERRAGENS: | 100,00% 6.479,28 | 5º Mês: 100,00% 6.479,28
11 | REVESTIMENTOS: | 100,00% 162.357,78 | 4º Mês: 25,00% 40.589,45; 5º Mês: 25,00% 40.589,45; 6º Mês: 25,00% 40.589,45; 7º Mês: 25,00% 40.589,45
12 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | 100,00% 2.933,88 | 5º Mês: 50,00% 1.466,94; 6º Mês: 50,00% 1.466,94
13 | PISOS: | 100,00% 403.053,33 | 4º Mês: 25,00% 100.763,33; 5º Mês: 25,00% 100.763,33; 6º Mês: 25,00% 100.763,33; 7º Mês: 25,00% 100.763,33
14 | FORROS: | 100,00% 36.365,90 | 6º Mês: 50,00% 18.182,95; 7º Mês: 50,00% 18.182,95
15 | PINTURAS: | 100,00% 155.976,97 | 7º Mês: 50,00% 77.988,49; 8º Mês: 50,00% 77.988,49
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 306.701,07 |  |  |  | 20,00% 61.340,21 | 20,00% 61.340,21 | 20,00% 61.340,21 | 20,00% 61.340,21 | 20,00% 61.340,21
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 100,00% 4.504,20 | 7º Mês: 50,00% 2.252,10; 8º Mês: 50,00% 2.252,10
18 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: | 100,00% 153.772,90 |  |  |  | 20,00% 30.754,58 | 20,00% 30.754,58 | 20,00% 30.754,58 | 20,00% 30.754,58 | 20,00% 30.754,58
19 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: | 100,00% 4.078,46 | 8º Mês: 100,00% 4.078,46
20 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | 100,00% 18.470,10 | 6º Mês: 33,00% 6.095,13; 7º Mês: 33,00% 6.095,13; 8º Mês: 34,00% 6.279,83
21 | SERRALHERIA: | 100,00% 974,43 | 8º Mês: 100,00% 1.021,54
22 | ELEMENTOS DE ESCOLA: | 100,00% 4.643,92 | 8º Mês: 100,00% 4.868,37
23 | OUTROS ELEMENTOS | 100,00% 673.210,81 | 6º Mês: 50,00% 26.710,65; 7º Mês: 50,00% 26.710,65
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 13.232,21 | 8º Mês: 100,00% 13.232,21
Porcentagem |  |  | 15,25% | 3,13% | 12,49% | 20,43% | 19,95% | 9,64% | 12,3% | 6,81%
Custo |  |  | 452.198,80 | 92.868,80 | 370.300,77 | 605.685,38 | 591.376,75 | 285.903,24 | 364.676,89 | 201.815,79
Porcentagem Acumulado |  |  | 15,25% | 18,38% | 30,87% | 51,3% | 71,25% | 80,89% | 93,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 452.198,80 | 545.067,60 | 915.368,37 | 1.521.053,75 | 2.112.430,50 | 2.398.333,74 | 2.763.010,63 | 2.964.826,43

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Cj | 1 | 22000 | 22000
Insumo | INS-377002 | Próprio | LICENÇAS, TAXAS DA OBRA E PROJETO EXECUTIVO | Serviços |  | Cj | 1 | 22000 | 22000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5033.6 |  | Valor com BDI => |  | 27033.6
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 793 | 793
Composição Auxiliar | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 793 | 793
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4996 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 14.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 181.43 |  | Valor com BDI => |  | 974.43

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 5
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.9
Sub Total |  |  |  | 6.9
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.53
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 1
Sub Total |  |  |  | 2.53
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 8.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 5% | AC = | 5%
S+G = |  | 1% | S+G = | 1%
R = |  | 1.53% | R = | 1.53%
(1+AC+S+R+G)= |  | 107.5% | (1+AC+S+R+G)= | 107.5%
DF= |  | 1.9% | DF= | 1.9%
(1+DF)= |  | 101.9% | (1+DF)= | 101.9%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 8.65% | I= | 8.65%
(1-I)= |  | 91.35% | (1-I)= | 91.35%
BDI= |  | 28.82% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 28.82%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET