## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS NA ILHA JOÃO PILLATOS
ORÇAMENTO SINTÉTICO
Item | COD | FONTE | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15695.67 | 7.389%
1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 1201.8 | 2.71 | 3.23 | 3881.81 | 1.827%
1.2 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 5478.35 | 6530.74 | 6530.74 | 3.075%
1.3 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 210.1 | 1260.6 | 0.5935%
1.4 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 670.42 | 4022.52 | 1.894%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 8804.26 | 4.145%
2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 20.12 | 51.21 | 61.04 | 1228.12 | 0.5782%
2.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 60.09 | 105.77 | 126.08 | 7576.14 | 3.567%
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 14201.29 | 6.686%
3.1 | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | m³ | 20.12 | 592.09 | 705.83 | 14201.29 | 6.686%
4 |  |  | PAREDES, VEDAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 126150.52 | 59.39%
4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 120.71 | 68.22 | 81.32 | 9816.13 | 4.621%
4.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 265.63 | 10.87 | 12.95 | 3439.9 | 1.619%
4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 265.63 | 44.44 | 52.97 | 14070.42 | 6.624%
4.4 | 154 | Próprio | TELA DE PROTEÇÃO COM ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA 10 X 10 CM, TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 #2". | M² | 804.72 | 101.36 | 120.83 | 97234.31 | 45.78%
4.5 | 100630 | SBC | COBERTURA LONA/ENCERADO CROMO IGNIFUGO EM ESTRUTURA PRONTA | m² | 55.2 | 24.16 | 28.8 | 1589.76 | 0.7484%
5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 32082.12 | 15.1%
5.1 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | m² | 180 | 58.49 | 69.72 | 12549.6 | 5.908%
5.2 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 180 | 77.67 | 92.59 | 16666.2 | 7.846%
5.3 | 070029 | SEDOP | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M | 36 | 66.79 | 79.62 | 2866.32 | 1.349%
6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 10569.41 | 4.976%
6.1 | 150132 | SEDOP | PVA externa c/massa e liq. preparador | m² | 265.63 | 33.38 | 39.79 | 10569.41 | 4.976%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4909.83 | 2.311%
7.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1201.8 | 2.21 | 2.63 | 3160.73 | 1.488%
7.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1467.25 | 1749.1 | 1749.1 | 0.8234%
[5 empty] | Total Geral |  | 212413.1

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ILHA JOÃO PILLATOS
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 15.695,67 | 100,00% 15.695,67
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 8.804,26 | 100,00% 8.804,26
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 14.201,29 | 100,00% 14.201,29
4 | PAREDES, VEDAÇÃO E PINTURA | 100,00% 126.150,52 |  | 30,00% 37.845,16 | 30,00% 37.845,16 | 20,00% 25.230,10 | 20,00% 25.230,10
5 | COBERTURA | 100,00% 32.082,12 |  |  | 20,00% 6.416,42 | 20,00% 6.416,42 | 20,00% 6.416,42 | 40,00% 12.832,85
6 | PINTURA | 100,00% 10.569,41 | [5 empty] | 100,00% 10.569,41
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 4.909,83 | [5 empty] | 100,00% 4.909,83
Porcentagem |  |  | 18,22% | 17,82% | 20,84% | 14,9% | 14,9% | 13,33%
Custo |  |  | 38.701,22 | 37.845,16 | 44.261,58 | 31.646,53 | 31.646,53 | 28.312,09
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,22% | 36,04% | 56,87% | 71,77% | 86,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 38.701,22 | 76.546,37 | 120.807,95 | 152.454,48 | 184.101,01 | 212.413,10

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ILHA JOÃO PILLATOS
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 154 | Próprio | TELA DE PROTEÇÃO COM ESTRUTURA DE MADEIRA SERRADA 10 X 10 CM, TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 #2". | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 101.36 | 101.36
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 19.18 | 2.26
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 23.42 | 6.08
Insumo | 00020209 | SINAPI | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.667 | 21.86 | 36.44
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.24 | 23.9 | 5.73
Insumo | 00007158 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 1.05 | 48.43 | 50.85
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7506 | LS => | 3.2 | MO com LS => | 5.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.47 |  | Valor com BDI => |  | 120.83
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1467.25 | 1467.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23.68 | 11.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 18.8 | 9.4
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 51.75 | 35.7
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 949.73 | 949.73
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 45.63 | 109.51
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 97.52 | 351.07
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8192 | LS => | 18.4 | MO com LS => | 34.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 281.85 |  | Valor com BDI => |  | 1749.1

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO NA ILHA JOÃO PILLATOS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIOS NA ILHA JOÃO PILLATOS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%