## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DOS CRUZEIROS: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, WE 71 E 72, IMACULADA CONCEIÇÃO, WE 76 E 77 , SÃO PEDRO E NOSSA SENHOA DAS GRAÇAS
LOCAL: CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: OUTUBRO / 2022
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL COM BDI | Peso (%)
1 | CRUZEIRO SÃO PEDRO - ENTRE WE 79 E WE 80
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 31436.61 | 21.87%
1.1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 209.73 | 1258.38 | 0.8754%
1.1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 669.24 | 4015.44 | 2.793%
1.1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 78.69 | 132.19 | 157.3 | 12377.93 | 8.61%
1.1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | MÊS | 1 | 7339.6 | 8734.12 | 8734.12 | 6.076%
1.1.5 | 4657 | ORSE | Locação de Banheiro Químico - Rev 02_02/2022 | mês | 2 | 1300 | 1547 | 3094 | 2.152%
1.1.6 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1644.32 | 1956.74 | 1956.74 | 1.361%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 4592.23 | 3.195%
1.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 255.27 | 8.31 | 9.88 | 2522.06 | 1.754%
1.2.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 255.27 | 2.04 | 2.42 | 617.75 | 0.4297%
1.2.3 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de Cruzeiro, (manual) concreto simples _ Sem reaproveitamento | m³ | 2 | 249.58 | 297 | 594 | 0.4132%
1.2.4 | 023716 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO | m³ | 2.5 | 288.55 | 343.37 | 858.42 | 0.5971%
1.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 15578.95 | 10.84%
1.3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 123.78 | 105.77 | 125.86 | 15578.95 | 10.84%
1.4 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 10573.96 | 7.356%
1.4.1 | 00000008 | Próprio | MEIO-FIO TIPO TENTO DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,17M DEBASE E 0,15M DE ALTURA,COM CHANFRO INTERNO DE 0,10M,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA (M) | M | 59.97 | 13.15 | 15.64 | 937.93 | 0.6525%
1.4.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 129.14 | 10.87 | 12.93 | 1669.78 | 1.162%
1.4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 129.14 | 44.44 | 52.88 | 6828.92 | 4.75%
1.4.4 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 14.01 | 68.22 | 81.18 | 1137.33 | 0.7912%
1.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 30086.29 | 20.93%
1.5.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 29.76 | 66.19 | 78.76 | 2343.89 | 1.63%
1.5.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 82.28 | 115.37 | 137.29 | 11296.22 | 7.858%
1.5.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado Cinza Escuro (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 61.45 | 130.48 | 155.27 | 9541.34 | 6.637%
1.5.4 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado Amarelo (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 33.4 | 130.48 | 155.27 | 5186.01 | 3.608%
1.5.5 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 15.8 | 59.3 | 70.56 | 1114.84 | 0.7755%
1.5.6 | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | M² | 5.76 | 88.12 | 104.86 | 603.99 | 0.4202%
1.5.7 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 0.92 | 119.54 | 142.25 | 130.87 | 0.4202%
1.5.8 | 130728 | SEDOP | PisoTátil alerta na cor vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 2.7 | 119.54 | 142.25 | 384.07 | 0.4202%
1.6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1821.76 | 1.267%
1.6.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 24.13 | 20.79 | 24.74 | 596.97 | 0.4153%
1.6.2 | 11802 | ORSE | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | un | 5 | 129.92 | 154.6 | 773 | 0.5377%
1.6.3 | 9870 | ORSE | Planta - Cordeline rosa (cordyline terminalis), fornecimento e plantio | un | 2 | 17.33 | 20.62 | 41.24 | 0.02869%
1.6.4 | 7616 | ORSE | Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio | un | 15 | 10.5 | 12.49 | 187.35 | 0.1303%
1.6.5 | 11119 | ORSE | Planta - Trapoeraba roxa (tradescantia pallida purpurea), fornecimento e plantio | un | 15 | 12.51 | 14.88 | 223.2 | 0.1553%
1.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 53.76 | 0.0374%
1.7.1 | 150129 | SEDOP | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | m² | 1.8 | 11.46 | 13.63 | 24.53 | 0.01706%
1.7.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 15.8 | 1.56 | 1.85 | 29.23 | 0.02033%
1.8 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 46651 | 32.45%
1.8.1 |  |  | MONUMENTO CRUZ |  |  |  |  | 22276.81 | 15.5%
1.8.1.1 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.66 | 3230.49 | 3844.28 | 2537.22 | 1.765%
1.8.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.78 | 2975.19 | 3540.47 | 2761.56 | 1.921%
1.8.1.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.97 | 848.98 | 1010.28 | 1990.25 | 1.139%
1.8.1.4 | PMA.SESAN.233 | Próprio | Colchao de areia e=10 cm | m² | 1.76 | 26.24 | 31.22 | 54.94 | 0.03822%
1.8.1.5 | PMA.SESAN.258 | Próprio | CHAPIM EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 10 | 42.67 | 50.77 | 507.7 | 0.3002%
1.8.1.6 | 171142 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN | 1 | 47.61 | 56.65 | 56.65 | 0.03941%
1.8.1.7 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3 | 20.58 | 24.49 | 73.47 | 0.05111%
1.8.1.8 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 4 | 331.62 | 394.62 | 1578.48 | 1.098%
1.8.1.9 | 87518 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 5.64 | 186.67 | 222.13 | 1252.81 | 0.8715%
1.8.1.10 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 8.4 | 10.87 | 12.93 | 108.61 | 0.07555%
1.8.1.11 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 8.4 | 44.44 | 52.88 | 444.19 | 0.309%
1.8.1.12 | 13166 | ORSE | Revestimento em Pedra Portuguesa, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 7 | 116.9 | 139.11 | 973.77 | 0.8129%
1.8.1.13 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.8 | 3296.33 | 3922.63 | 7060.73 | 4.912%
1.8.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DA PRAÇA |  |  |  |  | 1802.26 | 1.254%
1.8.2.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 757.26 | 901.13 | 1802.26 | 1.254%
1.8.3 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 8842.24 | 6.151%
1.8.3.1 | 3224 | ORSE | Banco de concreto pre-moldado com pintura, sem encosto (padrão emurb) | un | 2 | 760.18 | 904.61 | 1809.22 | 1.259%
1.8.3.2 | 243 | Próprio | Banco em concreto pré moldado (2,00 x 0,40 x 0,42m) | UN | 2 | 596.83 | 710.22 | 1420.44 | 0.9881%
1.8.3.3 | SESAN 7.6.2 | Próprio | Banco em concreto pré armado | Un | 6 | 786.08 | 935.43 | 5612.58 | 3.904%
1.8.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 13729.69 | 9.551%
1.8.4.1 | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | un | 2 | 4492.98 | 5346.64 | 10693.28 | 7.439%
1.8.4.2 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 50 | 11.93 | 14.19 | 709.5 | 0.4936%
1.8.4.3 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 192.86 | 229.5 | 459 | 0.3193%
1.8.4.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 5.38 | 6.4 | 320 | 0.2226%
1.8.4.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 10.22 | 12.16 | 608 | 0.4229%
1.8.4.6 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 2 | 83.04 | 98.81 | 197.62 | 0.1375%
1.8.4.7 | 74131/004 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 623.78 | 742.29 | 742.29 | 0.5164%
1.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2959.4 | 2.059%
1.9.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 255.27 | 2.22 | 2.64 | 673.91 | 0.4688%
1.9.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UN | 1 | 1920.58 | 2285.49 | 2285.49 | 1.59%
SUBTOTAL | [6 empty] | 141392.47
2 | CRUZEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - ENTRE WE 64 E WE 65
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 33902.53 | 24.34%
2.1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 209.73 | 1258.38 | 0.9035%
2.1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 669.24 | 4015.44 | 2.883%
2.1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 103.78 | 132.19 | 157.3 | 16324.59 | 11.72%
2.1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | mês | 1 | 7339.6 | 8734.12 | 8734.12 | 6.271%
2.1.5 | 4654 | ORSE | Locação de Banheiro Químico | mês | 3 | 1000 | 1190 | 3570 | 2.563%
2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 5234.92 | 3.759%
2.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 345.33 | 8.31 | 9.88 | 3411.86 | 2.45%
2.2.2 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 104.54 | 124.4 | 373.2 | 0.268%
2.2.3 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 164.17 | 195.36 | 586.08 | 0.4208%
2.2.4 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 0.41 | 57.59 | 68.53 | 28.09 | 0.02017%
2.2.5 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 345.33 | 2.04 | 2.42 | 835.69 | 0.6%
2.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 3865.16 | 2.775%
2.3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 30.71 | 105.77 | 125.86 | 3865.16 | 2.775%
2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 55142.17 | 39.59%
2.4.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 74.12 | 66.19 | 78.76 | 5837.69 | 4.191%
2.4.2 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado cinza claro (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 137.65 | 130.48 | 155.27 | 21372.91 | 15.35%
2.4.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 118.8 | 130.48 | 155.27 | 18446.07 | 13.24%
2.4.4 | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | m² | 10.8 | 88.12 | 104.86 | 1132.48 | 0.8131%
2.4.5 | 130728 | SEDOP | PisoTátil alerta na cor vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 3.08 | 119.54 | 142.25 | 438.13 | 0.3146%
2.4.6 | 94271 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 44.63 | 105.79 | 125.89 | 5618.47 | 4.034%
2.4.7 | 94272 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 5.3 | 113.45 | 135 | 715.5 | 0.5137%
2.4.8 | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d'água | m | 42.35 | 31.37 | 37.33 | 1580.92 | 1.135%
2.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 170.71 | 0.1226%
2.5.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 92.28 | 1.56 | 1.85 | 170.71 | 0.1226%
2.6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 31898.6 | 22.9%
2.6.1 |  |  | MONUMENTO CRUZ |  |  |  |  | 13877.45 | 9.964%
2.6.1.1 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.78 | 2975.19 | 3540.47 | 2761.56 | 1.983%
2.6.1.2 | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.28 | 3250.68 | 3868.3 | 1083.12 | 0.7777%
2.6.1.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.62 | 848.98 | 1010.28 | 1636.65 | 1.175%
2.6.1.4 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 2.8 | 35.42 | 42.14 | 117.99 | 0.08472%
2.6.1.5 | 171142 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN | 1 | 47.61 | 56.65 | 56.65 | 0.04067%
2.6.1.6 | 87518 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 5.64 | 186.67 | 222.13 | 1252.81 | 0.8995%
2.6.1.7 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 8.4 | 10.87 | 12.93 | 108.61 | 0.07798%
2.6.1.8 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 8.4 | 44.44 | 52.88 | 444.19 | 0.3189%
2.6.1.9 | 13166 | ORSE | Revestimento em Pedra Portuguesa, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 7 | 139.99 | 166.58 | 973.77 | 1.005%
2.6.1.10 | PMA.SESAN.258 | Próprio | CHAPIM EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 10 | 42.67 | 50.77 | 507.7 | 0.3098%
2.6.1.11 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 4 | 331.62 | 394.62 | 1578.48 | 1.983%
2.6.1.12 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3 | 20.58 | 24.49 | 73.47 | 0.05275%
2.6.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DA PRAÇA |  |  |  |  | 12512.18 | 8.984%
2.6.2.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 757.26 | 901.13 | 1802.26 | 1.294%
2.6.2.2 | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | UN | 2 | 4499.97 | 5354.96 | 10709.92 | 7.69%
2.6.3 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 5508.97 | 3.955%
2.6.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 5.04 | 68.22 | 81.18 | 409.14 | 0.2938%
2.6.3.2 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.33 | 3296.33 | 3922.63 | 1294.46 | 0.9294%
2.6.3.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 11.13 | 10.87 | 12.93 | 143.91 | 0.1033%
2.6.3.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 11.13 | 44.44 | 52.88 | 588.55 | 0.4226%
2.6.3.5 | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.67 | 3250.68 | 3868.3 | 2591.76 | 1.861%
2.6.3.6 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 8.4 | 48.14 | 57.28 | 481.15 | 0.3455%
2.7 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 4846.12 | 3.48%
2.7.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | m | 52.58 | 11.93 | 14.19 | 746.11 | 0.5357%
2.7.2 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 427.71 | 508.97 | 508.97 | 0.3654%
2.7.3 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 192.86 | 229.5 | 459 | 0.3296%
2.7.4 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 2 | 83.04 | 98.81 | 197.62 | 0.1419%
2.7.5 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341.8 | 406.74 | 406.74 | 0.292%
2.7.6 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 157.74 | 12.74 | 15.16 | 2391.33 | 1.717%
2.7.7 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | 15 | 7.64 | 9.09 | 136.35 | 0.0979%
2.8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1017.43 | 0.7305%
2.8.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 12.1 | 20.79 | 24.74 | 299.35 | 0.2149%
2.8.2 | 11203 | ORSE | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | UN | 6 | 72.78 | 86.6 | 519.6 | 0.3731%
2.8.3 | 8920 | ORSE | Planta - Noivinha (Euphorbia leucocephala), fornecimento e plantio | UN | 2 | 83.4 | 99.24 | 198.48 | 0.1425%
2.9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3197.16 | 2.296%
2.9.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 345.33 | 2.22 | 2.64 | 911.67 | 0.6546%
2.9.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UN | 1 | 1920.58 | 2285.49 | 2285.49 | 1.641%
SUBTOTAL | [6 empty] | 135991.09
3 | CRUZEIRO IMACULADA CONCEIÇÃO - ENTRE WE 72 E WE 73
3.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 27921.98 | 20.1%
3.1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 209.73 | 1258.38 | 0.9058%
3.1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 669.24 | 4015.44 | 2.89%
3.1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 65.76 | 132.19 | 157.3 | 10344.04 | 7.446%
3.1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | MÊS | 1 | 7339.6 | 8734.12 | 8734.12 | 6.287%
3.1.5 | 4654 | ORSE | Locação de Banheiro Químico | mês | 3 | 1000 | 1190 | 3570 | 2.57%
3.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS |  |  |  |  | 4626.02 | 3.33%
3.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 376.1 | 8.31 | 9.88 | 3715.86 | 2.675%
3.2.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 376.1 | 2.04 | 2.42 | 910.16 | 0.6551%
3.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 7824.71 | 5.632%
3.3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 62.17 | 105.77 | 125.86 | 7824.71 | 5.632%
3.4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 6049.31 | 4.354%
3.4.1 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao do Monumento Cruz (incl. forma) 0,70x0,70 m | m³ | 0.78 | 2975.19 | 3540.47 | 2761.56 | 1.988%
3.4.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo (para base dos bancos) | m² | 15.45 | 68.22 | 81.18 | 1254.23 | 0.9028%
3.4.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 30.9 | 10.87 | 12.93 | 399.53 | 0.2876%
3.4.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 30.9 | 44.44 | 52.88 | 1633.99 | 1.176%
3.5 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 4063.79 | 2.925%
3.5.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | m | 36.02 | 11.93 | 14.19 | 511.12 | 0.3679%
3.5.2 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 427.71 | 508.97 | 508.97 | 0.3664%
3.5.3 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 192.86 | 229.5 | 459 | 0.3304%
3.5.4 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 4 | 83.04 | 98.81 | 395.24 | 0.2845%
3.5.5 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341.8 | 406.74 | 406.74 | 0.2928%
3.5.6 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | m | 108.6 | 12.74 | 15.16 | 1646.37 | 1.185%
3.5.7 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | m | 15 | 7.64 | 9.09 | 136.35 | 0.09815%
3.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 48663.44 | 35.03%
3.6.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 66.27 | 66.19 | 78.76 | 5219.42 | 3.757%
3.6.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 84.71 | 115.37 | 137.29 | 11629.83 | 8.371%
3.6.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado cinza escuro (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 78.28 | 130.48 | 155.27 | 12154.53 | 8.749%
3.6.4 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado amarelo (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 78.97 | 130.48 | 155.27 | 12261.67 | 8.826%
3.6.5 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 40.56 | 59.3 | 70.56 | 2861.91 | 2.06%
3.6.6 | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | m² | 17.28 | 88.12 | 104.86 | 1811.98 | 1.304%
3.6.7 | 130728 | SEDOP | PisoTátil alerta na cor vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 2.7 | 119.54 | 142.25 | 384.07 | 0.2765%
3.7 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 909.95 | 0.655%
3.7.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 36.96 | 20.69 | 24.62 | 909.95 | 0.655%
3.8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 10009.34 | 7.205%
3.8.1 | PMA.SESAN.158 | Próprio | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS) | UN | 3 | 1399.91 | 1665.89 | 4997.67 | 3.597%
3.8.2 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 55 | 59.68 | 71.01 | 3905.55 | 2.811%
3.8.3 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 44.71 | 20.79 | 24.74 | 1106.12 | 0.7962%
3.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 75.03 | 0.05401%
3.9.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 40.56 | 1.56 | 1.85 | 75.03 | 0.05401%
3.10 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 25503.03 | 18.36%
3.10.1 |  |  | MONUMENTO CRUZ |  |  |  |  | 5030.66 | 3.621%
3.10.1.1 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.28 | 3230.49 | 3844.28 | 1076.39 | 0.7748%
3.10.1.2 | 023355 | SBC | CONCRETO PARA PAVIMENTO PISOS ESP.20cm EM PATIOS | m² | 1.74 | 177.11 | 210.76 | 366.72 | 0.264%
3.10.1.3 | 171142 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN | 1 | 47.61 | 56.65 | 56.65 | 0.04078%
3.10.1.4 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 4 | 331.62 | 394.62 | 1578.48 | 1.988%
3.10.1.5 | PMA.SESAN.233 | Próprio | Colchao de areia e=10 cm | m² | 2.76 | 26.24 | 31.22 | 86.16 | 0.06202%
3.10.1.6 | 13166 | ORSE | Revestimento em Pedra Portuguesa, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 7 | 139.99 | 166.58 | 973.77 | 0.007468%
3.10.1.7 | PMA.SESAN.258 | Próprio | CHAPIM EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 10 | 42.67 | 50.77 | 507.7 | 0.3106%
3.10.1.8 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3 | 20.58 | 24.49 | 73.47 | 0.05288%
3.10.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DA PRAÇA |  |  |  |  | 13396.67 | 9.643%
3.10.2.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 3 | 757.26 | 901.13 | 2703.39 | 1.946%
3.10.2.2 | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | UN | 2 | 4492.98 | 5346.64 | 10693.28 | 7.697%
3.10.3 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 7075.7 | 5.093%
3.10.3.1 | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.46 | 3250.68 | 3868.3 | 5647.71 | 4.065%
3.10.3.2 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 24.93 | 48.14 | 57.28 | 1427.99 | 1.028%
3.11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 3278.39 | 2.36%
3.11.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 376.1 | 2.22 | 2.64 | 992.9 | 0.7147%
3.11.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UN | 1 | 1920.58 | 2285.49 | 2285.49 | 1.645%
SUBTOTAL | [6 empty] | 136273.64
4 | CRUZEIRO NOSSAS SENHORA DAS GRAÇAS - ENTRE WE 83 E WE 84
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 27881.09 | 19.96%
4.1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 209.73 | 1258.38 | 0.9007%
4.1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 669.24 | 4015.44 | 2.874%
4.1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 65.5 | 132.19 | 157.3 | 10303.15 | 7.374%
4.1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | mês | 1 | 7339.6 | 8734.12 | 8734.12 | 6.251%
4.1.5 | 4654 | ORSE | Locação de banheiro químico | mês | 3 | 1000 | 1190 | 3570 | 2.555%
4.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 9630.76 | 6.893%
4.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 344.8 | 8.31 | 9.88 | 3406.62 | 2.438%
4.2.2 | 020756 | SEDOP | Demolição manual de concreto armado | m³ | 0.45 | 511.72 | 608.94 | 274.02 | 0.1961%
4.2.3 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 250.02 | 297.52 | 297.52 | 0.2129%
4.2.4 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 240.09 | 285.7 | 285.7 | 0.2045%
4.2.5 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 41.37 | 92.07 | 109.56 | 4532.49 | 3.244%
4.2.6 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 344.8 | 2.04 | 2.42 | 834.41 | 0.5972%
4.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 5181.65 | 3.709%
4.3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 41.17 | 105.77 | 125.86 | 5181.65 | 3.709%
4.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 42593.45 | 30.49%
4.4.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 111.82 | 66.19 | 78.76 | 8806.94 | 6.303%
4.4.2 | 73676 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL | m² | 15.3 | 66.03 | 78.57 | 1202.12 | 0.8604%
4.4.3 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 83.26 | 115.37 | 137.29 | 11430.76 | 8.181%
4.4.4 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 60.26 | 130.48 | 155.27 | 9356.57 | 6.697%
4.4.5 | 130728 | SEDOP | PisoTátil alerta na cor vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 2.7 | 119.54 | 142.25 | 384.07 | 0.2749%
4.4.6 | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | m² | 10.8 | 88.12 | 104.86 | 1132.48 | 0.8105%
4.4.7 | 94271 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 47.23 | 105.79 | 125.89 | 5945.78 | 4.256%
4.4.8 | 94272 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 3.13 | 113.45 | 135 | 422.55 | 0.3024%
4.4.9 | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m sem lâmina d | m | 104.8 | 31.37 | 37.33 | 3912.18 | 2.8%
4.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 305.54 | 0.2187%
4.5.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 165.16 | 1.56 | 1.85 | 305.54 | 0.2187%
4.6 |  |  | EQUIPAMENTO DA PRAÇA |  |  |  |  | 12495.54 | 8.943%
4.6.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 757.26 | 901.13 | 1802.26 | 1.29%
4.6.2 | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | UN | 2 | 4492.98 | 5346.64 | 10693.28 | 7.653%
4.7 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 11601.89 | 8.304%
4.7.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 21.03 | 68.22 | 81.18 | 1707.21 | 1.222%
4.7.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 42.06 | 10.87 | 12.93 | 543.83 | 0.3892%
4.7.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 42.06 | 44.44 | 52.88 | 2224.13 | 1.592%
4.7.4 | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.03 | 3250.68 | 3868.3 | 3984.34 | 2.852%
4.7.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 54.86 | 48.14 | 57.28 | 3142.38 | 2.249%
4.8 |  |  | MONUMENTO |  |  |  |  | 20758.12 | 14.86%
4.8.1 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.62 | 848.98 | 1010.28 | 1636.65 | 1.171%
4.8.2 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 2.8 | 35.42 | 42.14 | 117.99 | 0.08445%
4.8.3 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.28 | 3230.49 | 3844.28 | 1076.39 | 0.7704%
4.8.4 | 171142 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN | 1 | 47.61 | 56.65 | 56.65 | 0.04055%
4.8.5 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 4 | 331.62 | 394.62 | 1578.48 | 1.977%
4.8.6 | 87518 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 5.64 | 186.67 | 222.13 | 1252.81 | 0.8967%
4.8.7 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 8.4 | 10.87 | 12.93 | 108.61 | 0.07773%
4.8.8 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 8.4 | 44.44 | 52.88 | 444.19 | 0.3179%
4.8.9 | 13166 | ORSE | Revestimento em Pedra Portuguesa, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 7 | 139.99 | 166.58 | 973.77 | 1.003%
4.8.10 | PMA.SESAN.258 | Próprio | CHAPIM EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | m | 10 | 42.67 | 50.77 | 507.7 | 0.3089%
4.8.11 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.8 | 3296.33 | 3922.63 | 7060.73 | 5.054%
4.8.12 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundação do monumento cruzeiro | m³ | 0.78 | 2975.19 | 3540.47 | 2761.56 | 1.977%
4.8.13 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3 | 20.58 | 24.49 | 73.47 | 0.05258%
4.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 3811.12 | 2.728%
4.9.1 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | m | 37.76 | 11.93 | 14.19 | 535.81 | 0.3835%
4.9.2 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 3 | 192.86 | 229.5 | 688.5 | 0.4928%
4.9.3 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 15 | 5.38 | 6.4 | 96 | 0.06871%
4.9.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 113.28 | 10.22 | 12.16 | 1377.48 | 0.9859%
4.9.5 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 2 | 83.04 | 98.81 | 197.62 | 0.1414%
4.9.6 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 427.71 | 508.97 | 508.97 | 0.3643%
4.9.7 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 341.8 | 406.74 | 406.74 | 0.2911%
4.10 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 2481.75 | 1.776%
4.10.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 26.04 | 20.79 | 24.74 | 644.22 | 0.4611%
4.10.2 | 11203 | ORSE | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | UN | 6 | 74.51 | 88.66 | 531.96 | 0.3807%
4.10.3 | 11104 | ORSE | Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio | UN | 75 | 7.83 | 9.31 | 698.25 | 0.4998%
4.10.4 | 7774 | ORSE | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | UN | 12 | 42.53 | 50.61 | 607.32 | 0.4347%
4.11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2977.4 | 2.131%
4.11.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 262.09 | 2.22 | 2.64 | 691.91 | 0.4952%
4.11.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UN | 1 | 1920.58 | 2285.49 | 2285.49 | 1.636%
SUBTOTAL | [6 empty] | 136609.19
5 | PRAÇA E CRUZEIRO - ENTRE WE 76 E WE 77
5.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 27772.02 | 23.89%
5.1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 210.1 | 1260.6 | 1.084%
5.1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 670.42 | 4022.52 | 3.46%
5.1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 102.24 | 132.27 | 157.67 | 16120.18 | 13.87%
5.1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | MÊS | 1 | 5342.44 | 6368.72 | 6368.72 | 5.478%
5.1.5 | 4654 | ORSE | Locação de banheiro químico | mês | 3 | 1000 | 1190 | 3570 | 2.555%
5.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 3828.29 | 3.293%
5.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 384.07 | 8.31 | 9.9 | 3802.29 | 3.27%
5.2.2 | 8328 | ORSE | Demolição de Barracão de Madeira | m² | 4 | 5.46 | 6.5 | 26 | 0.02236%
5.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 42758.43 | 36.78%
5.3.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 176.29 | 63.88 | 76.15 | 13424.48 | 11.55%
5.3.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 83.23 | 115.37 | 137.53 | 11446.62 | 9.845%
5.3.3 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 24.48 | 60.99 | 72.7 | 1779.69 | 1.531%
5.3.4 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 74.2 | 56.86 | 67.78 | 5029.27 | 4.326%
5.3.5 | 94264 | SINAPI | TENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 56 | 38.05 | 45.35 | 2539.6 | 2.184%
5.3.6 | 94263 | SINAPI | TENTO DE CONCRETO, MOLDADO IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 74.2 | 34.77 | 41.44 | 3074.84 | 2.645%
5.3.7 | 050267 | SEDOP | Base do cruzeiro em Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.41 | 3250.68 | 3875.13 | 5463.93 | 4.7%
5.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1772.51 | 1.525%
5.4.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 71.53 | 20.79 | 24.78 | 1772.51 | 1.525%
5.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 190.19 | 0.1636%
5.5.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 102.81 | 1.56 | 1.85 | 190.19 | 0.1636%
5.6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 33019.2 | 28.4%
5.6.1 | PMA SESAN 341 | Próprio | Banco em concreto pré-moldado (4,40 x 1,00 x 0,90m) | UN | 8 | 3462.3 | 4127.4 | 33019.2 | 28.4%
5.7 |  |  | MONUMENTO |  |  |  |  | 2375.6 | 2.043%
5.7.1 | 050267 | SEDOP | Arco em Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.28 | 3250.68 | 3875.13 | 1085.03 | 0.9333%
5.7.2 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 10 | 46.67 | 55.63 | 556.3 | 0.4785%
5.7.3 | 171142 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN | 1 | 47.61 | 56.75 | 56.75 | 0.04881%
5.7.4 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3 | 20.58 | 24.49 | 73.47 | 0.06319%
5.7.5 | 13166 | ORSE | Revestimento em Pedra Portuguesa, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 7 | 111.6 | 133.03 | 931.21 | 1.003%
5.7.6 | 060386 | SBC | LUMINARIA PERFIL DE EMBUTIR 2M SLIM FITA LED - LUM21 | UN | 4 | 122.2 | 145.67 | 582.68 | 0.5012%
5.7.7 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 2.8 | 35.42 | 42.14 | 117.99 | 0.08445%
5.8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4546.6 | 3.911%
5.8.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 757.26 | 902.72 | 1805.44 | 1.553%
5.8.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UN | 1 | 1467.25 | 1749.1 | 1749.1 | 1.504%
5.8.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 377.21 | 2.21 | 2.63 | 992.06 | 0.8533%
SUBTOTAL | [6 empty] | 120867.13
6 | PRAÇA E CRUZEIRO - ENTRE WE 71 E WE 72
6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 34042.37 | 12.91%
6.1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 210.1 | 1260.6 | 0.478%
6.1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 670.42 | 4022.52 | 1.525%
6.1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 131.44 | 133.82 | 159.52 | 20967.3 | 7.951%
6.1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | MÊS | 1 | 6536.33 | 7791.95 | 7791.95 | 2.955%
6.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS |  |  |  |  | 8326.25 | 3.157%
6.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 512.5 | 8.31 | 9.9 | 5073.75 | 1.924%
6.2.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 512.5 | 2.04 | 2.43 | 1245.37 | 0.4722%
6.2.3 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 252.12 | 300.55 | 601.1 | 0.2279%
6.2.4 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 2 | 246.07 | 293.34 | 586.68 | 0.2225%
6.2.5 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 9.53 | 57.59 | 68.65 | 654.23 | 0.2481%
6.2.6 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 8 | 17.32 | 20.64 | 165.12 | 0.06261%
6.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 4889.38 | 1.854%
6.3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 38.78 | 105.77 | 126.08 | 4889.38 | 1.854%
6.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 58505.36 | 22.18%
6.4.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 222.94 | 64.85 | 77.3 | 17233.26 | 6.535%
6.4.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 113.17 | 115.37 | 137.53 | 15564.27 | 5.902%
6.4.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 82.88 | 130.48 | 155.54 | 12891.15 | 4.888%
6.4.4 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 81.14 | 58.18 | 69.35 | 5627.05 | 2.134%
6.4.5 | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | M² | 4.32 | 86.33 | 102.91 | 444.57 | 0.1686%
6.4.6 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 159.76 | 35.42 | 42.22 | 6745.06 | 2.558%
6.5 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 2846.25 | 1.079%
6.5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 12.3 | 68.22 | 81.32 | 1000.23 | 0.3793%
6.5.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 12.3 | 10.87 | 12.95 | 159.28 | 0.0604%
6.5.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 12.3 | 44.44 | 52.97 | 651.53 | 0.2471%
6.5.4 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE CANTEIRO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA | m² | 42.76 | 20.31 | 24.21 | 1035.21 | 0.3925%
6.6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1826.1 | 0.6924%
6.6.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 46.78 | 20.79 | 24.78 | 1159.2 | 0.4396%
6.6.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 111.89 | 133.38 | 666.9 | 0.2529%
6.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 271.15 | 0.1028%
6.7.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 81.14 | 1.56 | 1.85 | 150.1 | 0.05692%
6.7.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE CRUZEIRO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA | m² | 5 | 20.31 | 24.21 | 121.05 | 0.0459%
6.8 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 59168.14 | 22.44%
6.8.1 |  |  | BRINQUEDOS |  |  |  |  | 38198.34 | 14.48%
6.8.1.1 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 12206.06 | 14550.84 | 14550.84 | 5.517%
6.8.1.2 | 13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 1760 | 2098.09 | 2098.09 | 0.7956%
6.8.1.3 | 13082 | ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2076.85 | 2475.81 | 2475.81 | 0.9388%
6.8.1.4 | SESAN 7.5.6 | Próprio | CARROSSEL (GIRA-GIRA) ADAPTADO PARA CADEIRANTE | UN | 1 | 16000 | 19073.6 | 19073.6 | 7.232%
6.8.2 |  |  | EQUIPAMENTOS DA PRAÇA |  |  |  |  | 20969.8 | 7.951%
6.8.2.1 | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 18 | 419.93 | 500.59 | 9010.62 | 3.417%
6.8.2.2 | PMA.SESAN.230 | Próprio | Poste decorativo com 01 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | un | 5 | 1400.61 | 1669.66 | 8348.3 | 3.166%
6.8.2.3 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 4 | 757.26 | 902.72 | 3610.88 | 1.369%
6.9 |  |  | QUADRA DE STREET |  |  |  |  | 89617.39 | 33.98%
6.9.1 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 125.12 | 68.47 | 81.62 | 10212.29 | 3.872%
6.9.2 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 125.12 | 112.99 | 134.69 | 16852.41 | 6.39%
6.9.3 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 1.84 | 1454.43 | 1733.82 | 3190.22 | 1.21%
6.9.4 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 13.79 | 68.22 | 81.32 | 1121.4 | 0.4252%
6.9.5 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 13.79 | 10.87 | 12.95 | 178.58 | 0.06772%
6.9.6 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 13.79 | 44.44 | 52.97 | 730.45 | 0.277%
6.9.7 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 13.79 | 40.8 | 48.63 | 670.6 | 0.2543%
6.9.8 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 91.9 | 411.78 | 490.88 | 45111.87 | 17.11%
6.9.9 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 223.83 | 19.97 | 23.8 | 5327.15 | 2.02%
6.9.10 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA | m² | 125.12 | 20.31 | 24.21 | 3029.15 | 1.149%
6.9.11 | 102504 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 92.83 | 8.39 | 10 | 928.3 | 0.352%
6.9.12 | 172515 | SBC | ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE BASQUETE | UN | 1 | 1899.99 | 2264.97 | 2264.97 | 0.8588%
6.9.13 | 50267 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundação do alambrado | m³ | 2.52 | 3250.68 | 3875.13 | 9765.32 | 3.703%
6.10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4229.66 | 1.604%
6.10.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 775.63 | 2.22 | 2.64 | 2047.66 | 0.7764%
6.10.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UN | 1 | 1830.39 | 2182 | 2182 | 0.8274%
SUBTOTAL | [6 empty] | 273487.37
TOTAL GERAL | [6 empty] | 944620.89
BANCO: SINAPI - 08/2022 - Pará
SBC - 09/2022 - Pará
SICRO3 - 04/2022 - Pará
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará B.D.I. 19,0%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DOS CRUZEIROS: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, WE 71 E 72, IMACULADA CONCEIÇÃO, WE 76 E 77 , SÃO PEDRO E NOSSA SENHOA DAS GRAÇAS
LOCAL: CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA - PA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS
1 | CRUZEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | 100,00% R$ 135.991,09 | 75,00% R$ 101.993,32 | 25,00% R$ 33.997,77
2 | CRUZEIRO IMACULADA CONCEIÇÃO | 100,00% R$ 136.273,64 | 25,00% R$ 34.068,41 | 50,00% R$ 68.136,82 | 25,00% R$ 34.068,41
3 | CRUZEIRO SÃO PEDRO | 100,00% R$ 141.392,47 |  | 45,00% R$ 63.626,61 | 55,00% R$ 77.765,86
4 | CRUZEIRO NOSSA SRA DAS GRAÇAS | 100,00% R$ 136.609,19 |  |  | 50,00% R$ 68.304,60 | 50,00% R$ 68.304,60
5 | CRUZEIRO WE76 - WE77 | 100,00% R$ 120.867,13 |  |  |  | 40,00% R$ 48.346,85 | 35,00% R$ 42.303,50 | 25,00% R$ 30.216,78
6 | PRAÇA WE71 - WE72 | 100,00% R$ 273.487,37 |  |  |  | 25,00% R$ 68.371,84 | 25,00% R$ 68.371,84 | 25,00% R$ 68.371,84 | 25,00% R$ 68.371,84
Porcentagem |  |  | 14,4% | 17,55% | 19,07% | 19,59% | 11,72% | 10,44% | 7,24%
Custo |  |  | 136061.73 | 165761.2 | 180138.86 | 185023.29 | 110675.34 | 98588.63 | 68371.84
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,4% | 31,95% | 51,02% | 70,61% | 82,33% | 92,76% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 136061.72 | 301822.93 | 481961.79 | 666985.08 | 777660.42 | 876249.04 | 944620.89

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DOS CRUZEIROS: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, WE 71 E 72, IMACULADA CONCEIÇÃO, WE 76 E 77 , SÃO PEDRO E NOSSA SENHOA DAS GRAÇAS
LOCAL: CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.85
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.73
Sub Total |  |  |  | 1.58
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.73% | S+G = | 0.73%
R = |  | 0.85% | R = | 0.85%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.6% | (1+AC+S+R+G)= | 104.6%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DOS CRUZEIROS: SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, WE 71 E 72, IMACULADA CONCEIÇÃO, WE 76 E 77 , SÃO PEDRO E NOSSA SENHOA DAS GRAÇAS
LOCAL: CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET