## ORÇAMENTO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
ITEM | FONTE | CÓDIGO SINAPI AGO-22 E SEDOP MAI-22 | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL | %
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 6 | m² | 176.27 | 224.67 | 1348.02
1.2 | SINAPI | 99064 | Locação para pavimentação | 2970.47 | m | 0.41 | 0.52 | 1544.64
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 2892.66 | 0.12%
2 |  |  | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
2.1 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 | 17822.82 | m² | 2.92 | 3.72 | 66300.89
2.2 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 712.9 | m³ | 2399.23 | 3058.06 | 2180090.97
2.3 | SINAPI | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | 0 | m³ | 1.4 | 1.78 | 0
2.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário.AF_07/2020. m³ x Km | 10693.5 | m³ x Km | 2.84 | 3.62 | 38710.47
2.4 | SINAPI | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário.AF_07/2020 | 0 | Ton x Km | 1.94 | 2.47 | 0
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 2285102.33 | 94.45%
3 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 1
3.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 5346.86 | m² | 6.83 | 8.71 | 46571.15
3.2 |  |  | Sinalização Horizontal
3.2.1 | SICRO | 5213405 | Pintura setas/zebrados - tinta b. acrílica - espessura 0,6 mm (manual) | 256.64 | m² | 47.67 | 60.76 | 15593.45
3.2.2 | SICRO | 5213401 | Pintura de faixa - tinta b. acrílica - espessura - 0,4 mm (mecânica) | 665.52 | m² | 35.19 | 44.85 | 29848.57
3.3 |  |  | Sinalização Vertical
3.3.1 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | 21.24 | m² | 206.15 | 262.76 | 5581.04
3.3.2 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | 67 | und. | 110.85 | 141.29 | 9466.43
3.3.3 | ORSE | 2555 | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | 44 | und. | 97.09 | 123.75 | 5445
3.3.4 | ORSE | 4526 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | 22 | und. | 672.34 | 856.96 | 18853.12
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 131358.76 | 5.43%
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 2419353.75 | 100% | 11
Note on E7: Jeniffer Nascimento: Desonerado!

## MC-PAV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
2.1 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 |  |  | m²
ITEM | VIA | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M²)
|  | A | B | C= A x B
1 | Rua Tucurui T1 | 471.75 | 6 | 2830.5
2 | Rua Tucurui T2 | 300 | 6 | 1800
3 | Rua Tucurui T3 | 200 | 6 | 1200
4 | Rua Castanhal | 437.74 | 6 | 2626.44
5 | Rua Altamira | 150.97 | 6 | 905.82
6 | Rua Alenquer | 152.56 | 6 | 915.36
7 | Rua Acará | 154.67 | 6 | 928.02
8 | Rua Aveiro | 152.01 | 6 | 912.06
9 | Travessa Xapuri T1 | 0 | 6 | 0
10 | Travessa Xapuri T2 | 0 | 6 | 0
11 | Travessa Xapuri T3 | 0 | 6 | 0
9 | Rua Feijó | 162.77 | 6 | 976.62
10 | Rua Plácido de Castro | 96 | 6 | 576
11 | Rua Madureira | 201 | 6 | 1206
12 | Rua Capanema | 50 | 6 | 300
16 | Av Belém T1 | 0 | 6 | 0
17 | Av Belém T2 | 0 | 6 | 0
18 | Av Belém T3 | 0 | 6 | 0
13 | Alameda Antares | 250 | 6 | 1500
14 | Alameda São Paulo | 191 | 6 | 1146
|  | 2970.47 | TOTAL ITEM 2.1: | 17822.82
2.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  |  | m³
ITEM | VIA | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
|  | C= A x B | D | E= C x D
1 | Rua Tucurui T1 | 2830.5 | 0.04 | 113.22
2 | Rua Tucurui T2 | 1800 | 0.04 | 72
3 | Rua Tucurui T3 | 1200 | 0.04 | 48
4 | Rua Castanhal | 2626.44 | 0.04 | 105.06
5 | Rua Altamira | 905.82 | 0.04 | 36.23
6 | Rua Alenquer | 915.36 | 0.04 | 36.61
7 | Rua Acará | 928.02 | 0.04 | 37.12
8 | Rua Aveiro | 912.06 | 0.04 | 36.48
9 | Travessa Xapuri T1 | 0 | 0.04 | 0
10 | Travessa Xapuri T2 | 0 | 0.04 | 0
11 | Travessa Xapuri T3 | 0 | 0.04 | 0
9 | Rua Feijó | 976.62 | 0.04 | 39.06
10 | Rua Plácido de Castro | 576 | 0.04 | 23.04
11 | Rua Madureira | 1206 | 0.04 | 48.24
12 | Rua Capanema | 300 | 0.04 | 12
16 | Av Belém T1 | 0 | 0.04 | 0
17 | Av Belém T2 | 0 | 0.04 | 0
18 | Av Belém T3 | 0 | 0.04 | 0
13 | Alameda Antares | 1500 | 0.04 | 60
14 | Alameda São Paulo | 1146 | 0.04 | 45.84
TOTAL ITEM 2.2: |  |  |  | 712.9
2.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 |  |  | m³
ITEM | VIA | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
|  | C= A x B | D | E= C x D
1 | Rua Tucurui T1 | 2830.5 | 0.04 | 113.22
2 | Rua Tucurui T2 | 1800 | 0.04 | 72
3 | Rua Tucurui T3 | 1200 | 0.04 | 48
4 | Rua Castanhal | 2626.44 | 0.04 | 105.06
5 | Rua Altamira | 905.82 | 0.04 | 36.23
6 | Rua Alenquer | 915.36 | 0.04 | 36.61
7 | Rua Acará | 928.02 | 0.04 | 37.12
8 | Rua Aveiro | 912.06 | 0.04 | 36.48
9 | Travessa Xapuri T1 | 0 | 0.04 | 0
10 | Travessa Xapuri T2 | 0 | 0.04 | 0
11 | Travessa Xapuri T3 | 0 | 0.04 | 0
9 | Rua Feijó | 976.62 | 0.04 | 39.06
10 | Rua Plácido de Castro | 576 | 0.04 | 23.04
11 | Rua Madureira | 1206 | 0.04 | 48.24
12 | Rua Capanema | 300 | 0.04 | 12
16 | Av Belém T1 | 0 | 0.04 | 0
17 | Av Belém T2 | 0 | 0.04 | 0
18 | Av Belém T3 | 0 | 0.04 | 0
13 | Alameda Antares | 1500 | 0.04 | 60
14 | Alameda São Paulo | 1146 | 0.04 | 45.84
TOTAL ITEM 2.3: |  |  |  | 712.9
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário.AF_07/2020 |  |  | Ton x Km
ITEM | VIA | VOLUME CBUQ (M³) | DMT (KM) | TRANSPORTE (M³ x KM)
|  | E | F | G= E x F
1 | Rua Tucurui T1 | 113.22 | 15 | 1698.3
2 | Rua Tucurui T2 | 72 | 15 | 1080
3 | Rua Tucurui T3 | 48 | 15 | 720
4 | Rua Castanhal | 105.06 | 15 | 1575.9
5 | Rua Altamira | 36.23 | 15 | 543.45
6 | Rua Alenquer | 36.61 | 15 | 549.15
7 | Rua Acará | 37.12 | 15 | 556.8
8 | Rua Aveiro | 36.48 | 15 | 547.2
9 | Travessa Xapuri T1 | 0 | 15 | 0
10 | Travessa Xapuri T2 | 0 | 15 | 0
11 | Travessa Xapuri T3 | 0 | 15 | 0
9 | Rua Feijó | 39.06 | 15 | 585.9
10 | Rua Plácido de Castro | 23.04 | 15 | 345.6
11 | Rua Madureira | 48.24 | 15 | 723.6
12 | Rua Capanema | 12 | 15 | 180
16 | Av Belém T1 | 0 | 15 | 0
17 | Av Belém T2 | 0 | 15 | 0
18 | Av Belém T3 | 0 | 15 | 0
13 | Alameda Antares | 60 | 15 | 900
14 | Alameda São Paulo | 45.84 | 15 | 687.6
TOTAL ITEM 2.4: |  |  |  | 10693.5
3.1 | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m²
ITEM | VIA | EXTENSÃO (M) | LARGURA CONSIDERADA (M) | ÁREA (M²)
|  | A | B | C= A x B
1 | Rua Tucurui T1 | 471.75 | 1.8 | 849.15
2 | Rua Tucurui T2 | 300 | 1.8 | 540
3 | Rua Tucurui T3 | 200 | 1.8 | 360
4 | Rua Castanhal | 437.74 | 1.8 | 787.93
5 | Rua Altamira | 150.97 | 1.8 | 271.75
6 | Rua Alenquer | 152.56 | 1.8 | 274.61
7 | Rua Acará | 154.67 | 1.8 | 278.41
8 | Rua Aveiro | 152.01 | 1.8 | 273.62
9 | Travessa Xapuri T1 | 0 | 1.8 | 0
10 | Travessa Xapuri T2 | 0 | 1.8 | 0
11 | Travessa Xapuri T3 | 0 | 1.8 | 0
9 | Rua Feijó | 162.77 | 1.8 | 292.99
10 | Rua Plácido de Castro | 96 | 1.8 | 172.8
11 | Rua Madureira | 201 | 1.8 | 361.8
12 | Rua Capanema | 50 | 1.8 | 90
16 | Av Belém T1 | 0 | 1.8 | 0
17 | Av Belém T2 | 0 | 1.8 | 0
18 | Av Belém T3 | 0 | 1.8 | 0
13 | Alameda Antares | 250 | 1.8 | 450
14 | Alameda São Paulo | 191 | 1.8 | 343.8
TOTAL ITEM 3.1: |  |  |  | 5346.86
,

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR BDI INCLUSO (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.12% | 2892.66 | 100% | 2892.66 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0%
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO | 94.45% | 2285102.33 | 20% | 457020.47 | 20% | 457020.47 | 20% | 457020.47 | 20% | 457020.47 | 10% | 228510.23 | 10% | 228510.23
3 | LIMPEZA FINAL | 5.43% | 131358.76 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 131358.76
TOTAL | SIMPLES | 100% | 2419353.75 | 19.01% | 459913.13 | 18.89% | 457020.47 | 18.89% | 457020.47 | 18.89% | 457020.47 | 27.23% | 228510.23 | 27.23% | 359868.99
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | 19.01% | 459913.13 | 37.9% | 916933.6 | 56.79% | 1373954.07 | 75.68% | 1830974.54 | 100% | 2059484.77 | 100% | 2419353.75

## MC GERAL SINALIZAÇÃO
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
[5 empty] | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
[5 empty] | 1100.2 | VARIÁVEL | 6601.2
RESUMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CÓDIGO SICRO 01/2021 | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO (R$)
[5 empty] | UNITÁRIO direto | BDI (27,46%) | UNITÁRIO com BDI | TOTAL
1.0 | SINALIZAÇÃO
1.1 | Pintura de faixa - tinta b. acrílica - espessura - 0,6 mm (manual) | 5213405 | m² | 665.52 | 47.67 | 13.09 | 60.76 | 40437
1.2 | Pintura setas/zebrados - tinta b. acrílica - espessura 0,6 mm (mecânica) | 5213401 | m² | 256.64 | 35.19 | 9.66 | 44.85 | 11510.3
1.3 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI | 5213440 | m² | 21.24 | 206.15 | 56.61 | 262.76 | 5581.02
1.4 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | 5216111 | unid. | 67 | 110.85 | 30.44 | 141.29 | 9466.43
1.5 | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | 2555 | unid. | 44 | 97.09 | 26.66 | 123.75 | 5445
1.6 | Poste de ferro galv. Ø 2", h = 2,50m com 2 placas de 20x35cm em chapa esmaltada para identificação de logradouros | 4526 | unid. | 22 | 672.34 | 184.62 | 856.96 | 18853.12
VALOR TOTAL (R$) | [7 empty] | 91292.87

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4.01
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.11
Sub Total |  |  |  | 5.12
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.56
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.4
Sub Total |  |  |  | 0.96
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 10.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.3
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4.01% | AC = | 4.01%
S+G = |  | 0.4% | S+G = | 0.4%
R = |  | 0.56% | R = | 0.56%
(1+AC+S+R+G)= |  | 105% | (1+AC+S+R+G)= | 105%
DF= |  | 1.11% | DF= | 1.11%
(1+DF)= |  | 101.1% | (1+DF)= | 101.1%
L= |  | 7.3% | L= | 7.3%
(1+L)= |  | 107.3% | (1+L)= | 107.3%
I= |  | 10.65% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 27.46% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 21.35%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0 | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33 | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0 | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03 | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76 | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32 | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39 | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98 | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15 | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 7.9 | 2.82 | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36 | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 8.38 | 3.18 | 17.8 | 6.55
*GRUPO E
E1
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.9 | 47.89 | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## RUA SENA MADUREIRA
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA : RUA SENA MADUREIRA | [5 empty] | 201 | 6 | 1206
PERÍMETRO: (RIO PURUS/RUA SOURE)
[6 empty] | 201 | TOTAL | 1206
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 69.62
1.1 | Manual | [5 empty] | 20.48
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 3 | 0.4 | 1.2
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 9 | 0.4 | 3.6
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 49.14
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 166 | 0.04 | 6.64
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 395 | 0.1 | 39.5
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 69.62
MANUAL |  |  |  | 20.48
LRE | 1 | 3 | 0.4 | 1.2
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 1 | 9 | 0.4 | 3.6
MECÂNICO |  |  |  | 49.14
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 166 | 0.04 | 6.64
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 197.5 | 0.1 | 39.5
VERTICAL |  |  |  | 2.48
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## ALAMEDA ANTARES
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: ALAMEDA ANTARES | [5 empty] | 250 | 6 | 1500
PERÍMETRO: (RUA TUCURUI/TV MANAUS)
[6 empty] | 250 | TOTAL | 1500
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 85.28
1.1 | Manual | [5 empty] | 24.08
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 3 | 0.4 | 1.2
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 18 | 0.4 | 7.2
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 61.2
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 215 | 0.04 | 8.6
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 496 | 0.1 | 49.6
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | 6
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | 2
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 85.28
MANUAL |  |  |  | 24.08
LRE | 1 | 3 | 0.4 | 1.2
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 2 | 9 | 0.4 | 7.2
MECÂNICO |  |  |  | 61.2
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 215 | 0.04 | 8.6
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 248 | 0.1 | 49.6
VERTICAL
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## AL SÃO PAULO
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: AL. SÃO PAULO | [5 empty] | 191 | 6 | 1146
PERÍMETRO: (AL.SÃO PAULO ATÉ O FIM)
[6 empty] | 191 | TOTAL | 1146
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 44.75
1.1 | Manual | [5 empty] | 20.88
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 3 | 0.4 | 1.2
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 1 | 3.2 | 3.2
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 18 | 0.4 | 7.2
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 23.87
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 0 | 0.04 | 0
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 47.7 | 0.1 | 4.77
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 191 | 0.1 | 19.1
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.12
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.52
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 1 | 0.36 | 0.36
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 5 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 44.75
MANUAL |  |  |  | 20.88
LRE | 1 | 3 | 0.4 | 1.2
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 1 |  | 3.2 | 3.2
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 2 | 9 | 0.4 | 7.2
MECÂNICO |  |  |  | 23.87
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 0 | 0.04 | 0
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 1 | 47.7 | 0.1 | 4.77
BORDO (LBO) | 1 | 191 | 0.1 | 19.1
VERTICAL |  |  |  | 2.12
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.52
R-1 | 1 |  | 0.36 | 0.36
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 7
PM(3,0) | 5 |  |  | 5
PF | 2 |  |  | 2

## RUA ALENQUER
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA ALENQUER | [5 empty] | 152.56 | 6 | 915.36
PERÍMETRO: (PASS. BRAGANÇA/RUA TUCURUI)
[6 empty] | 152.56 | TOTAL | 915.36
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 67.17
1.1 | Manual | [5 empty] | 25.28
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 18 | 0.4 | 7.2
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 41.89
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 59.56 | 0.04 | 2.38
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 9
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 305.12 | 0.1 | 30.51
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 67.17
MANUAL |  |  |  | 25.28
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 2 | 9 | 0.4 | 7.2
MECÂNICO |  |  |  | 41.89
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 59.56 | 0.04 | 2.38
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 6 | 15 | 0.1 | 9
BORDO (LBO) | 2 | 152.56 | 0.1 | 30.51
VERTICAL |  |  |  | 2.48
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## RUA ALTAMIRA
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA ALTAMIRA | [5 empty] | 150.97 | 6 | 905.82
PERÍMETRO: (PASS. BRAGANÇA/RUA TUCURUI)
[6 empty] | 150.97 | TOTAL | 905.82
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 63.19
1.1 | Manual | [5 empty] | 25.28
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 18 | 0.4 | 7.2
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 37.91
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 117.97 | 0.04 | 4.72
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 301.94 | 0.1 | 30.19
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 63.19
MANUAL |  |  |  | 25.28
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 2 | 9 | 0.4 | 7.2
MECÂNICO |  |  |  | 37.91
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 117.97 | 0.04 | 4.72
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 150.97 | 0.1 | 30.19
VERTICAL |  |  |  | 2.48
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## RUA AVEIRO
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA AVEIRO | [5 empty] | 152.01 | 6 | 912.06
PERÍMETRO: (PASS. BRAGANÇA/RUA TUCURUI)
[6 empty] | 152.01 | TOTAL | 912.06
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 63.44
1.1 | Manual | [5 empty] | 25.28
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 18 | 0.4 | 7.2
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 38.16
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 119.01 | 0.04 | 4.76
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 304.02 | 0.1 | 30.4
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 63.44
MANUAL |  |  |  | 25.28
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 2 | 9 | 0.4 | 7.2
MECÂNICO |  |  |  | 38.16
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 119.01 | 0.04 | 4.76
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 152.01 | 0.1 | 30.4
VERTICAL |  |  |  | 2.48
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## TV XAPURI (hidden)
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: TV. XAPURI | [5 empty] | 635 | 6 | 3810
PERÍMETRO: (ESTRADA DO GUAJARA/RIO XINGU)
[6 empty] | 635 | TOTAL | 3810
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 0
1.1 | Manual | [5 empty] | 0
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 0 | 0.4 | 0
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 0 | 4.64 | 0
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 0 | 3.2 | 0
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 0 | 0.4 | 0
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 0
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 0 | 0.04 | 0
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 0
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 0 | 0.1 | 0
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 0
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 0
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 0 | 0.36 | 0
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.2 | 0
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.38 | 0
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.15 | 0
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 0 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 0 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 0
MANUAL |  |  |  | 0
LRE | 0 | 3 | 0.4 | 0
30 KM/H | 0 |  | 4.64 | 0
PARE | 0 |  | 3.2 | 0
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 0 | 9 | 0.4 | 0
MECÂNICO |  |  |  | 0
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 0 | 0.04 | 0
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 0 | 15 | 0.1 | 0
BORDO (LBO) | 0 | 635 | 0.1 | 0
VERTICAL |  |  |  | 0
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 0
R-1 | 0 |  | 0.36 | 0
REGULAMENTAÇÃO | 0 |  | 0.2 | 0
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 0 |  | 0.38 | 0
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0
LOGRADOURO | 0 |  | 0.15 | 0
Suportes |  |  |  | 0
PM(3,0) | 0 |  |  | 0
PF | 0 |  |  | 0

## RUA PLACIDO DE CASTRO
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA PLACIDO DE CASTRO | [5 empty] | 96 | 6 | 576
PERÍMETRO: (ESTRADA DO GUAJARÁ/RUA XAPURI)
[6 empty] | 96 | TOTAL | 576
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 46.46
1.1 | Manual | [5 empty] | 21.68
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 9 | 0.4 | 3.6
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 24.78
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 64.5 | 0.04 | 2.58
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 192 | 0.1 | 19.2
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 46.46
MANUAL |  |  |  | 21.68
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 1 | 9 | 0.4 | 3.6
MECÂNICO |  |  |  | 24.78
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 64.5 | 0.04 | 2.58
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 96 | 0.1 | 19.2
VERTICAL |  |  |  | 2.48
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## RUA FEIJO
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA FEIJÓ | [5 empty] | 162.77 | 6 | 976.62
PERÍMETRO: (ESTRADA DO GUAJARÁ/RUA XAPURI)
[6 empty] | 162.77 | TOTAL | 976.62
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 62.48
1.1 | Manual | [5 empty] | 21.68
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 9 | 0.4 | 3.6
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 40.8
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 131.27 | 0.04 | 5.25
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 325.54 | 0.1 | 32.55
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 62.48
MANUAL |  |  |  | 21.68
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 1 | 9 | 0.4 | 3.6
MECÂNICO |  |  |  | 40.8
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 131.27 | 0.04 | 5.25
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 162.77 | 0.1 | 32.55
VERTICAL |  |  |  | 2.48
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## AV BELEM (hidden)
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: AV. BELÉM | [5 empty] | 790 | 6 | 4740
PERÍMETRO: (ESTRADA DO GUAJARÁ/AV. INDEPENDENCIA)
[6 empty] | 790 | TOTAL | 4740
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 0
1.1 | Manual | [5 empty] | 0
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 0 | 0.4 | 0
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 0 | 4.64 | 0
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 0 | 3.2 | 0
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 0 | 0.4 | 0
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 0
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 0 | 0.04 | 0
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 0
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 0 | 0.1 | 0
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 0
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 0
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 0 | 0.36 | 0
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.2 | 0
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.38 | 0
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.15 | 0
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 0 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 0 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 0
MANUAL |  |  |  | 0
LRE | 0 | 3 | 0.4 | 0
30 KM/H | 0 |  | 4.64 | 0
PARE | 0 |  | 3.2 | 0
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 0 | 9 | 0.4 | 0
MECÂNICO |  |  |  | 0
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 0 | 0.04 | 0
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 0 | 15 | 0.1 | 0
BORDO (LBO) | 0 | 790 | 0.1 | 0
VERTICAL |  |  |  | 0
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 0
R-1 | 0 |  | 0.36 | 0
REGULAMENTAÇÃO | 0 |  | 0.2 | 0
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 0 |  | 0.38 | 0
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0
LOGRADOURO | 0 |  | 0.15 | 0
Suportes |  |  |  | 0
PM(3,0) | 0 |  |  | 0
PF | 0 |  |  | 0

## RUA CAPANEMA
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA CAPANEMA | [5 empty] | 50 | 6 | 300
PERÍMETRO: (AV. RIO TAPAJÓS/ALAM. TABAJARA)
[6 empty] | 50 | TOTAL | 300
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 20.8
1.1 | Manual | [5 empty] | 8.8
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 0 | 4.64 | 0
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 0 | 0.4 | 0
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 12
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 50 | 0.04 | 2
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 0
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 100 | 0.1 | 10
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 1.02
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 0.72
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.2 | 0
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.38 | 0
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.3
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.15 | 0.3
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 2 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 1 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 20.8
MANUAL |  |  |  | 8.8
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 0 |  | 4.64 | 0
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 0 | 9 | 0.4 | 0
MECÂNICO |  |  |  | 12
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 50 | 0.04 | 2
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 0 | 15 | 0.1 | 0
BORDO (LBO) | 2 | 50 | 0.1 | 10
VERTICAL |  |  |  | 1.02
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 0.72
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 0 |  | 0.2 | 0
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 0 |  | 0.38 | 0
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.3
LOGRADOURO | 2 |  | 0.15 | 0.3
Suportes |  |  |  | 3
PM(3,0) | 2 |  |  | 2
PF | 1 |  |  | 1

## RUA TUCURUI
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA TUCURUI | [5 empty] | 971.55 | 6 | 5829.3
PERÍMETRO: (A. RIO TAPAJÓS/AV. INDEPENDENCIA)
[6 empty] | 971.55 | TOTAL | 5829.3
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 260.13
1.1 | Manual | [5 empty] | 25.28
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 18 | 0.4 | 7.2
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 234.85
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 938.55 | 0.04 | 37.54
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 1943.1 | 0.1 | 194.31
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 3.24
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 2.64
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.38 | 1.52
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 8 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 260.13
MANUAL |  |  |  | 25.28
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 2 | 9 | 0.4 | 7.2
MECÂNICO |  |  |  | 234.85
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 938.55 | 0.04 | 37.54
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 971.55 | 0.1 | 194.31
VERTICAL |  |  |  | 3.24
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 2.64
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 4 |  | 0.38 | 1.52
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 10
PM(3,0) | 8 |  |  | 8
PF | 2 |  |  | 2

## RUA CASTANHAL
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA: RUA CASTANHAL | [5 empty] | 437.74 | 6 | 2626.44
PERÍMETRO: (AV. RIO TAPAJÓS/AV. RIO TOCANTINS)
[6 empty] | 437.74 | TOTAL | 2626.44
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 78.3
1.1 | Manual | [5 empty] | 16.24
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 3 | 0.4 | 1.2
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 1 | 4.64 | 4.64
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 1 | 3.2 | 3.2
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 18 | 0.4 | 7.2
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 62.06
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 419.74 | 0.04 | 16.79
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 1.5
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 437.74 | 0.1 | 43.77
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 1.62
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.32
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 1 | 0.36 | 0.36
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 1 | 0.2 | 0.2
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.3
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.15 | 0.3
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 4 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 1 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 78.3
MANUAL |  |  |  | 16.24
LRE | 1 | 3 | 0.4 | 1.2
30 KM/H | 1 |  | 4.64 | 4.64
PARE | 1 |  | 3.2 | 3.2
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 2 | 9 | 0.4 | 7.2
MECÂNICO |  |  |  | 62.06
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 419.74 | 0.04 | 16.79
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 1 | 15 | 0.1 | 1.5
BORDO (LBO) | 1 | 437.74 | 0.1 | 43.77
VERTICAL |  |  |  | 1.62
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.32
R-1 | 1 |  | 0.36 | 0.36
REGULAMENTAÇÃO | 1 |  | 0.2 | 0.2
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.3
LOGRADOURO | 2 |  | 0.15 | 0.3
Suportes |  |  |  | 5
PM(3,0) | 4 |  |  | 4
PF | 1 |  |  | 1

## RUA ACARÁ
PREFETURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA. |  |  |  |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | ÁREA PARCIAL (m²)
VIA : RUA ACARÁ | [5 empty] | 154.67 | 6 | 928.02
PERÍMETRO: (PASS. BRAGANÇA/RUA TUCURUI)
[6 empty] | 154.67 | TOTAL | 928.02
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | ÍNDICE | TOTAL M²
1 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 60.54
1.1 | Manual | [5 empty] | 21.68
1.1.2 | LINHA DE RETENÇÃO (LRE) |  |  | m | 6 | 0.4 | 2.4
1.1.3 | LEGENDA DE VELOCIDADE (XX KM/H) |  |  | und | 2 | 4.64 | 9.28
1.1.4 | LEGENDA DE PARE |  |  | und | 2 | 3.2 | 6.4
1.1.5 | LEGENDA DE SETA DUPLA |  |  | und | 0 | 2.19 | 0
1.1.6 | DEMARCAÇÃO DE OBSTÁCULO TRANSVERSAL NA PISTA (LOMBADA) |  |  | m² | 9 | 0.4 | 3.6
1.2 | Mecânico | [5 empty] | 38.86
1.2.1 | LINHA SIMPLES SECCIONADA (LFO-2) |  |  | m | 123.17 | 0.04 | 4.93
1.2.2 | LINHA SIMPLES CONTÍNUA (LFO-1) |  |  | m | 15 | 0.1 | 3
1.2.3 | LINHA DE BORDO (LBO) |  |  | m | 309.34 | 0.1 | 30.93
2 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 2.48
2.1 | Sinalização Vertical para Poste de Madeira | [5 empty] | 1.88
2.1.1 | PLACA DE PARE (R-1) |  |  | unid. | 2 | 0.36 | 0.72
2.1.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO ( Ø= 50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.2 | 0.4
2.1.3 | PLACA DE ADVERTÊNCIA ( 50X50 cm) |  |  | unid. | 0 | 0.25 | 0
2.1.4 | PLACA ESPECIAL (75X50 cm) |  |  | unid. | 2 | 0.38 | 0.76
2.2 | Sinalização Vertical para Poste de Ferro | [5 empty] | 0.6
2.2.1 | PLACA DE LOGRADOURO ( 50X30 cm) |  |  | unid. | 4 | 0.15 | 0.6
2.3 | Suportes
2.3.1 | COLUNA DE MADEIRA DE LEI DE 3X3'' COM 3,0 m DE ALTURA, PINTADO NA COR PRETO. |  |  | unid. | 6 | - | -
2.3.2 | MASTRO GALVANIZADO DE DIÂMETRO DE 2", ESPESSURA DE 3 mm, COMPRIMENTO DE 3,5 m, 2 CHUMBADORES DE FERRO SOLDADOS NA BASE PARA MELHOR FIXAÇÃO NO SOLO; COMPORTA DUAS CHAPAS DE AÇO EM "U" SOLDADOS NO CORPO DO POSTE PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE VIAS. |  |  | unid. | 2 | - | -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES de CÁLCULOS:
LRE = Largura da via/2 x a largura da faixa (padrão de 40 cm) x a quantidade de retenções
LEGENDAS (Km/h, PARE e SETA) = Índices calculados através de medidas obtidas no Manual de Sinalização, Vol IV x a quantidade
LOMBADA = Largura da via x a largura da lombada (padrão de 1,50 m) x a quantidade de lombadas x 40% da área total
LBO = Extensão da via x 2 x 0,10 (largura da faixa pintada)
ÍNDICE (P/ PLACAS): São valores referentes as áreas em m² respectiva a cada tipo e tamanho de placa
LFO-3 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 2 (para largura de via igual ou maior que 6 m)
LFO-1 (Aproximação) = (Faixa padrão de 15 m x a quantidade + Faixa de tamanho variável) x 0,10 (largura da faixa pintada) x 1 (para largura de via menor que 6 m)
LFO-2 (EIXO 4X2) = Extensão da via (ou Bordo) - Extensão total das Aproximações - (a quantidade de lombadas x larg. 1,5) x 0,04 (índice calculado para tracejado 4x2)
PLACA - Cada Placa terá 1 poste de madeira correspondente, exceto as de Logradouros que terá 1 poste de ferro para cada 2 placas
ITEM | QUANTIDADE | EXTENSÃO | ÍNDICE | TOTAL M²
HORIZONTAL |  |  |  | 60.54
MANUAL |  |  |  | 21.68
LRE | 2 | 3 | 0.4 | 2.4
30 KM/H | 2 |  | 4.64 | 9.28
PARE | 2 |  | 3.2 | 6.4
SETA DUPLA | 0 |  | 2.19 | 0
LOMBADA | 1 | 9 | 0.4 | 3.6
MECÂNICO |  |  |  | 38.86
EIXO 4X2 (LFO-2) |  | 123.17 | 0.04 | 4.93
APROXIMAÇÃO (LFO-1) | 2 | 15 | 0.1 | 3
BORDO (LBO) | 2 | 154.67 | 0.1 | 30.93
VERTICAL |  |  |  | 2.48
Sinalização para Poste de Madeira |  |  |  | 1.88
R-1 | 2 |  | 0.36 | 0.72
REGULAMENTAÇÃO | 2 |  | 0.2 | 0.4
ADVERTÊNCIA | 0 |  | 0.25 | 0
ESPECIAL 75X50 | 2 |  | 0.38 | 0.76
Sinalização para Poste de Ferro |  |  |  | 0.6
LOGRADOURO | 4 |  | 0.15 | 0.6
Suportes |  |  |  | 8
PM(3,0) | 6 |  |  | 6
PF | 2 |  |  | 2

## CPU TOPO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-01 | SINAPI NOV/2021 | Locação de rede e nivelamento de emisario/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico |  |  |  |  | Unidade: UNID.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO ASFÁTICO) NAS RUAS DO PAAR - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
A - Mão-de-obra
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 90781 | Topógrafo com engargos complementares |  | h | 240 | 17.07 | 4096.8
2 | 88253 | Auxiliar de topográfo com engargos complementares |  | h | 240 | 7.88 | 1891.2
3
4
A - Custo Total Mão-de-obra: |  |  |  |  | 5988
B – Equipamentos
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | [6 empty] | 0
2
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1
2
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição |  | Custo
A |  | Mão de Obra |  | [transportar subtotal A] |  |  | 5988
B |  | Equipamentos |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C |  | Materiais |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D |  | A+B+C |  | Subtotal: |  |  | 5988
E |  | DxBDI |  | BDI |  | 27.46% | 1644.3
|  |  |  | Preço Global: |  |  | 7632.3
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | Quantidade | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240
Auxiliar de topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240