## DADOS
#VALUE! | [6 empty] | #VALUE!
27477 | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
v006
Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | GIGOV | GESTOR | PROGRAMA | AÇÃO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF | LOCALIDADE / ENDEREÇO | OBJETO
Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA |  | CNPJ | OBJETO DO CTEF |  | INÍCIO DA OBRA
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento |  | CREA/CAU
Fiscalização |  | CREA/CAU | ART/RRT
Execução |  | CREA/CAU | ART/RRT
REPRESENTANTE TOMADOR / AG. PROMOTOR / TOMADOR
Nome |  | Cargo
EVENTOS
Núm do Evento | Título do Evento
1 | Administração Local | [5 empty] | 1-Administração Local
2 | Serviços Preliminares | [5 empty] | 2-Serviços Preliminares
3 | Serviços de Revestimento | [5 empty] | 3-Serviços de Revestimento
4 | Sinalização Horizontal | [5 empty] | 4-Sinalização Horizontal
5 | Sinalização Vertical | [5 empty] | 5-Sinalização Vertical
6 | Limpeza Geral | [5 empty] | 6-Limpeza Geral
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
Informações gerais:
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não devem ser utilizadas versões do BROffice.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
a. Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
b. Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As demais células são de preenchimento Automático e estão bloqueadas para edição.
Instruções de preenchimento:
Aba DADOS
1º passo: Na aba Dados, preencher os dados do contrato e identificação dos responsáveis;
2º passo: Incluir e nomear os eventos (pode ser alterado posteriormente também);
Aba EVENTOGRAMA E QUANTITATIVOS
3º passo: Na aba Eventograma e Quantitativos, preencher os campos item, descrição e unidade a partir da planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação;
4º passo: Em seguida, preencher as células da coluna Preço Total habilitadas na cor amarela somente para os itens de serviço;
Obs.1: A planilha considera como itens de serviço aqueles que possuem os campos unidade e preço total preenchidos. Caso esses campos não sejam preenchidos, a planilha considera o item como um totalizador, preenchendo-o de cinza.
5º passo: Preencher as frentes de obra;
6º passo: Agrupar os eventos a partir do preenchimento de números inteiros sequenciais para cada serviço na coluna Núm. Evento;
Obs.1: Serviços com mesmo número pertencerão ao mesmo agrupador de eventos.
Obs.2: Deve ser atribuído um número de evento para todos os serviços da planilha orçamentária.
Obs.3: Não deve ser preenchido número de evento para metas e níveis.
Obs.4: Todos os serviços do orçamento precisam estar com Evento definido para acessar as abas Detalhamento, Cronograma, PLE e Resumo de Acompanhamento.
7º passo: Informar as quantidades de cada serviço por frente de obra;
8º passo: Verificar se os preços totais dos serviços e o valor total do orçamento estão iguais aos da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora da licitação.
Aba DETALHAMENTO DE EVENTOS
Planilha gerada de forma automática a partir dos dados informados na aba Eventograma e Quantitativos e tem por objetivo discriminar:
· os serviços que compõem cada evento;
· os quantitativos de cada serviço por frente de obra e por evento;
· o valor total de cada evento;
· o valor total de cada agrupador;
· o valor total de cada frente de obra.
É possível visualizar os valores/quantidades no modo Eventos ou modo Orçamento, e visualizar os valores/quantidades em sua Totalidade, ou somente os Executados, ou somente os A Executar.
Aba CRONOGRAMA
9º passo: Informar nos campos em amarelo o número do período em que o evento será concluído. Se necessário, poderão ser usados os botões "Adicionar Ano" e "Excluir Ano" pra compatibilizar o cronograma mostrado abaixo com a necessidade do empreendimento.
Aba PLE
10º passo: Selecionar o número da medição a ser feita.
11º passo: Digitar a data da medição no quadro abaixo.
12º passo: Preencher os campos em amarelo com o um número inteiro referente à medição em questão (período em que os eventos foram executados).
Obs.1: Apenas preencher os eventos concluídos em sua totalidade. Não são considerados para fins de desembolso eventos parcialmente concluídos.
Obs.2: Não devem ser alterados os eventos já preenchidos em medições anteriores.
Aba RESUMO DE ACOMPANHAMENTO
Planilha gerada automaticamente com o resumo do acompanhamento, inclusive o total por meta (para preenchimento do RRE) e comparação do cronograma previsto com o cronograma realizado.
Orientações ao Tomador/Construtora:
1. Os formulários Eventograma e Quantitativos, Detalhamento de Eventos e Cronograma devem ser encaminhados para verificação e aceite pela CAIXA, na fase de análise de engenharia
e posteriormente na verificação do processo licitatório atualizada com os preços da proposta vencedora da licitação.
2. Os dados preenchidos na aba Eventograma e Quantitativos não devem ser alterados ao longo do acompanhamento da obra, apenas no caso de reprogramação, quando deverá ser submetido a reanálise e aceite pela CAIXA.
3. A cada solicitação de recursos, a Planilha de Levantamento de Eventos (PLE) deverá ser preenchida pelo Tomador e encaminhada à CAIXA em conjunto com a planilha Resumo de Acompanhamento.
VR - VOLTA REDONDA
VT - VITORIA
Note on B34: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
Importar PO
(MO 27476)
Editar Eventos

## Eventograma_e_Quantitativos
-16 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-14 | Evento | Evento | #VALUE! | R$ |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Eventograma e Quantitativos | [10 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
[60 empty] | Preço do Serviço por frente | [51 empty] | Preço dos Serviços executados
| Valor Total do Orçamento: R$ 84,787.5900 | [7 empty] | Frentes de Obra: | Rua Tucuruí - Trecho 1 | Rua Tucuruí - Trecho 2 | Rua Tucuruí - Trecho 3 | Rua Castanhal | Rua Altamira | Rua Alenquer | Rua Acará | Rua Aveiro |  |  |  | Rua Feijó | Rua Plácido de Castro | Rua Madureira | Rua Capanema |  |  |  | Alameda Antares | Alameda São Paulo
0% | Nível | Item | Descrição | Unid. | Qtde. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) | Núm. Evento | Agrupador de Eventos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | meta |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
1 | Meta | 1 | Serviços Preliminares | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Meta | 1.1 | Placa de obra | m² |  |  | 1348.02 | 2 | 2-Serviços Preliminares | 6 | [49 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Meta | 1.2 | Locação de pavimentação | m |  |  | 1544.64 | 2 | 2-Serviços Preliminares | 471.75 | 300 | 200 | 437.74 | 150.97 | 152.56 | 154.67 | 152.01 | 235 | 200 | 200 | 162.77 | 96 | 201 | 50 |  |  |  | 250 | 191 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Meta | 2 | Serviços de Revestimento | [14 empty] | 152.56 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Meta | 2.1 | Pintura de ligação | m² |  |  | 66300.89 | 3 | 3-Serviços de Revestimento | 2830.5 | 1800 | 1200 | 2626.44 | 905.82 | 915.36 | 928.02 | 912.06 | 1410 | 1200 | 1200 | 976.62 | 576 | 1206 | 300 |  |  |  | 1500 | 1146 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Meta | 2.2 | CBUQ | m³ |  |  | 2180090.97 | 3 | 3-Serviços de Revestimento | 113.22 | 72 | 48 | 105.06 | 36.23 | 36.61 | 37.12 | 36.48 | 56.4 | 48 | 48 | 39.06 | 23.04 | 48.24 | 12 |  |  |  | 60 | 45.84 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Meta | 2.3 | Transporte | m³ x Km |  |  | 38710.47 | 3 | 3-Serviços de Revestimento | 1698.3 | 1080 | 720 | 1575.9 | 543.45 | 549.15 | 556.8 | 547.2 | 846 | 720 | 720 | 585.9 | 345.6 | 723.6 | 180 |  |  |  | 900 | 687.6 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Meta | 2.4 | Espalhamento | m³ |  |  | 0 | 3 | 3-Serviços de Revestimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Meta | 3 | Limpeza Final |  |  |  |  | 3 | 3-Serviços de Revestimento | [50 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Meta | 3.1 | Limpeza Final | m² |  |  | 46571.15 | 6 | 6-Limpeza Geral | 849.15 | 540 | 360 | 787.93 | 271.75 | 274.61 | 278.41 | 273.62 | 423 | 360 | 360 | 292.99 | 172.8 | 361.8 | 90 |  |  |  | 450 | 343.8 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Meta | 3.2 | Sinalização Horizontal | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviço | 3.2.1 | Pintura setas/zebrados | m² | 256.64 | 60.76 | 15593.45 | 4 | 4-Sinalização Horizontal | 12.64 |  | 12.64 | 16.24 | 25.28 | 25.28 | 21.68 | 25.28 | 146.05 |  |  | 21.68 | 21.68 | 20.48 | 8.8 |  |  |  | 24.08 | 20.88 | [30 empty] | 768.0066 | 0 | 768.0066 | 986.7426 | 1536.0132 | 1536.0132 | 1317.2771 | 1536.0132 | 0 | 0 | 0 | 1317.2771 | 1317.2771 | 1244.3651 | 534.6881 | 0 | 0 | 0 | 1463.1011 | 1268.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Serviço | 3.2.2 | Pintura de faixa | m² | 665.52 | 44.85 | 29848.57 | 4 | 4-Sinalização Horizontal | 117.43 |  | 117.42 | 62.06 | 37.91 | 41.89 | 38.86 | 38.16 | 43.86 |  |  | 40.8 | 24.78 | 49.14 | 12 |  |  |  | 61.2 | 23.87 | [30 empty] | 5266.7351 | 0 | 5266.2866 | 2783.3908 | 1700.2634 | 1878.7664 | 1742.8709 | 1711.4759 | 0 | 0 | 0 | 1829.8799 | 1111.3829 | 2203.9289 | 538.2 | 0 | 0 | 0 | 2744.8198 | 1070.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Meta | 3.3 | Sinalização Vertical | [56 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Serviço | 3.3.1 | Placa de regulamentação | m² | 21.24 | 262.7599 | 5581.02 | 5 | 5-Sinalização Vertical | 2.64 |  |  | 1.32 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.72 |  |  | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.72 |  |  |  | 1.88 | 1.52 | [30 empty] | 693.6861 | 0 | 0 | 346.8431 | 493.9886 | 493.9886 | 493.9886 | 493.9886 | 0 | 0 | 0 | 493.9886 | 493.9886 | 493.9886 | 189.1871 | 0 | 0 | 0 | 493.9886 | 399.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviço | 3.3.2 | Placa de sinalização | und | 67 | 141.29 | 9466.43 | 5 | 5-Sinalização Vertical | 8 |  |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 |  |  | 6 | 6 | 6 | 2 |  |  |  | 6 | 5 | [30 empty] | 1130.32 | 0 | 0 | 565.16 | 847.74 | 847.74 | 847.74 | 847.74 | 0 | 0 | 0 | 847.74 | 847.74 | 847.74 | 282.58 | 0 | 0 | 0 | 847.74 | 706.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Serviço | 3.3.3 | Placa de Logradouro | und | 44 | 123.75 | 5445 | 5 | 5-Sinalização Vertical | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | [30 empty] | 247.5 | 0 | 247.5 | 247.5 | 495 | 495 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 495 | 247.5 | 0 | 0 | 0 | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Serviço | 3.3.4 | Poste de Ferro | und | 22 | 856.96 | 18853.12 | 5 | 5-Sinalização Vertical | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | [30 empty] | 856.96 | 0 | 856.96 | 856.96 | 1713.92 | 1713.92 | 1713.92 | 1713.92 | 0 | 0 | 0 | 1713.92 | 1713.92 | 1713.92 | 856.96 | 0 | 0 | 0 | 1713.92 | 1713.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [59 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Evento | Evento | Administração Local | R$ |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Evento | Evento | Serviços Preliminares | R$ |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Evento | Evento | Serviços de Revestimento | R$ |  |  | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Evento | Evento | Sinalização Horizontal | R$ |  |  | 45442.02 | 4 |  | 6034.7417 | 0 | 6034.2932 | 3770.1334 | 3236.2765 | 3414.7795 | 3060.148 | 3247.489 | 0 | 0 | 0 | 3147.157 | 2428.66 | 3448.2939 | 1072.8881 | 0 | 0 | 0 | 4207.921 | 2339.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Evento | Evento | Sinalização Vertical | R$ |  |  | 39345.57 | 5 |  | 2928.4661 | 0 | 1104.46 | 2016.4631 | 3550.6486 | 3550.6486 | 3550.6486 | 3550.6486 | 0 | 0 | 0 | 3550.6486 | 3550.6486 | 3550.6486 | 1576.2271 | 0 | 0 | 0 | 3550.6486 | 3314.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Evento | Evento | Limpeza Geral | R$ |  |  | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
, 28 de July de Tuesday
| Local e Data | [9 empty] | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0 |  |  |  |  | Responsável Técnico: | 0
[11 empty] | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0
Editar Planilha
Ocultar Cabeçalhos
Reexibir Cabeçalhos

## Detalhamento
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Detalhamento de Eventos | [7 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO | [5 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
Eventos
Orçamento
1
Todos
Executados
A Executar
1
[7 empty] | Frente de Obra: | Rua Tucuruí - Trecho 1 | Rua Tucuruí - Trecho 2 | Rua Tucuruí - Trecho 3 | Rua Castanhal | Rua Altamira | Rua Alenquer | Rua Acará | Rua Aveiro |  |  |  | Rua Feijó | Rua Plácido de Castro | Rua Madureira | Rua Capanema |  |  |  | Alameda Antares | Alameda São Paulo
|  | Valor de Investimento: R$ 84,787.5900 |  |  |  |  | Total por Frente (R$): | 8963.2078 | 0 | 7138.7532 | 5786.5965 | 6786.9251 | 6965.4281 | 6610.7966 | 6798.1376 | 0 | 0 | 0 | 6697.8056 | 5979.3086 | 6998.9425 | 2649.1152 | 0 | 0 | 0 | 7758.5695 | 5654.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Evento | Linha Orç | Item Orç | Título dos Eventos / Descrição Serviço | Unid. | Qtde. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
| 2 | 10 |  | 3 | 4 | 5 | 8
1 | Meta |  | 0 | 1 | Serviços Preliminares |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Evento | 1 | 10000 | Evento | Administração Local | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Evento | 2 | 20000 | Evento | Serviços Preliminares | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Meta |  | 0 | 2 | Serviços de Revestimento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Meta | 2 | 0 | 1.1 | Placa de obra |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Meta | 2 | 0 | 1.2 | Locação de pavimentação |  |  | 471.75 | 300 | 200 | 437.74 | 150.97 | 152.56 | 154.67 | 152.01 | 0 | 0 | 0 | 162.77 | 96 | 201 | 50 | 0 | 0 | 0 | 250 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Evento | 3 | 30000 | Evento | Serviços de Revestimento | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Meta | 3 | 0 | 2.1 | Pintura de ligação |  |  | 2830.5 | 1800 | 1200 | 2626.44 | 905.82 | 915.36 | 928.02 | 912.06 | 0 | 0 | 0 | 976.62 | 576 | 1206 | 300 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Meta | 3 | 0 | 3 | Limpeza Final |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Meta | 3 | 0 | 2.2 | CBUQ |  |  | 113.22 | 72 | 48 | 105.06 | 36.23 | 36.61 | 37.12 | 36.48 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 23.04 | 48.24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Meta |  | 0 | 3.2 | Sinalização Horizontal |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Meta | 3 | 0 | 2.3 | Transporte |  |  | 1698.3 | 1080 | 720 | 1575.9 | 543.45 | 549.15 | 556.8 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 585.9 | 345.6 | 723.6 | 180 | 0 | 0 | 0 | 900 | 687.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Meta | 3 | 0 | 2.4 | Espalhamento |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Meta |  | 0 | 3.3 | Sinalização Vertical |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Evento | 4 | 40000 | Evento | Sinalização Horizontal | R$ | 45442.02 | 6034.7417 | 0 | 6034.2932 | 3770.1334 | 3236.2765 | 3414.7795 | 3060.148 | 3247.489 | 0 | 0 | 0 | 3147.157 | 2428.66 | 3448.2939 | 1072.8881 | 0 | 0 | 0 | 4207.921 | 2339.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Serviço | 4 | 40012 | 3.2.1 | Pintura setas/zebrados | m² | 256.64 | 12.64 | 0 | 12.64 | 16.24 | 25.28 | 25.28 | 21.68 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | 21.68 | 21.68 | 20.48 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 20.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Serviço | 4 | 40013 | 3.2.2 | Pintura de faixa | m² | 665.52 | 117.43 | 0 | 117.42 | 62.06 | 37.91 | 41.89 | 38.86 | 38.16 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 24.78 | 49.14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Evento | 5 | 50000 | Evento | Sinalização Vertical | R$ | 39345.57 | 2928.4661 | 0 | 1104.46 | 2016.4631 | 3550.6486 | 3550.6486 | 3550.6486 | 3550.6486 | 0 | 0 | 0 | 3550.6486 | 3550.6486 | 3550.6486 | 1576.2271 | 0 | 0 | 0 | 3550.6486 | 3314.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Serviço | 5 | 50015 | 3.3.1 | Placa de regulamentação | m² | 21.24 | 2.64 | 0 | 0 | 1.32 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Serviço | 5 | 50016 | 3.3.2 | Placa de sinalização | und | 67 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Serviço | 5 | 50017 | 3.3.3 | Placa de Logradouro | und | 44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Serviço | 5 | 50018 | 3.3.4 | Poste de Ferro | und | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Evento | 6 | 60000 | Evento | Limpeza Geral | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Meta | 6 | 0 | 3.1 | Limpeza Final |  |  | 849.15 | 540 | 360 | 787.93 | 271.75 | 274.61 | 278.41 | 273.62 | 0 | 0 | 0 | 292.99 | 172.8 | 361.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 450 | 343.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
, 28 de July de Tuesday
|  | Local e Data | [5 empty] | 2: Responsável Técnico:; 3: 0; 8: Responsável Técnico:; 9: 0; 14: Responsável Técnico:; 15: 0; 20: Responsável Técnico:; 21: 0; 26: Responsável Técnico:; 27: 0; 32: Responsável Técnico:; 33: 0; 38: Responsável Técnico:; 39: 0; 44: Responsável Técnico:; 45: 0
[9 empty] | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0 |  |  |  |  | CREA / CAU: | 0
Serviços:
Modo de Exibição:

## Cronograma
#VALUE! | #VALUE!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Cronograma | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
|  |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 | Rua Tucuruí - Trecho 2 | Rua Tucuruí - Trecho 3 | Rua Castanhal | Rua Altamira | Rua Alenquer | Rua Acará | Rua Aveiro |  |  |  | Rua Feijó | Rua Plácido de Castro | Rua Madureira | Rua Capanema |  |  |  | Alameda Antares | Alameda São Paulo
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)
1 | Administração Local |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 | Serviços Preliminares |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: 1; Rua Tucuruí - Trecho 2 2: 1; Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 1; Rua Castanhal 4: 1; Rua Altamira 5: 1; Rua Alenquer 6: 1; Rua Acará 7: 1; Rua Aveiro 8: 2; Rua Aveiro 9: 2; Rua Aveiro 10: 2; Rua Aveiro 11: 2; Rua Feijó 12: 3; Rua Plácido de Castro 13: 3; Rua Madureira 14: 3; Rua Capanema 15: 4; Rua Capanema 16: 4; Rua Capanema 17: 4; Rua Capanema 18: 4; Alameda Antares 19: 4; Alameda São Paulo 20: 4
3 | Serviços de Revestimento |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: 1; Rua Tucuruí - Trecho 2 2: 1; Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 1; Rua Castanhal 4: 1; Rua Altamira 5: 1; Rua Alenquer 6: 1; Rua Acará 7: 1; Rua Aveiro 8: 2; Rua Aveiro 9: 2; Rua Aveiro 10: 2; Rua Aveiro 11: 2; Rua Feijó 12: 3; Rua Plácido de Castro 13: 3; Rua Madureira 14: 3; Rua Capanema 15: 4; Rua Capanema 16: 4; Rua Capanema 17: 4; Rua Capanema 18: 4; Alameda Antares 19: 4; Alameda São Paulo 20: 4
4 | Sinalização Horizontal |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: 1; Rua Tucuruí - Trecho 2 2: 2; Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 2; Rua Castanhal 4: 1; Rua Altamira 5: 1; Rua Alenquer 6: 1; Rua Acará 7: 1; Rua Aveiro 8: 2; Rua Aveiro 9: 2; Rua Aveiro 10: 4; Rua Aveiro 11: 4; Rua Feijó 12: 3; Rua Plácido de Castro 13: 3; Rua Madureira 14: 3; Rua Capanema 15: 4; Rua Capanema 16: 4; Alameda Antares 19: 4; Alameda São Paulo 20: 4
5 | Sinalização Vertical |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: 1; Rua Tucuruí - Trecho 2 2: 2; Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 1; Rua Castanhal 4: 1; Rua Altamira 5: 1; Rua Alenquer 6: 1; Rua Acará 7: 1; Rua Aveiro 8: 2; Rua Aveiro 9: 2; Rua Aveiro 10: 4; Rua Aveiro 11: 2; Rua Feijó 12: 3; Rua Plácido de Castro 13: 3; Rua Madureira 14: 3; Rua Capanema 15: 4; Rua Capanema 16: 4; Rua Capanema 18: 4; Alameda Antares 19: 4; Alameda São Paulo 20: 4
6 | Limpeza Geral |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: 1; Rua Tucuruí - Trecho 2 2: 1; Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 1; Rua Castanhal 4: 1; Rua Altamira 5: 1; Rua Alenquer 6: 1; Rua Acará 7: 1; Rua Aveiro 8: 2; Rua Aveiro 9: 2; Rua Aveiro 10: 2; Rua Aveiro 11: 2; Rua Feijó 12: 3; Rua Plácido de Castro 13: 3; Rua Madureira 14: 3; Rua Capanema 15: 4; Rua Capanema 16: 4; Rua Capanema 17: 4; Rua Capanema 18: 4; Alameda Antares 19: 4; Alameda São Paulo 20: 4
Cronograma |  |  | Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 1; Rua Acará 7: 2; Rua Aveiro 11: 3; Rua Capanema 15: 4; Alameda Antares 19: 5; Alameda São Paulo 23: 6; Alameda São Paulo 27: 7; Alameda São Paulo 31: 8; Alameda São Paulo 35: 9; Alameda São Paulo 39: 10; Alameda São Paulo 43: 11; Alameda São Paulo 47: 12
Parcela |  |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: %; Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 42.72%; Rua Acará 7: 15.13%; Rua Aveiro 11: 23.21%; Rua Capanema 15: 18.94%; Alameda Antares 19: 0%; Alameda São Paulo 23: 0%; Alameda São Paulo 27: 0%; Alameda São Paulo 31: 0%; Alameda São Paulo 35: 0%; Alameda São Paulo 39: 0%; Alameda São Paulo 43: 0%; Alameda São Paulo 47: 0%
|  |  | R$ |  | 36217.4141 |  |  |  | 12832.4309 |  |  |  | 19676.0567 |  |  |  | 16061.6883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado |  |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: %; Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 42.72%; Rua Acará 7: 57.85%; Rua Aveiro 11: 81.06%; Rua Capanema 15: 100%; Alameda Antares 19: 100%; Alameda São Paulo 23: 100%; Alameda São Paulo 27: 100%; Alameda São Paulo 31: 100%; Alameda São Paulo 35: 100%; Alameda São Paulo 39: 100%; Alameda São Paulo 43: 100%; Alameda São Paulo 47: 100%
|  |  | R$ |  | 36217.4141 |  |  |  | 49049.845 |  |  |  | 68725.9017 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59 |  |  |  | 84787.59
, 28 de July de Tuesday
Local e Data |  |  | Alameda São Paulo 39: Responsável Técnico:; Alameda São Paulo 40: 0
[41 empty] | CREA / CAU: | 0
Adicionar Ano
Excluir Ano

## PLE
#VALUE! | #VALUE!
|  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Planilha de Levantamento de Eventos | [46 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO |  |  |  | 12
[24 empty] | % Realizado Acum.: | 0% | [6 empty] | Período: | DIGITE A DATA DA MEDIÇÃO | [13 empty] | Medição: | 1
[51 empty] | 1 | 1.
|  |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 | Rua Tucuruí - Trecho 2 | Rua Tucuruí - Trecho 3 | Rua Castanhal | Rua Altamira | Rua Alenquer | Rua Acará | Rua Aveiro |  |  |  | Rua Feijó | Rua Plácido de Castro | Rua Madureira | Rua Capanema |  |  |  | Alameda Antares | Alameda São Paulo
Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos (medição por eventos)
1 | Administração Local |  | Rua Tucuruí - Trecho 1 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.
2 | Serviços Preliminares
3 | Serviços de Revestimento
4 | Sinalização Horizontal
5 | Sinalização Vertical
6 | Limpeza Geral
Datas das medições
Medições |  |  | Rua Tucuruí - Trecho 3 3: 1; Rua Acará 7: 2; Rua Aveiro 11: 3; Rua Capanema 15: 4; Alameda Antares 19: 5; Alameda São Paulo 23: 6; Alameda São Paulo 27: 7; Alameda São Paulo 31: 8; Alameda São Paulo 35: 9; Alameda São Paulo 39: 10; Alameda São Paulo 43: 11; Alameda São Paulo 47: 12
Período | bar: Rua Tucuruí - Trecho 1 1; Rua Tucuruí - Trecho 3 3; Rua Acará 7; Rua Aveiro 11; Rua Capanema 15; Alameda Antares 19; Alameda São Paulo 23; Alameda São Paulo 27; Alameda São Paulo 31; Alameda São Paulo 35; Alameda São Paulo 39; Alameda São Paulo 43; Alameda São Paulo 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Acumulado | bar: Rua Tucuruí - Trecho 1 1; Rua Tucuruí - Trecho 3 3; Rua Acará 7; Rua Aveiro 11; Rua Capanema 15; Alameda Antares 19; Alameda São Paulo 23; Alameda São Paulo 27; Alameda São Paulo 31; Alameda São Paulo 35; Alameda São Paulo 39; Alameda São Paulo 43; Alameda São Paulo 47
|  |  | R$ |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
, 28 de July de Tuesday
Local e Data |  |  | Alameda São Paulo 40: Resp. Tec. Fiscal.:; Alameda São Paulo 41: 0
[42 empty] | CREA / CAU: | 0
[42 empty] | ART: | 0
Adicionar 12 medições
Excluir 12 Medições

## Resumo_de_Acompanhamento
#VALUE! |  | 0 | 0 | #VALUE! | 0% | #VALUE! |  | 0 | #VALUE!
|  |  | PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Resumo de Acompanhamento | [9 empty] | Grau de Sigilo #PUBLICO
ACOMPANHAMENTO | [10 empty] | Valor de Investimento: R$ 84,787.59000 | METAS
N.º da Medição | N.º do Período | Data da medição | Valores Medidos (R$) |  | % Global |  | % Global Previsto | Prazo Decorrido (dias) | Equivalente dias-obra | Dias Atraso (-) Adiant. (+) | % Atraso / Adiant. | # Meta | Valores Medidos Acum. (R$)
|  |  | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado
-
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 18 |  |  | 2 | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 31 |  |  | 3 | 0
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 48 |  |  | 4 | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 78 |  |  | 5 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 109 |  |  | 6 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 139 |  |  | 7 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 170 |  |  | 8 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 201 |  |  | 9 | 0
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 231 |  |  | 10 | 0
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 262 |  |  | 11 | 0
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 292 |  |  | 12 | 0
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 13 | 0
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 14 | 0
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 15 | 0
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 16 | 0
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 17 | 0
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 18 | 0
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 19 | 0
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE! |  |  | 20 | 0
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 0 | #VALUE!
Total Medido Acumulado |  |  |  | 0 |  | 0% |  |  | Dias Adiant. / Atraso:
, 28 de July de Tuesday
Local e Data | [8 empty] | Resp. Tec. Fiscal.: | 0
| CREA / CAU: | [7 empty] | CREA / CAU: | 0
| ART: | [7 empty] | ART: | 0

## CronoPrev (hidden)
1 | 1900-01-30 | 31 | 31 | 0% | 0%
PREVISTO
N.º do Período | Data Base |  |  | % Global Previsto
|  |  |  | No mês | Acumulado
0 | 0
1 | 1900-01-30 | 31 | 31 | 42.72% | 42.72%
2 | 1900-02-28 | 29 | 60 | 15.13% | 57.85%
3 | 1900-03-30 | 30 | 90 | 23.21% | 81.06%
4 | 1900-04-30 | 31 | 121 | 18.94% | 100%
5 | 1900-05-30 | 30 | 151 | 0% | 100%
6 | 1900-06-30 | 31 | 182 | 0% | 100%
7 | 1900-07-30 | 30 | 212 | 0% | 100%
8 | 1900-08-30 | 31 | 243 | 0% | 100%
9 | 1900-09-30 | 31 | 274 | 0% | 100%
10 | 1900-10-30 | 30 | 304 | 0% | 100%
11 | 1900-11-30 | 31 | 335 | 0% | 100%
12 | 1900-12-30 | 30 | 365 | 0% | 100%