## ORÇAMENTO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
ITEM | FONTE | CÓDIGO SINAPI MAR-22 E SEDOP MAI-22 | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL | %
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 6 | m² | 176.27 | 224.67 | 1348.02
1.2 | CPU | CPU - V | Administração da obra | 1 | und. | 25293.6 | 32239.22 | 32239.22
1.3 | CPU | CPU - VI | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | 1 | und. | 7038.94 | 8971.83 | 8971.83
1.4 | CPU | CPU - I | Locação de rede e nivelamento de emisario/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico | 0 | und. | 6249.6 | 7965.74 | 0
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 42559.07 | 6.01%
2 |  |  | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
2.1 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 | 6588 | m² | 2.72 | 3.47 | 22860.36
2.2 | CPU | IV | Usinagem, fornecimento, aplicação e espalhamento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento e=4 cm | 632.45 | Ton | 729.73 | 930.11 | 588248.07
2.3 | SINAPI | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário.AF_07/2020 | 12649 | m³ x Km | 2.29 | 2.92 | 36935.08
2.4 | SINAPI | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário.AF_07/2020 | 0 | Ton x Km | 1.94 | 2.47 | 0
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 648043.51 | 91.56%
3 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 1
3.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 1976.4 | m² | 6.83 | 8.71 | 17214.44
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 17214.44 | 2.43%
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 707817.02 | 100% | 11
Note on E7: Jeniffer Nascimento: Desonerado!

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR BDI INCLUSO (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6.01% | 42559.07 | 100% | 42559.07 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | #REF!
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO | 91.56% | 648043.51 | 25% | 162010.88 | 25% | 162010.88 | 25% | 162010.88 | 25% | 162010.88 | #REF!
2 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO | 91.56% | 648043.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF!
3 | LIMPEZA FINAL | 2.43% | 17214.44 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 17214.44 | #REF!
TOTAL | SIMPLES | 100% | 707817.02 | 28.9% | 204569.95 | 22.89% | 162010.88 | 22.89% | 162010.88 | 25.32% | 179225.32
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | 28.9% | 204569.95 | 51.79% | 366580.83 | 74.68% | 528591.71 | 100% | 707817.02

## MC-PAV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO (2)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
2.1 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 |  |  | m²
ITEM | VIA | EXTENSÃO (M) | LARGURA (M) | ÁREA (M²)
|  | A | B | C= A x B
1 | WE 67 (Entre Arterial 18 e SN24) | 301 | 6 | 1806
2 | WE 66 (Entre Arterial 18 e SN24) | 241 | 6 | 1446
3 | WE 70 (Da SN24 até o Fim) | 154 | 6 | 924
4 | Passagem Providência (Da Rua da Providência até a Pass São José) | 402 | 6 | 2412
5 | Rua Acará | 0 | 6 | 0
6 | Rua Aveiro | 0 | 6 | 0
7 | Travessa Xapuri | 0 | 6 | 0
8 | Rua Feijó | 0 | 6 | 0
9 | Rua Plácido de Castro | 0 | 6 | 0
10 | Rua Madureira | 0 | 6 | 0
11 | Rua Capanema | 0 | 6 | 0
12 | Av Belém | 0 | 6 | 0
13 | Alameda Antares | 0 | 6 | 0
TOTAL ITEM 2.1: |  |  |  | 6588
2.2 | Usinagem, fornecimento, aplicação e espalhamento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento e=4 cm |  |  | Ton
ITEM | VIA | ÁREA (M²) | ESPESSURA (M) | VOLUME (M³)
|  | C= A x B | D | E= C x D x 2,4
1 | WE 67 (Entre Arterial 18 e SN24) | 1806 | 0.04 | 173.38
2 | WE 66 (Entre Arterial 18 e SN24) | 1446 | 0.04 | 138.82
3 | WE 70 (Da SN24 até o Fim) | 924 | 0.04 | 88.7
4 | Passagem Providência (Da Rua da Providência até a Pass São José) | 2412 | 0.04 | 231.55
5 | Rua Acará | 0 | 0.035 | 0
6 | Rua Aveiro | 0 | 0.035 | 0
7 | Travessa Xapuri | 0 | 0.035 | 0
8 | Rua Feijó | 0 | 0.035 | 0
9 | Rua Plácido de Castro | 0 | 0.035 | 0
10 | Rua Madureira | 0 | 0.035 | 0
11 | Rua Capanema | 0 | 0.035 | 0
12 | Av Belém | 0 | 0.035 | 0
13 | Alameda Antares | 0 | 0.035 | 0
TOTAL ITEM 2.2: |  |  |  | 632.45
2.4 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário.AF_07/2020 |  |  | Ton x Km
ITEM | VIA | VOLUME CBUQ (M³) | DMT (KM) | TRANSPORTE (M³ x KM)
|  | E | F | G= E x F
1 | WE 67 (Entre Arterial 18 e SN24) | 173.38 | 20 | 3467.6
2 | WE 66 (Entre Arterial 18 e SN24) | 138.82 | 20 | 2776.4
3 | WE 70 (Da SN24 até o Fim) | 88.7 | 20 | 1774
4 | Passagem Providência (Da Rua da Providência até a Pass São José) | 231.55 | 20 | 4631
5 | Rua Acará | 0 | 25 | 0
6 | Rua Aveiro | 0 | 25 | 0
7 | Travessa Xapuri | 0 | 25 | 0
8 | Rua Feijó | 0 | 25 | 0
9 | Rua Plácido de Castro | 0 | 25 | 0
10 | Rua Madureira | 0 | 25 | 0
11 | Rua Capanema | 0 | 25 | 0
12 | Av Belém | 0 | 25 | 0
13 | Alameda Antares | 0 | 25 | 0
TOTAL ITEM 2.3: |  |  |  | 12649
3.1 | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m²
ITEM | VIA | EXTENSÃO (M) | LARGURA CONSIDERADA (M) | ÁREA (M²)
|  | A | B | C= A x B
1 | WE 67 (Entre Arterial 18 e SN24) | 301 | 1.8 | 541.8
2 | WE 66 (Entre Arterial 18 e SN24) | 241 | 1.8 | 433.8
3 | WE 70 (Da SN24 até o Fim) | 154 | 1.8 | 277.2
4 | Passagem Providência (Da Rua da Providência até a Pass São José) | 402 | 1.8 | 723.6
5 | Rua Acará | 0 | 1.8 | 0
6 | Rua Aveiro | 0 | 1.8 | 0
7 | Travessa Xapuri | 0 | 1.8 | 0
8 | Rua Feijó | 0 | 1.8 | 0
9 | Rua Plácido de Castro | 0 | 1.8 | 0
10 | Rua Madureira | 0 | 1.8 | 0
11 | Rua Capanema | 0 | 1.8 | 0
12 | Av Belém | 0 | 1.8 | 0
13 | Alameda Antares | 0 | 1.8 | 0
TOTAL ITEM 3.1: |  |  |  | 1976.4
,

## DADOS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
LISTA DE RUAS
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
ITEM | VIA | TRECHO | BAIRRO | EXTENSÃO | LARGURA | DRENAGEM | INFRAESTRUTURA | TOTAL
1 | TV WE 67 | Arterial 18 e SN 24 | Cidade Nova | 301 | 6 | 219917.95 | 705696.13 | 925614.08
2 | TV WE 66 | Arterial 18 e SN 25 | Cidade Nova | 241 | 6
3 | TV WE 70 | Da SN 24 até o Fim | Cidade Nova | 154 | 6
4 | Pass. Da Providência | Rua da Providência até a Pass. São José | Coqueiro | 402 | 6 | 0 | 0 | 0
5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19
20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
925614.08

## CPU I (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-01 | SINAPI MAR/22 | Locação de rede e nivelamento de emisario/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico |  |  |  |  | Unidade: UNID.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
A - Mão-de-obra
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 90781 | Topógrafo com engargos complementares |  | h | 240 | 17.85 | 4284
2 | 88253 | Auxiliar de topográfo com engargos complementares |  | h | 240 | 8.19 | 1965.6
3
4
A - Custo Total Mão-de-obra: |  |  |  |  | 6249.6
B – Equipamentos
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | [6 empty] | 0
2
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1
2
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição |  | Custo
A |  | Mão de Obra |  | [transportar subtotal A] |  |  | 6249.6
B |  | Equipamentos |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C |  | Materiais |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D |  | A+B+C |  | Subtotal: |  |  | 6249.6
E |  | DxBDI |  | BDI |  | 27.46% | 1716.14
|  |  |  | Preço Global: |  |  | 7965.74
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | Quantidade | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240
Auxiliar de topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240

## CPU III (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU III | SINAPI MAR/22 | Execução de imprimação base para pavimentação |  |  |  | Unidade: M²
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
MÃO DE OBRA
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 17.09 |  | 0.1
|  |  |  | ( A ) T O T A L |  |  | 0.1
MATERIAL
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | COTAÇÃO | EAI CM ECOIMPRIMA (ASFALTO DILUÍDO) | L | 1.2 | 3.94 |  | 4.73
|  |  |  | ( B ) T O T A L |  |  | 4.73
EQUIPAMENTOS
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 11.1 |  | 22.2
2 | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 5.28 |  | 21.12
3 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,001 | 257.91 |  | 257.91
4 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 | 123.4 |  | #VALUE!
5 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0041 | 34.29 |  | #VALUE!
6 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0049 | 49.12 |  | #VALUE!
|  |  |  | ( C ) T O T A L |  |  | #VALUE!
| CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [5 empty] | #VALUE!
| BDI |  |  |  |  | 27.46% | #VALUE!
| C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [5 empty] | #VALUE!
COTAÇÃO DE PREÇOS - CBAA FEV 2022
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN/PA
MATERIAIS BETUMINOSOS |  |  |  |  | REGIÃO METROPOLITANA - CIF | REGIÃO METROPOLITANA - FOB | OBSERVAÇÕES:
CAP - VISCOSIDADE ABSOLUTA À 60ºC |  |  | ESPECIFICAÇÕES (DIMENÇÕES/PESO) |  |  |  | PREÇO POR KG
CAP - 7
CAP - 20
CAP - 40
CAP - Segundo ensaio de Penetração, realizado a 25ºC
CAP - 30/45 |  |  |  |  | 7035 | 7035
CAP - 50/70 |  |  | 30 TON |  | 6516 | 6383
CAP - 85/100
CAP - 55/75 |  |  | 30 TON |  | 6960 | 7064
CAP - 150/200
Asfalto Diluído
CM ECOPRIME |  |  | 30 TON |  | 7182 | 7064 | 7.18
CR-70
EAI CM ECOIMPRIMA |  |  | 30 TON |  | 3938 | 3820 | 3.94
CR-3000
CM-30 |  |  | 30 TON |  | 8733 | 8141 | 8.73
CM-70
CM-250
CM-800
Emulsão Asfáltica
RR-1C |  |  | 30 TON |  | 4183 | 4065
RR-2C |  |  | 30 TON |  | 4534 | 4417
RL-1C |  |  | 30 TON |  | 4237 | 4208
Note on B6: Jeniffer Nascimento: Não desonerado!

## CPU IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-04 | SINAPI MAR/22 | Usinagem, fornecimento, aplicação e espalhamento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento |  |  |  | Unidade: ton
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
A - Mão-de-obra | [7 empty] | 1.28 | 729.73
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 88304 | Operador de usina de asfalto | h | 0.0134 | 18.78 | 0.25 | 0.0134 | 1.28
2 | 88301 | Operador de pá carregadeira | h | 0.035 | 19.38 | 0.68 | 0.035 | 1.28
3 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1067 | 17.09 | 1.82 | 0.1067 | 1.28
4 | 88314 | Rasteleiro com encargos complementares | h | 1.1301 | 15.91 | 17.98 | 1.1301 | 1.28
A - Custo Total Mão-de-obra: |  |  |  | 20.73
B – Equipamentos
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 5944 | Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 A 3,5 m³, peso operacional 18338 kg | CHP | 0.035 | 249.13 | 8.72 | 0.035 | 1.28
2 | 7030 | Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L | CHP | 0.0134 | 294.06 | 3.94 | 0.0134 | 1.28
3 | 93433 | Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80ton/hora | CHP | 0.0134 | 3566.34 | 47.79 | 0.0134 | 1.28
4 | 95872 | Grupo gerador com carenagem, motor diesel potência standart entre 250 e 260 KVA | CHP | 0.0134 | 318.48 | 4.27 | 0.0134 | 1.28
5 | 5835 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteira, largura de pavimentação 1,90M a 5,30M. Potência 105 HP capacidade 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 329.09 | 15.27 | 0.0464 | 1.28
6 | 5837 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteira, largura de pavimentação 1,90M a 5,30M. Potência 105 HP capacidade 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 0.0949 | 136.39 | 12.94 | 0.0949 | 1.28
7 | 91386 | Caminhão basculante 10m³ trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg carga útil máxima 15.935 kg distância entre eixos 4,80m, potência 230 C, inclusive caçamba metálica - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 247.81 | 11.5 | 0.0464 | 1.28
8 | 95631 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10.20/11,65 T, largura de trabalho 1,73m - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 231.94 | 18.67 | 0.0805 | 1.28
9 | 95632 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10.20/11,65 T, largura de trabalho 1,73m - CHI DIURNO. AF_11/2017 | CHI | 0.0607 | 73.44 | 4.46 | 0.0607 | 1.28
10 | 96155 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 39.33 | 4.21 | 0.1071 | 1.28
11 | 96157 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 133.28 | 4.54 | 0.0341 | 1.28
12 | 96463 | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30m - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 216.26 | 9.06 | 0.0419 | 1.28
13 | 96464 | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30m - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 79.38 | 7.86 | 0.099 | 1.28
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  | 153.23
C – Materiais
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 370 | Areia média | m³ | 0.1875 | 85.2 | 15.98 | 0.1875 | 1.28
2 | 4734 | Seixo fino lavado | m³ | 0.252 | 330.73 | 83.34 | 0.252 | 1.28
3 | 41899 | Cimento asfáltico de petróleo granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) | ton | 0.06 | 5635.8 | 338.15 | 0.06 | 1.28
4 | 4221 | Óleo diesel S 500 - comum | L | 5 | 6.62 | 33.1 | 5 | 1.28
5 | 11138 | Óleo residual com baixo ponto de fluidez (BPF). Para queima | L | 20 | 4.26 | 85.2 | 20 | 1.28
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  | 555.77
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 20.73
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 153.23
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 555.77
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | 729.73
E |  | DxBDI | BDI |  | 27.46% | 200.38
|  |  | Preço Global: |  |  | 930.11
Note on B6: Jeniffer Nascimento: Não desonerado!

## CPU V
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU V | SERVIÇO: | Administração da obra | [6 empty] | Unidade: UNID
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
SINAPI MAR/2022 | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 160 | 93.3 |  | 14928
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 560 | 18.51 |  | 10365.6
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0 | 19.07 |  | 0
[7 empty] | ( A ) T O T A L |  |  | 25293.6
| MATERIAL |  |  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | ( B ) T O T A L |  |  | 0
| EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | ( C ) T O T A L |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [9 empty] | 25293.6
BDI | [8 empty] | 27.46% | 6945.62
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [9 empty] | 32239.22
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Engenheiro Civil |  | 2 | 20 | 4 | = | 160
Encarregado Geral |  | 7 | 20 | 4 | = | 560
Vigia noturno |  |  | 20 | 3 | = | 0

## CPU VI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-VI SINAPI MAR-22 E SICRO JAN-22 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | [7 empty] | Unidade: UNID.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
FONTE | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES | ORIGEM | DESTINO | K (Nº VIAGENS) | DIST. | VELOCIDADE (KM/H) | QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | BELEM | REGIONAL | 1 | 19 | 40 | 22 | 348.43 | 3641.09
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 19 | 40 | 2 | 194.86 | 185.12 |  |  | 5 | 0.4 | 12.5 | 13 | 6.5 | 7 | 1.6 | 11.2
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 19 | 40 | 10 | 203.46 | 966.44 |  | 17.5
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 19 | 40 | 10 | 247.81 | 1177.1 | 1.6 | 14.4 |  |  |  | 0.2363
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 19 | 40 | 4 | 304.82 | 579.16 | [5 empty] | 0.2801
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | BELEM | REGIONAL | 1 | 19 | 40 | 4 | 257.91 | 490.03 | [5 empty] | 1
TOTAL | [9 empty] | 7038.94 | [5 empty] | 1
2.5164
[7 empty] | 500 |  |  | 94511.42
[7 empty] | 41.6667 |  |  | 87472.48
208.3333
291.6667
500

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0 | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33 | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0 | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03 | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76 | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32 | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39 | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98 | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15 | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 7.9 | 2.82 | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36 | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 8.38 | 3.18 | 17.8 | 6.55
*GRUPO E
E1
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.9 | 47.89 | 116.32 | 71.26

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO (RECAPEAMENTO) NA WE 66, WE 67, WE 70 e Passagem da Providência - NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4.01
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.11
Sub Total |  |  |  | 5.12
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.56
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.4
Sub Total |  |  |  | 0.96
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 10.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.3
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4.01% | AC = | 4.01%
S+G = |  | 0.4% | S+G = | 0.4%
R = |  | 0.56% | R = | 0.56%
(1+AC+S+R+G)= |  | 105% | (1+AC+S+R+G)= | 105%
DF= |  | 1.11% | DF= | 1.11%
(1+DF)= |  | 101.1% | (1+DF)= | 101.1%
L= |  | 7.3% | L= | 7.3%
(1+L)= |  | 107.3% | (1+L)= | 107.3%
I= |  | 10.65% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 27.46% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 21.35%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%