## ORÇAMENTO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO SINAPI DEZ-21 E SEDOP SET-21 | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 6 | m² | 174.57 | 222.51 | 1335.06
1.2 | CPU | CPU - I | Locação de rede e nivelamento de emisario/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico | 1 | und. | 5988 | 7632.3 | 7632.3
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 8967.36
2 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | SINAPI | 90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira, larg. menor que 0,80 m, em solo de 1A categoria. | 94.78 | m³ | 12.19 | 15.54 | 1472.88
2.2 | SINAPI | 94287 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 2204 | m | 38.02 | 48.46 | 106805.84
2.3 | SINAPI | 94263 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco, em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. AF_06/2016 | 2204 | m | 30.37 | 38.71 | 85316.84
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 193595.56
3 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA
TRECHO 1 (MANUAL)
3.1 | SEDOP | 180720 | Tubo em concreto simples d= 400mm | 0 | m | 91 | 115.99 | 0
3.1.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_02/2021 | 0 | m³ | 67.6 | 86.16 | 0
3.1.2 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 4.95 | 6.31 | 0
3.1.3 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | 0 | m³ | 40.99 | 52.25 | 0
3.1.4 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 30.52 | 38.9 | 0
3.1.5 | SINAPI | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | t | 3.66 | 4.67 | 0
3.1.6 | SINAPI | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 0 | m | 48.17 | 61.4 | 0
3.1.7 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.31 | 2.94 | 0
3.1 | SEDOP | 180722 | Tubo em concreto armado d= 600mm | 73 | m | 156.98 | 200.09 | 14606.57
3.1.1 | SINAPI | 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. AF_02/2021 | 100.38 | m³ | 67.6 | 86.16 | 8648.74
3.1.2 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 80.3 | m² | 4.95 | 6.31 | 506.69
3.1.3 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | 79.75 | m³ | 40.99 | 52.25 | 4166.94
3.1.4 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 80.3 | m² | 30.52 | 38.9 | 3123.67
3.1.5 | SINAPI | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 33.01 | t | 3.66 | 4.67 | 154.16
3.1.6 | SINAPI | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências. AF_12/2015 | 73 | m | 69.99 | 89.21 | 6512.33
3.1.7 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 257.88 | m³ x Km | 2.31 | 2.94 | 758.17
3.2 |  |  | Execução de poço de visita
3.2.1 | SEDOP | 180263 | Poço visita em conc. armado 1.2x1.2m h=2.10m-tpo.fofo | 3 | und. | 4716.22 | 6011.29 | 18033.87
TRECHO 2 (MECANIZADO)
3.3 | SEDOP | 180720 | Tubo em concreto simples d= 400mm | 10 | m | 91 | 115.99 | 1159.9
3.3.1 | SINAPI | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021 | 9.45 | m³ | 5.72 | 7.29 | 68.89
3.3.2 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 9 | m² | 4.95 | 6.31 | 56.79
3.3.3 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 8.19 | m³ | 15.53 | 19.79 | 162.08
3.3.4 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 9 | m² | 30.52 | 38.9 | 350.1
3.3.5 | SINAPI | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 2.02 | t | 3.66 | 4.67 | 9.43
3.3.6 | SINAPI | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 10 | m | 48.17 | 61.4 | 614
3.3.7 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 15.75 | m³ x Km | 2.31 | 2.94 | 46.31
3.4 | SEDOP | 180722 | Tubo em concreto armado d= 600mm | 60 | m | 156.98 | 200.09 | 12005.4
3.4.1 | SINAPI | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021 | 82.5 | m³ | 5.72 | 7.29 | 601.43
3.4.2 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 66 | m² | 4.95 | 6.31 | 416.46
3.4.3 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 65.54 | m³ | 15.53 | 19.79 | 1297.04
3.4.4 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 66 | m² | 30.52 | 38.9 | 2567.4
3.4.5 | SINAPI | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 27.14 | t | 3.66 | 4.67 | 126.74
3.4.6 | SINAPI | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências. AF_12/2015 | 60 | m | 69.99 | 89.21 | 5352.6
3.4.7 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 212 | m³ x Km | 2.31 | 2.94 | 623.28
3.3 | SEDOP | 180723 | Tubo em concreto armado d= 800mm | 0 | m | 240.75 | 306.86 | 0
3.3.1 | SINAPI | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021 | 0 | m³ | 5.72 | 7.29 | 0
3.3.2 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m³ | 4.95 | 6.31 | 0
3.3.3 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 15.53 | 19.79 | 0
3.3.4 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 30.52 | 38.9 | 0
3.3.5 | SINAPI | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | t | 3.66 | 4.67 | 0
3.3.6 | SINAPI | 92813 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências. AF_12/2015 | 0 | m | 94.43 | 120.36 | 0
3.3.7 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.31 | 2.94 | 0
3.4 | SEDOP | 180724 | Tubo em concreto armado d= 1000mm | 0 | m | 339.94 | 433.29 | 0
3.4.1 | SINAPI | 90106 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021 | 0 | m³ | 5.72 | 7.29 | 0
3.4.2 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m³ | 4.95 | 6.31 | 0
3.4.3 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 15.53 | 19.79 | 0
3.4.4 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 30.52 | 38.9 | 0
3.4.5 | SINAPI | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | t | 3.66 | 4.67 | 0
3.4.6 | SINAPI | 92815 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências | 0 | m | 124.72 | 158.97 | 0
3.4.7 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.31 | 2.94 | 0
3.5 |  |  | Execução de boca de lobo
3.5.1 | SINAPI | 97956 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. AF_12/2020 | 2 | und. | 1272.9 | 1622.44 | 3244.88
3.6 |  |  | Execução de poço de visita
3.6.1 | SEDOP | 180263 | Poço visita em conc. armado 1.2x1.2m h=2.10m-tpo.fofo | 2 | und. | 4716.22 | 6011.29 | 12022.58
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 97236.45
4 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
4.1 | SINAPI | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores, com trator de esteiras. AF_05/2018 | 1199 | m² | 0.32 | 0.41 | 491.59
4.2 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras. AF_07/2020 | 119.9 | m³ | 1.79 | 2.28 | 273.37
4.3 | SINAPI | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 191.84 | t | 3.66 | 4.67 | 895.89
4.4 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 1199 | m³ x Km | 2.31 | 2.94 | 3525.06
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 5185.91
5 |  |  | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA
5.1 | CPU | II | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM SEIXO) - exclusive escavação, carga e transporte. | 119.9 | m³ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 119.9 | m³ | 1.14 | 1.45 | 173.86
5.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 1199 | m³ x Km | 2.31 | 2.94 | 3525.06
TOTAL DO ITEM 5: | [7 empty] | #VALUE!
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | #VALUE! | 325131.43 | 11
#VALUE!
Note on E7: Jeniffer Nascimento: Desonerado!

## MC-DRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DRENAGEM PROFUNDA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 400 MM | [15 empty] | CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 400 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 400 |  |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  | PREPARO DE FUNDO | REATERRO |  | COLCHÃO DE AREIA | CARGA | ASSENTAMENTO | TRANSPORTE | VIA | FORNECIMENTO | $ UNIT. | ESCAV. | $ UNIT. | PREPARO DE FUNDO | $ UNIT. | REATERRO | $ UNIT. | COLCHÃO | $ UNIT. | CARGA | $ UNIT. | ASSENTAMENTO | $ UNIT. | TRANSPORTE | $ UNIT. | $ TOTAL
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL |  | VOLUME TUBOS | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = AxB | G = (πxr²)xA | H = E - G | I = F | J = G x Y (1,6) | K = A | L = G x empolamento 25% x DMT
|  | (und.) | (m) | (m) | Ø + 0,5 | Ø + 0,6 | [8 empty] | 10
1 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
2 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 2 | 5 | 10 | 0.9 | 1 | 0.05 | 9.45 | 9 | 1.26 | 8.19 | 9 | 2.02 | 10 | 15.75 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 10 | 115.99 | 9.45 | 7.29 | 9 | 6.31 | 8.19 | 19.79 | 9 | 38.9 | 2.02 | 4.67 | 10 | 61.4 | 15.75 | 2.94 | 2467.5
3 | 3 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
4 | 4 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
5 | 5 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
6 | 6 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
7 | 7 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
8 | 8 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
9 | 9 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
10 | 10 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
11 | 11 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
12 | 12 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
13 | 13 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
14 | 14 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
15 | 15 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
16 | 16 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
17 | 17 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
18 | 18 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
19 | 19 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
20 | 20 |  |  | 0 | 0.9 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 115.99 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 61.4 | 0 | 2.94 | 0
TOTAL |  |  |  | 10 |  |  |  | 9.45 | 9 |  | 8.19 | 9 | 2.02 | 10 | 15.75
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 600 MM | [15 empty] | CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 600 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 600 |  |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  | PREPARO DE FUNDO | REATERRO |  | COLCHÃO DE AREIA | CARGA | ASSENTAMENTO | TRANSPORTE | VIA | FORNECIMENTO | $ UNIT. | ESCAV. | $ UNIT. | PREPARO DE FUNDO | $ UNIT. | REATERRO | $ UNIT. | COLCHÃO | $ UNIT. | CARGA | $ UNIT. | ASSENTAMENTO | $ UNIT. | TRANSPORTE | $ UNIT. | $ TOTAL
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL |  | VOLUME TUBOS | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = AxB | G = (πxr²)xA | H = E - G | I = F | J = G x Y (1,6) | K = A | L = G x empolamento 25% x DMT
|  | (und.) | (m) | (m) | Ø + 0,5 | Ø + 0,6 | [8 empty] | 10
1 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 1 | 73 | 73 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 100.38 | 80.3 | 20.63 | 79.75 | 80.3 | 33.01 | 73 | 257.88 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 73 | 200.09 | 100.38 | 7.29 | 80.3 | 6.31 | 79.75 | 19.79 | 80.3 | 38.9 | 33.01 | 4.67 | 73 | 89.21 | 257.88 | 2.94 | 27971.61
2 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 1 | 60 | 60 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 82.5 | 66 | 16.96 | 65.54 | 66 | 27.14 | 60 | 212 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 60 | 200.09 | 82.5 | 7.29 | 66 | 6.31 | 65.54 | 19.79 | 66 | 38.9 | 27.14 | 4.67 | 60 | 89.21 | 212 | 2.94 | 22990.35
3 | 3 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
5 | 5 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
6 | 6 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
7 | 7 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
8 | 8 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
9 | 9 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
10 | 10 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
11 | 11 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
12 | 12 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
13 | 13 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
14 | 14 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
15 | 15 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
16 | 16 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
17 | 17 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
18 | 18 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
19 | 19 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
20 | 20 | 1 |  | 0 | 1.1 | 1.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 200.09 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 89.21 | 0 | 2.94 | 0
TOTAL |  |  |  | 133 |  |  |  | 182.88 | 146.3 |  | 145.29 | 146.3 | 60.15 | 133 | 469.88
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 800 MM | [15 empty] | CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 800 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 800 |  |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  | PREPARO DE FUNDO | REATERRO |  | COLCHÃO DE AREIA | CARGA | ASSENTAMENTO | TRANSPORTE | VIA | FORNECIMENTO | $ UNIT. | ESCAV. | $ UNIT. | PREPARO DE FUNDO | $ UNIT. | REATERRO | $ UNIT. | COLCHÃO | $ UNIT. | CARGA | $ UNIT. | ASSENTAMENTO | $ UNIT. | TRANSPORTE | $ UNIT. | $ TOTAL
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL |  | VOLUME TUBOS | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = AxB | G = (πxr²)xA | H = E - G | I = F | J = G x Y (1,6) | K = A | L = G x empolamento 25% x DMT
|  | (und.) | (m) | (m) | Ø + 0,5 | Ø + 0,6 | [8 empty] | 10
1 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
2 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
3 | 3 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
5 | 5 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
6 | 6 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
7 | 7 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
8 | 8 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
9 | 9 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
10 | 10 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
11 | 11 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
12 | 12 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
13 | 13 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
14 | 14 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
15 | 15 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
16 | 16 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
17 | 17 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
18 | 18 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
19 | 19 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
20 | 20 | 1 |  | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 306.86 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 120.36 | 0 | 2.94 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1000 MM | [15 empty] | CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1000 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 1000 |  |  | ESCAVAÇÃO |  |  |  | PREPARO DE FUNDO | REATERRO |  | COLCHÃO DE AREIA | CARGA | ASSENTAMENTO | TRANSPORTE | VIA | FORNECIMENTO | $ UNIT. | ESCAV. | $ UNIT. | PREPARO DE FUNDO | $ UNIT. | REATERRO | $ UNIT. | COLCHÃO | $ UNIT. | CARGA | $ UNIT. | ASSENTAMENTO | $ UNIT. | TRANSPORTE | $ UNIT. | $ TOTAL
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL |  | VOLUME TUBOS | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = AxB | G = (πxr²)xA | H = E - G | I = F | J = G x Y (1,6) | K = A | L = G x empolamento 25% x DMT
|  | (und.) | (m) | (m) | Ø + 0,5 | Ø + 0,6 | [8 empty] | 10
1 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
2 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
3 | 3 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
4 | 4 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
5 | 5 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
6 | 6 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
7 | 7 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
8 | 8 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
9 | 9 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
10 | 10 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
11 | 11 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
12 | 12 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
13 | 13 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
14 | 14 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
15 | 15 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
16 | 16 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
17 | 17 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
18 | 18 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
19 | 19 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
20 | 20 | 1 |  | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 433.29 | 0 | 7.29 | 0 | 6.31 | 0 | 19.79 | 0 | 38.9 | 0 | 4.67 | 0 | 158.97 | 0 | 2.94 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXA PARA BOCA DE LOBO | [29 empty] | BOCA DE LOBO
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [27 empty] | VIA | QTDE | $ UNIT. | $ TOTAL
1 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 0 | [27 empty] | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 0 | 1622.44 | 0
2 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 2 | [27 empty] | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 2 | 1622.44 | 3244.88
3 | 3 | [28 empty] | 3 | 0 | 1622.44 | 0
4 | 4 | [28 empty] | 4 | 0 | 1622.44 | 0
5 | 5 | [28 empty] | 5 | 0 | 1622.44 | 0
6 | 6 | [28 empty] | 6 | 0 | 1622.44 | 0
7 | 7 | [28 empty] | 7 | 0 | 1622.44 | 0
8 | 8 | [28 empty] | 8 | 0 | 1622.44 | 0
9 | 9 | [28 empty] | 9 | 0 | 1622.44 | 0
10 | 10 | [28 empty] | 10 | 0 | 1622.44 | 0
11 | 11 | [28 empty] | 11 | 0 | 1622.44 | 0
12 | 12 | [28 empty] | 12 | 0 | 1622.44 | 0
13 | 13 | [28 empty] | 13 | 0 | 1622.44 | 0
14 | 14 | [28 empty] | 14 | 0 | 1622.44 | 0
15 | 15 | [28 empty] | 15 | 0 | 1622.44 | 0
16 | 16 | [28 empty] | 16 | 0 | 1622.44 | 0
17 | 17 | [28 empty] | 17 | 0 | 1622.44 | 0
18 | 18 | [28 empty] | 18 | 0 | 1622.44 | 0
19 | 19 | [28 empty] | 19 | 0 | 1622.44 | 0
20 | 20 | [28 empty] | 20 | 0 | 1622.44 | 0
TOTAL |  | 2
POÇOS DE VISITA | [29 empty] | POÇOS DE VISITA
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [27 empty] | VIA | QTDE | $ UNIT. | $ TOTAL
1 | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 3 | [27 empty] | Pass. Raimundo Souza - T1 - manual | 3 | 6011.29 | 18033.87
2 | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 2 | [27 empty] | Pass. Raimundo Souza - T2 - mecanizada | 2 | 6011.29 | 12022.58
3 | 3 | [28 empty] | 3 | 0 | 6011.29 | 0
4 | 4 | [28 empty] | 4 | 0 | 6011.29 | 0
5 | 5 | [28 empty] | 5 | 0 | 6011.29 | 0
6 | 6 | [28 empty] | 6 | 0 | 6011.29 | 0
7 | 7 | [28 empty] | 7 | 0 | 6011.29 | 0
8 | 8 | [28 empty] | 8 | 0 | 6011.29 | 0
9 | 9 | [28 empty] | 9 | 0 | 6011.29 | 0
10 | 10 | [28 empty] | 10 | 0 | 6011.29 | 0
11 | 11 | [28 empty] | 11 | 0 | 6011.29 | 0
12 | 12 | [28 empty] | 12 | 0 | 6011.29 | 0
13 | 13 | [28 empty] | 13 | 0 | 6011.29 | 0
14 | 14 | [28 empty] | 14 | 0 | 6011.29 | 0
15 | 15 | [28 empty] | 15 | 0 | 6011.29 | 0
16 | 16 | [28 empty] | 16 | 0 | 6011.29 | 0
17 | 17 | [28 empty] | 17 | 0 | 6011.29 | 0
18 | 18 | [28 empty] | 18 | 0 | 6011.29 | 0
19 | 19 | [28 empty] | 19 | 0 | 6011.29 | 0
20 | 20 | [28 empty] | 20 | 0 | 6011.29 | 0
TOTAL |  | 5

## MC-PAV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
DADOS |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PASSEIO |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | CAIXA PRIMÁRIA |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
|  |  |  | LARGURA (m) | DEMOLIÇÃO (m³) | CALÇADA (m²) | ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³) | MEIO FIO / SARJETA (m) | LIMPEZA MECANIZADA (m²) | ESCAVAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (t) | TRANSPORTE (m³ x km) | BASE E ESPALHAMENTO (m²) | TRANSPORTE (m³ x km) | IMPRIMAÇAO (m²) | PINT. LIG. (m²) | ESPESSURA (m) | CBUQ (ton) | TRANSPORTE CBUQ
ITEM | RUAS |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 1.6 | 10 | 0.1 | 10 |  |  |  | 2.4 | 25
|  | A | B | C | D = A x C x esp | E = A x D x 2 | = C x 0,43 x 0,10 | C = A x 2 | D = A x B | E = D x esp | F = E x Y | G = E x DMT | H = A x B x esp | I = H x DMT | N = A x B | O = A x B | P | Q = O x P x Y | R = Q x DMT
[21 empty] | DEMOLIÇÃO | $ UNIT | CALÇADA | $ UNIT | ESCAV. | $ UNIT | SARJETA | $ UNIT | MEIO FIO | $ UNIT | LIMPEZA | $ UNIT | ESCAV. | $ UNIT | CARGA | $ UNIT | TRANSP. | $ UNIT | BASE | $ UNIT | ESPALHAMENTO | $ UNIT | TRANSP. | $ UNIT | IMPRIM. | $ UNIT | PINTURA | $ UNIT | CBUQ | $ UNIT | TRANSP. | $ UNIT | $ TOTAL
1 | ALAMEDA JOSÉ BORGES (ALAMEDA AMARAL / ATÉ O FINAL) | 80 | 5.5 |  |  |  | 6.88 | 160 | 440 | 44 | 70.4 | 440 | 44 | 440 | [5 empty] | 1 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 6.88 | 15.54 | 160 | 48.46 | 160 | 38.71 | 440 | 0.41 | 44 | 2.28 | 70.4 | 4.67 | 440 | 2.94 | 44 | #VALUE! | 44 | 1.45 | 440 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
2 | ALAMEDA AMARAL (AV. RIO TAPAJÓS / ATÉ O FINAL) | 138 | 5.5 |  |  |  | 11.87 | 276 | 759 | 75.9 | 121.44 | 759 | 75.9 | 759 | [5 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 11.87 | 15.54 | 276 | 48.46 | 276 | 38.71 | 759 | 0.41 | 75.9 | 2.28 | 121.44 | 4.67 | 759 | 2.94 | 75.9 | #VALUE! | 75.9 | 1.45 | 759 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
3 | ALAMEDA DO CAJUEIRO (C/ 2ª RUA RURAL) | 70 |  |  |  |  | 6.02 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 6.02 | 15.54 | 140 | 48.46 | 140 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
4 | ALAMEDA NAZARÉ (C/ 2ª RUA RURAL) | 65 |  |  |  |  | 5.59 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 5.59 | 15.54 | 130 | 48.46 | 130 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
5 | 3 DE JANEIRO (C/ 2ª RUA RURAL) | 60 |  |  |  |  | 5.16 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 5.16 | 15.54 | 120 | 48.46 | 120 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
6 | ALAMEDA ESPERANÇA (C/ 2ª RUA RURAL) | 76 |  |  |  |  | 6.54 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 6.54 | 15.54 | 152 | 48.46 | 152 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
7 | ALAMEDA SANTA MARIA (C/ 3ª RUA RURAL) | 70 |  |  |  |  | 6.02 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 6.02 | 15.54 | 140 | 48.46 | 140 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
8 | PASSAGEM SÃO JOSÉ (C/ 3ª RUA RURAL) | 235 |  |  |  |  | 20.21 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 20.21 | 15.54 | 470 | 48.46 | 470 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
9 | ALAMEDA SÃO LUCAS (C/ 2ª RUA RURAL) | 148 |  |  |  |  | 12.73 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 12.73 | 15.54 | 296 | 48.46 | 296 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
10 | ALAMEDA FÉ EM DEUS (C/ 2ª RUA RURAL) | 160 |  |  |  |  | 13.76 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13.76 | 15.54 | 320 | 48.46 | 320 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 17 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 18 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 19 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 15.54 | 0 | 48.46 | 0 | 38.71 | 0 | 0.41 | 0 | 2.28 | 0 | 4.67 | 0 | 2.94 | 0 | #VALUE! | 0 | 1.45 | 0 | 2.94 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
TOTAL |  | 1102 |  | 0 | 0 | 0 | 94.78 | 2204 | 1199 | 119.9 | 191.84 | 1199 | 119.9 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR BDI INCLUSO (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 8967.36 | 25% | 2241.84 | 25% | 2241.84 | 25% | 2241.84 | 25% | 2241.84 | 100%
0%
2 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | #VALUE! | 193595.56 |  | 0 | 40% | 77438.22 | 30% | 58078.67 | 30% | 58078.67 | 100%
0%
3 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA | #VALUE! | 97236.45 | 50% | 48618.23 | 50% | 48618.23 |  | 0 |  | 0 | 100%
0%
4 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | #VALUE! | 5185.91 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2592.96 | 50% | 2592.96 | 100%
0%
5 | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 100%
0%
TOTAL | SIMPLES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## CPU-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-01 | SINAPI DEZ/2021 | Locação de rede e nivelamento de emisario/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico |  |  |  |  | Unidade: UNID.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
A - Mão-de-obra
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 90781 | Topógrafo com engargos complementares |  | h | 240 | 17.07 | 4096.8
2 | 88253 | Auxiliar de topográfo com engargos complementares |  | h | 240 | 7.88 | 1891.2
3
4
A - Custo Total Mão-de-obra: |  |  |  |  | 5988
B – Equipamentos
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | [6 empty] | 0
2
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1
2
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição |  | Custo
A |  | Mão de Obra |  | [transportar subtotal A] |  |  | 5988
B |  | Equipamentos |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C |  | Materiais |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D |  | A+B+C |  | Subtotal: |  |  | 5988
E |  | DxBDI |  | BDI |  | 27.46% | 1644.3
|  |  |  | Preço Global: |  |  | 7632.3
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | Quantidade | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240
Auxiliar de topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240

## CPU-02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-02 | SERVIÇO: Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM SEIXO) - exclusive escavação, carga e transporte. |  |  |  | Unidade: M³
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
SINAPI 100565 DEZ/2021 | MÃO DE OBRA | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 17.09 |  | #VALUE!
|  |  | ( A ) T O T A L |  |  | #VALUE!
| MATERIAL | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | M3 | 0,6880000 | 127.95 |  | #VALUE!
|  |  | ( B ) T O T A L |  |  | #VALUE!
| EQUIPAMENTOS | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0120000 | 142.51 |  | #VALUE!
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0280000 | 51.64 |  | #VALUE!
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 284.47 |  | #VALUE!
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0360000 | 53.57 |  | #VALUE!
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 5.83 |  | #VALUE!
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 3.62 |  | #VALUE!
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 244.03 |  | #VALUE!
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 82.94 |  | #VALUE!
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 110.85 |  | #VALUE!
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 32.77 |  | #VALUE!
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0050000 | 194.01 |  | #VALUE!
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0350000 | 73.1 |  | #VALUE!
|  |  | ( C ) T O T A L |  |  | #VALUE!
CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [5 empty] | #VALUE!
|  |  | BDI | 27.46% |  | #VALUE!
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [5 empty] | #VALUE!

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0 | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69 | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33 | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0 | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5 | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26 | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98 | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02 | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97 | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34 | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4 | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 7.77 | 2.73 | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.44 | 0.33 | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 8.21 | 3.06 | 17.48 | 6.33
*GRUPO E
E1
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.22 | 47.52 | 115.49 | 70.79
OBS: Vigência a partir de 01/2020
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM NA ALAM. JOSÉ BORGES E ALAM. AMARAL, DRENAGEM PROFUNDA NA PASS. RAIMUNDO SOUZA E SERVIÇOS DE MEIO FIO NA ALAM. DO CAJUEIRO, ALAM. NAZARÉ, 3 DE JANEIRO, ALAM. ESPERANÇA, ALAM. SANTA MARIA, PASS. SÃO JOSÉ, ALAM. SÃO LUCAS E ALAM. FÉ EM DEUS - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA.
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4.01
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.11
Sub Total |  |  |  | 5.12
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.56
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.4
Sub Total |  |  |  | 0.96
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 10.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.3
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4.01% | AC = | 4.01%
S+G = |  | 0.4% | S+G = | 0.4%
R = |  | 0.56% | R = | 0.56%
(1+AC+S+R+G)= |  | 105% | (1+AC+S+R+G)= | 105%
DF= |  | 1.11% | DF= | 1.11%
(1+DF)= |  | 101.1% | (1+DF)= | 101.1%
L= |  | 7.3% | L= | 7.3%
(1+L)= |  | 107.3% | (1+L)= | 107.3%
I= |  | 10.65% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (1-I)= | 93.85% | 21.35%
BDI= |  | 27.46% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.96%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%