## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- SESAU
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CPFO
OBRA: CONSTRUÇÃO UBS MURURÉ | [6 empty] | DATA BASE: SETEMBRO 2022
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIIMNARES | 100,00% 120.087,60 | 50,00% 60.043,80 | 50,00% 60.043,80
2 | Fundação/Estrutura | 100,00% 407.261,38 | 40,00% 162.904,55 | 40,00% 162.904,55 | 20,00% 81.452,28
3 | Tratamentos | 100,00% 16.312,32 |  |  |  | 20,00% 3.262,46 | 40,00% 6.524,93 | 40,00% 6.524,93
4 | Paredes e painéis | 100,00% 102.112,64 |  |  |  | 20,00% 20.422,53 | 20,00% 20.422,53 | 30,00% 30.633,79 | 30,00% 30.633,79
5 | Cobertura | 100,00% 129.234,55 |  |  |  | 40,00% 51.693,82 | 30,00% 38.770,37 | 30,00% 38.770,37
6 | Pisos | 100,00% 131.165,74 |  |  |  |  | 50,00% 65.582,87 | 50,00% 65.582,87
7 | Revestimentos | 100,00% 183.485,44 | [5 empty] | 30,00% 55.045,63 | 70,00% 128.439,81
8 | Esquadrias | 100,00% 123.066,23 |  |  |  |  | 10,00% 12.306,62 | 20,00% 24.613,25 | 40,00% 49.226,49 | 30,00% 36.919,87
9 | Forro | 100,00% 42.063,09 | [5 empty] | 50,00% 21.031,55 | 50,00% 21.031,55
10 | Pintura | 100,00% 49.803,67 |  |  |  | 20,00% 9.960,73 | 20,00% 9.960,73 | 20,00% 9.960,73 | 20,00% 9.960,73 | 20,00% 9.960,73
11 | Instalações elétricas e lógica | 100,00% 84.646,59 |  |  |  |  | 30,00% 25.393,98 | 20,00% 16.929,32 | 40,00% 33.858,64 | 10,00% 8.464,66
12 | Instalação de gases | 100,00% 1.927,42 | [5 empty] | 40,00% 770,97 | 60,00% 1.156,45
13 | Instalação hidrossanitário | 100,00% 109.684,12 | [6 empty] | 100,00% 109.684,12
14 | Combate a incêndio | 100,00% 4.256,08 | [7 empty] | 100,00% 4.256,08
15 | Diversos | 100,00% 16.921,38 | [5 empty] | 40,00% 6.768,55 | 40,00% 6.768,55 | 20,00% 3.384,28
16 | limpeza da obra | 100,00% 4.779,13 | [7 empty] | 100,00% 4.779,13
Porcentagem |  |  | 14,6% | 14,6% | 5,33% | 5,59% | 11,72% | 18,12% | 25,59% | 4,44%
Custo |  |  | 222.948,35 | 222.948,35 | 81.452,28 | 85.339,55 | 178.962,03 | 276.631,95 | 390.760,13 | 67.764,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,6% | 29,2% | 34,54% | 40,13% | 51,85% | 69,97% | 95,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 222.948,35 | 445.896,70 | 527.348,98 | 612.688,52 | 791.650,55 | 1.068.282,50 | 1.459.042,63 | 1.526.807,38
__________________________________________________ FÁBIO FURTADO

## Planilha1
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| UBS DEUS É AMOR | SINAPI - 07/2022 - Pará SBC - 09/2022 - Pará ORSE - 07/2022 - Sergipe SEDOP - 05/2022 - Pará | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PREELIIMNARES | 100,00% 80.114,80 | 100,00% 80.114,80
2 | Fundação/Estrutura | 100,00% 571.123,01 | 50,00% 285.561,51 | 50,00% 285.561,51
3 | Tratamentos | 100,00% 16.312,32 |  | 30,00% 4.893,70 | 70,00% 11.418,62
4 | Paredes e painéis | 100,00% 102.112,64 |  |  | 30,00% 30.633,79 | 30,00% 30.633,79 | 40,00% 40.845,06
5 | Cobertura | 100,00% 129.234,55 |  |  |  | 40,00% 51.693,82 | 40,00% 51.693,82 | 20,00% 25.846,91
6 | Pisos | 100,00% 98.773,02 |  |  |  | 40,00% 39.509,21 | 40,00% 39.509,21 | 20,00% 19.754,60
7 | Revestimentos | 100,00% 183.485,44 | [5 empty] | 70,00% 128.439,81 | 30,00% 55.045,63
8 | Esquadrias | 100,00% 142.208,13 | [5 empty] | 50,00% 71.104,07 | 50,00% 71.104,07
9 | Forro | 100,00% 42.063,09 | [5 empty] | 50,00% 21.031,55 | 50,00% 21.031,55
10 | Pintura | 100,00% 38.871,05 |  |  |  |  | 40,00% 15.548,42 | 20,00% 7.774,21 | 20,00% 7.774,21 | 20,00% 7.774,21
11 | Instalações elétricas e lógica | 100,00% 82.950,56 |  |  |  | 40,00% 33.180,22 | 20,00% 16.590,11 | 20,00% 16.590,11 | 20,00% 16.590,11
12 | Instalação redes de gases | 100,00% 1.927,42 | [6 empty] | 100,00% 1.927,42
13 | Instalação hidrossanitária | 100,00% 81.246,07 |  |  |  |  | 30,00% 24.373,82 | 30,00% 24.373,82 | 40,00% 32.498,43
14 | Combate a incêndio | 100,00% 4.256,08 | [6 empty] | 90,00% 3.830,47 | 10,00% 425,61
15 | Diversos | 100,00% 15.216,83 |  |  |  |  | 50,00% 7.608,42 | 50,00% 7.608,42
16 | limpeza da obra | 100,00% 4.779,13 | [7 empty] | 100,00% 4.779,13
Porcentagem |  |  | 22,93% | 18,21% | 2,64% | 9,72% | 12,3% | 20,23% | 13,16% | 0,81%
Custo |  |  | 365.676,31 | 290.455,20 | 42.052,42 | 155.017,04 | 196.168,85 | 322.523,49 | 209.801,88 | 12.978,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 22,93% | 41,15% | 43,78% | 53,5% | 65,8% | 86,03% | 99,19% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 365.676,30 | 656.131,50 | 698.183,92 | 853.200,96 | 1.049.369,81 | 1.371.893,30 | 1.581.695,19 | 1.594.674,14
_______________________________________________________________ FÁBIO FURTADO Outros