## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ASMOVIM
LOCAL: TV. OLIVEIRA - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 26608.99 | 4.429%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 159.67 | 196.2 | 3531.6 | 0.5879%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 9 | 725.29 | 891.23 | 8021.07 | 1.335%
1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 89.44 | 137 | 168.34 | 15056.32 | 2.506%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 27347.66 | 4.552%
2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 593.18 | 26.56 | 32.63 | 19355.46 | 3.222%
2.2 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 21.7 | 93.07 | 114.36 | 2481.61 | 0.4131%
2.3 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 37.59 | 61.32 | 75.35 | 2832.4 | 0.4715%
2.4 | 13334 | ORSE | Retirada manual de grama com reaproveitamento | m² | 145.08 | 3.46 | 4.25 | 616.59 | 0.1026%
2.5 | 8344 | ORSE | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 150 | 8.45 | 10.38 | 1557 | 0.2592%
2.6 | 100 | Próprio | RETIRADA DE BRINQUEDOS | UND | 5 | 82.13 | 100.92 | 504.6 | 0.084%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 89147.72 | 14.84%
3.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 19724.52 | 3.283%
3.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 120.03 | 133.74 | 164.33 | 19724.52 | 3.283%
3.2 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 69423.2 | 11.56%
3.2.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 480.13 | 73.67 | 90.52 | 43461.36 | 7.235%
3.2.2 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 116.44 | 64.34 | 79.06 | 9205.74 | 1.532%
3.2.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 116.44 | 1.7 | 2.08 | 242.19 | 0.04032%
3.2.4 | 2171 | ORSE | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm, c/ junta plástica 3 x 27 mm | m² | 187.34 | 55.25 | 67.89 | 12718.51 | 2.117%
3.2.5 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 28.61 | 107.96 | 132.66 | 3795.4 | 0.6318%
4 |  |  | ACADEMIA PÚBLICA |  |  |  |  | 47407.97 | 7.892%
4.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 25251.19 | 4.203%
4.1.1 | 12447 | ORSE | Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2750.04 | 3379.24 | 3379.24 | 0.5625%
4.1.2 | 11387 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada simples - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 2707.39 | 3326.84 | 6653.68 | 1.108%
4.1.3 | 9143 | ORSE | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2664.04 | 3273.57 | 3273.57 | 0.5449%
4.1.4 | 0005 | Próprio | PEITORAL DUPLO ART. SUPERIOR , EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | un | 1 | 4735.6 | 5819.1 | 5819.1 | 0.9687%
4.1.5 | 13194 | ORSE | Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado | un | 2 | 2492.52 | 3062.8 | 6125.6 | 1.02%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 17686.48 | 2.944%
4.2.1 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 91.43 | 125.75 | 154.52 | 14127.76 | 2.352%
4.2.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 71.36 | 27.07 | 33.26 | 2373.43 | 0.3951%
4.2.3 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE LUTIELA PERPÉTUA | m² | 42.32 | 13.49 | 16.57 | 701.24 | 0.1167%
4.2.4 | 9126 | ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 81.08 | 99.63 | 199.26 | 0.03317%
4.2.5 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 77.26 | 94.93 | 284.79 | 0.04741%
4.3 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 4470.3 | 0.7441%
4.3.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 3 | 805.7 | 990.04 | 2970.12 | 0.4944%
4.3.2 | 243 | Próprio | Banco em concreto pré moldado (2,00 x 0,40 x 0,42m) | UN | 2 | 610.43 | 750.09 | 1500.18 | 0.2497%
5 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 45522.58 | 7.578%
5.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 24747.97 | 4.12%
5.1.1 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3914.96 | 4810.7 | 4810.7 | 0.8008%
5.1.2 | 13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 1760 | 2162.68 | 2162.68 | 0.36%
5.1.3 | 7185 | ORSE | Escorregadeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 2465 | 3028.99 | 3028.99 | 0.5042%
5.1.4 | SESAN 4.7.0 | Próprio | Balanço dulplo com PCD | un | 1 | 12000 | 14745.6 | 14745.6 | 2.455%
5.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 8755.46 | 1.457%
5.2.1 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado AMARELO (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 21.05 | 142.22 | 174.75 | 3678.48 | 0.6123%
5.2.2 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 55.83 | 38.58 | 47.4 | 2646.34 | 0.4405%
5.2.3 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 73.08 | 27.07 | 33.26 | 2430.64 | 0.4046%
5.3 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 10155.02 | 1.69%
5.3.1 | 171212 | SBC | TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/15cm | M | 57.22 | 80.42 | 98.82 | 5654.48 | 0.9413%
5.3.2 | 243 | Próprio | Banco em concreto pré moldado (2,00 x 0,40 x 0,42m) | UN | 6 | 610.43 | 750.09 | 4500.54 | 0.7492%
5.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1864.13 | 0.3103%
5.4.1 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 124.98 | 153.57 | 153.57 | 0.02556%
5.4.2 | 9126 | ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 81.08 | 99.63 | 99.63 | 0.01658%
5.4.3 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 77.26 | 94.93 | 94.93 | 0.0158%
5.4.4 | 98535 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 1 | 1233.73 | 1516 | 1516 | 0.2524%
6 |  |  | QUADRAS |  |  |  |  | 218767.51 | 36.42%
6.1 |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 54100.11 | 9.006%
6.1.1 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 340 | 24.06 | 29.56 | 10050.4 | 1.673%
6.1.2 | 12776 | ORSE | Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 150LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar | un | 4 | 1585.08 | 1947.74 | 7790.96 | 1.297%
6.1.2 | 92337 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 64 | 142.25 | 174.79 | 11186.56 | 1.862%
6.1.3 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 143 | 9.11 | 11.19 | 1600.17 | 0.2664%
6.1.4 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 143 | 10.34 | 12.7 | 1816.1 | 0.3023%
6.1.5 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | PT | 5 | 580.04 | 712.75 | 3563.75 | 0.5932%
6.1.6 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 137.28 | 5.11 | 6.27 | 860.74 | 0.1433%
6.1.7 | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m² | 137.28 | 14.9 | 18.3 | 2512.22 | 0.4182%
6.1.8 | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m² | 137.28 | 17.83 | 21.9 | 3006.43 | 0.5005%
6.1.9 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno | PT | 4 | 253.55 | 311.56 | 1246.24 | 0.2075%
6.1.10 | 99314 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020 | M | 2 | 4258.85 | 5233.27 | 10466.54 | 1.742%
6.2 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 157272.82 | 26.18%
6.2.1 | 5022 | ORSE | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m² | 540 | 8 | 9.83 | 5308.2 | 0.8836%
6.2.2 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 540 | 20.48 | 25.16 | 13586.4 | 2.262%
6.2.3 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno | PT | 2 | 253.55 | 311.56 | 623.12 | 0.1037%
6.2.4 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 31.66 | 73.67 | 90.52 | 2865.86 | 0.4771%
6.2.5 | 153 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m² | 74.55 | 92.28 | 113.39 | 8453.22 | 1.407%
6.2.6 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 74.55 | 40.72 | 50.03 | 3729.73 | 0.6209%
6.2.7 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 277.29 | 47.7 | 58.61 | 16251.96 | 2.705%
6.2.8 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 74.55 | 11.67 | 14.34 | 1069.04 | 0.178%
6.2.9 | 12510 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 12 | 197.71 | 242.94 | 2915.28 | 0.4853%
6.2.10 | 11514 | ORSE | Limpeza de superfície metálica com SUMACLEAN WB, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m² | 140 | 27.62 | 33.93 | 4750.2 | 0.7907%
6.2.11 | 95135 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE | M/MES | 4 | 30.57 | 37.56 | 150.24 | 0.02501%
6.2.12 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 30 | 84.09 | 103.32 | 3099.6 | 0.516%
6.2.13 | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 33.75 | 29.35 | 36.06 | 1217.02 | 0.2026%
6.2.14 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 11.25 | 26.53 | 32.6 | 366.75 | 0.06105%
6.2.15 | PMA.SESAN.301 | Próprio | ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO- (PADRÃO SEE) | M | 5.3 | 1948.04 | 2393.75 | 12686.87 | 2.112%
6.2.16 | 240244 | SEDOP | Recuperação de alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 35.45 | 430.8 | 529.36 | 18765.81 | 3.124%
6.2.17 | 5077 | ORSE | Calha Pluvial de beiral, Ø 125mm, PVC, semicircular, linha Aquapluv, Tigre ou similar, exclusive condutores | m | 60.6 | 122.04 | 149.96 | 9087.57 | 1.513%
6.2.18 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | CJ | 1 | 13849.43 | 17018.17 | 17018.17 | 2.833%
6.2.19 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 400 | 9.11 | 11.19 | 4476 | 0.7451%
6.2.20 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 400 | 10.34 | 12.7 | 5080 | 0.8456%
6.2.21 | 020021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | 554.59 | 5.11 | 6.27 | 3477.27 | 0.5788%
6.2.22 | 2279 | ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03 | m² | 554.59 | 14.9 | 18.3 | 10148.99 | 1.689%
6.2.23 | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m² | 554.59 | 17.83 | 21.9 | 12145.52 | 2.022%
6.3 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 7299.65 | 1.215%
6.3.1 | 171212 | SBC | TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm | M | 38.65 | 80.42 | 98.82 | 3819.39 | 0.6358%
6.3.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 805.7 | 990.04 | 1980.08 | 0.3296%
6.3.3 | 243 | Próprio | Banco em concreto pré moldado (2,00 x 0,40 x 0,42m) | UN | 2 | 610.43 | 750.09 | 1500.18 | 0.2497%
6.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 94.93 | 0.0158%
6.4.1 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 77.26 | 94.93 | 94.93 | 0.0158%
7 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 138257.86 | 23.02%
7.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 23508.29 | 3.913%
7.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 10.13 | 56.48 | 69.4 | 703.02 | 0.117%
7.1.2 | 4808 | ORSE | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes | m | 65 | 91.82 | 112.82 | 7333.3 | 1.221%
7.1.3 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 7.02 | 72.64 | 89.26 | 626.6 | 0.1043%
7.1.4 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 4.6 | 1150.16 | 1413.31 | 6501.22 | 1.082%
7.1.5 | 040275 | SBC | PILARES METALICOS ESTRUTURA ACO SAC-41 | m² | 3.66 | 1137.79 | 1398.11 | 5117.08 | 0.8518%
7.1.6 | 071492 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | m² | 9.92 | 264.74 | 325.31 | 3227.07 | 0.5372%
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 20549.16 | 3.421%
7.2.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 40.77 | 73.67 | 90.52 | 3690.5 | 0.6143%
7.2.2 | 171212 | SBC | TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm | M | 19.8 | 80.42 | 98.82 | 1956.63 | 0.3257%
7.2.3 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 62.14 | 125.75 | 154.52 | 9601.87 | 1.598%
7.2.4 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado AZUL (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 30.33 | 142.22 | 174.75 | 5300.16 | 0.8823%
7.3 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 10390.06 | 1.73%
7.3.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 805.7 | 990.04 | 1980.08 | 0.3296%
7.3.2 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 69.8 | 20.48 | 25.16 | 1756.16 | 0.2923%
7.3.3 | CPU - 1612 | Próprio | Banco misto em alvenaria e concreto com assento. | m² | 2.56 | 2115.2 | 2599.15 | 6653.82 | 1.108%
7.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 1042.2 | 0.1735%
7.4.1 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 20 | 42.41 | 52.11 | 1042.2 | 0.1735%
7.5 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 17506.14 | 2.914%
7.5.1 | PMA.SESAN.232 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | un | 2 | 2688.06 | 3303.08 | 6606.16 | 1.1%
7.5.2 | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | un | 2 | 4435.22 | 5449.99 | 10899.98 | 1.814%
7.6 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 65262.01 | 10.86%
7.6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9648.58 | 1.606%
7.6.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 14.65 | 56.48 | 69.4 | 1016.71 | 0.1692%
7.6.1.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 9.6 | 72.64 | 89.26 | 856.89 | 0.1426%
7.6.1.3 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 5.12 | 1150.16 | 1413.31 | 7236.14 | 1.205%
7.6.1.4 | 080676 | SEDOP | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m² | 14.4 | 30.46 | 37.42 | 538.84 | 0.0897%
7.6.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 13322.63 | 2.218%
7.6.2.1 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 5278.78 | 0.8787%
7.6.2.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1.26 | 3409.44 | 4189.51 | 5278.78 | 0.8787%
7.6.2.2 |  |  | VIGAMENTO |  |  |  |  | 8043.85 | 1.339%
7.6.2.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1.92 | 3409.44 | 4189.51 | 8043.85 | 1.339%
7.6.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1470.18 | 0.2447%
7.6.3.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 11.1 | 99.26 | 121.97 | 1353.86 | 0.2254%
7.6.3.2 | 10866 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022 | m² | 11.1 | 8.53 | 10.48 | 116.32 | 0.01936%
7.6.4 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 9133.57 | 1.52%
7.6.4.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 63.84 | 11.67 | 14.34 | 915.46 | 0.1524%
7.6.4.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 63.84 | 40.72 | 50.03 | 3193.91 | 0.5317%
7.6.4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 63.84 | 47.7 | 58.61 | 3741.66 | 0.6229%
7.6.4.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 11.76 | 88.76 | 109.06 | 1282.54 | 0.2135%
7.6.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 6386.56 | 1.063%
7.6.5.1 | 4809 | ORSE | Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x14cm, com abertura de encaixes | m | 11.1 | 178.99 | 219.94 | 2441.33 | 0.4064%
7.6.5.2 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 11.1 | 98.16 | 120.61 | 1338.77 | 0.2229%
7.6.5.3 | 3473 | ORSE | Escoramento em madeira p/ vigas e lajes maciças, 02 usos | m² | 6 | 37.58 | 46.17 | 277.02 | 0.04611%
7.6.5.4 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 11.1 | 170.79 | 209.86 | 2329.44 | 0.3878%
7.6.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6798.42 | 1.132%
7.6.6.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.36 | 500.15 | 614.58 | 2064.98 | 0.3437%
7.6.6.2 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 7.76 | 496.41 | 609.98 | 4733.44 | 0.788%
7.6.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 4159.28 | 0.6924%
7.6.7.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 77.7 | 43.57 | 53.53 | 4159.28 | 0.6924%
7.6.8 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 738.64 | 0.123%
7.6.8.1 | 170475 | SBC | MARMORITE/GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL | m² | 2.72 | 221 | 271.56 | 738.64 | 0.123%
7.6.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 5960.86 | 0.9923%
7.6.9.1 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 2 | 962.75 | 1183.02 | 2366.04 | 0.3939%
7.6.9.2 | 12240 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 326.63 | 401.36 | 802.72 | 0.1336%
7.6.9.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 8 | 250.92 | 308.33 | 2466.64 | 0.4106%
7.6.9.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 40.8 | 50.13 | 100.26 | 0.01669%
7.6.9.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 4 | 27.93 | 34.32 | 137.28 | 0.02285%
7.6.9.6 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 35.78 | 43.96 | 87.92 | 0.01464%
7.6.10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 7643.29 | 1.272%
7.6.10.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 2421.04 | 0.403%
7.6.10.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 2 | 601.76 | 739.44 | 1478.88 | 0.2462%
7.6.10.1.2 | 052954 | SBC | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS | UN | 2 | 337.56 | 414.79 | 829.58 | 0.1381%
7.6.10.1.3 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | UN | 2 | 45.81 | 56.29 | 112.58 | 0.01874%
7.6.10.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 5222.25 | 0.8693%
7.6.10.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 4 | 424.53 | 521.66 | 2086.64 | 0.3474%
7.6.10.2.2 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 450.99 | 554.17 | 1108.34 | 0.1845%
7.6.10.2.3 | 180486 | SEDOP | Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | UN | 1 | 1649.8 | 2027.27 | 2027.27 | 0.3375%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 7666.41 | 1.276%
8.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 2022.73 | 2.36 | 2.89 | 5845.68 | 0.9731%
8.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1481.72 | 1820.73 | 1820.73 | 0.3031%
|  |  |  | Total Geral |  |  | 600726.7
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 22,88%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ASMOVIM
LOCAL: TV. OLIVEIRA - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% R$ 26.608,99 | 100,00% R$ 26.608,99
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% R$ 27.347,66 | 100,00% R$ 27.347,66
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% R$ 89.147,72 | 25,00% R$ 22.286,93 | 50,00% R$ 44.573,86 | 25,00% R$ 22.286,93
4 | ACADEMIA PÚBLICA | 100,00% R$ 47.407,97 |  |  | 100,00% R$ 47.407,97
5 | PLAYGROUND | 100,00% R$ 45.522,58 |  |  | 100,00% R$ 45.522,58
6 | QUADRAS | 100,00% R$ 218.767,51 |  | 50,00% R$ 109.383,76 | 50,00% R$ 109.383,76
7 | PERGOLADO | 100,00% R$ 138.257,86 |  | 50,00% R$ 69.128,93 | 50,00% R$ 69.128,93
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% R$ 7.666,41 |  |  |  | 100,00% R$ 7.666,41
Porcentagem |  |  | 12,69% | 37,14% | 48,9% | 1,28%
Custo |  |  | 76243.58 | 223086.55 | 293730.17 | 7666.41
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,69% | 49,83% | 98,72% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 76243.58 | 299330.12 | 593060.29 | 600726.7

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ASMOVIM
LOCAL: TV. OLIVEIRA - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
Planilha Orçamentária Analítica
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 128.77 | 128.77
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 98.65 | 98.65
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 30.12 | 30.12
|  |  |  | MO sem LS => | 34.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.73 |  | Valor com BDI => |  | 153.5
[6 empty] | Quant. => | 89.44 | Preço Total => | 13729.04
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100 | Próprio | RETIRADA DE BRINQUEDOS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 79.93 | 79.93
Composição Auxiliar | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples |  |  | m³ | 0.15 | 265.73 | 39.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 20.04 | 40.08
|  |  |  | MO sem LS => | 53.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.35 |  | Valor com BDI => |  | 95.28
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 476.4
3.2 |  |  | PASSEIO PÚBLICO | [5 empty] | 65208.23
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 70.58 | 70.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 25.42 | 10.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 20.04 | 12.77
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 597.51 | 42.66
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.55 |  | Valor com BDI => |  | 84.13
[6 empty] | Quant. => | 480.13 | Preço Total => | 40393.33
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0005 | Próprio | PEITORAL DUPLO ART. SUPERIOR , EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 4733.48 | 4733.48
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.23 | 25.42 | 31.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61 | 20.04 | 12.22
Insumo | 0005 | Próprio | PEITORAL DUPLO ART. SUPERIOR , EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | Equipamento |  | un | 1 | 4690 | 4690
|  |  |  | MO sem LS => | 31.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 31.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 909.3 |  | Valor com BDI => |  | 5642.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5642.78
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 243 | Próprio | Banco em concreto pré moldado (2,00 x 0,40 x 0,42m) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 610.43 | 610.43
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.181 | 3372.59 | 610.43
|  |  |  | MO sem LS => | 131.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 131.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.26 |  | Valor com BDI => |  | 727.69
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1455.38
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 4.7.0 | Próprio | Balanço dulplo com PCD | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 12000 | 12000
Insumo | 0021 | Próprio | Balanço duplo com PCD | Material |  | un | 1 | 12000 | 12000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2305.2 |  | Valor com BDI => |  | 14305.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14305.2
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 243 | Próprio | Banco em concreto pré moldado (2,00 x 0,40 x 0,42m) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 610.43 | 610.43
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.181 | 3372.59 | 610.43
|  |  |  | MO sem LS => | 131.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 131.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.26 |  | Valor com BDI => |  | 727.69
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 4366.14
6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,0x1,0x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1157.08 | 1157.08
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 883.12 | 883.12
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 28.51 | 28.51
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 140.7 | 140.7
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 16.12 | 32.24
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 31.11 | 15.55
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 7.12 | 56.96
|  |  |  | MO sem LS => | 231.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 222.27 |  | Valor com BDI => |  | 1379.35
[6 empty] | Quant. => | 16.8 | Preço Total => | 23173.08
6.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 70.58 | 70.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 25.42 | 10.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 20.04 | 12.77
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 597.51 | 42.66
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.55 |  | Valor com BDI => |  | 84.13
[6 empty] | Quant. => | 31.66 | Preço Total => | 2663.55
6.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.301 | Próprio | ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO- (PADRÃO SEE) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | M | 1 | 1947.29 | 1947.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 25.42 | 5.33
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 20.04 | 6.01
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.04 | 79.27 | 3.17
Composição Auxiliar | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 1.3 | 133.74 | 173.86
Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.52 | 3382.54 | 1758.92
|  |  |  | MO sem LS => | 442.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 442.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 374.07 |  | Valor com BDI => |  | 2321.36
[6 empty] | Quant. => | 5.3 | Preço Total => | 12303.2
6.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 243 | Próprio | Banco em concreto pré moldado (2,00 x 0,40 x 0,42m) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 610.43 | 610.43
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.181 | 3372.59 | 610.43
|  |  |  | MO sem LS => | 131.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 131.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.26 |  | Valor com BDI => |  | 727.69
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1455.38
7.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1157.08 | 1157.08
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 883.12 | 883.12
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 28.51 | 28.51
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 140.7 | 140.7
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 16.12 | 32.24
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 31.11 | 15.55
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 7.12 | 56.96
|  |  |  | MO sem LS => | 231.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 264.73 |  | Valor com BDI => |  | 1421.81
[6 empty] | Quant. => | 4.6 | Preço Total => | 6540.32
7.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 19663.95
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 70.58 | 70.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 25.42 | 10.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 20.04 | 12.77
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 597.51 | 42.66
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.55 |  | Valor com BDI => |  | 84.13
[6 empty] | Quant. => | 40.77 | Preço Total => | 3429.98
7.5 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 17222.24
7.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.232 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | 96 |  | un | 1 | 2714.69 | 2714.69
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 685.5 | 18.5
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.75 | 9.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95
Composição Auxiliar | 3166 | ORSE | Luminária 04 pétalas, p/iluminação pública, c/lâmpada vapor de sódio 250w, incl.reator, ignitor, capacitor e suporte em tubo aço galv, Fael Luce, ref mira vtp 40487 (ou similar) | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 0 | 0
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.66 | 46.65
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.49 | 33.72
Insumo | 13284 | ORSE | Lâmpada led 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar un | 0 |  | un | 4 | 275 | 1100
Insumo | 00005052 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | Material |  | UN | 1 | 1497.5 | 1497.5
|  |  |  | MO sem LS => | 83.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 521.49 |  | Valor com BDI => |  | 3236.18
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 6472.36
7.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | 96 |  | un | 1 | 4508.8 | 4508.8
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 685.5 | 18.5
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.75 | 9.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.66 | 46.65
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.49 | 33.72
Insumo | 1360 | ORSE | Luminária fechada, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor acrílico (tecnolux ref.cw-565 D/5 ou similar un | 0 |  | un | 1 | 2920.71 | 2920.71
Insumo | 13284 | ORSE | Lâmpada led 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar un | 0 |  | un | 2 | 275 | 550
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m un | 0 |  | un | 1 | 920.9 | 920.9
|  |  |  | MO sem LS => | 83.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 866.14 |  | Valor com BDI => |  | 5374.94
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 10749.88
7.6.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1157.08 | 1157.08
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 883.12 | 883.12
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 28.51 | 28.51
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 140.7 | 140.7
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 16.12 | 32.24
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 31.11 | 15.55
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 7.12 | 56.96
|  |  |  | MO sem LS => | 231.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 231.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 222.27 |  | Valor com BDI => |  | 1379.35
[6 empty] | Quant. => | 5.12 | Preço Total => | 7062.27
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1785.23 | 1785.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 25.42 | 12.71
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 20.04 | 10.02
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 55.38 | 38.21
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 1206.01 | 1206.01
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 43.44 | 104.25
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 115.01 | 414.03
|  |  |  | MO sem LS => | 37.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 342.94 |  | Valor com BDI => |  | 2128.17
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2128.17
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 22,88%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ASMOVIM
LOCAL: TV. OLIVEIRA - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 10.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 10.65% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 29.07% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO ASMOVIM
LOCAL: TV. OLIVEIRA - DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET