## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: ADEQUAÇÃO À REFORMA DA FEIRA DA CIDADE NOVA IV
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO, ENTRE AS TV. WE60 e WE63 - BAIRRO COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
Orçamento Sintético
|  |  |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  |  | SEDOP - 05/2022 - Pará |  | 19.21% |  | Não Desonerado: Horista: 120,84% Mensalista: 74,09%
SINAPI - 07/2022 - Pará
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 11036.3426
1.1 | SEDOP | 1003 | TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRITE | m² | 86 | 107.65 | 128.3296 | 11036.3426
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA: |  |  |  |  | 3601.8543
2.1 | SEDOP | 21526 | RETIRADA DE LOUÇA (BOX DOS PEIXES) | UN | 17 | 37.75 | 45.0018 | 765.0302
2.2 | SEDOP | 21524 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE | M³ | 6.81 | 349.44 | 416.5674 | 2836.8242
3 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 313910.0327
3.1 |  | CPU 1 | COBERTURA EM LONA - INCL. ESTRUTURA | m² | 387 | 598.61 | 713.603 | 276164.3536
3.2 |  | CPU 2 | RECUPERAÇÃO DA LONA | m² | 76.2 | 197.3691 | 235.2837 | 17928.6183
3.3 |  | CPU 3 | RECUPERAÇÃO DE BASE DE PILARES METÁLICOS | UM | 18 | 506.0298 | 603.2381 | 10858.2862
3.4 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. | M² | 4344 | 1.73 | 2.0623 | 8958.7746
4 |  |  | PISO KORODUR: |  |  |  |  | 28001.2102
4.1 | SEDOP | 130626 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA e=8mm C/ RESINA INCL. CAMADA REGULARIZADORA | m² | 207.72 | 113.08 | 134.8027 | 28001.2102
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS: |  |  |  |  | 4823.9817
5.1 | SEDOP | 60046 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | m² | 11.5 | 68.23 | 81.337 | 935.3753
5.2 | SEDOP | 110762 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | m² | 86 | 37.93 | 45.2164 | 3888.6064
6 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 315939.7307
6.1 |  | CPU 4 | PINTURA COM TINTA ESMALTE DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES DA LONA EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | m² | 4344 | 59.15 | 70.5127 | 306307.234
6.2 | SEDOP | 150491 | ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERFÍCIE APARELHADA) | m² | 156.02 | 51.79 | 61.7389 | 9632.4968
7 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL: |  |  |  |  | 14722.435
7.1 |  | CPU 5 | painel em ACM com adesivo recorte 0,20 x 0,20 | UN | 3 | 150 | 178.815 | 536.445
7.2 |  | CPU 6 | Placas em ACM com Adesivo recorte 0,40 x 0,40 | UN | 1 | 350 | 417.235 | 417.235
7.3 |  | CPU 7 | Placas em ACM 1,20 x 0,20 | UN | 2 | 350 | 417.235 | 834.47
7.4 |  | CPU 8 | Placas em ACM 0,55 x 0,90 | UN | 7 | 550 | 655.655 | 4589.585
7.5 |  | CPU 9 | Totem em ACM | UN | 2 | 3500 | 4172.35 | 8344.7
8 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 50924.9539
8.1 |  | CPU 10 | REVISÃO DE PONTO DE DRENAGEM PLUVIAL | PT | 42 | 174.77 | 208.3433 | 8750.4193
8.2 | SEDOP | 21529 | RETIRADA DE PONTO DE ESGOTO DE ÁGUA/ESGOTO | PT | 17 | 19.24 | 19.24 | 327.08
8.3 | SEDOP | 180214 | PONTO DE ESGOTO (INC. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS) | PT | 17 | 388.36 | 462.964 | 7870.3873
8.4 | SEDOP | D00288 | CUBA EM AÇO INOX (70X70X35CM) | UN | 17 | 1676.58 | 1998.651 | 33977.0673
9 |  |  | OUTROS ELEMENTOS : |  |  |  |  | 204993.3098
9.1 | SEDOP | 110653 | GRANITO e = 2cm | m² | 25 | 433.07 | 516.2627 | 12906.5687
9.2 |  | CPU 11 | BANCADA COM SUPORTES EM AÇO INOX 304 POLIDO | m² | 52.55 | 3066.2812 | 3655.3138 | 192086.7412
[5 empty] | Total sem BDI |  | 765851.9162
[5 empty] | Total do BDI |  | 182101.9348
[5 empty] | Total Geral |  | 947953.8509

## composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: ADEQUAÇÃO À REFORMA DA FEIRA DA CIDADE NOVA IV
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO, ENTRE AS TV. WE60 e WE63 - BAIRRO COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
COMPOSIÇÃO PRÓPIA
| DESCRIÇÃO | UND | INDICE | VALOR UNT.
CPU 1 | Cobertura em lona - Incl. estr. metálica | M²
SEDOP/071495 | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 1 | 280.41 | 280.41
ORÇAMENTO | Lona Branca | m² | 1 | 85 | 85
SEDOP/D00361 | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mê | 20 | 11.66 | 233.2
598.61
CPU 2 | RECUPERAÇÃO DA LONA | M²
SEDOP/D00361 | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mê | 15 | 11.66 | 174.9
SEDOP/280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 22.37 | 13.422
SEDOP/280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.53 | 17.07 | 9.0471
197.3691
CPU 3 | RECUPERAÇÃO DE BASE DE PILARES METÁLICOS | UN
SEDOP/280009 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 21.18 | 7.413
SEDOP/280026 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.11 | 4.2775
SEDOP/280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.86 | 22.37 | 19.2382
SEDOP/280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.63 | 17.07 | 10.7541
SEDOP/P00019 | Tinta Esmalte | gl | 0.18 | 152 | 27.36
SEDOP/D00141 | Lixa p/ ferro | UN | 2.3 | 2.99 | 6.877
SEDOP/D00157 | Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada | m² | 1 | 430.11 | 430.11
506.0298
CPU 4 | PINTURA COM TINTA ESMALTE DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES DA LONA EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | M²
SEDOP/P00019 | Tinta Esmalte | gl | 0.06 | 152 | 9.12
SEDOP/D00361 | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mê | 1.5 | 11.66 | 17.49
SEDOP/P00041 | Rolo de espuma | und | 0.04 | 12.2 | 0.488
SEDOP/P00027 | Aguarraz | gl | 0.0101 | 49.48 | 0.49975
SEDOP/280024 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 22.37 | 17.896
SEDOP/280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.8 | 17.07 | 13.656
59.1497
CPU 5 | COMUNICAÇÃO VISUAL | VB
ORÇAMENTO | painel em ACM com adesivo recorte 0,20 x 0,20 | und | 3 | 150 | 450
ORÇAMENTO | Placas em ACM com Adesivo recorte 0,40 x 0,40 | und | 1 | 350 | 350
ORÇAMENTO | Placas em ACM 1,20 x 0,20 | und | 2 | 350 | 700
ORÇAMENTO | Placas em ACM 0,55 x 0,90 | und | 7 | 550 | 3850
ORÇAMENTO | Totem em ACM | und | 2 | 3500 | 7000
12350
CPU 10 | REVISÃO DE PONTO DRENAGEM PLUVIAL | PT
SEDOP/280009 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 21.18 | 52.95
SEDOP/280026 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 17.11 | 42.775
SEDOP/280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 17.07 | 42.675
SEDOP/171299 | PONTO DE SOLDA EXOTÉRMICA | PT | 1 | 36.37 | 36.37
174.77
CPU 11 | BANCADA COM SUPORTES EM AÇO INOX 304 POLIDO | M²
ORÇAMENTO | BANCADA DE INOX | m² | 1 | 2965.23 | 2965.23
SEDOP/280023 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 21.29 | 31.935
SEDOP/280026 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 17.07 | 25.605
SEDOP/110142 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | m³ | 0.02 | 452.56 | 9.0512
SEDOP/D00250 | Mão francesa plana galvanizada 726mm | UN | 2 | 17.23 | 34.46
3066.2812

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: ADEQUAÇÃO À REFORMA DA FEIRA DA CIDADE NOVA IV
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO, ENTRE AS TV. WE60 e WE63 - BAIRRO COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | Total (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 11036.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11036.3426 | 1.164%
|  | 100% | [5 empty] | 100%
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA: | 3601.8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3601.8543 | 0.38%
|  | 100% | [5 empty] | 100%
3 | COBERTURA: | 156955.0163 | 156955.0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313910.0327 | 33.11%
|  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
4 | PISO KORODUR: | 0 | 7000.3025 | 14000.6051 | 7000.3025 | 0 | 0 | 28001.2102 | 2.954%
|  |  | 25% | 50% | 25% |  |  | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS: | 2411.9908 | 2411.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4823.9817 | 0.5089%
|  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
6 | PINTURAS: | 0 | 0 | 157969.8654 | 157969.8654 | 0 | 0 | 315939.7307 | 33.33%
|  |  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
7 | COMUNICAÇÃO VISUAL: | 0 | 0 | 0 | 14722.435 | 0 | 0 | 14722.435 | 1.553%
[5 empty] | 100% |  |  | 100%
8 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS: | 0 | 50924.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50924.9539 | 5.372%
|  |  | 100% |  |  |  |  | 100%
9 | OUTROS ELEMENTOS : | 0 | 102496.6549 | 102496.6549 | 0 | 0 | 0 | 204993.3098 | 21.62%
|  |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
PARCIAIS SIMPLES |  | 174005.2041 | 319788.9185 | 274467.1254 | 179692.6029 | #REF! | #REF! | 947953.8509 | 100%
PERCENTUAIS SIMPLES (%) |  | 18.36% | 33.73% | 28.95% | 18.96% |  |  | 100%
PARCIAIS ACUMULADAS |  | 174005.2041 | 493794.1226 | 768261.248 | 947953.8509 | #REF! | #REF!
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%) |  | 18.36% | 52.09% | 81.04% | 100% | #REF! | #REF!

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: ADEQUAÇÃO À REFORMA DA FEIRA DA CIDADE NOVA IV
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO, ENTRE AS TV. WE60 e WE63 - BAIRRO COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
BDI
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: ADEQUAÇÃO À REFORMA DA FEIRA DA CIDADE NOVA IV
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO, ENTRE AS TV. WE60 e WE63 - BAIRRO COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.93 | 0.7
B4 | 13º Salário | 11.1 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.83 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.86 | 8.15
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 48.97 | 17.89
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14 | 5.36
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.17 | 0.13
C3 | Férias Indenizadas | 3.2 | 2.41
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 5.31 | 3.99
C5 | Indenização Adicional | 0.6 | 0.45
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 16.42 | 12.34
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 18.02 | 6.58
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.63 | 0.48
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 18.65 | 7.06
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 120.84 | 74.09
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## M.CAL
REFORMA DA FEIRA DA CIDADE NOVA IV
Nº ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT.
1 | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | TAPUME | m² | 86
| MADEIRIT e=10 mm (H= 2,10 m) | m² | 86
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA
2.1 | RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA | un | 17
| PEIXES | un | 17
2.2 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/ MARTELETE | m³ | 6.81
| PEIXES | m³ | 4.72
| FRANGO | m³ | 2.09
3 | COBERTURA
2.01 | Cobertura em lona- Incl. Estrut. Metálica | M² | 387,00
| TOLDO LATERAL | M² | 387,00
2.02 | RECUPERAÇÃO LONA | M² | 76.2
| RECUPERAÇÃO PARCIAL DA LONA RASGADA / DANIFICADA | M² | 76.2
2.03 | RECUPERAÇÃO DE BASE DE PILARES METÁLICOS | UN | 18,00
| RESTAURAÇÃO BASE PILARES METÁLICOS DANIFICADOS | UN | 18,00
2.04 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.
4 | PISOS
4.1 | PISO KORODUR
004.01.01 | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | M² | 207.72
| ÁREA DO HALL DE ENTRADA EM PONTOS DANIFICADOS | M² | 207.72
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.01 | ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO | M² | 11.5
| PEIXE | M² | 11.5
3.04 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. | M² | 86
| PEIXE | M² | 56
| FRANGOS | M² | 12
| LANCHE | M² | 18
6 | PINTURAS
6.01 | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES DA LONA EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) | M² | 4344
| LONA | M² | 4344
| ESMALTE SOBRE GRADE DE FERRO (SUPERFÍCIE APARELHADA) | M² | 156.02
| GRADES DO HORTIFRUTE | M² | 156.02
7 | COMUNICAÇÃO VISUAL
| painel em ACM com adesivo recorte 0,20 x 0,20 | UN | 3
| Placas em ACM com Adesivo recorte 0,40 x 0,40 | UN | 1
| Placas em ACM 1,20 x 0,20 | UN | 2
| Placas em ACM 0,55 x 0,90 | UN | 7
| Totem em ACM | UN | 2
| placa de inauguração | UN | 1
8 | INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIAS
| REVISÃO DE PONTO DE DRENAGEM PLUVIAL | PT | 42
| TUBO DE QUEDA DRENANDO A LONA AO LONGO DO PERÍMETRO DO COMOPLEXO | PT | 42
| RETIRADA DE PONTO DE ESGOTO DE ÁGUA/ESGOTO | PT | 17
| PEIXE | PT | 17
| PONTO DE ESGOTO (INC. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS) | PT | 17
| PEIXE | PT | 17
| CUBA EM AÇO INOX (70X70X35CM) | UN | 16
| PEIXE | UN | 16
9 | OUTROS ELEMENTOS | M² | 94.52
5.01 | Granito e= 2cm | M² | 25
5.02 | PEIXES | M² | 6.25
| FRANGO | M² | 3.75
| LANCHE | M² | 15
5.03 | TANQUE COM SUPORTE EM AÇO INOX 304 POLIDO | M² | 52.55
| PEIXESS | M² | 37.5
| FRANGOS | M² | 13
| PORCOS | M² | 2.5