## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CARLOS MARIGUELA
LOCAL: PASS. ISABEL FILIZOLA ENTRE CHICO MENDES E QUATORZE DE FEVEREIRO
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 41050.34 | 8.53%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 159.67 | 190.34 | 3426.12 | 0.7119%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 725.29 | 864.61 | 5187.66 | 1.078%
1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 186.25 | 137 | 163.31 | 30416.48 | 6.32%
1.5 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1694.56 | 2020.08 | 2020.08 | 0.4198%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 18905.2 | 3.928%
2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 118.58 | 133.74 | 159.43 | 18905.2 | 3.928%
3 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 171657.87 | 35.67%
3.1 |  |  | GAZEBO |  |  |  |  | 78885.66 | 16.39%
3.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 18971.71 | 3.942%
3.1.1.1 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 9.6 | 1150.16 | 1371.1 | 13162.56 | 2.735%
3.1.1.2 | 10029 | ORSE | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m² | 38.4 | 126.91 | 151.28 | 5809.15 | 1.207%
3.1.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 40235.04 | 8.361%
3.1.2.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 12194.65 | 2.534%
3.1.2.1.1 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 1.4 | 7197.06 | 8579.61 | 12011.45 | 2.496%
3.1.2.1.2 | 4934 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de verniz acrílico, Coral ou similar | m² | 20 | 7.69 | 9.16 | 183.2 | 0.03807%
3.1.2.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 12011.45 | 2.496%
3.1.2.2.1 | 134 | ORSE | Pilar e vigas de madeira, seção 20x20cm, em massaranduba, angelin ou madeira de lei | m³ | 1.4 | 7197.06 | 8579.61 | 12011.45 | 2.496%
3.1.2.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 16028.94 | 3.331%
3.1.2.3.1 | 070051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | m² | 61.52 | 111.33 | 132.71 | 8164.31 | 1.696%
3.1.2.3.2 | 070049 | SEDOP | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | m² | 61.52 | 78.48 | 93.55 | 5755.19 | 1.196%
3.1.2.3.3 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | M | 36.56 | 22.46 | 26.77 | 978.71 | 0.2034%
3.1.2.3.4 | 2287 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m² | 61.52 | 15.42 | 18.38 | 1130.73 | 0.235%
3.1.3 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 2649.05 | 0.5505%
3.1.3.1 | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 5 | 444.44 | 529.81 | 2649.05 | 0.5505%
3.1.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 10385.02 | 2.158%
3.1.4.1 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 2.64 | 125.75 | 149.9 | 395.73 | 0.08223%
3.1.4.2 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado AMARELO (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 49.27 | 142.22 | 169.54 | 8353.23 | 1.736%
3.1.4.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado VERMELHO (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 9.65 | 142.22 | 169.54 | 1636.06 | 0.34%
3.1.5 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 6644.84 | 1.381%
3.1.5.1 | 170689 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (c/ instalaçao aparente) | PT | 5 | 664.22 | 791.81 | 3959.05 | 0.8227%
3.1.5.2 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 924.68 | 1102.31 | 1102.31 | 0.2291%
3.1.5.3 | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 332.08 | 395.87 | 1583.48 | 0.329%
3.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 25254.58 | 5.248%
3.2.1 | 13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 1760 | 2098.09 | 2098.09 | 0.436%
3.2.2 | CARBRINQUES EPP | Próprio | ESCORREGADOR SIMPLES M | un | 1 | 3510 | 4184.27 | 4184.27 | 0.8695%
3.2.3 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3914.96 | 4667.02 | 4667.02 | 0.9698%
3.2.4 | SESAN 4.7.0 | Próprio | Balanço dulplo com PCD | un | 1 | 12000 | 14305.2 | 14305.2 | 2.973%
3.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 31451.61 | 6.535%
3.3.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 238.66 | 73.67 | 87.82 | 20959.12 | 4.355%
3.3.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 18.38 | 125.75 | 149.9 | 2755.16 | 0.5725%
3.3.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado AMARELO (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 30.73 | 142.22 | 169.54 | 5209.96 | 1.083%
3.3.4 | 102500 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 179.4 | 4.15 | 4.94 | 886.23 | 0.1842%
3.3.5 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado VERMELHO (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 9.68 | 142.22 | 169.54 | 1641.14 | 0.341%
3.4 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 17135.5 | 3.561%
3.4.1 | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | M | 93.02 | 40.19 | 47.91 | 4456.58 | 0.926%
3.4.2 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 131.37 | 64.34 | 76.69 | 10074.76 | 2.093%
3.4.3 | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | M² | 3.46 | 101.31 | 120.77 | 417.86 | 0.08683%
3.4.4 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 131.37 | 1.7 | 2.02 | 265.36 | 0.05514%
3.4.5 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 805.7 | 960.47 | 1920.94 | 0.3992%
3.5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4645.16 | 0.9652%
3.5.1 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 4 | 77.26 | 92.1 | 368.4 | 0.07655%
3.5.2 | 9126 | ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 81.08 | 96.65 | 289.95 | 0.06025%
3.5.3 | 12135 | ORSE | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | m² | 103.29 | 18.95 | 22.59 | 2333.32 | 0.4848%
3.5.4 | 7732 | ORSE | Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio | un | 2 | 33.83 | 40.32 | 80.64 | 0.01676%
3.5.5 | 7670 | ORSE | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 5 | 12.16 | 14.49 | 72.45 | 0.01505%
3.5.6 | 8760 | ORSE | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | un | 8 | 157.33 | 187.55 | 1500.4 | 0.3118%
3.6 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 2119.24 | 0.4404%
3.6.1 | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 4 | 444.44 | 529.81 | 2119.24 | 0.4404%
3.7 |  |  | CRUZEIRO |  |  |  |  | 12166.12 | 2.528%
3.7.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.96 | 83.62 | 99.68 | 95.69 | 0.01988%
3.7.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 1.62 | 947.05 | 1128.97 | 1828.93 | 0.38%
3.7.3 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 2.8 | 38.58 | 45.99 | 128.77 | 0.02676%
3.7.4 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 0.96 | 1150.16 | 1371.1 | 1316.25 | 0.2735%
3.7.5 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.82 | 3382.54 | 4032.32 | 3306.5 | 0.6871%
3.7.6 | 171142 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN | 8 | 47.04 | 56.07 | 448.56 | 0.09321%
3.7.7 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 4 | 323.45 | 385.58 | 1542.32 | 0.3205%
3.7.8 | 87518 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 5.64 | 200.48 | 238.99 | 1347.9 | 0.2801%
3.7.9 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 8.4 | 11.67 | 13.91 | 116.84 | 0.02428%
3.7.10 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 8.4 | 47.7 | 56.86 | 477.62 | 0.09925%
3.7.11 | 13166 | ORSE | Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 7 | 123.68 | 147.43 | 1032.01 | 0.2144%
3.7.12 | 100746 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 3 | 23.75 | 28.31 | 84.93 | 0.01765%
3.7.13 | PMA.SESAN.258 | Próprio | CHAPIM EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 10 | 36.9 | 43.98 | 439.8 | 0.09139%
4 |  |  | ACADEMIA PÚBLICA |  |  |  |  | 99224.83 | 20.62%
4.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 23823.24 | 4.95%
4.1.1 | 9143 | ORSE | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2664.04 | 3175.8 | 3175.8 | 0.6599%
4.1.2 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2879.39 | 3432.52 | 3432.52 | 0.7133%
4.1.3 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 1 | 2836.73 | 3381.66 | 3381.66 | 0.7027%
4.1.4 | 13194 | ORSE | Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado | un | 2 | 2492.52 | 2971.33 | 5942.66 | 1.235%
4.1.5 | 12448 | ORSE | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2406.04 | 2868.24 | 2868.24 | 0.596%
4.1.6 | 11110 | ORSE | Equipamento de ginástica - Puxador Costas - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4213.04 | 5022.36 | 5022.36 | 1.044%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 46263.19 | 9.613%
4.2.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 317.36 | 73.67 | 87.82 | 27870.55 | 5.791%
4.2.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 99.93 | 125.75 | 149.9 | 14979.5 | 3.113%
4.2.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado AMARELO (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 13.17 | 142.22 | 169.54 | 2232.84 | 0.464%
4.2.4 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA (0,40x0,40M) E= 7 CM | m² | 13.44 | 73.67 | 87.82 | 1180.3 | 0.2453%
4.3 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 14560.19 | 3.026%
4.3.1 | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | M | 85.91 | 40.19 | 47.91 | 4115.94 | 0.8553%
4.3.2 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 93.4 | 64.34 | 76.69 | 7162.84 | 1.488%
4.3.3 | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | M² | 1.75 | 101.31 | 120.77 | 211.34 | 0.04391%
4.3.4 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 93.4 | 1.7 | 2.02 | 188.66 | 0.0392%
4.3.5 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 3 | 805.7 | 960.47 | 2881.41 | 0.5987%
4.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4641.57 | 0.9645%
4.4.1 | 7732 | ORSE | Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio | un | 7 | 33.83 | 40.32 | 282.24 | 0.05865%
4.4.2 | 7670 | ORSE | Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio | un | 7 | 12.16 | 14.49 | 101.43 | 0.02108%
4.4.3 | 8760 | ORSE | Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio | un | 7 | 157.33 | 187.55 | 1312.85 | 0.2728%
4.4.4 | 12135 | ORSE | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | m² | 130.37 | 18.95 | 22.59 | 2945.05 | 0.612%
4.5 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 9936.64 | 2.065%
4.5.1 | Sesan.2.6.8 | Próprio | Banco Quadra - em concreto 20 MPa, revestimento epóxi, com base em alvenaria e tampo em concreto, na cor azul claro | ml | 16 | 520.97 | 621.04 | 9936.64 | 2.065%
5 |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 143637.2 | 29.85%
5.1 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 12 | 1150.16 | 1371.1 | 16453.2 | 3.419%
5.2 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 179 | 17.55 | 20.92 | 3744.68 | 0.7781%
5.3 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 30.15 | 95.19 | 113.47 | 3421.12 | 0.7109%
5.4 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 297.42 | 212.53 | 253.35 | 75351.35 | 15.66%
5.5 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 733.9 | 24.06 | 28.68 | 21048.25 | 4.374%
5.6 | 12104 | ORSE | Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho | m² | 2.16 | 469.38 | 559.54 | 1208.6 | 0.2511%
5.7 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 487.28 | 38.58 | 45.99 | 22410 | 4.657%
6 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6773.46 | 1.407%
6.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1781.89 | 2.36 | 2.81 | 5007.11 | 1.04%
6.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1481.72 | 1766.35 | 1766.35 | 0.367%
|  |  |  | Total Geral |  |  | 481248.9
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 19,21%

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CARLOS MARIGUELA
LOCAL: PASS. ISABEL FILIZOLA ENTRE CHICO MENDES E QUATORZE DE FEVEREIRO
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 137 | 137
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 107.04 | 107.04
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.96 | 29.96
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.31 |  | Valor com BDI => |  | 163.31
[6 empty] | Quant. => | 186.25 | Preço Total => | 30416.48
3 |  |  | PLAYGROUND | [5 empty] | 159266.56
3.1 |  |  | GAZEBO | [5 empty] | 81112.73
3.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO | [5 empty] | 18759.16
3.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1150.16 | 1150.16
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 883.12 | 883.12
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 29.88 | 29.88
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 132.57 | 132.57
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 15.9 | 31.8
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 31.34 | 15.67
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 7.14 | 57.12
|  |  |  | MO sem LS => | 232.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 232.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 220.94 |  | Valor com BDI => |  | 1371.1
[6 empty] | Quant. => | 9.6 | Preço Total => | 13162.56
3.1.3 |  |  | BANCOS | [5 empty] | 2626.6
3.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 444.44 | 444.44
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.47 | 25.15 | 36.97
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.12 | 3395.65 | 407.47
|  |  |  | MO sem LS => | 102.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 102.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.37 |  | Valor com BDI => |  | 529.81
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 2649.05
3.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 29929.95
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 73.67 | 73.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.6 | 11.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.14 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 624.03 | 44.55
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.71 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.15 |  | Valor com BDI => |  | 87.82
[6 empty] | Quant. => | 238.66 | Preço Total => | 20959.12
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 101.31 | 101.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2217 | 26.6 | 5.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 21.14 | 7.54
Composição Auxiliar | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 0.1578 | 67.74 | 10.68
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 658.01 | 65.8
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.06 | 190 | 11.4
|  |  |  | MO sem LS => | 21.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.46 |  | Valor com BDI => |  | 120.77
[6 empty] | Quant. => | 3.46 | Preço Total => | 417.86
3.6 |  |  | BANCOS | [5 empty] | 2101.28
3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 444.44 | 444.44
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.47 | 25.15 | 36.97
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.12 | 3395.65 | 407.47
|  |  |  | MO sem LS => | 102.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 102.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.37 |  | Valor com BDI => |  | 529.81
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2119.24
4 |  |  | ACADEMIA PÚBLICA | [5 empty] | 96280.04
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 44278.39
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 73.67 | 73.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.6 | 11.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.14 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 624.03 | 44.55
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.71 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.15 |  | Valor com BDI => |  | 87.82
[6 empty] | Quant. => | 317.36 | Preço Total => | 27870.55
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA (0,40x0,40M) E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 73.67 | 73.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.6 | 11.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.14 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 624.03 | 44.55
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.71 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.15 |  | Valor com BDI => |  | 87.82
[6 empty] | Quant. => | 13.44 | Preço Total => | 1180.3
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 313 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 101.31 | 101.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2217 | 26.6 | 5.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 21.14 | 7.54
Composição Auxiliar | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 0.1578 | 67.74 | 10.68
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 658.01 | 65.8
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.06 | 190 | 11.4
|  |  |  | MO sem LS => | 21.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.46 |  | Valor com BDI => |  | 120.77
[6 empty] | Quant. => | 1.75 | Preço Total => | 211.34
4.5 |  |  | BANCOS | [5 empty] | 9704.64
4.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Sesan.2.6.8 | Próprio | Banco Quadra - em concreto 20 MPa, revestimento epóxi, com base em alvenaria e tampo em concreto, na cor azul claro | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | ml | 1 | 520.97 | 520.97
Composição Auxiliar | 9787 | ORSE | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | Concreto Armado |  | m³ | 0.065 | 2662.18 | 173.04
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 70.41 | 70.41
Composição Auxiliar | 3970 | ORSE | Mão de obra de pedreiro | Diversos |  | h | 2 | 22.36 | 44.72
Composição Auxiliar | 10576 | ORSE | Encargos Complementares - Ajudante Pratico | Provisórios |  | h | 10 | 3.74 | 37.4
Composição Auxiliar | 4923 | ORSE | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | Reparo, Proteção e Reforço de Estrutura de Concreto Armado |  | m² | 5 | 13.09 | 65.45
Composição Auxiliar | 150126 | SEDOP | Epoxi com massa e selador |  |  | m² | 1 | 86.8 | 86.8
Composição Auxiliar | 2323 | ORSE | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | Outras Pinturas |  | m² | 5 | 8.63 | 43.15
|  |  |  | MO sem LS => | 208.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 208.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.07 |  | Valor com BDI => |  | 621.04
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 9936.64
5 |  |  | QUADRA DE AREIA | [5 empty] | 143470.01
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1150.16 | 1150.16
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 883.12 | 883.12
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 29.88 | 29.88
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 132.57 | 132.57
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 15.9 | 31.8
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 31.34 | 15.67
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 7.14 | 57.12
|  |  |  | MO sem LS => | 232.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 232.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 220.94 |  | Valor com BDI => |  | 1371.1
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 16453.2
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1481.72 | 1481.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.6 | 13.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.14 | 10.57
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 55.38 | 38.21
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 904.5 | 904.5
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 42.13 | 101.11
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 115.01 | 414.03
|  |  |  | MO sem LS => | 37.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.63 |  | Valor com BDI => |  | 1766.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1766.35
_______________________________________________________________ Sesan - Setor de Projetos
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 19,21%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CARLOS MARIGUELA
LOCAL: PASS. ISABEL FILIZOLA ENTRE CHICO MENDES E QUATORZE DE FEVEREIRO
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
CRONOGRAMA
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% R$ 41.050,34 | 100,00% 41.050,34
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% R$ 18.905,20 | 60,00% 11.343,12 | 40,00% 7.562,08
3 | PLAYGROUND | 100,00% R$ 171.657,87 |  | 50,00% 85.828,94 | 25,00% 42.914,47 | 25,00% 42.914,47
4 | ACADEMIA PÚBLICA | 100,00% R$ 99.224,83 |  | 25,00% 24.806,21 | 25,00% 24.806,21 | 50,00% 49.612,42
5 | QUADRA DE AREIA | 100,00% R$ 143.637,20 |  |  | 50,00% 71.818,60 | 50,00% 71.818,60
6 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% R$ 6.773,46 |  |  |  |  | 100,00% 6.773,46
Porcentagem |  |  | 10,89% | 24,56% | 29,0% | 34,15% | 1,41%
Custo |  |  | 52393.46 | 118197.22 | 139539.28 | 164345.48 | 6773.46
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,89% | 35,45% | 64,44% | 98,59% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 52393.46 | 170590.68 | 310129.95 | 474475.44 | 481248.9
Bancos SINAPI - 08/2022 - Pará
SBC - 09/2022 - Pará
SICRO3 - 04/2022 - Pará
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará B.D.I. 19,21%
Bancos SINAPI - 08/2022 - Pará
SBC - 09/2022 - Pará
SICRO3 - 04/2022 - Pará
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará B.D.I. 19,21%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CARLOS MARIGUELA
LOCAL: PASS. ISABEL FILIZOLA ENTRE CHICO MENDES E QUATORZE DE FEVEREIRO
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CARLOS MARIGUELA
LOCAL: PASS. ISABEL FILIZOLA ENTRE CHICO MENDES E QUATORZE DE FEVEREIRO
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET