## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO SEFFER
LOCAL: RUA 07 COM RUA 08, COLETORA OESTE - ANANINDEUA - PA
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 39884.23
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 176.25 | 210.1 | 1260.6
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 562.39 | 670.42 | 4022.52
1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 179.06 | 132.27 | 157.67 | 28232.39
1.4 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | MÊS | 1 | 5342.44 | 6368.72 | 6368.72
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 13978.79
2.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 2530 | 2.04 | 2.43 | 6147.9
2.2 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 414.08 | 8.31 | 9.9 | 4099.39
2.3 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 34 | 92.07 | 109.75 | 3731.5
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 131479.31
3.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 439.08 | 63.88 | 76.15 | 33435.94
3.2 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 257 | 60.99 | 72.7 | 18683.9
3.3 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 6.43 | 35.42 | 42.22 | 271.47
3.4 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 530 | 119.54 | 142.5 | 75525
3.5 | 130728 | SEDOP | PisoTátil de alerta na cor vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 18 | 119.54 | 142.5 | 2565
3.6 | 118 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | M² | 10 | 83.72 | 99.8 | 998
4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 10522.89
4.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 257 | 1.56 | 1.85 | 475.45
4.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO RESINA | m² | 414.08 | 19.75 | 23.54 | 9747.44
4.3 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 50 | 5.04 | 6 | 300
5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 20360.98
5.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 821.67 | 20.79 | 24.78 | 20360.98
6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 70407.69
6.1 | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | un | 5 | 4417.02 | 5265.52 | 26327.6
6.2 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 161.18 | 192.14 | 960.7
6.3 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 4 | 757.26 | 902.72 | 3610.88
6.4 | 2440 | ORSE | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 3990 | 4756.47 | 4756.47
6.5 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3892.81 | 4640.61 | 4640.61
6.6 | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 2830 | 3373.64 | 3373.64
6.7 | 7185 | ORSE | Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 2465 | 2938.52 | 2938.52
6.8 | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 14 | 419.11 | 499.62 | 6994.68
6.9 | 12110 | ORSE | Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, 2 bancos em concreto armado (semi circular), com pintura acrílica. | Un | 2 | 1357.4 | 1618.15 | 3236.3
6.10 | 9170 | ORSE | Equipamento de ginástica - Prancha abdominal em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira, ref. Sergipark ou similar | Un | 1 | 1072.81 | 1278.89 | 1278.89
6.11 | 9169 | ORSE | Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar | Un | 1 | 852.81 | 1016.63 | 1016.63
6.12 | 11110 | ORSE | Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4202.6 | 5009.91 | 5009.91
6.13 | 9168 | ORSE | Equipamento de ginástica - barra fixa em tubo de ferro galv. ø=2", conjunto com 03 unidades, Sergipark ou similar | Un | 1 | 2072.81 | 2470.99 | 2470.99
6.14 | 12628 | ORSE | Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01 | un | 1 | 3180.84 | 3791.87 | 3791.87
7 |  |  | QUIOSQUE |  |  |  |  | 6732.37
7.1 | 100331 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 45 | 21.68 | 25.84 | 1162.8
7.2 | 94219 | SINAPI | CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 9 | 31.17 | 37.15 | 334.35
7.3 | 94204 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 45 | 50.53 | 60.23 | 2710.35
7.4 | 150605 | SEDOP | PVA externa (sobre pintura antiga) | m² | 40 | 11.52 | 13.73 | 549.2
7.5 | 150286 | SEDOP | Pintura s/ telha ceramica | m² | 45 | 17.85 | 21.27 | 957.15
7.6 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 1 | 466.07 | 555.6 | 555.6
7.7 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 1 | 388.33 | 462.92 | 462.92
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6483.1
8.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1800 | 2.21 | 2.63 | 4734
8.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1467.25 | 1749.1 | 1749.1
|  |  |  | Total Geral |  | 299849.36

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO SEFFER
LOCAL: RUA 07 COM RUA 08, COLETORA OESTE - ANANINDEUA - PA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 39.884,23 | 100,00% 39.884,23
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 13.978,79 |  | 100,00% 13.978,79
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 131.479,31 |  | 50,00% 65.739,66 | 50,00% 65.739,66
4 | PINTURA | 100,00% 10.522,89 |  |  |  | 100,00% 10.522,89
5 | PAISAGISMO | 100,00% 20.360,98 |  |  | 100,00% 20.360,98
6 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 70.407,69 |  |  |  | 100,00% 70.407,69
7 | QUIOSQUE | 100,00% 6.732,37 |  | 60,00% 4.039,42 | 30,00% 2.019,71 | 10,00% 673,24
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.483,10 |  |  |  | 100,00% 6.483,10
Porcentagem |  |  | 13,3% | 27,93% | 29,39% | 29,38%
Custo |  |  | 39.884,23 | 83.757,87 | 88.120,35 | 88.086,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,3% | 41,23% | 70,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 39.884,23 | 123.642,09 | 211.762,44 | 299.849,36

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO SEFFER
LOCAL: RUA 07 COM RUA 08, COLETORA OESTE - ANANINDEUA - PA
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 132.27 | 132.27
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 104.23 | 104.23
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 28.04 | 28.04
|  |  |  | MO sem LS => | 14.3029 | LS => | 16.64 | MO com LS => | 30.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.4 |  | Valor com BDI => |  | 157.67
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 5342.44 | 5342.44
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3572.69 | 3572.69
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 1769.75 | 1769.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2197.4297 | LS => | 2556.05 | MO com LS => | 4753.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 1026.28 |  | Valor com BDI => |  | 6368.72
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 63.88 | 63.88
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 23.68 | 10.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 18.8 | 11.98
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 526.16 | 37.56
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.13 | 4.23
|  |  |  | MO sem LS => | 8.8341 | LS => | 10.28 | MO com LS => | 19.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.27 |  | Valor com BDI => |  | 76.15
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 118 | Próprio | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO FCK = 25 MPA | PISO - PISOS |  | M² | 1 | 83.72 | 83.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2217 | 23.68 | 5.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 18.8 | 6.71
Composição Auxiliar | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 0.15 | 61.82 | 9.27
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1 | 556.01 | 55.6
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.06 | 115.14 | 6.9
|  |  |  | MO sem LS => | 8.64 | LS => | 10.05 | MO com LS => | 18.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.08 |  | Valor com BDI => |  | 99.8
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.231 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | 96 |  | un | 1 | 4417.02 | 4417.02
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 599.53 | 16.18
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.68 | 9.2
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.55 | 8.87
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 16.95 | 42.37
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 12.27 | 30.67
Insumo | 1360 | ORSE | Luminária fechada, c/ 2 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor acrílico (tecnolux ref.cw-565 D/5 ou similar | Material |  | un | 1 | 2849.03 | 2849.03
Insumo | 13284 | ORSE | Lâmpada led 100w, luz branca 6500k, TLN190 - E40, 120º de ângulo de abertura, marca Glight ou similar | Material |  | un | 2 | 269.9 | 539.8
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m | Material |  | un | 1 | 920.9 | 920.9
|  |  |  | MO sem LS => | 35.1193 | LS => | 40.85 | MO com LS => | 75.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 848.5 |  | Valor com BDI => |  | 5265.52
6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 419.11 | 419.11
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.47 | 19.75 | 29.03
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.12 | 3250.68 | 390.08
|  |  |  | MO sem LS => | 46.0891 | LS => | 53.61 | MO com LS => | 99.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 80.51 |  | Valor com BDI => |  | 499.62
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1467.25 | 1467.25
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23.68 | 11.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 18.8 | 9.4
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 51.75 | 35.7
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 949.73 | 949.73
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 45.63 | 109.51
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 97.52 | 351.07
|  |  |  | MO sem LS => | 15.8192 | LS => | 18.4 | MO com LS => | 34.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 281.85 |  | Valor com BDI => |  | 1749.1

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO SEFFER
LOCAL: RUA 07 COM RUA 08, COLETORA OESTE - ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA JÚLIO SEFFER
LOCAL: RUA 07 COM RUA 08, COLETORA OESTE - ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET