## DADOS (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
LISTA DE RUAS (DADOS GERAIS)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
ITEM | VIA | TRECHO | BAIRRO | EXTENSÃO | LARGURA | DRENAGEM PROFUNDA | CALÇADA | MEIO FIO / SARJETA | TERRAPLENAGEM | PAVIMENTAÇÃO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | ALAMEDA MEU BRASIL ATÉ O FIM | LEVILÂNDIA | 283 | 6 | 225969.51 | 79160.48 | 65094.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | SERV. PRELIM. + LIMPEZA | 4732.21
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | PASSAGEM VITA MAUÉS ATÉ PASSAGEM JARDIM BRASIL I | LEVILÂNDIA | 99 | 5 | 0 | 0 | 22770.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | PASSAGEM VITA MAUÉS ATÉ PASSAGEM JARDIM BRASIL I | LEVILÂNDIA | 99 | 5 | 77541.58 | 0 | 22770.84 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | PASSAGEM VITA MAUÉS ATÉ PASSAGEM JARDIM BRASIL II | LEVILÂNDIA | 98 | 5 | 0 | 0 | 22541.65 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | PASSAGEM JARDIM BRASIL II ATÉ A PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | LEVILÂNDIA | 66 | 4.4 | 7454.9 | 0 | 11710.09 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS-TRECHO 01 ATÉ O FIM | LEVILÂNDIA | 81 | 4.3 | 9563.32 | 0 | 11087.98 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | PASSAGEM SEM NOME | ALAMEDA BOA VISTA ATÉ O FIM | LEVILÂNDIA | 188 | 4.4 | 12416.13 | 0 | 37566.24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
11 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
13 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
19 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL | [5 empty] | 332945.44 | 79160.48 | 193541.88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
OBSERVAÇÃO JENIFFER: TEM QUE DEIXAR ESTA LISTA (DADOS) E AS MEMÓRIAS NA MESMA ORDEM DE RUAS PARA QUE O VALOR INDIVIDUAL SEJA CALCULADO CORRETAMENTE.
OBSERVAÇÃO 2 JENIFFER: APENAS OCULTAR OS ITENS E LINHAS DA MEMÓRIA QUE NÃO SERÃO CONTEMPLADOS, INCLUSIVE AS GUIAS!
OBSERVAÇÃO 3 JENIFFER: NÃO ENCAMINHAR JUNTO AO PROCESSO A GUIA "DADOS"
Note on O13: jeniffer nascimento: ATUALIZAR CONFORME QTDE DE RUAS

## ORÇAMENTO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
VALOR DA OBRA: |  | SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS
DATA BASE: SEDOP - SETEMBRO/2022 E SINAPI - NOVEMBRO/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO | QTDE. | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
27.46%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 6 | m² | 159.52 | 203.32 | 1219.92
1.2 | SEDOP | 10005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | 0 | m² | 402.55 | 513.09 | 0
1.3 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 | 0 | m | 0.38 | 0.48 | 0
1.2 | CPU | I | Administração da obra | 1 | und. | 7021.8 | 8949.99 | 8949.99
1.3 | CPU | II | Locação de rede com auxílio de equipamento topográfico | 1 | und. | 8008.8 | 10208.02 | 10208.02
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 20377.93
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples (para execução de calçada) | 28.3 | m³ | 262.78 | 334.94 | 9478.8
2.2 | SEDOP | 020174 | Retirada de entulho - manualmente (Incluindo Caixa Coletora) | 97.77 | m³ | 92.93 | 118.45 | 11580.86
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 21059.66
3 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
3.1 | SINAPI | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado. AF_07/2016 | 566 | m² | 91.94 | 117.19 | 66329.54
3.2 | SINAPI | 90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira, larg. menor que 0,80 m, em solo de 1A categoria. | 69.47 | m³ | 15.39 | 19.62 | 1363
3.3 | SINAPI | 94287 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 1615.74 | m | 47.48 | 60.52 | 97784.58
3.4 | SINAPI | 94263 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco, em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. AF_06/2016 | 1615.74 | m | 38.09 | 48.55 | 78444.18
3.5 | SINAPI | 102992 | Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d=40cm) - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | 159.04 | m | 38.09 | 48.55 | 7721.39
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 251642.69
4 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA
4.1 | SEDOP | 180720 | Tubo em concreto simples d= 400mm | 50 | und. | 165.56 | 211.02 | 10551
4.1.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 55.62 | m³ | 11.48 | 14.63 | 813.72
4.1.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 6.28 | m³ | 6.33 | 8.07 | 50.68
4.1.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 78.5 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 277.89
4.1.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 49 | m² | 5.51 | 7.02 | 343.98
4.1.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 49 | m² | 38.38 | 48.92 | 2397.08
4.1.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 34.54 | m³ | 133.14 | 169.7 | 5861.44
4.1.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 14.8 | m³ | 17.77 | 22.65 | 335.22
4.1.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 36.19 | 46.13 | 0
4.1.8 | SINAPI | 92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 50 | m | 60.83 | 77.53 | 3876.5
4.2 | SEDOP | 180722 | Tubo em concreto armado d= 600mm | 321 | und. | 274.68 | 350.11 | 112385.31
4.2.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 538.12 | m³ | 11.48 | 14.63 | 7872.7
4.2.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 90.72 | m³ | 6.33 | 8.07 | 732.11
4.2.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 1134.02 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 4014.43
4.2.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 391.62 | m² | 5.51 | 7.02 | 2749.17
4.2.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 391.62 | m² | 38.38 | 48.92 | 19158.05
4.2.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 313.18 | m³ | 133.14 | 169.7 | 53146.65
4.2.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 134.23 | m³ | 17.77 | 22.65 | 3040.31
4.2.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 36.19 | 46.13 | 0
4.2.8 | SINAPI | 92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo alto de interferências. AF_12/2015 | 321 | m | 88.56 | 112.88 | 36234.48
4.3 | SEDOP | 180723 | Tubo em concreto armado d= 800mm | 0 | und. | 423.97 | 540.39 | 0
4.3.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.3.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.3.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.3.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.3.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.3.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.3.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.3.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 36.19 | 46.13 | 0
4.3.9 | SINAPI | 92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 0 | m | 119.28 | 152.03 | 0
4.4 | SEDOP | 180724 | Tubo em concreto armado d= 1000mm | 0 | und. | 574.04 | 731.67 | 0
4.4.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.4.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.4.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.4.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.4.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.4.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.4.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.4.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 36.19 | 46.13 | 0
4.4.9 | SINAPI | 92828 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências | 0 | m | 157.21 | 200.38 | 0
4.5 | SINAPI | 00012574 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-3, diâmetro nominal de 1200 mm | 0 | und. | 942.32 | 1201.08 | 0
4.5.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.5.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.5.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.5.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.5.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.5.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.5.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.5.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 36.19 | 46.13 | 0
4.5.9 | SINAPI | 92830 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 0 | m | 195 | 248.55 | 0
4.6 | SINAPI | 00012575 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-3, diâmetro nominal de 1500 mm | 0 | und. | 1431.07 | 1824.04 | 0
4.6.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.6.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.6.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.6.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.6.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.6.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.6.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.6.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 36.19 | 46.13 | 0
4.6.9 | SINAPI | 92832 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 0 | m | 259.24 | 330.43 | 0
4.3 |  |  | Execução de boca de lobo
4.3.1 | SINAPI | 97956 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. AF_12/2020 | 16 | und. | 1516.73 | 1933.22 | 30931.52
4.4 |  |  | Execução de tampa de boca de lobo
4.4.1 | ORSE | 11135 | Tampa de concreto armado, dimensões: 1,00x1,20mx0,07m com furos | 16 | und. | 187.35 | 238.8 | 3820.8 | fazer cpu p atualizar
4.5 |  |  | Execução de poço de visita
4.5.1 | SEDOP | 180263 | Poço visita em conc. armado 1.2x1.2m h=2.10m-tpo.fofo | 5 | und. | 5290.82 | 6743.68 | 33718.4
4.6 |  |  | Execução de tampa de poço de visita
4.6.1 | SINAPI | 98115 | Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 M. AF_12/2020 | 5 | und. | 99.48 | 126.8 | 634
4.11 |  |  | Execução de ala de lançamento
4.11.1 | SEDOP | 180263 | Ala de lançamento para rede tubular | 0 | und. | 5290.82 | 6743.68 | 0
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 332945.44
5 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
5.1 | SEDOP | 10008 | Limpeza do terreno | 0 | m² | 4.49 | 5.72 | 0
5.2 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras. AF_07/2020 | 0 | m³ | 2.18 | 2.78 | 0
5.3 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.23 | 7.94 | 0
5.4 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.74 | 3.49 | 0
TOTAL DO ITEM 5: | [7 empty] | 0
6 |  |  | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA
6.1 | CPU | III | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM SEIXO) - exclusive escavação, carga e transporte. | 0 | m³ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
6.3 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | m³ | 1.36 | 1.73 | 0
6.4 | SINAPI | 95877 | Transporte com caminhão basculante 18 m³, em via urbana pavimentada até DMT 30 km. AF_07/2020 | 0 | m³ x Km | 1.89 | 2.29 | 0
6.5 | CPU | IV | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive escavação, carga e transporte. AF_11/2019. (Seixo: 31 % / Aterro: 69%) | 0 | m³ | 102.82 | 131.05 | 0
6.6 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
6.7 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | m³ | 1.36 | 1.73 | 0
6.8 | SINAPI | 95877 | Transporte com caminhão basculante 18 m³, em via urbana pavimentada até DMT 30 km. AF_07/2020 | 0 | m³ x Km | 1.89 | 2.41 | 0
TOTAL DO ITEM 6: | [7 empty] | #VALUE!
7 |  |  | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
7.1 | CPU | V | Execução de Imprimação com asfálto diluído CM-30. AF_11/2019 | 0 | m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 | 0 | m² | 2.86 | 3.65 | 0
7.3 | CPU | V | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento e=3cm |  | Ton | 740.59 | 943.96 | 0 | TON
7.4 | SINAPI | 93598 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário. AF_07/2020 |  | Ton x Km | 1.57 | 2 | 0
7.3 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | m³ | 2424.53 | 3090.31 | 0 | M³
7.4 | SINAPI | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário. AF_07/2020 | 0 | m³ x Km | 2.41 | 3.07 | 0
7.5 | CPU | VI | Reforço de bordo | 0 | m³ | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL DO ITEM 7: | [7 empty] | #VALUE!
5 |  |  | LIMPEZA FINAL
5.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 1393.17 | m² | 7.18 | 9.15 | 12747.51
TOTAL DO ITEM 5: | [7 empty] | 12747.51
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | #VALUE! | SEISCENTOS E TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS
Note on E124: jeniffer nascimento: FAZER COMPOSIÇÃO!

## MC-DRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
| OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DRENAGEM PROFUNDA
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 400 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 400 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO ESPINHA | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxCxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 400
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 10 | 5 | 50 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 55.62 | 6.28 | 78.5 | 49 | 49 | 6.28 | 34.54 | 14.8 | 0 | 50 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 24507.51
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
7 | PASSAGEM SEM NOME | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
8 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
9 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
10 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
11 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
12 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
13 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
14 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
15 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
16 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
17 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
18 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
19 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
20 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 77.53 | 0
TOTAL |  |  |  | 50 |  |  |  | 55.62 | 6.28 | 78.5 | 49 | 49 | 6.28 | 34.54 | 14.8 | 0 | 50
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 600 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 600
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 1 | 195 | 195 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 326.9 | 55.11 | 688.88 | 237.9 | 237.9 | 55.11 | 190.25 | 81.54 | 0 | 195 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 145389.4
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 1 | 104 | 104 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 174.35 | 29.39 | 367.38 | 126.88 | 126.88 | 29.39 | 101.47 | 43.49 | 0 | 104 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 77541.58
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 1 | 10 | 10 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 16.76 | 2.83 | 35.38 | 12.2 | 12.2 | 2.83 | 9.75 | 4.18 | 0 | 10 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 7454.9
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 1 | 7 | 7 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 11.73 | 1.98 | 24.75 | 8.54 | 8.54 | 1.98 | 6.83 | 2.93 | 0 | 7 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 5219.28
7 | PASSAGEM SEM NOME | 1 | 5 | 5 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 8.38 | 1.41 | 17.63 | 6.1 | 6.1 | 1.41 | 4.88 | 2.09 | 0 | 5 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 3728.05
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
9 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
10 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
11 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
12 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
13 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
14 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
15 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
16 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
17 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
18 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
19 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
20 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 112.88 | 0
TOTAL |  |  |  | 321 |  |  |  | 538.12 | 90.72 | 1134.02 | 391.62 | 391.62 | 90.72 | 313.18 | 134.23 | 0 | 321
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 800 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 800 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 800
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
7 | PASSAGEM SEM NOME | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
9 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
10 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
11 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
12 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
13 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
14 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
15 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
16 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
17 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
18 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
19 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
20 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 152.03 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1000 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 1000 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 1000
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
7 | PASSAGEM SEM NOME | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
9 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
10 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
11 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
12 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
13 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
14 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
15 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
16 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
17 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
18 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
19 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
20 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 200.38 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1200 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 1200 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 1200
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
7 | PASSAGEM SEM NOME | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
9 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
10 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
11 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
12 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
13 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
14 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
15 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
16 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
17 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
18 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
19 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
20 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.08 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 248.55 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1500 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 1500 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 1500
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
7 | PASSAGEM SEM NOME | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
9 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
10 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
11 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
12 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
13 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
14 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
15 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
16 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
17 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
18 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
19 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
20 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824.04 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 46.13 | 330.43 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXA PARA BOCA DE LOBO | [5 empty] | TAMPA PARA BOCA DE LOBO | [20 empty] | CAIXA PARA BOCA DE LOBO |  | TAMPA PARA BOCA DE LOBO
ITEM | VIA | Quantidade (un) |  |  |  | ITEM | VIA | Quantidade (un) | [18 empty] | $ | TOTAL | $ | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 10 |  |  |  | 1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 10 | [18 empty] | 1933.22 | 19332.2 | 238.8 | 2388
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 0 |  |  |  | 2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 0 |  |  |  | 3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 0 |  |  |  | 4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 0 |  |  |  | 5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 2 |  |  |  | 6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 2 | [18 empty] | 1933.22 | 3866.44 | 238.8 | 477.6
7 | PASSAGEM SEM NOME | 4 |  |  |  | 7 | PASSAGEM SEM NOME | 4 | [18 empty] | 1933.22 | 7732.88 | 238.8 | 955.2
8 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
9 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
10 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
11 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
12 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
13 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
14 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
15 | 0 | 0 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
16 | 0 | 0 |  |  |  | 16 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
17 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
18 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
19 | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
20 | 0 | 0 |  |  |  | 20 | 0 | 0 | [18 empty] | 1933.22 | 0 | 238.8 | 0
TOTAL |  | 16 |  |  |  | TOTAL |  | 16
POÇOS DE VISITA | [5 empty] | TAMPA PARA POÇOS DE VISITA | [20 empty] | POÇOS DE VISITA |  | TAMPA PARA POÇOS DE VISITA
ITEM | VIA | Quantidade (un) |  |  |  | ITEM | VIA | Quantidade (un) | [18 empty] | $ | TOTAL | $ | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 5 |  |  |  | 1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 5 | [18 empty] | 6743.68 | 33718.4 | 126.8 | 634
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 0 |  |  |  | 2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 0 |  |  |  | 3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 0 |  |  |  | 4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 0 |  |  |  | 5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 0 |  |  |  | 6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
7 | PASSAGEM SEM NOME | 0 |  |  |  | 7 | PASSAGEM SEM NOME | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
8 | 0 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
9 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
11 | 0 |  |  |  |  | 11 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
12 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
13 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
14 | 0 |  |  |  |  | 14 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
15 | 0 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
16 | 0 |  |  |  |  | 16 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
17 | 0 |  |  |  |  | 17 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
18 | 0 |  |  |  |  | 18 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
19 | 0 |  |  |  |  | 19 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
20 | 0 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | [18 empty] | 6743.68 | 0 | 126.8 | 0
TOTAL |  | 5 |  |  |  | TOTAL |  | 5
ALA DE LANÇAMENTO | [26 empty] | ALA DE LANÇAMENTO
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [24 empty] | $ | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | [25 empty] | 6743.68 | 0
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | [25 empty] | 6743.68 | 0
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | [25 empty] | 6743.68 | 0
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | [25 empty] | 6743.68 | 0
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | [25 empty] | 6743.68 | 0
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | [25 empty] | 6743.68 | 0
7 | PASSAGEM SEM NOME | [25 empty] | 6743.68 | 0
8 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
9 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
10 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
11 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
12 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
13 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
14 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
15 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
16 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
17 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
18 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
19 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
20 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
TOTAL |  | 0

## MC-TER (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
DADOS |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | CAIXA PRIMÁRIA
[9 empty] | CAMADA ARENOSO/SEIXO |  |  |  |  | CAMADA ARENOSO
|  |  |  | LIMPEZA MECANIZADA (m²) | ESPESSURA DE CORTE (m) | ESCAVAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA P/ TRANSPORTE (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | ESPESSURA (m) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | ESPESSURA (m) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km)
ITEM | RUAS | [6 empty] | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 35
|  | A | B | C = A x (B+1) | D | E = C x D | F = E | G = E x 1,3 x DMT | H | I = C x H | J = I | K = I | L = I x 1,3 x DMT | M | N = C x M | O = N | P = N | Q = E x 1,3 x DMT |  | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT
[20 empty] | LIMPEZA MECANIZADA (m²) | ESCAVAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA P/ TRANSPORTE (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | $ TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
7 | PASSAGEM SEM NOME |  |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.72 | 2.78 | 7.94 | 3.49 | #VALUE! | 8.07 | 1.73 | 2.29 | 131.05 | 8.07 | 1.73 | 2.41 | #VALUE!
TOTAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## MC-PAV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA
DADOS |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PASSEIO |  |  | MEIO FIO E SARJETA |  | RETIRADAS | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | REFORÇO (m³) | CANALETA (m) | LIMPEZA FINAL
|  |  |  | LARGURA (m) | DEMOLIÇÃO (m³) | CALÇADA (m²) | ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³) | MEIO FIO / SARJETA (m) | ENTULHO (m³) | IMPRIMAÇAO (m²) | PINT. LIG. (m²) | ESPESSURA (m) | CBUQ (m³) | TRANSPORTE CBUQ
ITEM | RUAS |  |  |  | 0.1 | [8 empty] | 25 | 0.2
|  | A | B | C | D = A x C x esp | E = A x C x 2 | F = G x 0,43 x 0,10 | G = A x 2 | H = D + F | I = A x B | J = A x B | K | L = J x K | M = L x DMT | N = (%xA)x(%xB)xespx2 |  | O = A x B x 0,3
[19 empty] | DEMOLIÇÃO | CALÇADA | ENTULHO | TOTAL | ESC | SARJETA | MEIO FIO | ENTULHO | CANALETA | TOTAL | IMPRIMAÇAO (m²) | PINT. LIG. (m²) | CBUQ (m³) | TRANSPORTE CBUQ | REFORÇO | TOTAL
1 | PASSAGEM VITA MAUÉS | 283 | 6 | 1 | 28.3 | 566 | 24.34 | 566 | 52.64 | [7 empty] | 509.4 | 1 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 79160.48 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 | 48.55 | 65094.24 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
2 | PASSAGEM 10 DE JUNHO | 99 | 5 |  | 0 | 0 | 8.51 | 198 | 8.51 | [7 empty] | 148.5 | 2 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 | 48.55 | 22770.84 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
3 | PASSAGEM 11 DE JUNHO | 99 | 5 |  | 0 | 0 | 8.51 | 198 | 8.51 | [7 empty] | 148.5 | 3 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 | 48.55 | 22770.84 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
4 | ALAMEDA BOA ESPERANÇA | 98 | 5 |  | 0 | 0 | 8.43 | 196 | 8.43 | [7 empty] | 147 | 4 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 | 48.55 | 22541.65 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
5 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 66 | 4.4 |  | 0 | 0 | 2.89 | 67.32 | 2.89 | [6 empty] | 81.74 | 87.12 | 5 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 | 48.55 | 11710.09 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
6 | PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 81 | 4.3 |  | 0 | 0 | 3.69 | 85.86 | 3.69 | [6 empty] | 25 | 104.49 | 6 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 | 48.55 | 11087.98 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
7 | PASSAGEM SEM NOME | 188 | 4.4 |  | 0 | 0 | 13.1 | 304.56 | 13.1 | [6 empty] | 52.3 | 248.16 | 7 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 | 48.55 | 37566.24 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
13 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
16 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
17 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 17 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
20 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 334.94 | 117.19 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 | 118.45 |  | 0 | #VALUE! | 3.65 | 3090.31 | 3.07 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL |  | 914 |  |  | 28.3 | 566 | 69.47 | 1615.74 | 97.77 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 159.04 | 1393.17
OBSERVAÇÃO:
As Passagens Getúlio Vargas Trecho 1 e 2 e a Passagem Sem Nome possuem canaletas, sendo assim, o meio fio e a sargeta não serão 100% nessas passagens, serão:
| PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 01 | 51% | * | 66 | = | 33.66
| PASSAGEM GETÚLIO VARGAS - TRECHO 02 | 53% | * | 81 | = | 42.93
| PASSAGEM SEM NOME | 81% | * | 188 | = | 152.28
Note on P13: jeniffer nascimento: % vai variar de acordo com a via

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR BDI INCLUSO (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 20377.93 | 25% | 5094.48 | 25% | 5094.48 | 25% | 5094.48 | 25% | 5094.48 | 100%
0%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | #VALUE! | 21059.66 | 25% | 5264.92 | 25% | 5264.92 | 25% | 5264.92 | 25% | 5264.92 | 100%
0%
3 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | #VALUE! | 251642.69 |  | 0 | 30% | 75492.81 | 40% | 100657.08 | 30% | 75492.81 | 100%
0%
4 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA | #VALUE! | 332945.44 | 25% | 83236.36 | 30% | 99883.63 | 30% | 99883.63 | 15% | 49941.82 | 100%
0%
5 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | #VALUE! | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 50% | 0 | 30% | 0 | 100%
0%
6 | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | 20% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 100%
0%
7 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 100%
0%
5 | LIMPEZA FINAL | #VALUE! | 12747.51 |  | 0 |  | 0 | 50% | 6373.76 | 50% | 6373.76 | 100%
0%
TOTAL | SIMPLES | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## CPU-I
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
CPU - I | SINAPI | SERVIÇO: Admnistração da obra |  |  |  | Unidade:
| 2022-11-01 |  |  |  |  | und.
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra
1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 40 | 103.34 | 4133.6
2 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 140 | 20.63 | 2888.2
| 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
A - Custo Total Mão-de-obra: | [5 empty] | 7021.8
B – Materiais
B - Custo Total de Materiais:
C – Equipamentos
C - Custo Total de Equipamentos:
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 7021.8
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | 7021.8 | 596
|  |  | BDI |  | 27.46% | 1928.19
|  |  | Preço Global: |  |  | 8949.99
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Engenheiro Civil |  | 2 | 20 | 1 | = | 40
Encarregado Geral |  | 7 | 20 | 1 | = | 140
Vigia noturno |  |  | 20 | 3 | = | 0

## CPU-II
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
CPU - II | SINAPI | Serviço: Locação de rede com auxílio de equipamento topográfico |  |  |  |  | Unidade:
| 2022-11-01 | [5 empty] | und.
Item | Código | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra
1 | 90781 | Topógrafo com engargos complementares |  | h | 240 | 22.32 | 5356.8
2 | 88253 | Auxiliar de topográfo com engargos complementares |  | h | 240 | 11.05 | 2652
3
4
A - Custo Total Mão-de-obra: | [6 empty] | 8008.8
B – Materiais
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | [6 empty] | 0
B - Custo Total de Materiais: | [6 empty] | 0
C – Equipamentos
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1
C - Custo Total de Equipamentos: | [6 empty] | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição |  | Custo
A |  | Mão de Obra |  | [transportar subtotal A] |  |  | 8008.8
B |  | Equipamentos |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C |  | Materiais |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D |  | A+B+C |  | Subtotal: |  |  | 8008.8
|  |  |  | BDI |  | 27.46% | 2199.22
|  |  |  | Preço Global: |  |  | 10208.02
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | Quantidade | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240
Auxiliar de topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 3 | = | 240

## CPU-III (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - III | REF. SINAPI 100565 | SERVIÇO: Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM SEIXO) - exclusive escavação, carga e transporte. (Seixo: 31 % / Aterro: 69%) |  |  |  | Unidade:
M³
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra
1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 19.06 | #VALUE!
A - Custo Total Mão-de-obra: | [5 empty] | #VALUE!
B – Materias
1 | 4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | M3 | 0.31 | 588.61 | 182.47
2 | J00001 - SEDOP | ATERRO ARENOSO | M3 | 0.69 | 61.25 | 42.26
B - Custo Total de Materiais: | [5 empty] | 224.73
C – Equipamentos
1 | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0120000 | 161.46 | #VALUE!
2 | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0280000 | 57.41 | #VALUE!
3 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 316.79 | #VALUE!
4 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0360000 | 55.24 | #VALUE!
5 | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 5.75 | #VALUE!
6 | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 3.57 | #VALUE!
7 | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 247.49 | #VALUE!
8 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 80.22 | #VALUE!
9 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 128.15 | #VALUE!
10 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 37.11 | #VALUE!
11 | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0050000 | 218.96 | #VALUE!
12 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0350000 | 81.21 | #VALUE!
C - Custo Total de Equipamentos: | [5 empty] | #VALUE!
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | #VALUE!
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 224.73
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | #VALUE!
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI |  | 27.46% | #VALUE!
|  |  | Preço Global: |  |  | #VALUE!

## CPU-IV (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - IV | REF - SINAPI 101768 | SERVIÇO: Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  |  |  | Unidade:
M³
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra
1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0575 | 19.06 | 1.1
A - Custo Total Mão-de-obra: | [5 empty] | 1.1
B – Materiais
1 | J00001 | Aterro arenoso | M³ | 1 | 61.25 | 61.25
B - Custo Total de Materiais: | [5 empty] | 61.25
C – Equipamentos
1 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0527 | 316.79 | 16.69
2 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0168 | 55.24 | 0.93
3 | 5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0072 | 5.75 | 0.04
4 | 5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0503 | 3.57 | 0.18
5 | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0059 | 247.49 | 1.46
6 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0516 | 80.22 | 4.14
7 | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0407 | 207.06 | 8.43
8 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0072 | 128.15 | 0.92
9 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0503 | 37.11 | 1.87
10 | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0058 | 58.84 | 0.34
11 | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0058 | 218.96 | 1.27
12 | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.0517 | 81.21 | 4.2
C - Custo Total de Equipamentos: | [5 empty] | 40.47
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 1.1
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 61.25
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 40.47
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | 102.82
|  |  | BDI |  | 27.46% | 28.23
|  |  | Preço Global: |  |  | 131.05

## CPU-V (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - V | SINAPI | Serviço: Imprimação com asfalto diluído CM-30 |  |  |  | Unidade:
| 2022-11-01 |  |  |  |  | M²
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra
1 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 19.06 | 0.11
A - Custo Total Mão-de-obra: | [5 empty] | 0.11
B – Equipamentos
1 | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 11.02 | 22.04
2 | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 5.24 | 20.96
3 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,001 | 263.91 | 263.91
4 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 | 128.15 | #VALUE!
5 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0041 | 37.11 | #VALUE!
6 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0049 | 51.72 | #VALUE!
B - Custo Total de Equipamentos: | [5 empty] | #VALUE!
C – Materiais
1 | COTAÇÃO | EAI CM ECOIMPRIMA (ASFALTO DILUÍDO) | L | 1.2 | 8.8 | 10.56
C - Custo Total de Materiais: | [5 empty] | 10.56
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 0.11
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | #VALUE!
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 10.56
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | #VALUE!
|  |  | BDI |  | 27.46% | #VALUE!
|  |  | Preço Global: |  |  | #VALUE!
SOLUÇÃO ASFÁLTICA - CM 30
DESCRIÇÃO |  | FONTE | QTDE. | UNID. | $ UNIT. | PREÇO POR KG
CM-30 |  | EMAM ASFALTOS | 1 | T | 9100 | 9.1
CM-30 |  | WBLNKN | 1 | T | 8500 | 8.5
CM-30 |  |  | 1 | T |  | 0
CÁLCULO DA MÉDIA = | [5 empty] | 8.8
COTAÇÃO
CAP - VISCOSIDADE ABSOLUTA À 60ºC |  |  | ESPECIFICAÇÕES (DIMENÇÕES/PESO) |  |  | PREÇO POR KG
CAP - 7
CAP - 20
CAP - 40
CAP - Segundo ensaio de Penetração, realizado a 25ºC
CAP - 30/45
CAP - 50/70
CAP - 85/100
CAP - 55/75
CAP - 150/200
Asfalto Diluído
CM ECOPRIME
CR-70
EAI CM ECOIMPRIMA |  |  | 30 TON |  | 3680 | 3.68
CR-3000
CM-30
CM-70
CM-250
CM-800
Emulsão Asfáltica
RR-1C
RR-2C
RL-1C

## CPU-VI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - VI | SINAPI | Serviço: Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento |  |  |  | Unidade:
| 2022-11-01 |  |  |  |  | ton
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra | [7 empty] | 1.28 | 740.59
1 | 88304 | Operador de usina de asfalto | h | 0.0134 | 18.78 | 0.25 | 0.0134 | 1.28
2 | 88301 | Operador de pá carregadeira | h | 0.035 | 19.38 | 0.68 | 0.035 | 1.28
3 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1067 | 17.09 | 1.82 | 0.1067 | 1.28
4 | 88314 | Rasteleiro com encargos complementares | h | 1.1301 | 15.91 | 17.98 | 1.1301 | 1.28
A - Custo Total Mão-de-obra: | [5 empty] | 20.73
B – Equipamentos
1 | 5944 | Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 A 3,5 m³, peso operacional 18338 kg | CHP | 0.035 | 255.43 | 8.94 | 0.035 | 1.28
2 | 7030 | Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L | CHP | 0.0134 | 311.63 | 4.18 | 0.0134 | 1.28
3 | 93433 | Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80ton/hora | CHP | 0.0134 | 3763.14 | 50.43 | 0.0134 | 1.28
4 | 95872 | Grupo gerador com carenagem, motor diesel potência standart entre 250 e 260 KVA | CHP | 0.0134 | 337.62 | 4.52 | 0.0134 | 1.28
5 | 5835 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteira, largura de pavimentação 1,90M a 5,30M. Potência 105 HP capacidade 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 375.55 | 17.43 | 0.0464 | 1.28
6 | 5837 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteira, largura de pavimentação 1,90M a 5,30M. Potência 105 HP capacidade 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 0.0949 | 126.81 | 12.03 | 0.0949 | 1.28
7 | 91386 | Caminhão basculante 10m³ trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg carga útil máxima 15.935 kg distância entre eixos 4,80m, potência 230 C, inclusive caçamba metálica - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 265.07 | 12.3 | 0.0464 | 1.28
8 | 95631 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10.20/11,65 T, largura de trabalho 1,73m - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 235.23 | 18.94 | 0.0805 | 1.28
9 | 95632 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10.20/11,65 T, largura de trabalho 1,73m - CHI DIURNO. AF_11/2017 | CHI | 0.0607 | 72.1 | 4.38 | 0.0607 | 1.28
10 | 96155 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 39.94 | 4.28 | 0.1071 | 1.28
11 | 96157 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 139.1 | 4.74 | 0.0341 | 1.28
12 | 96463 | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30m - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 217.48 | 9.11 | 0.0419 | 1.28
13 | 96464 | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30m - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 77.87 | 7.71 | 0.099 | 1.28
B - Custo Total de Equipamentos: | [5 empty] | 158.99
C – Materiais
1 | 370 | Areia média | m³ | 0.1875 | 82.5 | 15.47 | 0.1875 | 1.28
2 | 4734 | Seixo fino lavado | m³ | 0.252 | 376.51 | 94.88 | 0.252 | 1.28
3 | 41899 | Cimento asfáltico de petróleo granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) | ton | 0.06 | 5416.2 | 324.97 | 0.06 | 1.28
4 | 4221 | Óleo diesel S 500 - comum | L | 5 | 7.03 | 35.15 | 5 | 1.28
5 | 11138 | Óleo residual com baixo ponto de fluidez (BPF). Para queima | L | 20 | 4.52 | 90.4 | 20 | 1.28
C - Custo Total de Materiais: | [5 empty] | 560.87
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 20.73
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 158.99
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 560.87
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | 740.59 | 596
|  |  | BDI |  | 27.46% | 203.37
|  |  | Preço Global: |  |  | 943.96

## CPU-VII (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - VI | SINAPI | Serviço: Reforço de bordo |  |  |  | Unidade:
| 2022-11-01 |  |  |  |  | M³
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra | [7 empty] | 1.28 | #VALUE!
1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,0059524 | 20.63 | #VALUE! | 0.0134 | 1.28
2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,0178571 | 19.06 | #VALUE! | 0.035 | 1.28
A - Custo Total Mão-de-obra: | [5 empty] | #VALUE!
B – Equipamentos
1 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.078 | 55.24 | 4.31 | 0.035 | 1.28 | 38.92
2 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.022 | 316.79 | 6.97 | 0.0134 | 1.28
3 | 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1385 | 7.34 | 1.02 | 0.0134 | 1.28 | 7.675
4 | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1615 | 4.56 | 0.74 | 0.0134 | 1.28
5 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.072 | 80.22 | 5.78 | 0.0464 | 1.28 | 71.015
6 | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.028 | 247.49 | 6.93 | 0.0949 | 1.28
7 | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0.072 | 77.74 | 5.6 | 0.0464 | 1.28 | 55.59
8 | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.028 | 212.35 | 5.95 | 0.0805 | 1.28
9 | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.085 | 47.58 | 4.04 | 0.0607 | 1.28 | 39.945
10 | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.015 | 181.71 | 2.73 | 0.1071 | 1.28
11 | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.075 | 71.36 | 5.35 | 0.0341 | 1.28 | 51.04
12 | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.025 | 226.94 | 5.67 | 0.0419 | 1.28
B - Custo Total de Equipamentos: | [5 empty] | 55.09
C – Materiais
1 | 00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1.15 | 55.35 | 63.65 | 0.1875 | 1.28
C - Custo Total de Materiais: | [5 empty] | 63.65
D – Serviços
1 | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | m³ | 1 | 6.33 | 6.33
2 | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário. AF_07/2020 | m³Xkm | 28 | 2.78 | 77.84
D - Custo Total de Serviços: | [5 empty] | 84.17
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | #VALUE!
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 55.09
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 63.65
D |  | Serviços | [transportar subtotal D] |  |  | 84.17
E |  | A+B+C+D | Subtotal: |  |  | #VALUE! | 596
|  |  | BDI |  | 27.46% | #VALUE!
|  |  | Preço Global: |  |  | #VALUE!

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
|  | % | % | % | %
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0 | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33 | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0 | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03 | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76 | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32 | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39 | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98 | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15 | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 7.9 | 2.82 | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36 | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 8.38 | 3.18 | 17.8 | 6.55
*GRUPO E
E1
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.9 | 47.89 | 116.32 | 71.26
OBS: Vigência de 10/2020 à 09/2021
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E CALÇADA NA PASSAGEM VITA MAUÉS, SUPERFICIAL E PROFUNDA PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 1 E PASSAGEM GETÚLIO VARGAS TRECHO 2 E MEIO FIO NA PASSAGEM 11 DE JUNHO, PASSAGEM SEM NOME, PASSAGEM 10 DE JUNHO E ALAMEDA BOA ESPERANÇA - BAIRRO LEVILÂNDIA - MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA.
COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA - AC |  |  |  |  | 4.01
2 | DESPESAS FINANCEIRAS - DF |  |  |  |  | 1.11
Subtotal | [5 empty] | 5.12
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
3 | RISCO - R |  |  |  |  | 0.56
4 | SEGURO - S + GARANTIA - G |  |  |  |  | 0.4
Subtotal | [5 empty] | 0.96
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS | [5 empty] | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
5 | CUSTOS TRIBUTÁRIOS
5.1 | TRIBUTOS FEDERAIS - TF * |  |  |  |  | 8.15
5.2 | TRIBUTOS MUNICIPAIS - TM ** |  |  |  |  | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 10.65
6 | LUCRO - L |  |  |  |  | 7.3
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
* TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
** TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FÓRMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4.01% |  |  | AC = | 4.01%
S+G = |  | 0.4% |  |  | S+G = | 0.4%
R = |  | 0.56% |  |  | R = | 0.56%
(1+AC+S+R+G)= |  | 105% | (A) | (A) | (1+AC+S+R+G)= | 105%
DF= |  | 1.11% |  |  | DF= | 1.11%
(1+DF)= |  | 101.1% | (B) | (B) | (1+DF)= | 101.1%
L= |  | 7.3% |  |  | L= | 7.3%
(1+L)= |  | 107.3% | (C) | (C) | (1+L)= | 107.3%
I= |  | 10.65% |  |  | I-(CPRB/100) | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (D) | (D) | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 27.46% |  |  |  | 21.35%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%
(A×B×C)/(D-1)
(A×B×C)/(D-1)

## PV PARA REDE 600 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-02 | SINAPI DEZ/2021 | Poço De Visita Para Drenagem Pluvial, Em Concreto Estrutural, Dimensoes Internas De 90X150X80Cm (Largxcompxalt), Para Rede De 600 Mm, Exclusos Tampao E Chamine |  |  |  | Unidade: unid
#REF!
MÃO DE OBRA
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2128 | 21.31 |  | 4.53
2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4255 | 17.09 |  | 7.27
|  |  |  | ( A ) T O T A L |  |  | 11.8
MATERIAL
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.02 | 527.24 |  | 10.54
2 | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.62 | 424.22 |  | 687.24
3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.28 | 4.95 |  | 11.29
|  |  |  | ( B ) T O T A L |  |  | 709.07
EQUIPAMENTOS
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1702 | 106.6 |  | 18.14
2 | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0426 | 42.95 |  | 1.83
3 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.68 | 72.41 |  | 918.16
4 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.4 | 16.48 |  | 270.27
|  |  |  | ( C ) T O T A L |  |  | 1208.4
| CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 1929.27
| BDI |  |  |  |  | 27.46% | 529.78
| C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [5 empty] | 2459.05
Note on B6: Jeniffer Nascimento: Não desonerado!