## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CONJ. CANINDÉ
LOCAL: RUA RICARDO BORGES - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 24932.07 | 7.104%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 159.59 | 190.24 | 3424.32 | 0.9756%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 722.39 | 861.16 | 5166.96 | 1.472%
1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 100.06 | 137 | 163.31 | 16340.79 | 4.656%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 8410.86 | 2.396%
2.1 | 021525 | SEDOP | Demolição de asfalto c/ martelete | m² | 71.81 | 6.96 | 8.29 | 595.3 | 0.1696%
2.2 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 133.51 | 26.27 | 31.31 | 4180.19 | 1.191%
2.3 | 4977 | ORSE | Demolição de madeiramento e coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m² | 66.02 | 13.69 | 16.31 | 1076.78 | 0.3068%
2.4 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 21.7 | 92.93 | 110.78 | 2403.92 | 0.6849%
2.5 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 2.14 | 60.64 | 72.28 | 154.67 | 0.04407%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 11396.96 | 3.247%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 71.81 | 133.14 | 158.71 | 11396.96 | 3.247%
4 |  |  | ACADEMIA PÚBLICA |  |  |  |  | 200435.66 | 57.11%
4.1 |  |  | PISTA DE ATLETISMO |  |  |  |  | 11040.91 | 3.146%
4.1.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 61.84 | 125.3 | 149.37 | 9237.04 | 2.632%
4.1.2 | 11690 | ORSE | Pintura de piso, com 02 demãos de tinta à base de resina acrílica na cor VERMELHA - R1 | m² | 61.84 | 24.47 | 29.17 | 1803.87 | 0.514%
4.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 26888.52 | 7.661%
4.2.1 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 23.52 | 141.83 | 169.07 | 3976.52 | 1.133%
4.2.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 91.08 | 125.36 | 149.44 | 13610.99 | 3.878%
4.2.3 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 105.91 | 73.67 | 87.82 | 9301.01 | 2.65%
4.3 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 113746.35 | 32.41%
4.3.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 9443.04 | 2.69%
4.3.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 16.72 | 56.48 | 67.32 | 1125.59 | 0.3207%
4.3.1.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 9.21 | 71.84 | 85.64 | 788.74 | 0.2247%
4.3.1.3 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (0,8x0,8x1,0m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 5.12 | 1148.33 | 1368.92 | 7008.87 | 1.997%
4.3.1.4 | 080676 | SEDOP | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m² | 14.4 | 30.29 | 36.1 | 519.84 | 0.1481%
4.3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 104303.31 | 29.72%
4.3.2.1 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 7665.4 | 2.184%
4.3.2.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 1.89 | 3402.21 | 4055.77 | 7665.4 | 2.184%
4.3.2.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 8287.61 | 2.361%
4.3.2.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 1.8 | 3402.21 | 4055.77 | 7300.38 | 2.08%
4.3.2.2.2 | 92461 | SINAPI | VIGA: ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 3.87 | 214 | 255.1 | 987.23 | 0.2813%
4.3.2.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 5379.18 | 1.533%
4.3.2.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 64.46 | 70.01 | 83.45 | 5379.18 | 1.533%
4.3.2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 2091.24 | 0.5958%
4.3.2.4.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 17.02 | 98.81 | 117.79 | 2004.78 | 0.5712%
4.3.2.4.2 | 10866 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022 | m² | 8.51 | 8.53 | 10.16 | 86.46 | 0.02463%
4.3.2.5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 15253.79 | 4.346%
4.3.2.5.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 128.92 | 11.56 | 13.78 | 1776.51 | 0.5062%
4.3.2.5.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 128.92 | 40.4 | 48.16 | 6208.78 | 1.769%
4.3.2.5.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 128.92 | 47.3 | 56.38 | 7268.5 | 2.071%
4.3.2.6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 31189.49 | 8.886%
4.3.2.6.1 | 071492 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura | m² | 53.91 | 264.31 | 315.08 | 16985.96 | 4.84%
4.3.2.6.2 | 9961 | ORSE | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | m² | 53.91 | 84.09 | 100.24 | 5403.93 | 1.54%
4.3.2.6.3 | 100765 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 206.58 | 17.33 | 20.65 | 4265.87 | 1.215%
4.3.2.6.4 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 2.56 | 1148.33 | 1368.92 | 3504.43 | 0.9985%
4.3.2.6.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 2.56 | 42.04 | 50.11 | 128.28 | 0.03655%
4.3.2.6.6 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 8.77 | 86.19 | 102.74 | 901.02 | 0.2567%
4.3.2.7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 772.87 | 0.2202%
4.3.2.7.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 17.02 | 38.1 | 45.41 | 772.87 | 0.2202%
4.3.2.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7536.09 | 2.147%
4.3.2.8.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3 | 500.15 | 596.22 | 1788.66 | 0.5096%
4.3.2.8.2 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 9.75 | 494.49 | 589.48 | 5747.43 | 1.638%
4.3.2.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 6281.67 | 1.79%
4.3.2.9.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 121.62 | 43.33 | 51.65 | 6281.67 | 1.79%
4.3.2.10 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 814.06 | 0.2319%
4.3.2.10.1 | 170475 | SBC | MARMORITE/GRANILITE FUNDIDO NO LOCAL | m² | 3.09 | 221 | 263.45 | 814.06 | 0.2319%
4.3.2.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 9383.41 | 2.673%
4.3.2.11.1 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 3 | 959.1 | 1143.34 | 3430.02 | 0.9773%
4.3.2.11.2 | 12240 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 326.63 | 389.37 | 1168.11 | 0.3328%
4.3.2.11.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 14 | 246.77 | 294.17 | 4118.38 | 1.173%
4.3.2.11.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 5 | 40.8 | 48.63 | 243.15 | 0.06928%
4.3.2.11.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 9 | 27.68 | 32.99 | 296.91 | 0.08459%
4.3.2.11.6 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 3 | 35.47 | 42.28 | 126.84 | 0.03614%
4.3.2.12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 9648.5 | 2.749%
4.3.2.12.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 3587.3 | 1.022%
4.3.2.12.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 3 | 599.1 | 714.18 | 2142.54 | 0.6104%
4.3.2.12.1.2 | 052032 | SBC | CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA | UN | 1 | 1074.9 | 1281.38 | 1281.38 | 0.3651%
4.3.2.12.1.3 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | UN | 3 | 45.69 | 54.46 | 163.38 | 0.04655%
4.3.2.12.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 6061.2 | 1.727%
4.3.2.12.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 6 | 422.69 | 503.88 | 3023.28 | 0.8614%
4.3.2.12.2.2 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 450.99 | 537.62 | 1075.24 | 0.3064%
4.3.2.12.2.3 | 180486 | SEDOP | Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | UN | 1 | 1646.41 | 1962.68 | 1962.68 | 0.5592%
4.4 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 7114.43 | 2.027%
4.4.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 53.83 | 64.34 | 76.69 | 4128.22 | 1.176%
4.4.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 53.83 | 1.7 | 2.02 | 108.73 | 0.03098%
4.4.3 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 3 | 804.6 | 959.16 | 2877.48 | 0.8198%
4.5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 12858.22 | 3.664%
4.5.1 | 9143 | ORSE | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2664.04 | 3175.8 | 3175.8 | 0.9048%
4.5.2 | 12448 | ORSE | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2406.04 | 2868.24 | 2868.24 | 0.8172%
4.5.3 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - REMADA SENTADA Individual - galvanizado | un | 1 | 2836.73 | 3381.66 | 3381.66 | 0.9635%
4.5.4 | 11388 | ORSE | Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2879.39 | 3432.52 | 3432.52 | 0.978%
4.6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4108.04 | 1.17%
4.6.1 | 9126 | ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 81.08 | 96.65 | 193.3 | 0.05507%
4.6.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 124.98 | 148.98 | 297.96 | 0.08489%
4.6.3 | 7616 | ORSE | Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio | un | 77.18 | 10.91 | 13 | 1003.34 | 0.2859%
4.6.4 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014 | m² | 92.25 | 23.77 | 28.33 | 2613.44 | 0.7446%
4.7 |  |  | DEPÓSITO DE LIXO |  |  |  |  | 24679.19 | 7.031%
4.7.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 1698.98 | 0.4841%
4.7.1.1 | 055. | Próprio | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 7.2 | 60.79 | 72.46 | 521.71 | 0.1486%
4.7.1.2 | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 0.86 | 1148.33 | 1368.92 | 1177.27 | 0.3354%
4.7.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 22980.21 | 6.547%
4.7.2.1 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 1581.75 | 0.4507%
4.7.2.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 0.39 | 3402.21 | 4055.77 | 1581.75 | 0.4507%
4.7.2.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 1297.84 | 0.3698%
4.7.2.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e aden | m³ | 0.32 | 3402.21 | 4055.77 | 1297.84 | 0.3698%
4.7.2.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 4538.85 | 1.293%
4.7.2.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 18.15 | 70.01 | 83.45 | 1514.61 | 0.4315%
4.7.2.3.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 25.56 | 47.3 | 56.38 | 1441.07 | 0.4106%
4.7.2.3.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 25.56 | 40.4 | 48.16 | 1230.96 | 0.3507%
4.7.2.3.4 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 25.56 | 11.56 | 13.78 | 352.21 | 0.1004%
4.7.2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 293.84 | 0.08372%
4.7.2.4.1 | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 4.7 | 52.45 | 62.52 | 293.84 | 0.08372%
4.7.2.5 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1690.85 | 0.4817%
4.7.2.5.1 | 7516 | ORSE | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento | m² | 6.21 | 57.99 | 69.12 | 429.23 | 0.1223%
4.7.2.5.2 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 6.21 | 170.43 | 203.16 | 1261.62 | 0.3595%
4.7.2.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6312.86 | 1.799%
4.7.2.6.1 | PMA.SESAN.261 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS | m² | 2 | 526.68 | 627.85 | 1255.7 | 0.3578%
4.7.2.6.2 | 090622 | SEDOP | Esteira metálica rolante c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 6.93 | 583.07 | 695.07 | 4816.83 | 1.372%
4.7.2.6.3 | 100734 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 13.86 | 14.55 | 17.34 | 240.33 | 0.06847%
4.7.2.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1086.3 | 0.3095%
4.7.2.7.1 | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m² | 51.12 | 17.83 | 21.25 | 1086.3 | 0.3095%
4.7.2.8 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 529.28 | 0.1508%
4.7.2.8.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 1 | 422.69 | 503.88 | 503.88 | 0.1436%
4.7.2.8.2 | 104326 | SINAPI | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 21.31 | 25.4 | 25.4 | 0.007237%
4.7.2.9 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 5648.64 | 1.609%
4.7.2.9.1 | CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS – VERDE – POWER BEAR | Próprio | CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS – VERDE – POWER BEAR | un | 2 | 2369.2 | 2824.32 | 5648.64 | 1.609%
5 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 50853.65 | 14.49%
5.1 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 20166.54 | 5.746%
5.1.1 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 77.38 | 73.67 | 87.82 | 6795.51 | 1.936%
5.1.2 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 41.62 | 38.38 | 45.75 | 1904.11 | 0.5425%
5.1.3 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora (Brinquedo PCD) | m² | 15.37 | 125.3 | 149.37 | 2295.81 | 0.6541%
5.1.4 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | m² | 15.37 | 25.15 | 29.98 | 460.79 | 0.1313%
5.1.5 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 4.48 | 141.83 | 169.07 | 757.43 | 0.2158%
5.1.6 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 21.5 | 125.36 | 149.44 | 3212.96 | 0.9154%
5.1.7 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 804.6 | 959.16 | 1918.32 | 0.5466%
5.1.8 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2.22 | 25.15 | 29.98 | 66.55 | 0.01896%
5.1.9 | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m² | 13.53 | 17.83 | 21.25 | 287.51 | 0.08192%
5.1.10 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 31.35 | 64.34 | 76.69 | 2404.23 | 0.685%
5.1.11 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 31.35 | 1.7 | 2.02 | 63.32 | 0.01804%
5.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 27818.36 | 7.926%
5.2.1 | SESAN 7.5.6 | Próprio | CARROSSEL (GIRA-GIRA) ADAPTADO PARA CADEIRANTE | UN | 1 | 16000 | 19073.6 | 19073.6 | 5.434%
5.2.2 | 0001 | Próprio | BALANÇO 2 LUGARES , EM TUBO DE AÇO. AO AR LIVRE. | un | 1 | 3825.6 | 4560.49 | 4560.49 | 1.299%
5.2.3 | CARBRINQUES EPP | Próprio | ESCORREGADOR SIMPLES M | un | 1 | 3510 | 4184.27 | 4184.27 | 1.192%
5.3 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 2868.75 | 0.8174%
5.3.1 | 7616 | ORSE | Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio | un | 15.38 | 10.91 | 13 | 199.94 | 0.05697%
5.3.2 | 7769 | ORSE | Planta - Palmeira Véitia, fornecimento e plantio | un | 1 | 443.95 | 529.23 | 529.23 | 0.1508%
5.3.3 | 9126 | ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 1 | 81.08 | 96.65 | 96.65 | 0.02754%
5.3.4 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 77.26 | 92.1 | 184.2 | 0.05248%
5.3.5 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 65.61 | 23.77 | 28.33 | 1858.73 | 0.5296%
6 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 12440.15 | 3.544%
6.1 | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 4 | 443.44 | 528.62 | 2114.48 | 0.6024%
6.2 | BANCO GEOMÉTRICO EM ARCP | Próprio | BANCO GEOMÉTRICO EM ARCO OBTUSO - BANCO ARCO | un | 2 | 3618.28 | 4313.35 | 8626.7 | 2.458%
6.3 | 150132 | SEDOP | PVA externa c/massa e liq. preparador | m² | 25.2 | 36.23 | 43.18 | 1088.13 | 0.31%
6.4 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso - AZUL | m² | 25.2 | 20.34 | 24.24 | 610.84 | 0.174%
7 |  |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 5701.02 | 1.624%
7.1 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN | 1 | 30.3 | 36.12 | 36.12 | 0.01029%
7.2 | CPU-160 | Próprio | S.P.D.A. - PARA- RAIO TIPO FRANKLIN COM ACESSÓRIOS, INCLUINDO MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 5 M, SUPORTES DE FIXAÇÃO, BASES DE FIXAÇÃO, CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X30CM COM TAMPA DE CONCRETO, 3 HASTES DE ATERRAMENTO COM PONTOS DE SOLDA ISOTÉRMICA, ELETRODUTO DE PVC DE 2” E CABO NU DE 70 MM². | CJ | 1 | 2709.81 | 3230.36 | 3230.36 | 0.9204%
7.3 | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 26.64 | 13.69 | 16.31 | 434.49 | 0.1238%
7.4 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 6 | 170.43 | 203.16 | 1218.96 | 0.3473%
7.5 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 9.36 | 70.01 | 83.45 | 781.09 | 0.2225%
8 |  |  | MURO |  |  |  |  | 33292.66 | 9.486%
8.1 | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 6.63 | 13.69 | 16.31 | 108.13 | 0.03081%
8.2 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 46.39 | 355.72 | 424.05 | 19671.67 | 5.605%
8.3 | 022095 | SBC | RETIRADA PARCIAL DE 0,50 M DO MURO DE ENTRADA | m² | 48.98 | 15.77 | 18.79 | 920.33 | 0.2622%
8.4 | 73892/001 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m² | 122.95 | 85.92 | 102.42 | 12592.53 | 3.588%
9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 3518.28 | 1.002%
9.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 623.59 | 2.36 | 2.81 | 1752.28 | 0.4993%
9.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1481.42 | 1766 | 1766 | 0.5032%
|  |  |  | TOTAL: |  |  | 350981.31
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 19,21%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CONJ. CANINDÉ
LOCAL: RUA RICARDO BORGES - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% R$ 24.932,07 | 100,00% R$ 24.932,07
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% R$ 8.410,86 | 100,00% R$ 8.410,86
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% R$ 11.396,96 |  | 100,00% R$ 11.396,96
4 | ACADEMIA PÚBLICA | 100,00% R$ 200.435,66 |  | 50,00% R$ 100.217,83 | 50,00% R$ 100.217,83
5 | PLAYGROUND | 100,00% R$ 50.853,65 |  |  | 50,00% R$ 25.426,83 | 50,00% R$ 25.426,83
6 | BANCOS | 100,00% R$ 12.440,15 |  | 50,00% R$ 6.220,08 | 50,00% R$ 6.220,08
7 | CAIXA D'ÁGUA | 100,00% R$ 5.701,02 | 100,00% R$ 5.701,02
8 | MURO | 100,00% R$ 33.292,66 |  |  | 100,00% R$ 33.292,66
9 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% R$ 3.518,28 |  |  |  | 100,00% R$ 3.518,28
Porcentagem |  |  | 11,12% | 33,57% | 47,06% | 8,25%
Custo |  |  | 39043.95 | 117834.87 | 165157.39 | 28945.11
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,12% | 44,7% | 91,75% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 39043.95 | 156878.81 | 322036.2 | 350981.31

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO CONJ. CANINDÉ
LOCAL: RUA RICARDO BORGES - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 23645.81
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 132.81 | 132.81
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 104.53 | 104.53
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 28.28 | 28.28
|  |  |  | MO sem LS => | 30.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.51 |  | Valor com BDI => |  | 158.32
[6 empty] | Quant. => | 100.06 | Preço Total => | 15841.49
4 |  |  | ACADEMIA PÚBLICA | [5 empty] | 189110.43
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 68.64 | 68.64
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 23.68 | 10.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 18.8 | 11.98
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 591.79 | 42.25
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 19.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.18 |  | Valor com BDI => |  | 81.82
[6 empty] | Quant. => | 105.91 | Preço Total => | 8665.55
4.3 |  |  | QUIOSQUES | [5 empty] | 107395.49
4.3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (0,8x0,8x1,0m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1095.86 | 1095.86
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 853.21 | 853.21
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 26.65 | 26.65
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 112 | 112
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 15.82 | 31.64
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 30.81 | 15.4
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 7.12 | 56.96
|  |  |  | MO sem LS => | 251.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 251.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.51 |  | Valor com BDI => |  | 1306.37
[6 empty] | Quant. => | 5.12 | Preço Total => | 6688.61
4.3.2 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 98621.79
4.7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-177 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1095.86 | 1095.86
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 853.21 | 853.21
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 26.65 | 26.65
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 112 | 112
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 15.82 | 31.64
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 30.81 | 15.4
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 7.12 | 56.96
|  |  |  | MO sem LS => | 251.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 251.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 210.51 |  | Valor com BDI => |  | 1306.37
[6 empty] | Quant. => | 0.86 | Preço Total => | 1123.47
4.7.2.9 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 5648.64
4.7.2.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS – VERDE – POWER BEAR | Próprio | CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS – VERDE – POWER BEAR | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | un | 1 | 2369.2 | 2369.2
Insumo | CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS – VERDE – POWER BEAS | Próprio | CONTAINER DE LIXO DE 660 LITROS – VERDE – POWER BEAS | Equipamento |  | un | 1 | 2369.2 | 2369.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 455.12 |  | Valor com BDI => |  | 2824.32
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 5648.64
5.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 27812.38
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 7.5.6 | Próprio | CARROSSEL (GIRA-GIRA) ADAPTADO PARA CADEIRANTE | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 16000 | 16000
Insumo | 000040600 | Próprio | Carrossel (Gira-Gira) adaptado para cadeirante | Material |  | Un | 1 | 16000 | 16000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3073.6 |  | Valor com BDI => |  | 19073.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 19073.6
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CARBRINQUES EPP | Próprio | ESCORREGADOR SIMPLES M | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | un | 1 | 3510 | 3510
Insumo | CARBRINQUES INDUSTRIA E COMERCIO EPP | Próprio | ESCORREGADOR SIMPLES PARA PLAYGROUND INFANTIL | Material |  | un | 1 | 3510 | 3510
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 674.27 |  | Valor com BDI => |  | 4184.27
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4184.27
6 |  |  | BANCOS | [5 empty] | 11661.05
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 423.28 | 423.28
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.47 | 22.59 | 33.2
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.12 | 3250.68 | 390.08
|  |  |  | MO sem LS => | 99.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 99.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.31 |  | Valor com BDI => |  | 504.59
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2018.36
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | BANCO GEOMÉTRICO EM ARCP | Próprio | BANCO GEOMÉTRICO EM ARCO OBTUSO - BANCO ARCO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 3392.81 | 3392.81
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.95 | 16.95
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.25 | 12.25
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.25 | 12.25
Insumo | 00043680 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | Material |  | m² | 5 | 113.56 | 567.8
Insumo | 033842 | SBC | CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL | Material |  | m³ | 1.38 | 611.12 | 843.34
Insumo | I00003 | SEDOP | Impermeabilizante asfáltico para concreto e alvenaria | Material |  | L | 2 | 22.22 | 44.44
Insumo | COTAÇÃO24 | Próprio | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | Equipamento |  | m² | 4.5 | 117.98 | 530.91
Insumo | 00043651 | SINAPI | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | Material |  | KG | 80 | 4.31 | 344.8
Insumo | 00000154 | SINAPI | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | Material |  | L | 4.76 | 84.05 | 400.07
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 1 | 620 | 620
|  |  |  | MO sem LS => | 41.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 651.75 |  | Valor com BDI => |  | 4044.56
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8089.12
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU-160 | Próprio | S.P.D.A. - PARA- RAIO TIPO FRANKLIN COM ACESSÓRIOS, INCLUINDO MASTRO DE FERRO GALVANIZADO DE 5 M, SUPORTES DE FIXAÇÃO, BASES DE FIXAÇÃO, CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X30CM COM TAMPA DE CONCRETO, 3 HASTES DE ATERRAMENTO COM PONTOS DE SOLDA ISOTÉRMICA, ELETRODUTO DE PVC DE 2” E CABO NU DE 70 MM². | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | CJ | 1 | 2336.62 | 2336.62
Composição Auxiliar | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 144.47 | 144.47
Composição Auxiliar | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 172.59 | 172.59
Composição Auxiliar | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 105.31 | 105.31
Composição Auxiliar | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector |  |  | UN | 3 | 126.75 | 380.25
Composição Auxiliar | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" |  |  | M | 12 | 28.54 | 342.48
Composição Auxiliar | 171274 | SEDOP | Cabo de cobre nú 70mm² |  |  | M | 13 | 77.27 | 1004.51
Composição Auxiliar | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto |  |  | UN | 1 | 187.01 | 187.01
|  |  |  | MO sem LS => | 329.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 329.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 448.86 |  | Valor com BDI => |  | 2785.48
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2785.48
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1849.5 | 1849.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 23.68 | 11.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 18.8 | 9.4
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 51.75 | 35.7
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 1281.38 | 1281.38
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 42.52 | 102.04
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 113.65 | 409.14
|  |  |  | MO sem LS => | 34.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 355.28 |  | Valor com BDI => |  | 2204.78
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2204.78

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA DO CONJ. CANINDÉ
LOCAL: RUA RICARDO BORGES - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA DO CONJ. CANINDÉ
LOCAL: RUA RICARDO BORGES - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET