## ORÇAMENTO ANALÍTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓLO CRIATIVO DIGITAL
LOCAL: AV. ARTERIAL 5-A, 2492 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 195325.93 | 5.491%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 159.67 | 198.34 | 3570.12 | 0.1004%
1.2 | CPU - CANTEIRO DE OBRAS | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 163.84 | 184.79 | 229.54 | 37607.83 | 1.057%
1.3 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 725.29 | 900.95 | 5405.7 | 0.152%
1.4 | 011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) para todos os meses de obra | M²/Mê | 381 | 17.07 | 21.2 | 8077.2 | 0.227%
1.5 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 2939.09 | 4.54 | 5.63 | 16547.07 | 0.4651%
1.6 | 011736 | SBC | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | MES | 3 | 33305.97 | 41372.67 | 124118.01 | 3.489%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 113614.23 | 3.194%
2.1 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 81.81 | 265.73 | 330.08 | 27003.84 | 0.7591%
2.2 | 3242 | ORSE | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 2 | 182.52 | 226.72 | 453.44 | 0.01275%
2.3 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 14 | 177.06 | 219.94 | 3079.16 | 0.08655%
2.4 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 117.46 | 145.9 | 1750.8 | 0.04921%
2.5 | 020023 | SEDOP | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | m² | 328.96 | 28.61 | 35.53 | 11687.94 | 0.3285%
2.6 | 36 | ORSE | Remoção de brises | m² | 312.5 | 3.46 | 4.29 | 1340.62 | 0.03768%
2.7 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 427.64 | 93.07 | 115.61 | 49439.46 | 1.39%
2.8 | 014060 | SBC | TRANSPORTE INTERNO DA OBRA COM CAMINHAO BASCULANTE 5,0m3 | H | 30 | 114.56 | 142.3 | 4269 | 0.12%
2.9 | 022743 | SBC | DEMOLICAO ESCADA EM CONCRETO ESTRUTURADO | m³ | 3.2 | 315.02 | 391.31 | 1252.19 | 0.0352%
2.10 | 021531 | SEDOP | Diminuição da altura do portão em estrutura metálica c/ retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 255.66 | 42 | 52.17 | 13337.78 | 0.3749%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 52085.07 | 1.464%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 313.52 | 133.74 | 166.13 | 52085.07 | 1.464%
4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 138305.17 | 3.888%
4.1 | 89488 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 | m² | 66.84 | 152.4 | 189.31 | 12653.48 | 0.3557%
4.2 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS | m² | 192 | 118.93 | 147.73 | 28364.16 | 0.7973%
4.3 | 111608 | SBC | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO (REFORMA) | M | 4.6 | 2829.8 | 3515.17 | 16169.78 | 0.4545%
4.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 883.92 | 47.7 | 59.25 | 52372.26 | 1.472%
4.5 | 180006 | SBC | PREPARO DE PAREDES PARA TINTA EXPOXI COM MASSA | m² | 211.8 | 109.26 | 135.72 | 28745.49 | 0.808%
5 |  |  | PISO |  |  |  |  | 270551.68 | 7.605%
5.1 | 156 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | m² | 402.7 | 187.44 | 232.83 | 93760.64 | 2.636%
5.2 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) Passeio público | m² | 386.14 | 128.31 | 159.38 | 61542.99 | 1.73%
5.3 | 170047 | SBC | REPARO EM PISO ALTA RES.KORODUR PL-10mm-TRANSITO MEDIO CIMENTO BRANCO | m² | 52.36 | 380.87 | 473.11 | 24772.03 | 0.6963%
5.4 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 496.92 | 30.3 | 37.63 | 18699.09 | 0.5256%
5.5 | 10174 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m² | 141.5 | 86 | 106.82 | 15115.03 | 0.4249%
5.6 | 180053 | SBC | PINTURA EPOXY TRES DEMAOS EM PISO COM MASSA DE CORRECAO | m² | 788.84 | 53.33 | 66.24 | 52252.76 | 1.469%
5.7 | 180028 | SBC | PINTURA DE PISOS CIMENTADOS COM TINTA PROTETORA NOVACOR (ÁREA DE CONVIVENCIA) | m² | 141.5 | 25.09 | 31.16 | 4409.14 | 0.1239%
6 |  |  | REVESTIMENTO E ESQUADRIAS |  |  |  |  | 353535.38 | 9.938%
6.1 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 93696.38 | 2.634%
6.1.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2289.83 | 2.46 | 3.05 | 6983.98 | 0.1963%
6.1.2 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 578.34 | 2.9 | 3.6 | 2082.02 | 0.05853%
6.1.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2289.83 | 16.46 | 20.44 | 46804.12 | 1.316%
6.1.5 | 100752 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 395.58 | 45.24 | 56.19 | 22227.64 | 0.6248%
6.1.6 | 100742 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 78.36 | 23.9 | 29.68 | 2325.72 | 0.06538%
6.1.7 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 578.34 | 18.48 | 22.95 | 13272.9 | 0.3731%
6.2 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 57186.9 | 1.608%
6.2.1 | 141369 | SEDOP | Forro em gesso acustico (c/lã de vidro) | m² | 77.55 | 124.9 | 155.15 | 12031.88 | 0.3382%
6.2.2 | 0107 | Próprio | Forro acústico modular removível perfurado com tecnologia actv air, com lã de vidro, sistema t15, classe 11 -a-it 10. dimens 618x618 mm. ref.: Gyptone Quattro 20 tegular | M² | 155.53 | 233.73 | 290.33 | 45155.02 | 1.269%
6.3 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 202652.1 | 5.697%
6.3.1 | 112850 | SBC | RECOLOCACAO DE PORTAS ALUMINIO CORRER INCL.VIDROS(EXISTENTES) | UN | 6 | 114.12 | 141.75 | 850.5 | 0.02391%
6.3.2 | 090622 | SEDOP | P12 - Portão de ferro 3/4" 4 folhas de abrir c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 18.72 | 583.81 | 725.2 | 13575.74 | 0.3816%
6.3.3 | 091510 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | m² | 86.4 | 745.22 | 925.71 | 79981.34 | 2.248%
6.3.4 | 091508 | SEDOP | P2 - Porta em VIDRO INCOLOR, com caixilho,alizar e ferragens de 0,8x2,10m | UN | 1 | 1040.35 | 1292.32 | 1292.32 | 0.03633%
6.3.5 | 12952 | ORSE | P6 - Porta de vidro temperado, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | un | 4 | 4236.71 | 5262.84 | 21051.36 | 0.5918%
6.3.6 | 110134 | SBC | P7 - PORTA EM VIDRO INCOLOR 8mm LISA OLEO-FERRAGENS PANICO | UN | 1 | 3088.24 | 3836.21 | 3836.21 | 0.1078%
6.3.7 | 110118 | SBC | P4 - PORTA COMPLETA MDF 1 FL.1,00x2,10m FER.+REVEST. LAMINADO | UN | 4 | 1815.36 | 2255.04 | 9020.16 | 0.2536%
6.3.8 | 110036 | SBC | P1 - PORTA COMPLETA MDF 1 FL.0,60x2,10m-REV.LAMINADO | UN | 1 | 1188.04 | 1475.78 | 1475.78 | 0.04148%
6.3.9 | 110310 | SBC | P5 - PORTA 2F 1,20x2,10m COMPENSADO REV.LAMINADO | UN | 1 | 3110.33 | 3863.65 | 3863.65 | 0.1086%
6.3.10 | 12923 | ORSE | P8 - Porta EM MDF 2,40 x 2,10, de abrir, 02 folha, em MDF, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças de mola PPF, abertura através de barra de panico AP LF NT2 MO.95 CRA | un | 1 | 5401.22 | 6709.39 | 6709.39 | 0.1886%
6.3.11 | 112360 | SBC | P9/10 - PORTA CORRER 3A ANOD.BRONZE+VIDRO LAMINADO INCOLOR 4MM | m² | 22.32 | 1190.82 | 1479.23 | 33016.41 | 0.9281%
6.3.12 | 8182 | ORSE | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj | 1 | 7715.16 | 9583.77 | 9583.77 | 0.2694%
6.3.13 | 13095 | ORSE | P11 - Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m² | 15.54 | 952.95 | 1183.75 | 18395.47 | 0.5171%
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 62974.08 | 1.77%
7.1 | 4849 | ORSE | Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demaõs | m² | 832 | 60.94 | 75.69 | 62974.08 | 1.77%
8 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 339934.11 | 9.556%
8.1 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 151.8 | 62.65 | 77.82 | 11813.07 | 0.3321%
8.2 | 020024 | SEDOP | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | m² | 682 | 2.93 | 3.63 | 2475.66 | 0.06959%
8.3 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 682 | 84.26 | 104.66 | 71378.12 | 2.006%
8.4 | 12508 | ORSE | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m² | 163 | 192.66 | 239.32 | 39009.16 | 1.097%
8.6 | 9444 | ORSE | Isolamento Térmico p/ laje, com EPS - Espessura 2 x 75mm = 150mm, + Proteção Mecãnica Esp.= 0,10m | m² | 682 | 226.43 | 281.27 | 191826.14 | 5.392%
8.7 | 9803 | ORSE | Pingador metálico em Perfil Alumínio "U" 25,4mm x 3,2mm x 0,604kg/m | m | 139.2 | 44.24 | 54.95 | 7649.04 | 0.215%
8.8 | 3850 | ORSE | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m² | 121.1 | 81.54 | 101.28 | 12265 | 0.3448%
8.9 | 244 | ORSE | Telhamento com telha translúcida em fibra de vidro, ondulada, 2,44 x 0,50 m, esp=6mm, Fortlev ou similar | m² | 36 | 78.67 | 97.72 | 3517.92 | 0.09889%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 177120.55 | 4.979%
9.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 35132.19 | 0.9876%
9.1.1 | 180460 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 500 L | UN | 2 | 2272.72 | 2823.17 | 5646.34 | 0.1587%
9.1.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 21 | 601.76 | 747.5 | 15697.5 | 0.4413%
9.1.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 62.7 | 18.14 | 22.53 | 1412.63 | 0.03971%
9.1.4 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 246.57 | 19.65 | 24.4 | 6016.3 | 0.1691%
9.1.5 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 108.64 | 12.46 | 15.47 | 1680.66 | 0.04724%
9.1.6 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 68.75 | 85.4 | 512.4 | 0.0144%
9.1.7 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 8 | 50.47 | 62.69 | 501.52 | 0.0141%
9.1.8 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 12 | 32.75 | 40.68 | 488.16 | 0.01372%
9.1.9 | 89349 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 21.91 | 27.21 | 27.21 | 0.0007649%
9.1.10 | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN | 4 | 78.87 | 97.97 | 391.88 | 0.01102%
9.1.11 | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 53.09 | 65.94 | 263.76 | 0.007414%
9.1.12 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 62.16 | 77.21 | 231.63 | 0.006511%
9.1.13 | 190098 | SEDOP | Torneira de metal de 3/4" p/ tanque | UN | 2 | 80.55 | 100.05 | 200.1 | 0.005625%
9.1.14 | 94797 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 77.97 | 96.85 | 484.25 | 0.01361%
9.1.15 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 32.98 | 40.96 | 40.96 | 0.001151%
9.1.16 | 103012 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 112.78 | 140.09 | 140.09 | 0.003938%
9.1.17 | 99620 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 140.73 | 174.81 | 349.62 | 0.009828%
9.1.18 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 39.66 | 49.26 | 591.12 | 0.01662%
9.1.19 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 29.17 | 36.23 | 144.92 | 0.004074%
9.1.20 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 22.09 | 27.44 | 109.76 | 0.003085%
9.1.21 | 190792 | SEDOP | Filtro de parede | UN | 1 | 162.12 | 201.38 | 201.38 | 0.005661%
9.2 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 18736.13 | 0.5267%
9.2.1 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 4 | 593.59 | 737.35 | 2949.4 | 0.08291%
9.2.2 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN | 3 | 227.59 | 282.71 | 848.13 | 0.02384%
9.2.3 | 93396 | SINAPI | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 769.55 | 955.93 | 3823.72 | 0.1075%
9.2.4 | 190376 | SEDOP | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 633.33 | 786.72 | 786.72 | 0.02211%
9.2.5 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 4 | 71.1 | 88.32 | 353.28 | 0.009931%
9.2.6 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 4 | 93.12 | 115.67 | 462.68 | 0.01301%
9.2.7 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 4 | 196.13 | 243.63 | 974.52 | 0.02739%
9.2.8 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 20 | 280.77 | 348.77 | 6975.4 | 0.1961%
9.2.9 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 314.42 | 390.57 | 1562.28 | 0.04392%
9.3 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 61712.85 | 1.735%
9.3.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 15 | 424.53 | 527.35 | 7910.25 | 0.2224%
9.3.2 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 36 | 21.19 | 26.32 | 947.52 | 0.02663%
9.3.3 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 126 | 27.22 | 33.81 | 4260.06 | 0.1197%
9.3.4 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 186 | 34.04 | 42.28 | 7864.08 | 0.2211%
9.3.5 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 108 | 37.92 | 47.1 | 5086.8 | 0.143%
9.3.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 12.85 | 15.96 | 111.72 | 0.00314%
9.3.7 | 7594 | ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 2 | 20.59 | 25.57 | 51.14 | 0.001438%
9.3.8 | 053524 | SBC | ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm | UN | 5 | 192.99 | 239.73 | 1198.65 | 0.03369%
9.3.9 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | UN | 8 | 926.66 | 1151.09 | 9208.72 | 0.2589%
9.3.10 | 10830 | ORSE | Grelha em aço inox para calha, l= 25cm - inclusive quadro de cantoneira 1/8" x 1" | m | 4 | 987.31 | 1226.43 | 4905.72 | 0.1379%
9.3.11 | 180416 | SEDOP | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas | UN | 1 | 8513.01 | 10574.86 | 10574.86 | 0.2973%
9.3.12 | 057006 | SBC | POCO DE CAPTACAO PARA AGUAS SERVIDAS | UN | 1 | 3936.54 | 4889.96 | 4889.96 | 0.1375%
9.3.13 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 1 | 3786.33 | 4703.37 | 4703.37 | 0.1322%
9.4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 61539.38 | 1.73%
9.4.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 103.26 | 35.1 | 43.6 | 4502.13 | 0.1266%
9.4.2 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 55.2 | 72.75 | 90.37 | 4988.42 | 0.1402%
9.4.3 | 90697 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 122.19 | 244.33 | 303.5 | 37084.66 | 1.042%
9.4.4 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | UN | 13 | 926.66 | 1151.09 | 14964.17 | 0.4206%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E LÓGICA |  |  |  |  | 920738.54 | 25.88%
10.1 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 21449.14 | 0.6029%
10.1.1 | 055046 | SBC | TUBO FERRO GALVANIZADO 3"" | M | 6 | 164.98 | 204.93 | 1229.58 | 0.03456%
10.1.2 | 052044 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 3"" | UN | 1 | 353.92 | 439.63 | 439.63 | 0.01236%
10.1.3 | SESAN 8.9.8 | Próprio | Curva 135° p/ elet. F°G° 3" | UN | 1 | 129.89 | 161.34 | 161.34 | 0.004535%
10.1.4 | 170077 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3" | M | 30 | 53.01 | 65.84 | 1975.2 | 0.05552%
10.1.5 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 3 | 15.71 | 19.51 | 58.53 | 0.001645%
10.1.6 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 194.36 | 241.43 | 241.43 | 0.006787%
10.1.7 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 426.22 | 529.45 | 529.45 | 0.01488%
10.1.8 | 171164 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UN | 6 | 171.06 | 212.49 | 1274.94 | 0.03584%
10.1.9 | 171271 | SEDOP | Cabo de cobre nú 25mm² | M | 70 | 31.08 | 38.6 | 2702 | 0.07595%
10.1.10 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 120 | 70.66 | 87.77 | 10532.4 | 0.2961%
10.1.11 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | M | 40 | 37.32 | 46.35 | 1854 | 0.05212%
10.1.12 | 9042 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v | un | 4 | 90.7 | 112.66 | 450.64 | 0.01267%
10.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 714815.15 | 20.09%
10.2.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 532 | 250.92 | 311.69 | 165819.08 | 4.661%
10.2.2 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 20 | 525.61 | 652.91 | 13058.2 | 0.3671%
10.2.3 | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | UN | 1 | 3241.06 | 4026.04 | 4026.04 | 0.1132%
10.2.4 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | PT | 40 | 580.04 | 720.52 | 28820.8 | 0.8102%
10.2.5 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 559 | 31.81 | 39.51 | 22086.09 | 0.6208%
10.2.6 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 12 | 18.26 | 22.68 | 272.16 | 0.00765%
10.2.7 | 171020 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2" | M | 21 | 57.21 | 71.06 | 1492.26 | 0.04195%
10.2.8 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 78 | 47.45 | 58.94 | 4597.32 | 0.1292%
10.2.9 | 12553 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 200 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 81 | 200.03 | 248.47 | 20126.07 | 0.5657%
10.2.10 | 11292 | ORSE | Tê horizontal 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 84.56 | 105.04 | 210.08 | 0.005905%
10.2.11 | 12599 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 50 | 120.88 | 150.15 | 7507.5 | 0.211%
10.2.12 | 063155 | SBC | REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA 200X100 PARA 100X100 | UN | 3 | 41.76 | 51.87 | 155.61 | 0.004374%
10.2.13 | SESAN 9.0.13 | Próprio | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X200MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 99.46 | 123.54 | 247.08 | 0.006945%
10.2.14 | SESAN 9.0.14 | Próprio | Fornecimento e instalação de desvio à direita 200 mm | un | 2 | 89.71 | 111.43 | 222.86 | 0.006265%
10.2.15 | SESAN 9.0.12 | Próprio | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X200MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 48.45 | 60.18 | 120.36 | 0.003383%
10.2.16 | SESAN 9.0.15 | Próprio | Suporte balanço para barra roscada ara Eletrocalha metálica 200mm | UN | 180 | 27.78 | 34.5 | 6210 | 0.1746%
10.2.17 | SESAN 9.0.16 | Próprio | Suporte balanço para barra roscada ara Eletrocalha metálica 100mm | UN | 50 | 20.78 | 25.81 | 1290.5 | 0.03628%
10.2.18 | 171142 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN | 60 | 47.04 | 58.43 | 3505.8 | 0.09855%
10.2.19 | 171141 | SEDOP | Barra rosqueada (3m) 1/4" | UN | 297 | 23.02 | 28.59 | 8491.23 | 0.2387%
10.2.20 | 171055 | SEDOP | Perfilado perfurado 38x38m (3m) | Pç | 124 | 81.48 | 101.21 | 12550.04 | 0.3528%
10.2.21 | 9673 | ORSE | Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 247 | 14.82 | 18.4 | 4544.8 | 0.1278%
10.2.22 | 170319 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | M | 1398 | 17.04 | 21.16 | 29581.68 | 0.8315%
10.2.23 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 6598 | 7.46 | 9.26 | 61097.48 | 1.717%
10.2.24 | 170318 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | M | 1082 | 12.21 | 15.16 | 16403.12 | 0.4611%
10.2.25 | 170890 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 5252.98 | 6525.25 | 6525.25 | 0.1834%
10.2.26 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 650.2 | 807.67 | 807.67 | 0.0227%
10.2.27 | 171042 | SEDOP | Chave magnética p/ motor de 5CV -3F-220V | UN | 1 | 318.2 | 395.26 | 395.26 | 0.01111%
10.2.28 | 102137 | SINAPI | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | 82.69 | 102.71 | 410.84 | 0.01155%
10.2.29 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1106.78 | 1374.84 | 1374.84 | 0.03865%
10.2.30 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 426.22 | 529.45 | 529.45 | 0.01488%
10.2.31 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 40 | 23 | 28.57 | 1142.8 | 0.03212%
10.2.32 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 65.6 | 81.48 | 814.8 | 0.0229%
10.2.33 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 71.95 | 89.37 | 357.48 | 0.01005%
10.2.34 | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 417.2 | 518.24 | 518.24 | 0.01457%
10.2.35 | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 25 | 34.75 | 43.16 | 1079 | 0.03033%
10.2.36 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 25 | 30.7 | 38.13 | 953.25 | 0.0268%
10.2.37 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 66 | 28.64 | 35.57 | 2347.62 | 0.06599%
10.2.38 | 170921 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo LL 1" | UN | 22 | 19.37 | 24.06 | 529.32 | 0.01488%
10.2.39 | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 105 | 40.74 | 50.6 | 5313 | 0.1493%
10.2.40 | SESAN 8.9.9 | Próprio | Luminária técnica tipo pendente, retangular com duas lâmpadas Led T8 | UN | 50 | 477.57 | 593.23 | 29661.5 | 0.8338%
10.2.41 | SESAN 9.0.20 | Próprio | Luminária técnica tipo pêndulo, quadrada | UN | 6 | 410.78 | 510.27 | 3061.62 | 0.08606%
10.2.42 | 060113 | SBC | KIT TRILHO ELETRIFICADO 1,5M + 3 SPOT LED 18W BRANCO | UN | 49 | 440.16 | 546.76 | 26791.24 | 0.7531%
10.2.43 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 122.3 | 309.6 | 384.58 | 47034.13 | 1.322%
10.2.44 | SESAN 9.0.21 | Próprio | LUMINARIA - FITA LED 8W | m | 12 | 38.95 | 48.38 | 580.56 | 0.01632%
10.2.45 | SESAN 9.0.0 | Próprio | Luminária externa, tipo projetor RGB 36w, corpo em alumínio injetado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou similar | UN | 44 | 376.71 | 467.94 | 20589.36 | 0.5788%
10.2.46 | SESAN 9.0.10 | Próprio | Luminária externa embutida no piso AXIS RDO 15w/4000k, corpo em alumínio extrudado e usinado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou simila | un | 4 | 338.23 | 420.14 | 1680.56 | 0.04724%
10.2.47 | SESAN 9.0.11 | Próprio | Luminária externa, tipo projetor linear de 36w, corpo em alumínio injetado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou similar com suporte de fixação ajustável | UN | 120 | 1005.49 | 1249.01 | 149881.2 | 4.213%
10.3 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 40908.04 | 1.15%
10.3.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 154 | 64.85 | 80.55 | 12404.7 | 0.3487%
10.3.2 | 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | M | 176 | 69.64 | 86.5 | 15224 | 0.4279%
10.3.3 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 6 | 212.93 | 264.5 | 1587 | 0.04461%
10.3.4 | 10093 | ORSE | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 350 | 0.07 | 0.08 | 28 | 0.0007871%
10.3.5 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 350 | 2.38 | 2.95 | 1032.5 | 0.02902%
10.3.6 | 11039 | ORSE | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 350 | 0.76 | 0.94 | 329 | 0.009248%
10.3.7 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | PT | 8 | 42.98 | 53.38 | 427.04 | 0.012%
10.3.8 | 053005 | SBC | CAIXA EM ALVENARIA 30x30 TAMPO FERRO FUNDIDO | UN | 4 | 1987.57 | 2468.95 | 9875.8 | 0.2776%
10.4 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 143566.21 | 4.036%
10.4.1 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 50 | 514.73 | 639.39 | 31969.5 | 0.8987%
10.4.2 | 170309 | SEDOP | Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiaçao) | PT | 17 | 183.08 | 227.42 | 3866.14 | 0.1087%
10.4.3 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 69 | 18.26 | 22.68 | 1564.92 | 0.04399%
10.4.4 | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 30 | 31.81 | 39.51 | 1185.3 | 0.03332%
10.4.5 | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 81 | 47.45 | 58.94 | 4774.14 | 0.1342%
10.4.6 | 171020 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2" | M | 24 | 57.21 | 71.06 | 1705.44 | 0.04794%
10.4.7 | 12553 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada, 200 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 18 | 200.03 | 248.47 | 4472.46 | 0.1257%
10.4.8 | 12599 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa, zincada,100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 8 | 120.88 | 150.15 | 1201.2 | 0.03377%
10.4.9 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24 | 18.26 | 22.68 | 544.32 | 0.0153%
10.4.10 | SESAN 9.0.19 | Próprio | Tomada híbrida (Lógica + Força) para piso para computador, moldada em caixa (180 x 120 x 75mm), fabricante Legrand e/ou similar | UN | 17 | 501.52 | 622.98 | 10590.66 | 0.2977%
10.4.11 | 170880 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | UN | 2 | 394.51 | 490.06 | 980.12 | 0.02755%
10.4.12 | 170878 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | UN | 5 | 151.45 | 188.13 | 940.65 | 0.02644%
10.4.13 | 170341 | SEDOP | Caixa de passagem em alumínio 150x150x100mm | UN | 6 | 100.9 | 125.33 | 751.98 | 0.02114%
10.4.14 | 171525 | SEDOP | Rack 19" 570mm 44U | UN | 1 | 3871.38 | 4809.02 | 4809.02 | 0.1352%
10.4.15 | 11520 | ORSE | Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar | un | 15 | 583.85 | 725.25 | 10878.75 | 0.3058%
10.4.16 | 062591 | SBC | CAIXA DE PISO BAIXA 4"" X 2"" EM ALUMNIO COM ANEL DE REGULAGEM | UN | 18 | 22.28 | 27.67 | 498.06 | 0.014%
10.4.17 | 062592 | SBC | CAIXA DE PISO BAIXA 4""X4"" EM ALUMINIO COM ANEL DE REGULAGEM | UN | 9 | 35.18 | 43.7 | 393.3 | 0.01106%
10.4.18 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | UN | 2 | 54.49 | 67.68 | 135.36 | 0.003805%
10.4.19 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 45.59 | 56.63 | 283.15 | 0.007959%
10.4.20 | 061359 | SBC | CONECTOR FEMEA PARA RJ45 | UN | 72 | 22.36 | 27.77 | 1999.44 | 0.0562%
10.4.21 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 30.7 | 38.13 | 76.26 | 0.002144%
10.4.22 | 170921 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo LL 1" | UN | 2 | 19.37 | 24.06 | 48.12 | 0.001353%
10.4.23 | 170903 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo LR 1" | UN | 2 | 19.37 | 24.06 | 48.12 | 0.001353%
10.4.24 | 170916 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo E 1" | UN | 10 | 17.22 | 21.39 | 213.9 | 0.006013%
10.4.25 | 170907 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo T 1" | UN | 5 | 19.72 | 24.49 | 122.45 | 0.003442%
10.4.26 | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 62.61 | 77.77 | 155.54 | 0.004372%
10.4.27 | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 13 | 33.81 | 41.99 | 545.87 | 0.01534%
10.4.28 | 152 | Próprio | Condulete em alumínio tipo ll de 1.1/4" | un | 3 | 56.4 | 70.06 | 210.18 | 0.005908%
10.4.29 | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 5 | 56.09 | 69.67 | 348.35 | 0.009792%
10.4.30 | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 72 | 32.03 | 39.78 | 2864.16 | 0.08051%
10.4.31 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 4 | 1260.56 | 1565.86 | 6263.44 | 0.1761%
10.4.32 | 171190 | SEDOP | Patch cable M8V cat 6e 1,5m | UN | 150 | 85.07 | 105.67 | 15850.5 | 0.4456%
10.4.33 | 171188 | SEDOP | Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A | UN | 5 | 79.86 | 99.2 | 496 | 0.01394%
10.4.34 | 12942 | ORSE | Monitoramento de fluxo de pessoas - incluso 01 computador NUC intel I5 8gb, DDR3, HD1tb, VGA HDMI 03 usb win10 PRO ou similar 08 câmeras HIKVision DS-2CD1101-I, ou similar 01 roteador e 01 licença de software. | un | 1 | 11211 | 13926.3 | 13926.3 | 0.3915%
10.4.35 | 211196 | SEDOP | Quadro telefonico inter de distr. 120x120x12cm | UN | 2 | 2033.26 | 2525.71 | 5051.42 | 0.142%
10.4.36 | 211210 | SEDOP | Cabo telefônico CTP APL -40 x 20 pares | M | 30 | 19.5 | 24.22 | 726.6 | 0.02042%
10.4.37 | 070938 | SBC | MODULO DE CONTROLE CENTRAL CÂMERAS | UN | 1 | 10525.76 | 13075.09 | 13075.09 | 0.3675%
11 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 169080.64 | 4.753%
11.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 8 | 253.55 | 314.95 | 2519.6 | 0.07083%
11.2 | 231312 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter | UN | 2 | 6191.61 | 7691.21 | 15382.42 | 0.4324%
11.3 | 231314 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 48.000 BTU's - Inverter | UN | 4 | 14344.27 | 17818.45 | 71273.8 | 2.004%
11.4 | 231315 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 60.000 BTU's - Inverter | UN | 2 | 16934.03 | 21035.45 | 42070.9 | 1.183%
11.5 | 231086 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m) | PT | 8 | 2434.54 | 3024.18 | 24193.44 | 0.6801%
11.6 | 7130 | ORSE | Suporte para fixação de aparelhos de AR CONDICIONADO | un | 16 | 686.31 | 852.53 | 13640.48 | 0.3834%
12 |  |  | COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 16529.23 | 0.4646%
12.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente 28x18cm | UN | 27 | 50.2 | 62.35 | 1683.45 | 0.04732%
12.2 | 10719 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 25x25cm | Un | 15 | 47.82 | 59.4 | 891 | 0.02505%
12.3 | 10718 | ORSE | Placa de indicativa em acrílico e adesivo, com sinalização para deficientes, dim.: 15 x 15 cm | Un | 10 | 29.65 | 36.83 | 368.3 | 0.01035%
12.4 | 060871 | SBC | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 18 | 330.66 | 410.74 | 7393.32 | 0.2078%
12.5 | 11867 | ORSE | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 10 | 155.06 | 192.61 | 1926.1 | 0.05414%
12.6 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 14 | 245.37 | 304.79 | 4267.06 | 0.1199%
13 |  |  | EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 184182.6 | 5.177%
13.1 | 250532 | SEDOP | Banco em tampo de concreto e ferragem tipo colméia | UN | 40 | 380.54 | 472.7 | 18908 | 0.5315%
13.2 | 9787 | ORSE | Banco circular em concreto armado 22MPa em fundação rasa incluindo led, argamassa de regularização e pintura. | m³ | 7.18 | 2662.18 | 3306.95 | 23743.9 | 0.6674%
13.3 | 7944 | ORSE | Mesa de centro em tubo galv, montantes de tubos 4", suportes em tubos 2", policarbonato alveolar e=8mm, med 7,00 x 2,00m, tampo em concreto c/ pint. automotiva PU | un | 2 | 9800 | 12173.56 | 24347.12 | 0.6844%
13.4 | 00001 | Próprio | Arquibancada mista de madeira e ferragem | Un | 1 | 15000.96 | 18634.19 | 18634.19 | 0.5238%
13.5 | 172455 | SBC | MODULO PARA ESTACIONAMENTO BICICLETAS | UN | 52 | 170.08 | 211.27 | 10986.04 | 0.3088%
13.6 | 00002 | Próprio | Rede cama suspensa sem nós 50x50mm, esp. 05mm, estruturado por tubo de aço inox | m² | 15.19 | 2053.96 | 2551.42 | 38756.06 | 1.089%
13.7 | 112402 | SBC | GUARDA CORPO ALUMINIO NATURAL COM VIDRO | M | 55.21 | 711.67 | 884.03 | 48807.29 | 1.372%
14 |  |  | EXTERNO |  |  |  |  | 200533.28 | 5.637%
14.1 |  |  | MURO |  |  |  |  | 42764.37 | 1.202%
14.1.1 | 022241 | SBC | REMOCAO PINTURA VELHA EM GRADES DE FERRO | m² | 277.71 | 55.15 | 68.5 | 19023.13 | 0.5347%
14.1.2 | 4369 | ORSE | Restauro - Aplicação de anti-corrosivo em ferragem | un | 277.71 | 2.62 | 3.25 | 902.55 | 0.02537%
14.1.3 | 111300 | SBC | RECOLOCACAO GRADIL EXISTENTE FIX.PERFIL DUPLO 4""x2""x3/16"" | M | 54.3 | 127.92 | 158.9 | 8628.27 | 0.2425%
14.1.4 | 7696 | ORSE | Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m² | 277.71 | 41.2 | 51.17 | 14210.42 | 0.3995%
14.2 |  |  | ESTRUTURA/PAREDE |  |  |  |  | 66721.82 | 1.876%
14.2.1 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 10.75 | 3096.87 | 3846.93 | 41354.49 | 1.162%
14.2.2 | 171025 | SBC | MURETA PARA JARDINEIRA 0,10m x 0,15m | M | 54.3 | 376.09 | 467.17 | 25367.33 | 0.7131%
14.3 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 91047.09 | 2.559%
14.3.1 | 201067 | SBC | PLANTAS ORNAMENTAIS EM AREAS ENSOLARADAS(ARBUSTOS PARA O MURO) | m² | 332.19 | 114.13 | 141.77 | 47094.57 | 1.324%
14.3.2 | 9320 | ORSE | Plantio de mudas de plantas com ALTURAS ENTRE h=1,50m E 0,90m, sem fornecimento | un | 42 | 45.38 | 56.37 | 2367.54 | 0.06655%
14.3.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA VARIÁVEL M. AF_05/2018 | UN | 143 | 66.69 | 82.84 | 11846.12 | 0.333%
14.3.4 | 12135 | ORSE | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | m² | 1263.87 | 18.95 | 23.53 | 29738.86 | 0.836%
15 |  |  | FACHADA |  |  |  |  | 270712.16 | 7.61%
15.1 | 12419 | ORSE | Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS | un | 2 | 10506.38 | 13051.02 | 26102.04 | 0.7337%
15.2 | 120011 | SBC | REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12 | m² | 705.18 | 14.8 | 18.38 | 12961.2 | 0.3643%
15.3 | 180039 | SBC | PINTURA FUNDO PREPARADOR DE PAREDES SUVINIL (1:1) (PARA A FACHADA) | m² | 705.18 | 25.84 | 32.09 | 22629.22 | 0.6361%
15.4 | 180030 | SBC | TINTA ACRILICA EMBORRACHADA INDUTIL INTERLIGHT (PINTURA DA FACHADA) | m² | 650.64 | 27.67 | 34.37 | 22362.49 | 0.6286%
15.5 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 54.54 | 17.49 | 21.72 | 1184.6 | 0.0333%
15.6 | 00003 | Próprio | Jardim Vertical Sob Parede (Com plantas artificiais ) | m² | 54.54 | 1563.93 | 1942.71 | 105955.4 | 2.978%
15.7 | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | M | 24.5 | 129.58 | 160.96 | 3943.52 | 0.1109%
15.8 | 100100 | SBC | TOLDO EM CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR FUMÊ, 6MM COM EMENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, COM ESTRUTURA METALICA | m² | 105.6 | 576.13 | 715.66 | 75573.69 | 2.124%
16 |  |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 38854.76 | 1.092%
16.1 | 00004 | Próprio | Totem de Identificação do Espaço Pólo Criativo, em base e estrutura em concreto armado e revestimento em ACM com aplicação de adesivo sobreposto h=4,0m | un | 2 | 14315.45 | 17782.65 | 35565.3 | 0.9997%
16.2 | 202346 | SBC | TAPETE BORRACHA P/SINALIZAR ATENDIMENTO PREFERENCIAL 1,20X80 | UN | 2 | 249 | 309.3 | 618.6 | 0.01739%
16.3 | 200589 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM | UN | 8 | 88.88 | 110.4 | 883.2 | 0.02483%
16.4 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 8 | 23.65 | 29.37 | 234.96 | 0.006605%
16.5 | 4249 | ORSE | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva | Un | 10 | 125 | 155.27 | 1552.7 | 0.04365%
17 |  |  | PONTO DE MOTOTAXI |  |  |  |  | 41976.9 | 1.18%
17.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 15171.71 | 0.4265%
17.1.1 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 2.04 | 3096.87 | 3846.93 | 7847.73 | 0.2206%
17.1.2 | 040275 | SBC | PILARES METALICOS ESTRUTURA ACO SAC-41 | m² | 3.78 | 1137.71 | 1413.26 | 5342.12 | 0.1502%
17.1.3 | 12415 | ORSE | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco | m | 18.4 | 86.71 | 107.71 | 1981.86 | 0.05571%
17.2 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 22464.89 | 0.6315%
17.2.1 | 100060 | SBC | ESTRUTURA TRELICA EM ACO PREPINTADO PARA COBERTURA(9,878kg/m2) | m² | 31 | 374.34 | 465 | 14415 | 0.4052%
17.2.2 | 100600 | SBC | COBERTURA TELHA METALICA ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL TR25 3 | m² | 31 | 163.06 | 202.55 | 6279.05 | 0.1765%
17.2.3 | 100327 | SBC | CALHA CHAPA ACO ZINCADO #22 - CORTE 1200mm | M | 6 | 237.6 | 295.14 | 1770.84 | 0.04978%
17.3 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 2446.82 | 0.06878%
17.3.1 | 180222 | SBC | PINTURA DUAS DEMAOS TINTA ESMALTE EM SUPERFICIE METALICA | m² | 40.02 | 49.22 | 61.14 | 2446.82 | 0.06878%
17.4 |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 1893.48 | 0.05323%
17.4.1 | 12857 | ORSE | Banco de concreto pré-moldado, sem encosto, dimensão: 1,80x0,60x0,10m confeccionado em forma metálica | un | 3 | 508.1 | 631.16 | 1893.48 | 0.05323%
18 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 9046.3 | 0.2543%
18.1 | 12637 | ORSE | Limpeza de fossa até 5m3 | un | 1 | 350 | 434.77 | 434.77 | 0.01222%
18.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 2939.09 | 2.36 | 2.93 | 8611.53 | 0.2421%
19 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2360.82 | 0.06636%
19.1 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m | un | 1 | 1900.52 | 2360.82 | 2360.82 | 0.06636%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2864051.07
[5 empty] | Total do BDI |  | 693410.36
[5 empty] | Total Geral |  | 3557461.43
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 24,22%

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓLO CRIATIVO DIGITAL
LOCAL: AV. ARTERIAL 5-A, 2492 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 195325.93
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - CANTEIRO DE OBRAS | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 184.79 | 184.79
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 107.04 | 107.04
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.96 | 29.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.6 | 26.6
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
|  |  |  | MO sem LS => | 67.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 67.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.75 |  | Valor com BDI => |  | 229.54
[6 empty] | Quant. => | 163.84 | Preço Total => | 37607.83
5 |  |  | PISO | [5 empty] | 270610.33
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 156 | Próprio | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 187.44 | 187.44
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3395 | 26.6 | 9.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1805 | 26.23 | 4.73
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.52 | 21.14 | 10.99
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.097 | 624.03 | 60.53
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 7.69 | 1.92
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 3.8 | 0.76
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 31.9 | 35.8
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.67 | 1.88
Insumo | 00043146 | SINAPI | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | Material |  | KG | 1.7391 | 10.19 | 17.72
Insumo | 00043144 | SINAPI | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | Material |  | KG | 0.0545 | 43.27 | 2.35
Insumo | 00043143 | SINAPI | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | Material |  | L | 0.1333 | 31.78 | 4.23
Insumo | 000040602 | Próprio | MOLDE DE POLIURETANO PARA ESTAMPAGEM DE PASSEIO DE CONCRETO, 59 CM X 59 CM X 2 CM | Material |  | m² | 0.25 | 150 | 37.5
|  |  |  | MO sem LS => | 22.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.39 |  | Valor com BDI => |  | 232.83
[6 empty] | Quant. => | 402.7 | Preço Total => | 93760.64
6 |  |  | REVESTIMENTO E ESQUADRIAS | [5 empty] | 363212.62
6.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0107 | Próprio | Forro acústico modular removível perfurado com tecnologia actv air, com lã de vidro, sistema t15, classe 11 -a-it 10. dimens 618x618 mm. ref.: Gyptone Quattro 20 tegular | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | M² | 1 | 233.73 | 233.73
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 14.05 | 9.13
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.65 | 18.16 | 11.8
Insumo | 000040605 | Próprio | PERFIL CANTONEIRA T ALUMÍNIO cor branca 3/4" | Material |  | M | 1.5 | 9.3 | 13.95
Insumo | 000040606 | Próprio | Forro acústico modular removível perfurado com tecnologia actv air, com lã de vidro, sistema t15, classe 11 -a-it 10. dimens 618x618 mm. ref.: Gyptone Quattro 20 tegular | Material |  | M² | 1 | 198.85 | 198.85
|  |  |  | MO sem LS => | 7.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.6 |  | Valor com BDI => |  | 290.33
[6 empty] | Quant. => | 155.53 | Preço Total => | 45155.02
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 8.9.8 | Próprio | Curva 135° p/ elet. F°G° 3" | SEDOP |  | UN | 1 | 129.89 | 129.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.14 | 4.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 26.91 | 10.76
Insumo | 00002629 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | Material |  | UN | 1 | 114.91 | 114.91
|  |  |  | MO sem LS => | 10.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.45 |  | Valor com BDI => |  | 161.34
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 161.34
10.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.13 | Próprio | CRUZETA RETA,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X200MM.FO RNECIMENTO E COLOCACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 99.46 | 99.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.03 | 11.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.91 | 13.45
Insumo | 216 | Próprio | CRUZETA RETA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X200MM, PRE-ZINCADA | Material |  | un | 1 | 75 | 75
|  |  |  | MO sem LS => | 17.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.08 |  | Valor com BDI => |  | 123.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 247.08
10.2.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.14 | Próprio | Fornecimento e instalação de desvio à direita 200 mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 89.71 | 89.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.91 | 13.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.03 | 11.01
Insumo | 217 | Próprio | Desvio a direita 200mm para Eletrocalha metálica | Material |  | un | 1 | 65.25 | 65.25
|  |  |  | MO sem LS => | 17.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.72 |  | Valor com BDI => |  | 111.43
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 222.86
10.2.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.12 | Próprio | COTOVELO RETO,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X200MM.F ORNECIMENTO E COLOCACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.45 | 48.45
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.91 | 13.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0 | 22.03 | 0
Insumo | 215 | Próprio | COTOVELO RETO, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 200X200MM, PRE-ZINCADA | Material |  | Un | 1 | 35 | 35
|  |  |  | MO sem LS => | 9.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.73 |  | Valor com BDI => |  | 60.18
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 120.36
10.2.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.15 | Próprio | Suporte balanço para barra roscada ara Eletrocalha metálica 200mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.78 | 27.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.91 | 5.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 22.03 | 4.4
Insumo | 218 | Próprio | Suporte balanço para barra roscada ara Eletrocalha metálica 200mm | Material |  | Un | 1 | 18 | 18
|  |  |  | MO sem LS => | 6.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.72 |  | Valor com BDI => |  | 34.5
[6 empty] | Quant. => | 180 | Preço Total => | 6210
10.2.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.16 | Próprio | Suporte balanço para barra roscada ara Eletrocalha metálica 100mm | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.78 | 20.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 26.91 | 5.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 22.03 | 4.4
Insumo | 219 | Próprio | Suporte balanço para barra roscada ara Eletrocalha metálica 100mm | Material |  | Un | 1 | 11 | 11
|  |  |  | MO sem LS => | 6.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.03 |  | Valor com BDI => |  | 25.81
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 1290.5
10.2.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 8.9.9 | Próprio | Luminária técnica tipo pendente, retangular com duas lâmpadas Led T8 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 477.57 | 477.57
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 26.91 | 30.94
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 22.03 | 22.03
Insumo | 211 | Próprio | Luminária pendente, p/ 02 lâmpadas tipo T8 | Material |  | un | 1 | 398.2 | 398.2
Insumo | 049517 | SBC | LAMPADA TUBULAR LED 18W T8 120cm 1L BRANCO FRIO INMETRO | Material |  | UN | 2 | 13.2 | 26.4
|  |  |  | MO sem LS => | 37.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 115.66 |  | Valor com BDI => |  | 593.23
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 29661.5
10.2.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.20 | Próprio | Luminária técnica tipo pêndulo, quadrada | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 410.78 | 410.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 26.91 | 32.29
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 22.03 | 26.43
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.1 | 20.65 | 2.06
Insumo | 221 | Próprio | Luminária técnica tipo pêndulo, quadrada | Material |  | Un | 1 | 350 | 350
|  |  |  | MO sem LS => | 40.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.49 |  | Valor com BDI => |  | 510.27
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 3061.62
10.2.44 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.21 | Próprio | LUMINARIA - FITA LED 8W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | m | 1 | 38.95 | 38.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 26.91 | 15.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.59 | 22.03 | 12.99
Insumo | 003420 | SBC | FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm | Material |  | M | 0.1 | 0.91 | 0.09
Insumo | 222 | Próprio | FITA LED 8W | Material |  | m | 1 | 10 | 10
|  |  |  | MO sem LS => | 20.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.43 |  | Valor com BDI => |  | 48.38
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 580.56
10.2.45 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.0 | Próprio | Luminária externa, tipo projetor RGB 36w, corpo em alumínio injetado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou similar | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 376.71 | 376.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.525 | 26.91 | 14.12
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.525 | 22.03 | 11.56
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.05 | 20.65 | 1.03
Insumo | 212 | Próprio | Luminária externa, tipo projetor RGB 36w, corpo em alumínio injetado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou similar | Material |  | Un | 1 | 350 | 350
|  |  |  | MO sem LS => | 17.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 91.23 |  | Valor com BDI => |  | 467.94
[6 empty] | Quant. => | 44 | Preço Total => | 20589.36
10.2.46 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.10 | Próprio | Luminária externa embutida no piso AXIS RDO 15w/4000k, corpo em alumínio extrudado e usinado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou simila | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 338.23 | 338.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.782 | 26.91 | 47.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.782 | 22.03 | 39.25
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.05 | 20.65 | 1.03
Insumo | 213 | Próprio | Luminária externa embutida no piso AXIS RDO 15w/4000k, corpo em alumínio extrudado e usinado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou simila | Material |  | un | 1 | 250 | 250
|  |  |  | MO sem LS => | 60.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.91 |  | Valor com BDI => |  | 420.14
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1680.56
10.2.47 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.11 | Próprio | Luminária externa, tipo projetor linear de 36w, corpo em alumínio injetado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou similar com suporte de fixação ajustável | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1005.49 | 1005.49
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.91 | 13.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.03 | 11.01
Insumo | 214 | Próprio | Luminária externa, tipo projetor linear de 36w, corpo em alumínio injetado, acabamento pintura epóxi, alimentação 80 a 250Vas ou 24Vcc, lente 40, IP 66, IRC 85, fabricante Power Lume e/ou similar com suporte de fixação ajustável | Material |  | Un | 0.35 | 2800 | 980
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.05 | 20.65 | 1.03
|  |  |  | MO sem LS => | 17.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 243.52 |  | Valor com BDI => |  | 1249.01
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 149881.2
10.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 9.0.19 | Próprio | Tomada híbrida (Lógica + Força) para piso para computador, moldada em caixa (180 x 120 x 75mm), fabricante Legrand e/ou similar | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 501.52 | 501.52
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.91 | 13.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 22.03 | 11.01
Insumo | 220 | Próprio | Tomada híbrida (Lógica + Força) para piso para computador, moldada em caixa (180 x 120 x 75mm) | Material |  | Un | 1 | 475 | 475
Insumo | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | Material |  | UN | 0.1 | 20.65 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 17.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 121.46 |  | Valor com BDI => |  | 622.98
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 10590.66
10.4.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 152 | Próprio | Condulete em alumínio tipo ll de 1.1/4" | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | un | 1 | 56.4 | 56.4
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.74 | 1.12
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.3 | 3.57 | 1.07
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 18.78 | 5.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 13.6 | 4.08
Insumo | 3912 | ORSE | Condulete tipo "LL" de 1 1/4" em alumínio fundido a prova de tempo, gases, vapores e pós. un | Material |  | un | 1 | 44.5 | 44.5
|  |  |  | MO sem LS => | 9.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.66 |  | Valor com BDI => |  | 70.06
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 210.18
13.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00001 | Próprio | Arquibancada mista de madeira e ferragem | URBA - URBANIZAÇÃO |  | Un | 1 | 15000.96 | 15000.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 26.6 | 133
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 21.19 | 169.52
Composição Auxiliar | 10347 | ORSE | Reforço para chumbador de grade de ferro com barra de ferro 5/8" - para obra da Penintenciária de Tobias Barreto - Rev 01 | Esquadrias de Ferro |  | m | 4 | 47.44 | 189.76
Composição Auxiliar | 10789 | ORSE | Gradil com quadro em tubo metalon 40x30mm, tela soldadda de 3x3cm e tubo metalon de 35x25mm, conforme projeto da Construção do Ginásio Poliesportivo de Itabaiana | Esquadrias de Ferro |  | m² | 14.36 | 382.77 | 5496.57
Composição Auxiliar | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei |  |  | M | 35 | 13.3 | 465.5
Composição Auxiliar | 6466 | ORSE | Estrado de Madeira Para Sacaria | Conversão InfoWOrca |  | m² | 35.55 | 142.25 | 5056.98
Composição Auxiliar | 6320 | ORSE | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.89 | 716.38 | 637.57
Composição Auxiliar | 4901 | ORSE | Solda (emenda) de estaca metálica tipo perfil "I", simples, bitola W 200x26,6 (8"), incluso material | Estacas Metálicas |  | m | 2 | 60 | 120
Composição Auxiliar | 2793 | ORSE | Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022 | Drenos |  | m | 2 | 317.44 | 634.88
Composição Auxiliar | 030045 | SBC | FORMA BASES E PILARES EM TABUAS DE MADEIRA | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 5.5 | 138.26 | 760.43
Composição Auxiliar | 023251 | SBC | PINTURA DE RODAPE MADEIRA COM VERNIZ POLIURETANO | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | M | 25 | 14.69 | 367.25
Composição Auxiliar | 180012 | SBC | VERNIZ/MASSA/LIXA EM GIRAU DA LOJA INCLUSIVE ACESSO | PINTURAS |  | m² | 25 | 38.78 | 969.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3449.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 3449.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 3633.23 |  | Valor com BDI => |  | 18634.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 18634.19
13.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00002 | Próprio | Rede cama suspensa sem nós 50x50mm, esp. 05mm, estruturado por tubo de aço inox | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | m² | 1 | 2053.96 | 2053.96
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.6 | 26.6
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
Composição Auxiliar | 9459 | ORSE | Ferragem cromada para blindex - ref.: 306 (suporte duplo horizontal) | Divisórias |  | un | 4 | 75.07 | 300.28
Composição Auxiliar | 040564 | SBC | SUPORTE EM PERFIS DE ACO PARA ANCORAGEM | ESTRUTURA |  | UN | 0.2 | 8046.22 | 1609.24
Insumo | 00000002 | Próprio | Rede Para Cama Suspensa, Redários E Mezaninos Conforto E Resistência2000k Material: Nylon 6.6-2000K | Equipamento |  | m² | 1 | 96.65 | 96.65
|  |  |  | MO sem LS => | 149.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 149.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 497.46 |  | Valor com BDI => |  | 2551.42
[6 empty] | Quant. => | 15.19 | Preço Total => | 38756.06
15.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00003 | Próprio | Jardim Vertical Sob Parede (Com plantas artificiais ) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 1563.93 | 1563.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.6 | 26.6
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
Composição Auxiliar | 150204 | AGETOP CIVIL | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO | 15 |  | Kg | 67.24 | 20.88 | 1403.97
Insumo | 00000003 | Próprio | Consultor paisagista | Mão de Obra |  | dia | 1 | 20.36 | 20.36
Insumo | 00000004 | Próprio | Plantas Artificiais com proteção UV | Material |  | un | 4 | 19.84 | 79.36
Insumo | 00000006 | Próprio | Arame | Equipamento |  | m² | 1 | 12.45 | 12.45
|  |  |  | MO sem LS => | 53.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 378.78 |  | Valor com BDI => |  | 1942.71
[6 empty] | Quant. => | 54.54 | Preço Total => | 105955.4
16 |  |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 38854.76
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00004 | Próprio | Totem de Identificação do Espaço Pólo Criativo, em base e estrutura em concreto armado e revestimento em ACM com aplicação de adesivo sobreposto h=4,0m | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | un | 1 | 14315.45 | 14315.45
Composição Auxiliar | 260761 | SEDOP | Totem em concreto armado |  |  | UN | 1 | 1258.51 | 1258.51
Composição Auxiliar | 9301 | ORSE | Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros | Diversos |  | un | 1 | 11885.71 | 11885.71
Composição Auxiliar | 200177 | SBC | COLOCACAO DE TOTEM/ESCULTURA - MAO-DE-OBRA | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | UN | 1 | 1171.23 | 1171.23
|  |  |  | MO sem LS => | 1172.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 1172.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3467.2 |  | Valor com BDI => |  | 17782.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 35565.3
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 24,22%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓLO CRIATIVO DIGITAL
LOCAL: AV. ARTERIAL 5-A, 2492 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 195.325,93 | 1º MÊS: 50,00% 97.662,97; 2º MÊS: 50,00% 97.662,97
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 113.614,23 | 1º MÊS: 25,00% 28.403,56; 2º MÊS: 50,00% 56.807,12; 3º MÊS: 25,00% 28.403,56
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 52.085,07 | 3º MÊS: 100,00% 52.085,07
4 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 138.305,17 | 3º MÊS: 50,00% 69.152,59; 4º MÊS: 50,00% 69.152,59
5 | PISO | 100,00% 270.551,68 | 4º MÊS: 25,00% 67.637,92; 5º MÊS: 25,00% 67.637,92; 6º MÊS: 25,00% 67.637,92; 7º MÊS: 25,00% 67.637,92
6 | REVESTIMENTO E ESQUADRIAS | 100,00% 353.535,38 | 6º MÊS: 25,00% 88.383,85; 7º MÊS: 25,00% 88.383,85; 8º MÊS: 50,00% 176.767,69
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 62.974,08 | 8º MÊS: 100,00% 62.974,08
8 | COBERTURA | 100,00% 339.934,11 | 6º MÊS: 50,00% 169.967,06; 7º MÊS: 50,00% 169.967,06
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 177.120,55 | 5º MÊS: 25,00% 44.280,14; 6º MÊS: 25,00% 44.280,14; 7º MÊS: 25,00% 44.280,14; 8º MÊS: 25,00% 44.280,14
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E LÓGICA | 100,00% 920.738,54 | 7º MÊS: 25,00% 230.184,64; 8º MÊS: 25,00% 230.184,64; 9º MÊS: 25,00% 230.184,64; 10º MÊS: 25,00% 230.184,64
11 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 100,00% 169.080,64 | 9º MÊS: 50,00% 84.540,32; 10º MÊS: 50,00% 84.540,32
12 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 16.529,23 | 8º MÊS: 50,00% 8.264,62; 9º MÊS: 50,00% 8.264,62
13 | EQUIPAMENTOS URBANOS | 100,00% 184.182,60 | 6º MÊS: 25,00% 46.045,65; 7º MÊS: 25,00% 46.045,65; 8º MÊS: 25,00% 46.045,65; 9º MÊS: 15,00% 27.627,39; 10º MÊS: 10,00% 18.418,26
14 | EXTERNO | 100,00% 200.533,28 | 8º MÊS: 50,00% 100.266,64; 9º MÊS: 50,00% 100.266,64
15 | FACHADA | 100,00% 270.712,16 | 6º MÊS: 20,00% 54.142,43; 7º MÊS: 20,00% 54.142,43; 8º MÊS: 25,00% 67.678,04; 9º MÊS: 35,00% 94.749,26
16 | PROGRAMAÇÃO VISUAL | 100,00% 38.854,76 | 9º MÊS: 50,00% 19.427,38; 10º MÊS: 50,00% 19.427,38
17 | PONTO DE MOTOTAXI | 100,00% 41.976,90 | 8º MÊS: 60,00% 25.186,14; 9º MÊS: 40,00% 16.790,76
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 9.046,30 | 10º MÊS: 100,00% 9.046,30
19 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 2.360,82 | 10º MÊS: 100,00% 2.360,82
Porcentagem |  |  | 3,54% | 4,34% | 4,21% | 3,85% | 3,15% | 13,22% | 19,69% | 21,41% | 16,36% | 10,23%
Custo |  |  | 126066.52 | 154470.08 | 149641.21 | 136790.51 | 111918.06 | 470457.04 | 700641.67 | 761647.63 | 581851 | 363977.72
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,54% | 7,89% | 12,09% | 15,94% | 19,08% | 32,31% | 52,0% | 73,41% | 89,77% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 126066.52 | 280536.6 | 430177.81 | 566968.32 | 678886.37 | 1149343.41 | 1849985.09 | 2611632.71 | 3193483.71 | 3557461.43
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 24,22%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PÓLO CRIATIVO DIGITAL
LOCAL: AV. ARTERIAL 5-A, 2492 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO |  |  | 8.57
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5%
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 8.57% | L= | 8.57%
(1+L)= |  | 108.6% | (1+L)= | 108.6%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 24.22% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 24.22%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 24,22%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 |  | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET