## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA CIDADE NOVA
LOCAL: ARTERIAL 5-A - COQUEIRO - ANANINDEUA - PARÁ
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 417496.01 | 11.17%
1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 165.79 | 203.72 | 3666.96 | 0.09807%
1.3 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 708 | 152.86 | 187.83 | 132983.64 | 3.557%
1.4 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 16 | 887.32 | 1090.33 | 17445.28 | 0.4666%
1.5 | 011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | M²/Mê | 2549.17 | 18.3 | 22.48 | 57305.34 | 1.533%
1.6 | 00001268 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL DE OBRAS | MES | 5 | 23276.76 | 28602.48 | 143012.4 | 3.825%
1.7 | 200007 | SEDOP | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1100 | 29.79 | 36.6 | 40260 | 1.077%
1.8 | 065468 | Próprio | LIMPEZA PARA INÍCIO DA OBRA | m² | 5357.37 | 3.47 | 4.26 | 22822.39 | 0.6104%
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 136211.71 | 3.643%
2.1 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 711.98 | 23.82 | 29.27 | 20839.65 | 0.5574%
2.2 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 711.98 | 98.61 | 121.17 | 86270.61 | 2.307%
2.3 | 47 | ORSE | Demolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,60m, sem reaproveitamento, exclusive escavação | m | 511 | 46.35 | 56.95 | 29101.45 | 0.7783%
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 801148.42 | 21.43%
3.1 | 10.10.01U | COMPESA | RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS | m² | 1412.23 | 6.72 | 8.25 | 11650.89 | 0.3116%
3.2 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 12084.59 | 30.41 | 37.36 | 451480.28 | 12.07%
3.3 | 071497 | SEDOP | Cobertura -Telha termoacústica | m² | 1412.23 | 194.79 | 239.35 | 338017.25 | 9.04%
4 |  |  | PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 153438.92 | 4.104%
4.1 | 060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 50.76 | 734.44 | 902.47 | 45809.37 | 1.225%
4.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 687 | 15.51 | 19.05 | 13087.35 | 0.35%
4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 687 | 62.92 | 77.31 | 53111.97 | 1.42%
4.4 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 194.04 | 140.76 | 172.96 | 33561.15 | 0.8976%
4.5 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 3.73 | 664.97 | 817.11 | 3047.82 | 0.08151%
4.6 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 47 | 83.48 | 102.58 | 4821.26 | 0.1289%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 612144.89 | 16.37%
5.1 | 023405 | SBC | RETIRADA PARA REPOSICAO DE PISO EM PLACAS DE ALTA RESISTENCIA | m² | 971.61 | 33.3 | 40.91 | 39748.56 | 1.063%
5.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 971.61 | 85.06 | 104.52 | 101552.67 | 2.716%
5.3 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 971.61 | 144.82 | 177.95 | 172897.99 | 4.624%
5.4 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | M | 26 | 14.45 | 17.75 | 461.5 | 0.01234%
5.5 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 131.36 | 40.51 | 49.77 | 6537.78 | 0.1749%
5.6 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 131.36 | 49.94 | 61.36 | 8060.24 | 0.2156%
5.7 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 131.36 | 160.14 | 196.78 | 25849.02 | 0.6913%
5.8 | 10.03.14U | COMPESA | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA EM CIMENTO. | m² | 1059.64 | 28.08 | 34.5 | 36557.58 | 0.9777%
5.9 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 1059.64 | 147.75 | 181.55 | 192377.64 | 5.145%
5.10 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 112.66 | 203 | 249.44 | 28101.91 | 0.7516%
6 |  |  | ESQUADRIA |  |  |  |  | 233854.91 | 6.255%
6.1 | 023391 | SBC | FORNECIMENTO PORTA ALUMINIO UMA FOLHA DE ABRIR | m² | 21.79 | 606.21 | 744.91 | 16231.58 | 0.4341%
6.2 | 091515 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm | m² | 5.19 | 1023.61 | 1257.81 | 6528.03 | 0.1746%
6.3 | 091375 | SEDOP | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | m² | 15.68 | 1092.9 | 1342.95 | 21057.45 | 0.5632%
6.4 | 022241 | SBC | REMOCAO PINTURA VELHA EM GRADES DE FERRO | m² | 472 | 50.54 | 62.1 | 29311.2 | 0.7839%
6.5 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 236 | 385.97 | 474.27 | 111927.72 | 2.994%
6.6 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 86.17 | 460.87 | 566.31 | 48798.93 | 1.305%
7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 34721.07 | 0.9286%
7.1 | 140159 | SEDOP | Forro em lambri de angelim (c/ barroteamento) | m² | 131.36 | 215.11 | 264.32 | 34721.07 | 0.9286%
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 270810.27 | 7.243%
8.2 | 170631 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/2" | M | 66 | 30 | 36.86 | 2432.76 | 0.06506%
8.3 | 170632 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | M | 21 | 24.11 | 29.62 | 622.02 | 0.01664%
8.4 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 489 | 18.5 | 22.73 | 11114.97 | 0.2973%
8.5 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 594 | 16.45 | 20.21 | 12004.74 | 0.3211%
8.6 | 171266 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | UN | 1 | 24.52 | 30.13 | 30.13 | 0.0008058%
8.7 | 171025 | SEDOP | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE) | UN | 2 | 22.68 | 27.86 | 55.72 | 0.00149%
8.8 | 171024 | SEDOP | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UN | 45 | 21.08 | 25.9 | 1165.5 | 0.03117%
8.9 | 15.003.0202-0 | EMOP | MANGUEIRA "SEAL TUBE" COM CAPA ALMA,DIAMETRO DE 3/4".FORNECI MENTO E COLOCACAO | M | 25 | 14.39 | 17.68 | 442 | 0.01182%
8.10 | 171019 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1 1/2" | M | 9 | 59.91 | 73.61 | 662.49 | 0.01772%
8.11 | 171018 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1 1/4" | M | 6 | 31.39 | 38.57 | 231.42 | 0.006189%
8.12 | 061868 | SBC | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2"" | UN | 2 | 51.31 | 63.04 | 126.08 | 0.003372%
8.13 | 061867 | SBC | CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/4"" | UN | 1 | 45.58 | 56 | 56 | 0.001498%
8.14 | 8453 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 2" | un | 2 | 17.62 | 21.65 | 43.3 | 0.001158%
8.15 | 9043 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 1 1/2" | un | 1 | 15.12 | 18.57 | 18.57 | 0.0004967%
8.16 | 7893 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 1 1/4" | un | 1 | 14.42 | 17.71 | 17.71 | 0.0004737%
8.17 | 171304 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 2" | UN | 5 | 9.09 | 11.16 | 55.8 | 0.001492%
8.18 | 171301 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN | 95 | 2.69 | 3.3 | 313.5 | 0.008385%
8.19 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M | 250 | 28.45 | 34.95 | 8737.5 | 0.2337%
8.20 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | M | 250 | 19.8 | 24.33 | 6082.5 | 0.1627%
8.21 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 840 | 15.29 | 18.78 | 15775.2 | 0.4219%
8.22 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 160 | 12.87 | 15.81 | 2529.6 | 0.06765%
8.23 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 1750 | 9.8 | 12.04 | 21070 | 0.5635%
8.24 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 97 | 61.51 | 75.58 | 7331.26 | 0.1961%
8.25 | 063075 | SBC | FITA ISOLANTE SCOTCH 3M ROLO 5m PRETO | UN | 36 | 46.66 | 57.33 | 2063.88 | 0.0552%
8.26 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 8 | 22.37 | 27.48 | 219.84 | 0.00588%
8.27 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 4 | 42.06 | 51.68 | 206.72 | 0.005529%
8.28 | 09.08.043 | FDE | INTERRUPTOR EM PARALELO BIPOLAR EM CAIXA 4"X2" - ELETROD. PVC 0 25MM AMARELO. | UN | 3 | 234.78 | 288.49 | 865.47 | 0.02315%
8.29 | 171520 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | UN | 20 | 44.56 | 54.75 | 1095 | 0.02929%
8.30 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 24 | 3.82 | 4.69 | 112.56 | 0.00301%
8.31 | 171416 | SEDOP | Caixa plástica 4"x4" | UN | 28 | 4.29 | 5.27 | 147.56 | 0.003947%
8.32 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 57 | 359.91 | 442.25 | 25208.25 | 0.6742%
8.33 | 171531 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 4 | 246.89 | 303.37 | 1213.48 | 0.03245%
8.34 | 060989 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR BRANCA 2X32W LSDP232 LUMILUZ | UN | 4 | 385.43 | 473.61 | 1894.44 | 0.05067%
8.35 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | UN | 14 | 369.16 | 453.62 | 6350.68 | 0.1699%
8.36 | 09.11.060 | FDE | IL-30 LUMINARIA EM POSTE H= 2,50 M C/ LAMPADA VAPOR SÓDIO 70W | UN | 26 | 2241.64 | 2754.52 | 71617.52 | 1.915%
8.37 | 060635 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR LED SAVE ENERGY SE-240.1657 RECUADA 36W | UN | 5 | 409.44 | 503.11 | 2515.55 | 0.06728%
8.38 | 170879 | SEDOP | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm | UN | 1 | 326.94 | 401.74 | 401.74 | 0.01074%
8.39 | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 2181.09 | 2680.12 | 2680.12 | 0.07168%
8.40 | 11.55.06 | SUDECAP | SUPORTE LUMINARIA PETALA SL-2/2 TOPO 114MM TECNOW. OU EQUIVALENTE | UN | 13 | 152.47 | 187.35 | 2435.55 | 0.06514%
8.41 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 26 | 134.76 | 165.59 | 4305.34 | 0.1151%
8.42 | 171112 | SEDOP | Conector prensa fios 10 a 20 | UN | 32 | 39.86 | 48.97 | 1567.04 | 0.04191%
8.43 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 16 | 688.86 | 846.47 | 13543.52 | 0.3622%
8.44 | 180413 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto | UN | 27 | 406.02 | 498.91 | 13470.57 | 0.3603%
8.45 | 05.05.10 | EMBASA | (REVISADA) - EXEC. DE BERCO OU ENVELOPAMENTO C/ CONCRETO SIMPLES, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, TRANSP. MANUAL., LANC. VERT., ADENS., CURA E FORMA | m³ | 11 | 616.06 | 757.01 | 8327.11 | 0.2227%
8.46 | 064155 | SBC | CAIXA DE MEDICAO POLIFASICA-GERAL-DISJUNTOR TRIPOLAR 40A | UN | 1 | 766.54 | 941.92 | 941.92 | 0.02519%
8.47 | 170380 | SEDOP | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | UN | 5 | 1140.47 | 1401.4 | 7007 | 0.1874%
8.48 | 170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | UN | 5 | 190.4 | 233.96 | 1169.8 | 0.03129%
8.49 | 170912 | SEDOP | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | UN | 49 | 13.34 | 16.39 | 803.11 | 0.02148%
8.50 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | UN | 135 | 5.2 | 6.38 | 861.3 | 0.02304%
8.51 | 171113 | SEDOP | Conector TPF de 50mm² | UN | 7 | 34.65 | 42.57 | 297.99 | 0.00797%
8.52 | 171135 | SEDOP | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | UN | 162 | 4.27 | 5.24 | 848.88 | 0.0227%
8.53 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 1341.69 | 1648.66 | 1648.66 | 0.04409%
8.54 | 171070 | SEDOP | Supressor contra surto CLAMPER 45KA | UN | 3 | 109.02 | 133.96 | 401.88 | 0.01075%
8.55 | 170893 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | UN | 1 | 394 | 484.14 | 484.14 | 0.01295%
8.56 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 352.95 | 433.7 | 433.7 | 0.0116%
8.57 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 3 | 75.78 | 93.11 | 279.33 | 0.007471%
8.58 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 28.09 | 34.51 | 345.1 | 0.00923%
8.59 | 063550 | SBC | ARAME GUIA ACO GALVANIZADO BITOLA ISGW 16 (58,8m/kg) | KG | 60 | 18.48 | 22.7 | 1362 | 0.03643%
8.60 | 170870 | SEDOP | Caixa de aluminio 4"x2" | UN | 9 | 19.03 | 23.38 | 210.42 | 0.005628%
8.61 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 45 | 44.8 | 55.05 | 2477.25 | 0.06625%
8.62 | 170951 | SEDOP | Tampa cega 4"x4" plástica | UN | 4 | 15.69 | 19.27 | 77.08 | 0.002062%
9 |  |  | HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM |  |  |  |  | 708737.19 | 18.96%
9.1 | 180425 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 24 | 128.89 | 158.38 | 3801.12 | 0.1017%
9.2 | 180424 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 18 | 87.95 | 108.07 | 1945.26 | 0.05203%
9.3 | 180423 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 12 | 52.75 | 64.81 | 777.72 | 0.0208%
9.4 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 6 | 49.6 | 60.94 | 365.64 | 0.009779%
9.5 | 180106 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 78 | 34.14 | 41.95 | 3272.1 | 0.08751%
9.6 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 96 | 21.36 | 26.24 | 2519.04 | 0.06737%
9.7 | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 12 | 18.14 | 22.29 | 267.48 | 0.007154%
9.8 | 180432 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 75mm-LH | UN | 1 | 185.81 | 228.32 | 228.32 | 0.006106%
9.9 | 180431 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 60mm-LH | UN | 14 | 59.45 | 73.05 | 1022.7 | 0.02735%
9.10 | 180430 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | UN | 3 | 26.25 | 32.25 | 96.75 | 0.002588%
9.11 | 180429 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | UN | 3 | 24.5 | 30.1 | 90.3 | 0.002415%
9.12 | 180428 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | UN | 19 | 14.32 | 17.59 | 334.21 | 0.008939%
9.13 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 21 | 12.24 | 15.04 | 315.84 | 0.008447%
9.14 | 180219 | SEDOP | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 4 | 15.4 | 18.92 | 75.68 | 0.002024%
9.15 | 180220 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN | 27 | 18.53 | 22.76 | 614.52 | 0.01644%
9.16 | 180223 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 50mm (LH) | UN | 4 | 27.98 | 34.38 | 137.52 | 0.003678%
9.17 | 180224 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 32mm (LH) | UN | 7 | 16.98 | 20.86 | 146.02 | 0.003905%
9.18 | 180225 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | UN | 9 | 14.51 | 17.82 | 160.38 | 0.004289%
9.19 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | UN | 4 | 142.57 | 175.19 | 700.76 | 0.01874%
9.20 | 180438 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN | 9 | 86.38 | 106.14 | 955.26 | 0.02555%
9.21 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 8 | 28.11 | 34.54 | 276.32 | 0.00739%
9.22 | 180435 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN | 7 | 16.65 | 20.45 | 143.15 | 0.003829%
9.23 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 9 | 12.1 | 14.86 | 133.74 | 0.003577%
9.24 | 180228 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 8 | 23.77 | 29.2 | 233.6 | 0.006248%
9.25 | 180229 | SEDOP | Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | UN | 27 | 17.75 | 21.81 | 588.87 | 0.01575%
9.26 | 180234 | SEDOP | Bucha de redução JS - 75mm x 60mm (LH) | UN | 5 | 50.74 | 62.34 | 311.7 | 0.008337%
9.27 | 180233 | SEDOP | Bucha de redução JS - 60mm x 50mm (LH) | UN | 12 | 16.06 | 19.73 | 236.76 | 0.006332%
9.28 | 180230 | SEDOP | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN | 7 | 8.06 | 9.9 | 69.3 | 0.001853%
9.29 | 180232 | SEDOP | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | UN | 4 | 14.52 | 17.84 | 71.36 | 0.001909%
9.30 | 180231 | SEDOP | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | UN | 4 | 12.87 | 15.81 | 63.24 | 0.001691%
9.31 | 180239 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) | UN | 7 | 7.12 | 8.74 | 61.18 | 0.001636%
9.32 | 180237 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | UN | 3 | 9.96 | 12.23 | 36.69 | 0.0009813%
9.33 | 181518 | SEDOP | Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d | UN | 7 | 49.19 | 60.44 | 423.08 | 0.01132%
9.34 | 141527 | IOPES | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 75mm (2 1/2") | und | 2 | 283.58 | 348.46 | 696.92 | 0.01864%
9.35 | 180235 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 110mm x 4" (LH) | UN | 2 | 80.92 | 99.43 | 198.86 | 0.005319%
9.36 | 94789 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 28 | 251.94 | 309.58 | 8668.24 | 0.2318%
9.37 | 94788 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 89.35 | 109.79 | 439.16 | 0.01175%
9.38 | 94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 15 | 63.77 | 78.36 | 1175.4 | 0.03144%
9.39 | 94710 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 54.55 | 67.03 | 201.09 | 0.005378%
9.40 | 94709 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 8 | 34.64 | 42.56 | 340.48 | 0.009106%
9.41 | 95141 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 32.74 | 40.23 | 482.76 | 0.01291%
9.42 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 12 | 20.33 | 24.98 | 299.76 | 0.008017%
9.43 | 89609 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 89.49 | 109.96 | 109.96 | 0.002941%
9.44 | 89594 | SINAPI | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 37.59 | 46.19 | 46.19 | 0.001235%
9.45 | 180803 | SEDOP | Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | UN | 2 | 357.15 | 438.86 | 877.72 | 0.02347%
9.46 | 180443 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | UN | 1 | 189.59 | 232.96 | 232.96 | 0.006231%
9.47 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN | 3 | 207.43 | 254.88 | 764.64 | 0.02045%
9.48 | 180444 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UN | 4 | 129.71 | 159.38 | 637.52 | 0.01705%
9.49 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 4 | 108.46 | 133.27 | 533.08 | 0.01426%
9.50 | 180804 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla 2" | UN | 2 | 166.13 | 204.14 | 408.28 | 0.01092%
9.51 | 180445 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | UN | 1 | 144.89 | 178.04 | 178.04 | 0.004762%
9.52 | 191516 | SEDOP | Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | UN | 13 | 300.58 | 369.35 | 4801.55 | 0.1284%
9.53 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | UN | 1 | 114.8 | 141.06 | 141.06 | 0.003773%
9.54 | 191274 | SEDOP | Torneira de bóia 3/4" | UN | 2 | 60.75 | 74.64 | 149.28 | 0.003993%
9.55 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 10 | 157.21 | 193.17 | 1931.7 | 0.05166%
9.56 | 190791 | SEDOP | Engate flexível cromado 40cm | UN | 17 | 40.11 | 49.28 | 837.76 | 0.02241%
9.57 | 190792 | SEDOP | Filtro de parede | UN | 1 | 166.54 | 204.64 | 204.64 | 0.005473%
9.58 | 180458 | SEDOP | Valvula de sucção de pe c/crivo - 1 1/2" (p/ fdo. poço) | UN | 1 | 203.08 | 249.54 | 249.54 | 0.006674%
9.59 | 180450 | SEDOP | Valvula de retençao horizontal 1" - recalque | UN | 2 | 149.81 | 184.08 | 368.16 | 0.009847%
9.60 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UN | 9 | 436.31 | 536.13 | 4825.17 | 0.1291%
9.61 | 250512 | SEDOP | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | UN | 1 | 2153.3 | 2645.97 | 2645.97 | 0.07077%
9.62 | 180502 | SEDOP | Bomba Centrífuga 1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao) | UN | 1 | 4711.37 | 5789.33 | 5789.33 | 0.1548%
9.63 | 180461 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.000 L | UN | 2 | 2548.4 | 3131.47 | 6262.94 | 0.1675%
9.64 | 180722 | SEDOP | Tubo em concreto armado d= 600mm | UN | 189 | 300.29 | 368.99 | 69739.11 | 1.865%
9.65 | 180721 | SEDOP | Tubo em concreto simples d= 500mm | UN | 114 | 214.97 | 264.15 | 30113.1 | 0.8054%
9.66 | 180754 | SEDOP | Tubo em PVC - 300mm (LS) | M | 208 | 296.42 | 364.24 | 75761.92 | 2.026%
9.67 | 180263 | SEDOP | Poço visita em conc. armado 1.2x1.2m h=2.10m-tpo.fofo | UN | 8 | 5816.72 | 7147.58 | 57180.64 | 1.529%
9.68 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 554.4 | 103.44 | 127.1 | 70464.24 | 1.885%
9.69 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 434 | 156.84 | 192.72 | 83640.48 | 2.237%
9.70 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 55 | 22.09 | 27.14 | 1492.7 | 0.03992%
9.71 | 97949 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 28 | 1896.06 | 2329.87 | 65236.36 | 1.745%
9.72 | 260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d | M | 772 | 63.98 | 78.61 | 60686.92 | 1.623%
9.73 | 201454 | SEDOP | Tubo FºGº 4" | M | 12 | 250.82 | 308.2 | 3698.4 | 0.09891%
9.74 | 201276 | SEDOP | Tubo Fº Gº 3" | M | 114 | 185.25 | 227.63 | 25949.82 | 0.694%
9.75 | 201280 | SEDOP | Joelho/Cotovelo Fº Gº 90º 3" | UN | 26 | 211.17 | 259.48 | 6746.48 | 0.1804%
9.76 | 201281 | SEDOP | Curva Fº Gº 45º 2 1/2" | UN | 26 | 216.89 | 266.51 | 6929.26 | 0.1853%
9.77 | 180650 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | M | 62 | 170.6 | 209.63 | 12997.06 | 0.3476%
9.78 | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | M | 43 | 96.67 | 118.78 | 5107.54 | 0.1366%
9.79 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 262 | 47.63 | 58.52 | 15332.24 | 0.4101%
9.80 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 54 | 27.08 | 33.27 | 1796.58 | 0.04805%
9.81 | 180240 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS | UN | 6 | 82.18 | 100.98 | 605.88 | 0.0162%
9.82 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 13 | 41.69 | 51.22 | 665.86 | 0.01781%
9.83 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 19 | 32.73 | 40.21 | 763.99 | 0.02043%
9.84 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 27 | 21.02 | 25.82 | 697.14 | 0.01865%
9.85 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 28 | 21.02 | 25.82 | 722.96 | 0.01934%
9.86 | 180243 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN | 7 | 22.51 | 27.66 | 193.62 | 0.005178%
9.87 | 89862 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 111.47 | 136.97 | 410.91 | 0.01099%
9.88 | 180252 | SEDOP | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN | 21 | 46.93 | 57.66 | 1210.86 | 0.03238%
9.89 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 8 | 55.94 | 68.73 | 549.84 | 0.01471%
9.90 | 180256 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | 2 | 35.34 | 43.42 | 86.84 | 0.002323%
9.91 | 1572 | ORSE | Tubo de ligação PVC para saída de vaso sanitário, diâm = 100mm | un | 10 | 22.41 | 27.53 | 275.3 | 0.007363%
9.92 | 080510 | AGETOP CIVIL | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | Un | 10 | 18.74 | 23.02 | 230.2 | 0.006157%
9.93 | 7594 | ORSE | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 2 | 20.27 | 24.9 | 49.8 | 0.001332%
9.94 | 180093 | SEDOP | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN | 8 | 32.7 | 40.18 | 321.44 | 0.008597%
9.95 | 191521 | SEDOP | Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm | UN | 8 | 26.63 | 32.72 | 261.76 | 0.007001%
9.96 | 181296 | SEDOP | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | UN | 7 | 379.89 | 466.8 | 3267.6 | 0.08739%
9.97 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 1 | 989.17 | 1215.49 | 1215.49 | 0.03251%
9.98 | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | UN | 7 | 483.53 | 594.16 | 4159.12 | 0.1112%
9.99 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 2 | 1446.01 | 1776.85 | 3553.7 | 0.09504%
9.100 | 190806 | SEDOP | Assento plastico | UN | 2 | 40.29 | 49.5 | 99 | 0.002648%
9.101 | 190616 | SEDOP | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UN | 9 | 436.31 | 536.13 | 4825.17 | 0.1291%
9.102 | 190092 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | UN | 1 | 1038.77 | 1276.44 | 1276.44 | 0.03414%
9.103 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 12 | 112.82 | 138.63 | 1663.56 | 0.04449%
9.104 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm | m² | 12.91 | 547.73 | 673.05 | 8689.07 | 0.2324%
9.105 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios | UN | 4 | 704.83 | 866.09 | 3464.36 | 0.09266%
9.106 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 13 | 74.25 | 91.23 | 1185.99 | 0.03172%
9.107 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 10 | 77.4 | 95.1 | 951 | 0.02543%
9.108 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 4 | 99.42 | 122.16 | 488.64 | 0.01307%
9.109 | 1070173 | CAERN | VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO | UN | 13 | 78.59 | 96.57 | 1255.41 | 0.03358%
9.110 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 58.87 | 72.33 | 144.66 | 0.003869%
9.111 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 18 | 23 | 28.26 | 508.68 | 0.0136%
9.112 | 190636 | SEDOP | Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m | UN | 1 | 1189.33 | 1461.44 | 1461.44 | 0.03909%
9.113 | 190085 | SEDOP | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | UN | 1 | 901.44 | 1107.68 | 1107.68 | 0.02963%
9.114 | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 20 | 61.17 | 75.16 | 1503.2 | 0.0402%
9.115 | D00222 | SEDOP | Solução limpadora | L | 20 | 49.35 | 60.64 | 1212.8 | 0.03244%
9.116 | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 60 | 12.9 | 15.85 | 951 | 0.02543%
9.117 | 12637 | ORSE | Limpeza de fossa até 5m3 | un | 2 | 350 | 430.08 | 860.16 | 0.02301%
10 |  |  | Incêndio |  |  |  |  | 2621.68 | 0.07012%
10.1 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 12 | 53.35 | 65.55 | 786.6 | 0.02104%
10.2 | 201509 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 12Kg | UN | 4 | 373.35 | 458.77 | 1835.08 | 0.04908%
11 |  |  | Impermeabilização |  |  |  |  | 8264.2 | 0.221%
11.1 | 080702 | SEDOP | Manta asfáltica c/ filme de aluminio | m² | 65.17 | 103.2 | 126.81 | 8264.2 | 0.221%
12 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 132717.41 | 3.55%
12.1 | 150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa | m² | 500.67 | 53.09 | 65.23 | 32658.7 | 0.8735%
12.2 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 642.53 | 54.25 | 66.66 | 42831.04 | 1.146%
12.3 | 150489 | SEDOP | Anti-ferruginosa sobre grade de ferro | m² | 236 | 75.77 | 93.1 | 21971.6 | 0.5876%
12.4 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 500.67 | 53.39 | 65.6 | 32843.95 | 0.8784%
12.5 | 150654 | SEDOP | PVA sobre muro | m² | 143.75 | 13.66 | 16.78 | 2412.12 | 0.06451%
13 |  |  | Diversos |  |  |  |  | 226804.91 | 6.066%
13.1 | CP1011 | Próprio | Banco em concreto e Alvenaria | und | 8 | 2328.02 | 2860.67 | 22885.36 | 0.6121%
13.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 5 | 852.66 | 1047.74 | 5238.7 | 0.1401%
13.4 | 12516 | ORSE | Espelho plano 6mm | m² | 10.12 | 479.34 | 589.01 | 5960.78 | 0.1594%
13.5 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 726.52 | 29.38 | 36.1 | 26227.37 | 0.7015%
13.6 | 13030 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 2 | 3550 | 4362.24 | 8724.48 | 0.2333%
13.7 | 12419 | ORSE | Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS | un | 2 | 10506.38 | 12910.23 | 25820.46 | 0.6906%
13.8 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 20 | 284.42 | 349.49 | 6989.8 | 0.1869%
13.9 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 5452.17 | 10.34 | 12.7 | 69242.55 | 1.852%
13.10 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio | un | 1 | 1897.79 | 2332 | 2332 | 0.06237%
13.11 | 00018 | Próprio | Catraca Eletrônica FLEX Biométrica Cartão QR e Prox + Software Lite | un | 8 | 3592.45 | 4414.4 | 35315.2 | 0.9445%
13.11 | 055920 | SBC | PLACA ADESIVA INDICATIVA | UN | 10 | 33.07 | 40.63 | 406.3 | 0.01087%
13.12 | 00004 | Próprio | Totem de Identificação, em base e estrutura em concreto armado e revestimento em ACM com aplicação de adesivo sobreposto h=4,0m | un | 1 | 14373.3 | 17661.91 | 17661.91 | 0.4724%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 3043033.21
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 695938.38
|  |  |  | Total Geral |  |  | 3738971.59
Bancos SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 19,21%

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA CIDADE NOVA
LOCAL: ARTERIAL 5-A - COQUEIRO - ANANINDEUA - PARÁ
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
COMPOSIÇÕES
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 417496.01
1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00001268 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL DE OBRAS | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 |  | 23276.76 | 23276.76
Insumo | 00040819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 |  | 4888.96 | 4888.96
Insumo | 00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 |  | 15266.39 | 15266.39
Insumo | 00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 |  | 3103.48 | 3103.48
Insumo | 00000253 | SINAPI | ALMOXARIFE (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 |  | 17.93 | 17.93
|  |  |  | MO sem LS => | 10684.7647 | LS => | 12592 | MO com LS => | 23276.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 5325.72 |  | Valor com BDI => |  | 28602.48
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 143012.4
1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 065468 | Próprio | LIMPEZA PARA INÍCIO DA OBRA | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 |  | 3.47 | 3.47
Insumo | 10094 | Próprio | LIMPEZA GERAL DA OBRA | Serviços |  | m² | 1 |  | 3.47 | 3.47
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.79 |  | Valor com BDI => |  | 4.26
[6 empty] | Quant. => | 5357.37 | Preço Total => | 22822.39
13 |  |  | Diversos | [6 empty] | 226804.91
13.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CP1011 | Próprio | Banco em concreto e Alvenaria | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | und | 1 |  | 2328.02 | 2328.02
Composição Auxiliar | 98228 | SINAPI | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 9 |  | 76.24 | 686.16
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.471 |  | 75.99 | 35.79
Composição Auxiliar | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.884 |  | 5.64 | 10.62
Composição Auxiliar | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m³ | 0.6594 |  | 1101.2 | 726.13
Composição Auxiliar | 85233 | SINAPI | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.2198 |  | 3955.08 | 869.32
|  |  |  | MO sem LS => | 265.5772 | LS => | 312.98 | MO com LS => | 578.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 532.65 |  | Valor com BDI => |  | 2860.67
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 22885.36
13.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00018 | Próprio | Catraca Eletrônica FLEX Biométrica Cartão QR e Prox + Software Lite | URBA - URBANIZAÇÃO |  | un | 1 |  | 3592.45 | 3592.45
Composição Auxiliar | 057054 | SBC | BASE 10cm DE CONCRETO MAGRO 1,00m PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS | SANEAMENTO |  | M | 5 |  | 65.83 | 329.15
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 5 |  | 7.25 | 36.25
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 5 |  | 7.41 | 37.05
Insumo | 00000019 | Próprio | Catraca Eletrônica FLEX | Equipamento |  | un | 1 |  | 3190 | 3190
|  |  |  | MO sem LS => | 49.1164 | LS => | 57.88 | MO com LS => | 107
|  |  |  | Valor do BDI => | 821.95 |  | Valor com BDI => |  | 4414.4
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 35315.2
13.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | 00004 | Próprio | Totem de Identificação, em base e estrutura em concreto armado e revestimento em ACM com aplicação de adesivo sobreposto h=4,0m | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | un | 1 |  | 14373.3 | 14373.3
Composição Auxiliar | 260761 | SEDOP | Totem em concreto armado |  |  | UN | 1 |  | 1436.2 | 1436.2
Composição Auxiliar | 9301 | ORSE | Totem de sinalização c/estrutura em chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e h.total=2,86m, c/aplicação adesivo em recort sobreposto em dupla face, c/base em concreto armado (71x43cm), pintado, conforme modelo p/obra do Parque dos Cajueiros | Diversos |  | un | 1 |  | 11876.99 | 11876.99
Composição Auxiliar | 200177 | SBC | COLOCACAO DE TOTEM/ESCULTURA - MAO-DE-OBRA | ELEMENTOS DECORATIVOS |  | UN | 1 |  | 1060.11 | 1060.11
|  |  |  | MO sem LS => | 486.4586 | LS => | 573.29 | MO com LS => | 1059.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3288.61 |  | Valor com BDI => |  | 17661.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 17661.91
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3043033.21
[5 empty] | Total do BDI |  | 695938.38
[5 empty] | Total Geral |  | 3738971.59

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA CIDADE NOVA
LOCAL: ARTERIAL 5-A - COQUEIRO - ANANINDEUA - PARÁ
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% R$ 417.496,01 | 40,00% 166.998,40 | 15,00% 62.624,40 | 15,00% 62.624,40 | 15,00% 62.624,40 | 15,00% 62.624,40
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% R$ 136.211,71 | 80,00% 108.969,37 | 20,00% 27.242,34
3 | COBERTURA | 100,00% R$ 801.148,42 | 10,00% 80.114,84 | 20,00% 160.229,68 | 20,00% 160.229,68 | 50,00% 400.574,21
4 | PAREDES, PAINEIS E REVESTIMENTO | 100,00% R$ 153.438,92 |  | 15,00% 23.015,84 | 35,00% 53.703,62 | 35,00% 53.703,62 | 15,00% 23.015,84
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% R$ 612.144,89 |  | 20,00% 122.428,98 | 30,00% 183.643,47 | 30,00% 183.643,47 | 20,00% 122.428,98
6 | ESQUADRIA | 100,00% R$ 233.854,91 |  |  |  | 70,00% 163.698,44 | 30,00% 70.156,47
7 | FORRO | 100,00% R$ 34.721,07 |  |  |  |  | 100,00% 34.721,07
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% R$ 270.810,27 | 10,00% 27.081,03 | 20,00% 54.162,05 | 30,00% 81.243,08 | 30,00% 81.243,08 | 10,00% 27.081,03
9 | HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM | 100,00% R$ 708.737,19 | 10,00% 70.873,72 | 20,00% 141.747,44 | 20,00% 141.747,44 | 30,00% 212.621,16 | 20,00% 141.747,44
10 | Incêndio | 100,00% R$ 2.621,68 |  |  |  |  | 100,00% 2.621,68
11 | Impermeabilização | 100,00% R$ 8.264,20 |  |  |  |  | 100,00% 8.264,20
12 | Pintura | 100,00% R$ 132.717,41 |  |  | 30,00% 39.815,22 | 30,00% 39.815,22 | 40,00% 53.086,96
13 | Diversos | 100,00% R$ 226.804,91 |  |  |  | 60,00% 136.082,95 | 40,00% 90.721,96
Porcentagem |  |  | 12,14% | 15,82% | 19,34% | 35,68% | 17,02%
Custo |  |  | 454037.36 | 591450.74 | 723006.92 | 1334006.54 | 636470.03
Porcentagem Acumulado |  |  | 12,14% | 27,96% | 47,3% | 82,98% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 454037.36 | 1045488.09 | 1768495.01 | 3102501.55 | 3738971.59

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DA CIDADE NOVA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS - DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 22.88% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET