## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
Obra | [5 empty] | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Ampliação e Adequação na Emef Pe. Pietro Gerosa | [5 empty] | 22,88% |  | Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Bancos |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 11/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 158572.11 | 5.136% | 158572.11
1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mê | 600 | 11.82 | 14.52 | 8712 | 0.2822%
1.2 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 30 | 405.32 | 498.05 | 14941.5 | 0.484%
1.3 | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | Cj | 1 | 25000 | 30720 | 30720 | 0.9951%
1.4 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1033.26 | 4.54 | 5.57 | 5755.25 | 0.1864%
1.5 | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | UN | 3 | 1553.18 | 1908.54 | 5725.62 | 0.1855%
1.6 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 1033.26 | 5.06 | 6.21 | 6416.54 | 0.2078%
1.7 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 159.67 | 196.2 | 1177.2 | 0.03813%
1.8 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 520 | 133.22 | 163.7 | 85124 | 2.757%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: |  |  |  |  | 9131.39 | 0.2958% | 9131.39
2.1 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 107.58 | 61.32 | 75.35 | 8106.15 | 0.2626%
2.2 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | 54 | 4.12 | 5.06 | 273.24 | 0.008851%
2.3 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 50 | 12.24 | 15.04 | 752 | 0.02436%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 210753.52 | 6.827% | 210753.52
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 1193.9 | 133.74 | 164.33 | 196193.58 | 6.355%
3.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 155.58 | 72.64 | 89.26 | 13887.07 | 0.4498%
3.3 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 33.56 | 16.32 | 20.05 | 672.87 | 0.0218%
4 |  |  | FUNDAÇÕES: |  |  |  |  | 278130.83 | 9.009% | 139065.415
4.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | m³ | 29.37 | 2863.62 | 3518.81 | 103347.44 | 3.348%
4.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 45.93 | 3096.87 | 3805.43 | 174783.39 | 5.662%
5 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 80990.05 | 2.623% | 40495.025
5.1 |  |  | CONCRETO: |  |  |  |  | 80990.05 | 2.623%
5.1.1 | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 51.2 | 937.4 | 1151.87 | 58975.74 | 1.91%
5.1.2 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 104.9 | 170.79 | 209.86 | 22014.31 | 0.7131%
6 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 104048.56 | 3.37% | 52024.28
6.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 830.25 | 70.41 | 86.51 | 71824.92 | 2.327%
6.2 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 275.51 | 95.19 | 116.96 | 32223.64 | 1.044%
7 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 747369.15 | 24.21% | 246631.8195 | 254105.511
7.1 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 537287.11 | 17.4%
7.1.1 | 070308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | m² | 571.46 | 58.42 | 71.78 | 41019.39 | 1.329%
7.1.2 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 790 | 289.43 | 355.65 | 280963.5 | 9.101%
7.1.3 | 071492 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | m² | 597.36 | 264.74 | 325.31 | 194327.18 | 6.295%
7.1.4 | 070194 | SEDOP | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m | UN | 8 | 2133.9 | 2622.13 | 20977.04 | 0.6795%
7.2 |  |  | TELHAMENTO: |  |  |  |  | 189790.59 | 6.148%
7.2.1 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 1387.36 | 70.9 | 87.12 | 120866.8 | 3.915%
7.2.2 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 571.46 | 98.16 | 120.61 | 68923.79 | 2.233%
7.3 |  |  | CALHAS / CUMEEIRAS: |  |  |  |  | 20291.45 | 0.6573%
7.3.1 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 165 | 86.5 | 106.29 | 17537.85 | 0.5681%
7.3.2 | 071466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | M | 32 | 70.03 | 86.05 | 2753.6 | 0.08919%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 46931.38 | 1.52% | 23465.69
8.1 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 405.39 | 32.48 | 39.91 | 16179.11 | 0.5241%
8.2 | 080152 | SEDOP | Impermeabilização de jardineiras | m² | 25 | 83.7 | 102.85 | 2571.25 | 0.08329%
8.3 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 314.38 | 72.95 | 89.64 | 28181.02 | 0.9128%
9 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 122025.14 | 3.953% | 61012.57
9.1 |  |  | MADEIRA: |  |  |  |  | 20344.2 | 0.659%
9.1.1 | 090805 | SEDOP | Alizar em madeira de lei | M | 130 | 13.3 | 16.34 | 2124.2 | 0.06881%
9.1.2 | 090809 | SEDOP | Caixilho em madeira de lei | m² | 23.94 | 231.01 | 283.86 | 6795.6 | 0.2201%
9.1.3 | 090641 | SEDOP | Porta em madeira lambrizada | m² | 23.94 | 388.36 | 477.21 | 11424.4 | 0.3701%
9.2 |  |  | FERRO: |  |  |  |  | 32364.37 | 1.048%
9.2.1 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 68.86 | 356.49 | 438.05 | 30164.12 | 0.9771%
9.2.2 | 090822 | SEDOP | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 4.2 | 426.33 | 523.87 | 2200.25 | 0.07127%
9.3 |  |  | OUTROS MATERIAIS: |  |  |  |  | 69316.57 | 2.245%
9.3.1 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 24.8 | 1479.76 | 1818.32 | 45094.33 | 1.461%
9.3.2 | 091512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | m² | 25.95 | 759.62 | 933.42 | 24222.24 | 0.7846%
10 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 6180.46 | 0.2002% | 6180.46
10.1 |  |  | P/ PORTAS: |  |  |  |  | 6180.46 | 0.2002%
10.1.1 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 4 | 79.25 | 97.38 | 389.52 | 0.01262%
10.1.2 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | UN | 8 | 118.53 | 145.64 | 1165.12 | 0.03774%
10.1.3 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 2 | 92.21 | 113.3 | 226.6 | 0.00734%
10.1.4 | 11603 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, para banheiro, uma folha, acabamento amarelo - colonial, padrão médio | cj | 4 | 258.69 | 317.87 | 1271.48 | 0.04119%
10.1.5 | 11595 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta externa em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 8 | 241.28 | 296.48 | 2371.84 | 0.07683%
10.1.6 | 11600 | ORSE | Conjunto de ferragens para porta interna em madeira, de abrir, uma folha, acabamento aço inox, padrão médio | cj | 2 | 307.58 | 377.95 | 755.9 | 0.02449%
11 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 156218.99 | 5.06% | 39054.7475
11.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1974.27 | 11.67 | 14.34 | 28311.03 | 0.9171%
11.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1854.27 | 47.7 | 58.61 | 108678.76 | 3.52%
11.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 120.87 | 40.72 | 50.03 | 6047.12 | 0.1959%
11.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 120.87 | 88.76 | 109.06 | 13182.08 | 0.427%
12 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 2798.57 | 0.09065% | 1399.285
12.1 | 120734 | SEDOP | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 3.52 | 647.02 | 795.05 | 2798.57 | 0.09065%
13 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 384874.52 | 12.47% | 96218.63
13.1 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 62.54 | 128.31 | 157.66 | 9860.05 | 0.3194%
13.2 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 1515.21 | 75.7 | 93.02 | 140944.83 | 4.566%
13.3 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 1515.21 | 125.72 | 154.48 | 234069.64 | 7.582%
14 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 34686.17 | 1.124% | 17343.085
14.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 295.73 | 57.36 | 70.48 | 20843.05 | 0.6752%
14.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 295.73 | 38.1 | 46.81 | 13843.12 | 0.4484%
15 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 148778.13 | 4.819% | 74389.065
15.1 |  |  | ESMALTE: |  |  |  |  | 11533.07 | 0.3736%
15.1.1 | 150377 | SEDOP | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 47.88 | 27.02 | 33.2 | 1589.61 | 0.05149%
15.1.2 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 146.12 | 55.38 | 68.05 | 9943.46 | 0.3221%
15.2 |  |  | ACRÍLICA: |  |  |  |  | 99255.86 | 3.215%
15.2.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 1854.21 | 43.57 | 53.53 | 99255.86 | 3.215%
15.3 |  |  | OUTRAS PINTURAS: |  |  |  |  | 37989.2 | 1.231%
15.3.1 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 643.77 | 20.48 | 25.16 | 16197.25 | 0.5247%
15.3.2 | 150131 | SEDOP | Anti-ferruginosa (estrutura metálica de coberturas) | m² | 373.14 | 39.57 | 48.62 | 18142.06 | 0.5877%
15.3.3 | 150286 | SEDOP | Pintura s/ telha ceramica | m² | 180.42 | 16.47 | 20.23 | 3649.89 | 0.1182%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 294271.63 | 9.532% | 58854.326
16.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS: |  |  |  |  | 8521.47 | 0.276%
16.1.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 63 | 3.31 | 4.06 | 255.78 | 0.008285%
16.1.2 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 40 | 5.97 | 7.33 | 293.2 | 0.009497%
16.1.3 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 4 | 650.2 | 798.96 | 3195.84 | 0.1035%
16.1.4 | 170887 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 3 | 696.28 | 855.58 | 2566.74 | 0.08314%
16.1.5 | 170889 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 1798.43 | 2209.91 | 2209.91 | 0.07158%
16.2 |  |  | DISJUNTORES: |  |  |  |  | 3000.78 | 0.0972%
16.2.1 | 170892 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | UN | 5 | 259.65 | 319.05 | 1595.25 | 0.05167%
16.2.2 | 170330 | SEDOP | Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 38.58 | 47.4 | 237 | 0.007677%
16.2.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 8 | 65.6 | 80.6 | 644.8 | 0.02089%
16.2.4 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 426.22 | 523.73 | 523.73 | 0.01696%
16.3 |  |  | ELETRODUTOS,CONDULETES E CALHAS: |  |  |  |  | 17176.35 | 0.5564%
16.3.1 | 171021 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2 1/2" | M | 3 | 92.94 | 114.2 | 342.6 | 0.0111%
16.3.2 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 250 | 15.71 | 19.3 | 4825 | 0.1563%
16.3.3 | 170074 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2 1/2" | M | 50 | 49.43 | 60.73 | 3036.5 | 0.09836%
16.3.4 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 525 | 13.91 | 17.09 | 8972.25 | 0.2906%
16.4 |  |  | CABOS: |  |  |  |  | 95802.15 | 3.103%
16.4.1 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 1550 | 7.93 | 9.74 | 15097 | 0.489%
16.4.2 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 850 | 10.84 | 13.32 | 11322 | 0.3667%
16.4.3 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 450 | 13.08 | 16.07 | 7231.5 | 0.2342%
16.4.4 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M | 350 | 25.9 | 31.82 | 11137 | 0.3608%
16.4.5 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 115 | 51.54 | 63.33 | 7282.95 | 0.2359%
16.4.6 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 185 | 70.66 | 86.82 | 16061.7 | 0.5203%
16.4.7 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 450 | 36.9 | 45.34 | 20403 | 0.6609%
16.4.8 | 171273 | SEDOP | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 100 | 59.14 | 72.67 | 7267 | 0.2354%
16.5 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES: |  |  |  |  | 33958.51 | 1.1%
16.5.1 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 7 | 18.8 | 23.1 | 161.7 | 0.005238%
16.5.2 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 7 | 35.78 | 43.96 | 307.72 | 0.009968%
16.5.3 | 170338 | SEDOP | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 48.04 | 59.03 | 118.06 | 0.003824%
16.5.4 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 103 | 250.92 | 308.33 | 31757.99 | 1.029%
16.5.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 47 | 27.93 | 34.32 | 1613.04 | 0.05225%
16.6 |  |  | LUMINÁRIAS: |  |  |  |  | 4546.56 | 0.1473%
16.6.1 | 170975 | SEDOP | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | UN | 16 | 231.25 | 284.16 | 4546.56 | 0.1473%
16.7 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES: |  |  |  |  | 116346.96 | 3.769%
16.7.1 | 170381 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | M | 235 | 69.64 | 85.57 | 20108.95 | 0.6514%
16.7.2 | 170382 | SEDOP | Cordoalha de cobre nu - seçao 70 a 90mm2 - isoladores | M | 20 | 125.89 | 154.69 | 3093.8 | 0.1002%
16.7.3 | 170378 | SEDOP | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | UN | 1 | 164.94 | 202.67 | 202.67 | 0.006565%
16.7.4 | 170656 | SEDOP | Poste concr.300-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | UN | 1 | 2128.26 | 2615.2 | 2615.2 | 0.08471%
16.7.5 | 170695 | SEDOP | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN | 1 | 73507.77 | 90326.34 | 90326.34 | 2.926%
16.8 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (I) |  |  |  |  | 3457.2 | 0.112%
16.8.1 | 171136 | SEDOP | Braçadeira tipo chavite 1" | UN | 6 | 3.77 | 4.63 | 27.78 | 0.0008999%
16.8.2 | 171123 | SEDOP | Conector de emenda para cabo 35 mm² | UN | 8 | 7.55 | 9.27 | 74.16 | 0.002402%
16.8.3 | 171109 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN | 16 | 28.03 | 34.44 | 551.04 | 0.01785%
16.8.4 | 171110 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN | 25 | 30.34 | 37.28 | 932 | 0.03019%
16.8.5 | 171112 | SEDOP | Conector prensa fios 10 a 20 | UN | 24 | 39.1 | 48.04 | 1152.96 | 0.03735%
16.8.6 | 171262 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 2" (IE) | UN | 4 | 33.02 | 40.57 | 162.28 | 0.005257%
16.8.7 | 171268 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. PVC 2" (IE) | UN | 4 | 26.24 | 32.24 | 128.96 | 0.004177%
16.8.8 | 171049 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | UN | 4 | 10.79 | 13.25 | 53 | 0.001717%
16.8.9 | 171066 | SEDOP | Suporte isolador simples | UN | 2 | 39.71 | 48.79 | 97.58 | 0.003161%
16.8.10 | 171074 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 35mm² | UN | 32 | 6.75 | 8.29 | 265.28 | 0.008593%
16.8.11 | 171071 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 16mm² | UN | 2 | 4.95 | 6.08 | 12.16 | 0.0003939%
16.9 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES (II) |  |  |  |  | 11461.65 | 0.3713%
16.9.1 | 171143 | SEDOP | Base para mastro 1 1/2" | UN | 3 | 111.44 | 136.93 | 410.79 | 0.01331%
16.9.2 | 171144 | SEDOP | Base para relé fotoelétrico | UN | 9 | 26.97 | 33.14 | 298.26 | 0.009661%
16.9.3 | 171147 | SEDOP | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | UN | 42 | 2.61 | 3.2 | 134.4 | 0.004354%
16.9.4 | 171301 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN | 65 | 2.44 | 2.99 | 194.35 | 0.006295%
16.9.5 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | UN | 8 | 353.96 | 434.94 | 3479.52 | 0.1127%
16.9.6 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 25 | 212.93 | 261.64 | 6541 | 0.2119%
16.9.7 | 171299 | SEDOP | Ponto de solda exotérmica | PT | 7 | 42.98 | 52.81 | 369.67 | 0.01197%
16.9.8 | 171415 | SEDOP | Unidut múltiplo Ø 3/4" | UN | 6 | 4.57 | 5.61 | 33.66 | 0.00109%
17 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 4296.54 | 0.1392% | 2148.27
17.1 |  |  | PONTOS |  |  |  |  | 4296.54 | 0.1392%
17.1.1 | 231335 | SEDOP | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | UN | 6 | 71.52 | 87.88 | 527.28 | 0.01708%
17.1.2 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 6 | 511.24 | 628.21 | 3769.26 | 0.1221%
18 |  |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: |  |  |  |  | 207067.34 | 6.707% | 41413.468
18.1 |  |  | AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  |  | 28098.72 | 0.9102%
18.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 38 | 601.76 | 739.44 | 28098.72 | 0.9102%
18.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS |  |  |  |  | 121699.2 | 3.942%
18.2.1 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN | 38 | 570.77 | 701.36 | 26651.68 | 0.8633%
18.2.2 | 180687 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 1058.6 | 1300.8 | 2601.6 | 0.08427%
18.2.3 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 2 | 3786.33 | 4652.64 | 9305.28 | 0.3014%
18.2.4 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 2 | 15830.17 | 19452.11 | 38904.22 | 1.26%
18.2.5 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 38 | 424.53 | 521.66 | 19823.08 | 0.6421%
18.2.6 | 180540 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | UN | 2 | 7518.78 | 9239.07 | 18478.14 | 0.5985%
18.2.7 | 180650 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | M | 30 | 161.01 | 197.84 | 5935.2 | 0.1923%
18.3 |  |  | AGUAS PLUVIAIS: |  |  |  |  | 57269.42 | 1.855%
18.3.1 | 180592 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm | M | 199.5 | 65.4 | 80.36 | 16031.82 | 0.5193%
18.3.2 | 180315 | SEDOP | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm | M | 165 | 104.37 | 128.24 | 21159.6 | 0.6854%
18.3.3 | 057314 | SBC | CAIXA CAPTACAO COM GRELHA FERRO FUNDIDO 30X30cm | UN | 20 | 816.98 | 1003.9 | 20078 | 0.6504%
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 3890.41 | 0.126% | 3890.41
19.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 6 | 238.26 | 292.77 | 1756.62 | 0.0569%
19.2 | 058110 | SBC | CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO INTELBRAS CIE 1125 ENDERECAVEL | UN | 1 | 1736.49 | 2133.79 | 2133.79 | 0.06912%
20 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 17618.09 | 0.5707% | 5813.9697 | 5990.1506
20.1 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 6 | 72.53 | 89.12 | 534.72 | 0.01732%
20.2 | 191523 | SEDOP | Acabamento p/ registro de pressão | UN | 6 | 45.04 | 55.34 | 332.04 | 0.01076%
20.3 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 10 | 593.59 | 729.4 | 7294 | 0.2363%
20.4 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (PCD) | M | 3.6 | 280.77 | 345.01 | 1242.03 | 0.04023%
20.5 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 6 | 48.94 | 60.13 | 360.78 | 0.01169%
20.6 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 13 | 108.4 | 133.2 | 1731.6 | 0.05609%
20.7 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 4 | 152.05 | 186.83 | 747.32 | 0.02421%
20.8 | 190790 | SEDOP | Engate plástico | UN | 23 | 12.8 | 15.72 | 361.56 | 0.01171%
20.9 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 10 | 71.1 | 87.36 | 873.6 | 0.0283%
20.10 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 8 | 93.12 | 114.42 | 915.36 | 0.02965%
20.11 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 10 | 71.1 | 87.36 | 873.6 | 0.0283%
20.12 | 190852 | SEDOP | Sifão PVC pia / lavatório - plástico | UN | 13 | 16.81 | 20.65 | 268.45 | 0.008696%
20.13 | 190097 | SEDOP | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN | 5 | 78.87 | 96.91 | 484.55 | 0.0157%
20.14 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 13 | 100.07 | 122.96 | 1598.48 | 0.05178%
21 |  |  | SERRALHERIA: |  |  |  |  | 974.43 | 0.03156% | 974.43
21.1 | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | UND | 1 | 793 | 974.43 | 974.43 | 0.03156%
22 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA: |  |  |  |  | 5700.12 | 0.1846% | 5700.12
22.1 | 250532 | SEDOP | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN | 4 | 380.54 | 467.6 | 1870.4 | 0.06059%
22.2 | 250523 | SEDOP | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | M | 19.24 | 161.99 | 199.05 | 3829.72 | 0.1241%
23 |  |  | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | 50957.89 | 1.651% | 25478.945
23.1 | 1777 | ORSE | Prateleira em compensado, revestida com laminado | m² | 45.87 | 435.35 | 534.95 | 24538.15 | 0.7948%
23.2 | 150104 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL 4mm MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO 9mm | m² | 8.56 | 548.68 | 674.21 | 5771.23 | 0.1869%
23.3 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 24.77 | 678.4 | 833.61 | 20648.51 | 0.6688%
24 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 12623.67 | 0.4089% | 12623.67
24.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1415.21 | 7.26 | 8.92 | 12623.67 | 0.4089%
[5 empty] | Total Geral |  | 3088889.09

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
Obra | [5 empty] | B.D.I. |  | Encargos Sociais
Ampliação e Adequação na Emef Pe. Pietro Gerosa | [5 empty] | 22,88% |  | Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Bancos |  | SINAPI - 09/2022 - Pará SBC - 11/2022 - Pará ORSE - 08/2022 - Sergipe SEDOP - 09/2022 - Pará
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 158.572,11 | 1º Mês: 100,00% 158.572,11
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 100,00% 9.131,39 | 1º Mês: 100,00% 9.131,39
3 | MOVIMENTO DE TERRA: | 100,00% 210.753,52 | 1º Mês: 100,00% 210.753,52
4 | FUNDAÇÕES: | 100,00% 278.130,83 | 1º Mês: 50,00% 139.065,42; 2º Mês: 50,00% 139.065,42
5 | ESTRUTURA: | 100,00% 80.990,05 | 2º Mês: 50,00% 40.495,03; 3º Mês: 50,00% 40.495,03
6 | PAREDES E PAINEIS: | 100,00% 104.048,56 | 3º Mês: 50,00% 52.024,28; 4º Mês: 50,00% 52.024,28
7 | COBERTURA: | 100,00% 747.369,15 | 3º Mês: 33,00% 246.631,82; 4º Mês: 33,00% 246.631,82; 5º Mês: 34,00% 254.105,51
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | 100,00% 46.931,38 | 3º Mês: 50,00% 23.465,69; 5º Mês: 50,00% 23.465,69
9 | ESQUADRIAS: | 100,00% 122.025,14 | 4º Mês: 50,00% 61.012,57; 5º Mês: 50,00% 61.012,57
10 | FERRAGENS: | 100,00% 6.180,46 | 5º Mês: 100,00% 6.180,46
11 | REVESTIMENTOS: | 100,00% 156.218,99 | 4º Mês: 25,00% 39.054,75; 5º Mês: 25,00% 39.054,75; 6º Mês: 25,00% 39.054,75; 7º Mês: 25,00% 39.054,75
12 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | 100,00% 2.798,57 | 5º Mês: 50,00% 1.399,29; 6º Mês: 50,00% 1.399,29
13 | PISOS: | 100,00% 384.874,52 | 4º Mês: 25,00% 96.218,63; 5º Mês: 25,00% 96.218,63; 6º Mês: 25,00% 96.218,63; 7º Mês: 25,00% 96.218,63
14 | FORROS: | 100,00% 34.686,17 | 6º Mês: 50,00% 17.343,09; 7º Mês: 50,00% 17.343,09
15 | PINTURAS: | 100,00% 148.778,13 | 7º Mês: 50,00% 74.389,07; 8º Mês: 50,00% 74.389,07
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 294.271,63 |  |  |  | 20,00% 58.854,33 | 20,00% 58.854,33 | 20,00% 58.854,33 | 20,00% 58.854,33 | 20,00% 58.854,33
17 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 100,00% 4.296,54 | 7º Mês: 50,00% 2.148,27; 8º Mês: 50,00% 2.148,27
18 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS: | 100,00% 207.067,34 |  |  |  | 20,00% 41.413,47 | 20,00% 41.413,47 | 20,00% 41.413,47 | 20,00% 41.413,47 | 20,00% 41.413,47
19 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: | 100,00% 3.890,41 | 8º Mês: 100,00% 3.890,41
20 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | 100,00% 17.618,09 | 6º Mês: 33,00% 5.813,97; 7º Mês: 33,00% 5.813,97; 8º Mês: 34,00% 5.990,15
21 | SERRALHERIA: | 100,00% 974,43 | 8º Mês: 100,00% 974,43
22 | ELEMENTOS DE ESCOLA: | 100,00% 5.700,12 | 8º Mês: 100,00% 5.700,12
23 | OUTROS ELEMENTOS | 100,00% 50.957,89 | 6º Mês: 50,00% 25.478,25; 7º Mês: 50,00% 25.478,25
24 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 12.623,67 | 8º Mês: 100,00% 12.623,67
Porcentagem |  |  | 16.76% | 5,82% | 11,75% | 19,27% | 18.83% | 9,24% | 11,67% | 6,66%
Custo |  |  | 517522.44 | 179560.5 | 362617 | 595210 | 581705 | 285576 | 360714 | 205984
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,76% | 22,58% | 34,33% | 53,6% | 72,43% | 81,66% | 93,34% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 517522.44 | 697083 | 1059700 | 1654910 | 2236615 | 2522191 | 2882905 | 3088889.09
3088889.09

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0017 | Próprio | Licenças, taxas da obra e projetos executivo | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Cj | 1 | 25000 | 25000
Insumo | INS-377002 | Próprio | LICENÇAS, TAXAS DA OBRA E PROJETO EXECUTIVO | Serviços |  | Cj | 1.1364 | 22000 | 25000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5720 |  | Valor com BDI => |  | 30720
21.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0018 | Próprio | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 793 | 793
Composição Auxiliar | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) |  |  | UN | 1 | 793 | 793
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4996 | LS => | 7.56 | MO com LS => | 14.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 181.43 |  | Valor com BDI => |  | 974.43

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 22.88% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PADRE PIETRO
ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET