## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO EM VIA DO GERALDO PALMEIRA
LOCAL: BAIRRO GERALDO PALMEIRA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 179612.75 | 9.952%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 175.07 | 223.1394 | 4016.51 | 0.2226%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 752.27 | 958.8225 | 5752.93 | 0.3188%
1.3 | 012175 | SBC | TAPUME EM TELHA GALVANIZADA COM PINTURA EXTERNA | m² | 777.27 | 148.85 | 189.7201 | 147463.73 | 8.171%
1.4 | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | mês | 1 | 5884.14 | 7499.7618 | 7499.76 | 0.4156%
1.5 | 4657 | ORSE | Locação de Banheiro Químico - Rev 02_02/2022 | mês | 7 | 1431.69 | 1824.7924 | 12773.55 | 0.7078%
1.6 | 9416 | ORSE | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1652.53 | 2106.2689 | 2106.27 | 0.1167%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 101444.78 | 5.621%
2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 587.2591 | 135.53 | 172.7428 | 101444.78 | 5.621%
3 |  |  | PRAÇA |  |  |  |  | 102011.18 | 5.652%
3.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 27721.76 | 1.536%
3.1.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 160.48 | 135.53 | 172.7428 | 27721.76 | 1.536%
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 71475.87 | 3.96%
3.2.1 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 527.18 | 70.74 | 90.1632 | 47532.26 | 2.634%
3.2.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 114.64 | 31.39 | 40.0088 | 4586.61 | 0.2541%
3.2.3 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CONCRETO INCLUSIVE BASE | m² | 7.2 | 133.06 | 169.5946 | 1221.08 | 0.06766%
3.2.4 | 94272 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 114.83 | 119.72 | 152.5918 | 17522.12 | 0.9709%
3.2.5 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 114.83 | 1.58 | 2.0138 | 231.25 | 0.01281%
3.2.6 | 9418 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 3.44 | 87.25 | 111.2064 | 382.55 | 0.0212%
3.3 |  |  | CANTEIROS |  |  |  |  | 2813.55 | 0.1559%
3.3.1 | 012175 | SBC | TAPUME EM TELHA GALVANIZADA COM PINTURA EXTERNA | m² | 14.83 | 148.85 | 189.7201 | 2813.55 | 0.1559%
3.4 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 355683.53 | 19.71%
3.4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 52537.82 | 2.911%
3.4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 27.5 | 53.64 | 68.3681 | 1880.12 | 0.1042%
3.4.1.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 24.3 | 76.64 | 97.6832 | 2373.7 | 0.1315%
3.4.1.3 | 00045 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25MPa | m³ | 21.6 | 1626.98 | 2073.7036 | 44792 | 2.482%
3.4.1.4 | 080676 | SEDOP | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m² | 86.4 | 31.71 | 40.4167 | 3492 | 0.1935%
3.4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 166731.61 | 9.239%
3.4.2.1 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 21022.45 | 1.165%
3.4.2.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 4.83 | 3414.85 | 4352.4732 | 21022.45 | 1.165%
3.4.2.2 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 24576.28 | 1.362%
3.4.2.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 4.05 | 3414.85 | 4352.4732 | 17627.52 | 0.9767%
3.4.2.2.2 | 92461 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27 | 201.92 | 257.3616 | 6948.76 | 0.385%
3.4.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 11025.28 | 0.6109%
3.4.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 75.35 | 114.8 | 146.3209 | 11025.28 | 0.6109%
3.4.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 13435.53 | 0.7445%
3.4.4.1 | 070051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | m² | 54.7 | 113.71 | 144.9316 | 7927.76 | 0.4393%
3.4.4.2 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | m² | 54.7 | 74.89 | 95.4527 | 5221.26 | 0.2893%
3.4.4.3 | 070287 | SEDOP | Cumeeira de barro | M | 10.46 | 21.49 | 27.3906 | 286.51 | 0.01588%
3.4.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 5913.53 | 0.3277%
3.4.5.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 46.62 | 95.66 | 121.9256 | 5684.17 | 0.315%
3.4.5.2 | 10866 | ORSE | Rejuntamento de revestimentos cerâmicos 30cm x 60cm - Rev 01_05/2022 | m² | 23.31 | 7.72 | 9.8397 | 229.36 | 0.01271%
3.4.6 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 17375.38 | 0.9628%
3.4.6.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 150.7 | 13.97 | 17.8058 | 2683.33 | 0.1487%
3.4.6.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 150.7 | 35.32 | 45.0179 | 6784.2 | 0.3759%
3.4.6.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 150.7 | 41.17 | 52.4741 | 7907.85 | 0.4382%
3.4.7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 2359 | 0.1307%
3.4.7.1 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 46.62 | 39.7 | 50.6005 | 2359 | 0.1307%
3.4.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 22435.99 | 1.243%
3.4.8.1 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 36 | 317.43 | 404.5875 | 14565.15 | 0.8071%
3.4.8.2 | 11947 | ORSE | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m² | 8 | 307.17 | 391.5104 | 3132.08 | 0.1735%
3.4.8.3 | 8821 | ORSE | Grade de ferro, com barra em ferro padrão | m² | 11.76 | 316.15 | 402.956 | 4738.76 | 0.2626%
3.4.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 7136.89 | 0.3955%
3.4.9.1 | 150253 | SEDOP | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | m² | 121.2 | 46.2 | 58.8852 | 7136.89 | 0.3955%
3.4.10 |  |  | BANCADAS |  |  |  |  | 12304.98 | 0.6818%
3.4.10.1 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.65 | 3867.28 | 4929.1279 | 8133.06 | 0.4507%
3.4.10.2 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 8.16 | 63.48 | 80.9098 | 660.22 | 0.03658%
3.4.10.3 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 24 | 114.8 | 146.3209 | 3511.7 | 0.1946%
3.4.11 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 29146.3 | 1.615%
3.4.11.1 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 8 | 1340.11 | 1708.0671 | 13664.54 | 0.7572%
3.4.11.2 | 12240 | ORSE | Quadro de distribuição de sobrepor, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 8 | 320.39 | 408.3602 | 3266.88 | 0.181%
3.4.11.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 32 | 259.16 | 330.3182 | 10570.18 | 0.5857%
3.4.11.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 8 | 38.99 | 49.6956 | 397.56 | 0.02203%
3.4.11.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 24 | 28.57 | 36.4145 | 873.95 | 0.04843%
3.4.11.6 | 170334 | SEDOP | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 8 | 36.6 | 46.6493 | 373.19 | 0.02068%
3.4.12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 136414.1 | 7.559%
3.4.12.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 5029.14 | 0.2787%
3.4.12.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 8 | 383.44 | 488.722 | 3909.78 | 0.2166%
3.4.12.1.2 | 052026 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 250 LITROS COM TAMPA | UN | 2 | 312.99 | 398.9284 | 797.86 | 0.04421%
3.4.12.1.3 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | UN | 8 | 31.53 | 40.1873 | 321.5 | 0.01781%
3.4.12.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 10168.74 | 0.5635%
3.4.12.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 8 | 434.84 | 554.235 | 4433.88 | 0.2457%
3.4.12.2.2 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 439.94 | 560.7353 | 1121.47 | 0.06214%
3.4.12.2.3 | 180486 | SEDOP | Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | UN | 2 | 1809.78 | 2306.6954 | 4613.39 | 0.2556%
3.5 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 83646.37 | 4.635%
3.5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 56.43 | 114.8 | 146.3209 | 8256.89 | 0.4575%
3.5.2 | 11849 | ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m² | 17 | 34.32 | 43.7433 | 743.64 | 0.04121%
3.5.3 | 00048 | Próprio | Banco Floreira com suporte metálico - com tampo em aço galvanizado e=5mm, soldado e pintado (inclui grapa para fixação e mudas) | ml | 50 | 1144.39 | 1458.6078 | 72930.39 | 4.041%
3.5.4 | 2288 | ORSE | Pintura de acabamento na cor AZUL CLARO com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m² | 70.1 | 16.41 | 20.9157 | 1466.19 | 0.08124%
3.5.5 | 2306 | ORSE | Pintura de acabamento na cor preta com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m² | 10.71 | 18.26 | 23.2737 | 249.26 | 0.01381%
3.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 26402.6 | 1.463%
3.6.1 | 12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 6 | 2733.54 | 3484.0943 | 20904.57 | 1.158%
3.6.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 45.35 | 57.8019 | 346.81 | 0.01922%
3.6.3 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 60 | 16.44 | 20.954 | 1257.24 | 0.06966%
3.6.4 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 9.64 | 12.2869 | 737.21 | 0.04085%
3.6.5 | 057310 | SBC | CAIXA ALVENARIA - ABRIGO DE QUADRO ELÉTRICO -150x100x90cm TAMPO FERRO FUNDIDO 175kg | UN | 1 | 2476.73 | 3156.7714 | 3156.77 | 0.1749%
3.7 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 11167.25 | 0.6188%
3.7.1 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 5 | 131.21 | 167.2366 | 836.18 | 0.04633%
3.7.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 8 | 1013.19 | 1291.3839 | 10331.07 | 0.5724%
4 |  |  | CANTEIRO 01 |  |  |  |  | 260842.03 | 14.45%
4.1 |  |  | CICLOVIA |  |  |  |  | 100855.88 | 5.588%
4.1.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 243.38 | 138.19 | 176.1331 | 42867.28 | 2.375%
4.1.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 243.38 | 25.27 | 32.2084 | 7838.89 | 0.4344%
4.1.3 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 20 | 74.04 | 94.3693 | 1887.39 | 0.1046%
4.1.4 | 00050 | Próprio | GUARDA CORPO EM CABO DE AÇO GALVANIZADO | m | 50 | 757.31 | 965.2463 | 48262.32 | 2.674%
4.2 |  |  | PISTA DE ATLETISMO |  |  |  |  | 43322.14 | 2.4%
4.2.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 182.88 | 138.19 | 176.1331 | 32211.23 | 1.785%
4.2.2 | 180072 | SBC | PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR | m² | 182.88 | 39.57 | 50.4348 | 9223.52 | 0.5111%
4.2.3 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 20 | 74.04 | 94.3693 | 1887.39 | 0.1046%
4.3 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 42894.07 | 2.377%
4.3.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 279.13 | 62.6 | 79.7882 | 22271.29 | 1.234%
4.3.2 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 46.45 | 70.74 | 90.1632 | 4188.08 | 0.2321%
4.3.3 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | m² | 17.2 | 133.06 | 169.5946 | 2917.03 | 0.1616%
4.3.4 | 260519 | SEDOP | Tento em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d | M | 243.64 | 43.53 | 55.4821 | 13517.67 | 0.749%
4.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 11974.52 | 0.6635%
4.4.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 216.31 | 31.39 | 40.0088 | 8654.31 | 0.4795%
4.4.2 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 8 | 74.53 | 94.9939 | 759.95 | 0.04211%
4.4.3 | 7665 | ORSE | Planta - Piassava (attalea funifera) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 8 | 251.09 | 320.0324 | 2560.26 | 0.1419%
4.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 562.12 | 0.03115%
4.5.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 279.13 | 1.58 | 2.0138 | 562.12 | 0.03115%
4.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 61233.3 | 3.393%
4.6.1 | 12903 | ORSE | Poste decorativo 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 100w | un | 9 | 4518.96 | 5759.7412 | 51837.67 | 2.872%
4.6.2 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 150 | 16.44 | 20.954 | 3143.1 | 0.1742%
4.6.3 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 206.37 | 263.0335 | 2367.3 | 0.1312%
4.6.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 4.65 | 5.9268 | 889.01 | 0.04926%
4.6.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 150 | 9.64 | 12.2869 | 1843.03 | 0.1021%
4.6.6 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 9 | 100.53 | 128.1328 | 1153.19 | 0.0639%
5 |  |  | CANTEIRO 02 (ACADEMIA) |  |  |  |  | 568417.36 | 31.5%
5.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 123545.75 | 6.846%
5.1.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 367.62 | 62.6 | 79.7882 | 29331.75 | 1.625%
5.1.2 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 296.64 | 70.74 | 90.1632 | 26746.02 | 1.482%
5.1.3 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 262.09 | 135.39 | 172.5643 | 45227.39 | 2.506%
5.1.4 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | m² | 18.55 | 133.06 | 169.5946 | 3145.98 | 0.1743%
5.1.5 | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | M | 331.28 | 43.53 | 55.4821 | 18380.12 | 1.018%
5.1.6 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 5.37 | 104.39 | 133.0526 | 714.49 | 0.03959%
5.2 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 71521.17 | 3.963%
5.2.1 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 2872.76 | 3661.5403 | 7323.08 | 0.4058%
5.2.2 | 9148 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 4249.76 | 5416.6263 | 10833.25 | 0.6003%
5.2.3 | 9143 | ORSE | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 2658.48 | 3388.4249 | 6776.85 | 0.3755%
5.2.4 | 00051 | Próprio | Equipamento de Ginástica - Volante Diagonal Duplo | un | 2 | 5294.5 | 6748.223 | 13496.45 | 0.7478%
5.2.5 | 3222 | ORSE | Equipamento de ginástica nº 06 (padrão emurb) | un | 2 | 1735.3 | 2211.7653 | 4423.53 | 0.2451%
5.2.6 | 11110 | ORSE | Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 | un | 4 | 4207.48 | 5362.7374 | 21450.95 | 1.189%
5.2.7 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 2 | 2831.17 | 3608.5308 | 7217.06 | 0.3999%
5.3 |  |  | CICLOVIA |  |  |  |  | 208815.63 | 11.57%
5.3.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 246.48 | 138.19 | 176.1331 | 43413.3 | 2.406%
5.3.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 243.38 | 25.27 | 32.2084 | 7838.89 | 0.4344%
5.3.3 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 15 | 74.04 | 94.3693 | 1415.54 | 0.07844%
5.3.4 | 00050 | Próprio | GUARDA CORPO EM CABO DE AÇO GALVANIZADO | m | 161.77 | 757.31 | 965.2463 | 156147.9 | 8.652%
5.4 |  |  | PISTA DE ATLETISMO |  |  |  |  | 71181.8 | 3.944%
5.4.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 332.6 | 138.19 | 176.1331 | 58581.88 | 3.246%
5.4.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 332.6 | 25.27 | 32.2084 | 10712.53 | 0.5936%
5.4.3 | 102520 | SINAPI | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 20 | 74.04 | 94.3693 | 1887.39 | 0.1046%
5.5 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 19743.12 | 1.094%
5.5.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 423.23 | 31.39 | 40.0088 | 16932.93 | 0.9383%
5.5.2 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 6 | 74.53 | 94.9939 | 569.96 | 0.03158%
5.5.3 | 7665 | ORSE | Planta - Piassava (attalea funifera) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 7 | 251.09 | 320.0324 | 2240.23 | 0.1241%
5.6 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1684.53 | 0.09334%
5.6.1 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 129.06 | 5.74 | 7.316 | 944.21 | 0.05232%
5.6.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 367.62 | 1.58 | 2.0138 | 740.32 | 0.04102%
5.7 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 2582.77 | 0.1431%
5.7.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 1013.19 | 1291.3839 | 2582.77 | 0.1431%
5.8 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 69342.59 | 3.842%
5.8.1 | 12903 | ORSE | Poste decorativo 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 100w | un | 10 | 4518.96 | 5759.7412 | 57597.41 | 3.191%
5.8.2 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 200 | 16.44 | 20.954 | 4190.79 | 0.2322%
5.8.3 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 206.37 | 263.0335 | 2630.33 | 0.1457%
5.8.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 4.65 | 5.9268 | 1185.35 | 0.06568%
5.8.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 9.64 | 12.2869 | 2457.38 | 0.1362%
5.8.6 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 10 | 100.53 | 128.1328 | 1281.33 | 0.071%
6 |  |  | CANTEIRO 03 (PLAYGROUND) |  |  |  |  | 222022.52 | 12.3%
6.1 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 41057.05 | 2.275%
6.1.1 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3909.3 | 4982.6855 | 4982.69 | 0.2761%
6.1.2 | 00052 | Próprio | Balanço Duplo - com PCD | un | 1 | 12161 | 15500.0736 | 15500.07 | 0.8589%
6.1.3 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 12265.04 | 15632.6801 | 15632.68 | 0.8662%
6.1.4 | 13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 1760 | 2243.2472 | 2243.25 | 0.1243%
6.1.5 | 13082 | ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2117.07 | 2698.3588 | 2698.36 | 0.1495%
6.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 43780.27 | 2.426%
6.2.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 130.52 | 62.6 | 79.7882 | 10413.96 | 0.577%
6.2.2 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 216.99 | 70.74 | 90.1632 | 19564.52 | 1.084%
6.2.3 | 260519 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m sem lâmina d'água | M | 52.2 | 43.53 | 55.4821 | 2896.17 | 0.1605%
6.2.4 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 190.22 | 40.95 | 52.1937 | 9928.29 | 0.5501%
6.2.5 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 130.52 | 1.58 | 2.0138 | 262.84 | 0.01456%
6.2.6 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 5.37 | 104.39 | 133.0526 | 714.49 | 0.03959%
6.3 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 66606.43 | 3.691%
6.3.1 | 00053 | Próprio | CERCADINHO DE PLAYGROUND "LÁPIS" EM TELA DE ARAME COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTANDO COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO | m | 76.46 | 598.18 | 762.4237 | 58294.91 | 3.23%
6.3.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 4 | 1013.19 | 1291.3839 | 5165.54 | 0.2862%
6.3.3 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | m² | 18.55 | 133.06 | 169.5946 | 3145.98 | 0.1743%
6.4 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 2488.82 | 0.1379%
6.4.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 41.46 | 31.39 | 40.0088 | 1658.77 | 0.09191%
6.4.2 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 74.53 | 94.9939 | 189.99 | 0.01053%
6.4.3 | 7665 | ORSE | Planta - Piassava (attalea funifera) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 2 | 251.09 | 320.0324 | 640.06 | 0.03547%
6.5 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 39569.56 | 2.193%
6.5.1 | 00054 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO SEMI CIRCULAR R=4m | un | 2 | 7902.56 | 10072.384 | 20144.77 | 1.116%
6.5.2 | 00055 | Próprio | BANCO DECORATIVO EM CONCRETO ARMADO SEMI CIRCULAR R=2m | un | 4 | 3161.31 | 4029.3181 | 16117.27 | 0.8931%
6.5.3 | 00056 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 4 | 648.75 | 826.8788 | 3307.52 | 0.1833%
6.6 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 28520.39 | 1.58%
6.6.1 | 12903 | ORSE | Poste decorativo 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 100w | un | 4 | 4518.96 | 5759.7412 | 23038.96 | 1.277%
6.6.2 | 170078 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1" | M | 100 | 16.44 | 20.954 | 2095.4 | 0.1161%
6.6.3 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 206.37 | 263.0335 | 1052.13 | 0.0583%
6.6.4 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 4.65 | 5.9268 | 592.68 | 0.03284%
6.6.5 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 100 | 9.64 | 12.2869 | 1228.69 | 0.06808%
6.6.6 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 4 | 100.53 | 128.1328 | 512.53 | 0.0284%
7 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 14687.49 | 0.8138%
7.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 3471.32 | 2.17 | 2.7658 | 9601.05 | 0.532%
7.2 | 210825 | SBC | DESMOBILIZACAO C/ DESMONTAGEM DE BARRACAO E DEMAIS ELEMENTOS | m² | 63.75 | 32.83 | 41.8442 | 2667.57 | 0.1478%
7.3 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio | un | 1 | 1897.79 | 2418.8705 | 2418.87 | 0.134%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1415942.9496
[5 empty] | Total do BDI |  | 388778.69
[5 empty] | Total Geral |  | 1804721.6396
Bancos SINAPI - 01/2023 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará B.D.I. 27,46%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO EM VIA DO GERALDO PALMEIRA
LOCAL: BAIRRO GERALDO PALMEIRA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 01° MÊS | 02° MÊS | 03° MÊS | 04° MÊS | 05° MÊS | 06° MÊS | 07° MÊS | 08° MÊS | 09° MÊS | 10° MÊS | 11° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 179612.75 | 100%
179612.75
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 101444.78 | 25% | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25%
|  |  | 25361.195 | 25361.195 |  |  |  | 25361.195 |  |  |  | 25361.195
3 | PRAÇA | 102011.18 | 35% | 35% | 30%
|  |  | 35703.913 | 35703.913 | 30603.354
4 | QUIOSQUES | 355683.53 |  |  |  | 30% | 30% | 40%
[6 empty] | 106705.059 | 106705.059 | 142273.412
4 | CANTEIRO 01 | 260842.03 |  |  |  | 30% | 30% | 40%
[6 empty] | 78252.609 | 78252.609 | 104336.812
5 | CANTEIRO 02 (ACADEMIA) | 568417.36 | [5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
[8 empty] | 142104.34 | 142104.34 | 142104.34 | 142104.34
6 | CANTEIRO 03 (PLAYGROUND) | 222022.52 | [8 empty] | 50% | 50%
[11 empty] | 111011.26 | 111011.26
7 | SERVIÇOS FINAIS | 14687.49 | [10 empty] | 100%
14687.49
Porcentagem |  |  | 13.34% | 3.384% | 1.696% | 10.25% | 10.25% | 22.94% | 7.874% | 7.874% | 14.03% | 7.556% | 0.8138%
Custo |  |  | 240677.858 | 61065.108 | 30603.354 | 184957.668 | 184957.668 | 414075.759 | 142104.34 | 142104.34 | 253115.6 | 136372.455 | 14687.49
Porcentagem Acumulado |  |  | 13.34% | 16.72% | 18.42% | 28.66% | 38.91% | 61.86% | 69.73% | 77.6% | 91.63% | 99.19% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 240677.858 | 301742.966 | 332346.32 | 517303.988 | 702261.656 | 1116337.415 | 1258441.755 | 1400546.095 | 1653661.695 | 1790034.15 | 1804721.64
_______________________________________________________________ Sesan - Setor de Projetos

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO EM VIA DO GERALDO PALMEIRA
LOCAL: BAIRRO GERALDO PALMEIRA - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO / 2023
COMPOSIÇÕES
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 5881.96 | 5884.14
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3917.49 | 3917.49
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 1966.65 | 1966.65
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 5884.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 1615.6218 |  | Valor com BDI => |  | 7499.7618
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 7499.7618
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4657 | ORSE | Locação de Banheiro Químico - Rev 02_02/2022 | Mobilização / Instalações Provisórias / Desmobilização |  | mês | 1 | 1431.69 | 1431.69
Insumo | 4298 | ORSE | Aluguel de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m, equipado com Ar condicionado mês | Serviços |  | mês | 1 | 1431.69 | 1431.69
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 275.02 |  | Valor com BDI => |  | 1706.71
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 11946.97
3.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 66218.55
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 70.72 | 70.74
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 23.95 | 10.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 19.21 | 12.24
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 615.8 | 43.97
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.71 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 22.47
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.4232 |  | Valor com BDI => |  | 90.1632
[6 empty] | Quant. => | 527.18 | Preço Total => | 47532.2589
3.4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00045 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (1,00x1,00x1,20m) com ferragem 3/8" e concreto 25MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1543.97 | 1626.98
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 966.13 | 966.13
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 2 | 27.02 | 54.04
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 2 | 118.21 | 236.42
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 22 | 15.14 | 333.08
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 0.5 | 30.88 | 15.44
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.21 | 7.21
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.25 | 7.25
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.41 | 7.41
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 21.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 446.7236 |  | Valor com BDI => |  | 2073.7036
[6 empty] | Quant. => | 21.6 | Preço Total => | 44791.9983
3.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00048 | Próprio | Banco Floreira com suporte metálico - com tampo em aço galvanizado e=5mm, soldado e pintado (inclui grapa para fixação e mudas) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | ml | 1 | 1080.6 | 1144.39
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.41 | 7.41
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.25 | 7.25
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.075 | 3381.35 | 253.6
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 0.8 | 114.8 | 91.84
Composição Auxiliar | 040476 | SBC | ACO CA-50 COM FORNECIMENTO/CORTE/DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | ESTRUTURA |  | KG | 3.9 | 15.14 | 59.05
Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.048 | 3867.28 | 185.63
Composição Auxiliar | 021807 | SBC | ATERRO SIMPLES,NAO COMPACTADO,COM EQUIPAMENTO MECANICO | CONTENCOES |  | m³ | 1.42 | 33.63 | 47.75
Composição Auxiliar | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) |  |  | m² | 1 | 31.39 | 31.39
Composição Auxiliar | 023165 | SBC | SUBSTITUICAO GRAMPOS FIXACAO EM TELAMENTO/TUBOS 1.1/2"" | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | UN | 1 | 34.06 | 34.06
Composição Auxiliar | 9320 | ORSE | Plantio de mudas de plantas com h=1,50m, sem fornecimento | Paisagismo |  | un | 1 | 42.65 | 42.65
Composição Auxiliar | 121111 | SBC | MASSA UNICA 1:4:4(CIMENTO,AREIA,BARRO)C/IMPERMEABILIZANTE | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | m² | 2.35 | 60.6 | 142.41
Composição Auxiliar | 040170 | SBC | CHAPA ACO DOBRADO SAE 1010/20 PARA ESTRUTURA DE VIGAS/PILARES | ESTRUTURA |  | KG | 4.6 | 33.73 | 155.16
Insumo | 00000042 | Próprio | tubo de Aço Galvanizado a Fogo 2" (60,30 x 3,00 mm x 6 Mts) | Equipamento |  | m | 1 | 60.83 | 60.83
Insumo | 00000043 | Próprio | Grampo de fixação aço em concreto armado | Equipamento |  | un | 1 | 25.36 | 25.36
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 314.2178 |  | Valor com BDI => |  | 1458.6078
[6 empty] | Quant. => | 86.48 | Preço Total => | 126140.4012
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00050 | Próprio | GUARDA CORPO EM CABO DE AÇO GALVANIZADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m | 1 | 757.31 | 757.31
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 72.64 | 72.64
Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.5 | 820.94 | 410.47
Composição Auxiliar | 251216 | SEDOP | Cabo de aço 1/4" |  |  | M | 3.3 | 7.51 | 24.78
Composição Auxiliar | 011709 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES SOLDADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 040300 | SBC | SOLDA CIRCULAR EM TUBULACAO ACO 16""(POR SOLDA) | ESTRUTURA |  | UN | 1 | 129.82 | 129.82
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.41 | 7.41
Insumo | 00042575 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | Material |  | M | 1.1 | 86 | 94.6
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 207.9363 |  | Valor com BDI => |  | 965.2463
[6 empty] | Quant. => | 121.64 | Preço Total => | 117412.565
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00051 | Próprio | Equipamento de Ginástica - Volante Diagonal Duplo | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 5294.49 | 5294.5
Composição Auxiliar | 023509 | SBC | CONCRET0 1:2:0 317MPa+254 L/agua-PILAR/SAPATA/FORMA/ACO | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | m³ | 0.1 | 3220.08 | 322.01
Insumo | 00000044 | Próprio | volante diagonal duplo | Equipamento |  | un | 1 | 4972.49 | 4972.49
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1453.723 |  | Valor com BDI => |  | 6748.223
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 13496.446
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 3222 | ORSE | Equipamento de ginástica nº 06 (padrão emurb) | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 1735.3 | 1735.32
Composição Auxiliar | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | Esmalte Sintético / Óleo |  | m² | 4.34 | 25.34 | 109.98
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.27 | 46.35 | 12.51
Composição Auxiliar | 2509 | ORSE | Carga manual de material de 1ª categoria | Carga de Material |  | m³ | 0.21 | 9.26 | 1.94
Composição Auxiliar | 72 | ORSE | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 0.06 | 30.9 | 1.85
Composição Auxiliar | 888 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/2" (40mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 3,48kg/m, NBR-5580 | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado |  | m | 4 | 66.86 | 267.44
Composição Auxiliar | 889 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 | Tubos e Conexões de Ferro Galvanizado |  | m | 14 | 85.92 | 1202.88
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.21 | 660.57 | 138.72
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 476.4708 |  | Valor com BDI => |  | 2211.7908
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 4423.5816
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11110 | ORSE | Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1 | 4207.48 | 4207.49
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.74 | 3.74
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.58 | 3.58
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.064 | 660.57 | 42.28
Insumo | 11968 | ORSE | Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado un | Material |  | un | 1 | 4130 | 4130
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.18 | 16.18
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.71 | 11.71
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 1155.2602 |  | Valor com BDI => |  | 5362.7502
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 21451.0007
5.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00050 | Próprio | GUARDA CORPO EM CABO DE AÇO GALVANIZADO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m | 1 | 757.31 | 803.32
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 10.32 | 10.32
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 76.64 | 76.64
Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.5 | 904.36 | 452.18
Composição Auxiliar | 251216 | SEDOP | Cabo de aço 1/4" |  |  | M | 3.3 | 7.6 | 25.08
Composição Auxiliar | 011709 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES SOLDADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.27 | 7.27
Composição Auxiliar | 040300 | SBC | SOLDA CIRCULAR EM TUBULACAO ACO 16""(POR SOLDA) | ESTRUTURA |  | UN | 1 | 129.82 | 129.82
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 7.41 | 7.41
Insumo | 00042575 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | Material |  | M | 1.1 | 86 | 94.6
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 14.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 220.5694 |  | Valor com BDI => |  | 1023.8894
[6 empty] | Quant. => | 161.77 | Preço Total => | 165634.5903
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4660.27
6.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00052 | Próprio | Balanço Duplo - com PCD | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 12161 | 12161
Composição Auxiliar | 023509 | SBC | CONCRET0 1:2:0 317MPa+254 L/agua-PILAR/SAPATA/FORMA/ACO | REFORMA E RECONSTRUCAO |  | m³ | 0.05 | 3220.08 | 161
Insumo | 00000045 | Próprio | Balanço duplo com pcd | Equipamento |  | un | 1 | 12000 | 12000
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 3339.0736 |  | Valor com BDI => |  | 15500.0736
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 15500.0736
6.3 |  |  | CANTEIRO | [5 empty] | 61532.69
6.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00053 | Próprio | CERCADINHO DE PLAYGROUND "LÁPIS" EM TELA DE ARAME COM SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTANDO COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 600.66 | 598.18
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.69 | 19.69
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.79 | 23.79
Composição Auxiliar | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.2 | 21.62 | 25.94
Composição Auxiliar | 100721 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 22.76 | 22.76
Composição Auxiliar | 100745 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 22.16 | 22.16
Insumo | 00021016 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 2 | 152.97 | 305.94
Insumo | 00007693 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 0.8 | 167.04 | 133.63
Insumo | 00007162 | SINAPI | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | Material |  | m² | 0.6 | 73.78 | 44.27
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 164.2437 |  | Valor com BDI => |  | 762.4237
[6 empty] | Quant. => | 76.46 | Preço Total => | 58294.9125
6.5 |  |  | BANCOS | [5 empty] | 36568.92
6.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00054 | Próprio | BANCO EM CONCRETO ARMADO SEMI CIRCULAR R=4m | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 | 7879.34 | 7902.56
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1.2 | 76.64 | 91.97
Composição Auxiliar | 030058 | SBC | CONCRETO CICLOPICO 1:4:8+118 L/agua PARA BASE E FUSTE | FUNDACOES DIRETAS |  | m³ | 1.2 | 591.46 | 709.75
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 2.1 | 3381.35 | 7100.84
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
|  |  |  | Valor do BDI => | 2169.824 |  | Valor com BDI => |  | 10072.384
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 20144.768
6.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00055 | Próprio | BANCO DECORATIVO EM CONCRETO ARMADO SEMI CIRCULAR R=2m | URBA - URBANIZAÇÃO |  | un | 1 | 3155.58 | 3161.31
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.61 | 3381.35 | 2062.62
Composição Auxiliar | 100728 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 7.53 | 22.42 | 168.82
Composição Auxiliar | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 7 | 128.65 | 900.55
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 2 | 7.41 | 14.82
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 2 | 7.25 | 14.5
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 29.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 868.0081 |  | Valor com BDI => |  | 4029.3181
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 16117.2725
6.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00056 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | un | 1 | 573.77 | 648.75
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 2 | 7.25 | 14.5
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 2 | 7.41 | 14.82
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.47 | 25.27 | 37.15
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.15 | 3881.89 | 582.28
|  |  |  | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS => | 29.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 178.1288 |  | Valor com BDI => |  | 826.8788
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 3307.5151
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1415942.9496
[5 empty] | Total do BDI |  | 388778.69
[5 empty] | Total Geral |  | 1804721.6396

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NOS BAIRROS CIDADE NOVA VI, ÁGUAS BRANCAS, ÁGUAS LINDAS, AURÁ, ATALAIA, ICUÍ E DISTRITO (PA DO DISTRITO) E CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO EM VIA DO GERALDO PALMEIRA - SITUADOS NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA - AC |  |  |  |  | 4.01
2 | DESPESAS FINANCEIRAS - DF |  |  |  |  | 1.11
Subtotal | [5 empty] | 5.12
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
3 | RISCO - R |  |  |  |  | 0.56
4 | SEGURO - S + GARANTIA - G |  |  |  |  | 0.4
Subtotal | [5 empty] | 0.96
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS | [5 empty] | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
5 | CUSTOS TRIBUTÁRIOS
5.1 | TRIBUTOS FEDERAIS - TF * |  |  |  |  | 8.15
5.2 | TRIBUTOS MUNICIPAIS - TM ** |  |  |  |  | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 10.65
6 | LUCRO - L |  |  |  |  | 7.3
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
* TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
** TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FÓRMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4.01% |  |  | AC = | 4.01%
S+G = |  | 0.4% |  |  | S+G = | 0.4%
R = |  | 0.56% |  |  | R = | 0.56%
(1+AC+S+R+G)= |  | 105% | (A) | (A) | (1+AC+S+R+G)= | 105%
DF= |  | 1.11% |  |  | DF= | 1.11%
(1+DF)= |  | 101.1% | (B) | (B) | (1+DF)= | 101.1%
L= |  | 7.3% |  |  | L= | 7.3%
(1+L)= |  | 107.3% | (C) | (C) | (1+L)= | 107.3%
I= |  | 10.65% |  |  | I-(CPRB/100) | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (D) | (D) | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 27.46% |  |  |  | 21.35%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%
(𝐴×𝐵×𝐶)/(𝐷−1)
(𝐴×𝐵×𝐶)/(𝐷−1)