## Planilha Final
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - BDI 27,46 % | [6 empty] | SINAPI :NOV/2021
[7 empty] | SICRO JUL/2021 | BDI
[7 empty] | SEDOP: SET/2021 | 127.5%
FONTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | C. UNIT. (sem BDI) (R$) | PREÇO UNIT (com BDI ) (R$) | P. TOTAL
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CPU |  | 001 | Adminstração da obra para regional. | und | 1 | 78751.2 | 100376.28 | 100376.28
TOTAL ITEM 01 | [7 empty] | 100376.28
2 SERVIÇOS PRELIMINARES
SEDOP | 2.1 | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica. | m² | 30 | 174.57 | 222.51 | 6675.3
SINAPI | 2.2 | 93584 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF 04/2016. | m² | 16 | 822.31 | 1048.12 | 16769.92
SINAPI | 2.3 | 99064 | Locação de pavimentação | m | 800 | 0.3 | 0.38 | 304
TOTAL ITEM 02 | [7 empty] | 23749.22
3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CPU | 3.1 | 003 | Mobilização e desmobilização da obra. | und | 1 | 9686.07 | 12345.86 | 12345.86
TOTAL ITEM 03 | [7 empty] | 12345.86
4 MOVIMENTO DE TERRA DA GALERIA - PROFUNDA
SINAPI | 4.1 | 90082 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais locais com alto nível de interferência. AF_02/2021. | m³ | 387.89 | 10.39 | 13.24 | 5135.66
SINAPI | 4.2 | 90084 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m até 3,0 m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) com retro escavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³/potência:88HP), largura menor que 0,8m, em solo de 1º categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021. | m³ | 3187.37 | 10.07 | 12.84 | 40925.83
SINAPI | 4.3 | 90087 | Escavação mecanizada de vala com profundidade 3,0 m até 4,50m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | m³ | 823.48 | 8.73 | 11.13 | 9165.33
| 4.4 |  | Material de reaterro/reaproveitamento 30%.
SINAPI | 4.4.1 | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 A 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016. | m³ | 1319.62 | 15.46 | 19.71 | 26009.71
| 4.5 |  | Reposição de material de jazida, 70%.
SINAPI | 4.5.1 | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | m³ | 3079.12 | 7.28 | 9.28 | 28574.23
SINAPI | 4.5.2 | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT execente a 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=20KM) | m³xkm | 76978 | 0.83 | 1.06 | 81596.68
SINAPI | 4.5.3 | 00006079. | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte). | m³ | 3079.12 | 10.63 | 13.55 | 41722.08
SINAPI | 4.5.4 | 101617 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m (acerto de solo natural). AF_08/2020. | m² | 1863.02 | 2.44 | 3.11 | 5793.99
SINAPI | 4.5.5 | 100323 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_07/2019 | m³ | 186.3 | 107.25 | 136.7 | 25467.21
| 4.6 |  | Bota Fora
SINAPI | 4.6.1 | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | m³ | 3079.12 | 7.28 | 9.28 | 28574.23
SINAPI | 4.6.2 | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT execente a 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=10KM) | m³xkm | 38489 | 0.83 | 1.06 | 40798.34
SINAPI | 4.6.3 | 101571 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a que 1,5 m e menor que 2,5m. AF_08/2020.(Reaproveitamento 3x) | m² | 261.77 | 25.1 | 31.99 | 8374.02
SINAPI | 4.6.4 | 101573 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a que 1,5 m, e menor que 2,5m. AF_08/2020.(Reaproveitamento 3x) | m² | 385.53 | 21.14 | 26.95 | 10390.03
SINAPI | 4.6.5 | 101575 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a que 1,5 m, e menor que 2,5m. AF_08/2020.(Reaproveitamento 3x) | m² | 134.65 | 17.94 | 22.87 | 3079.45
TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | 330139.58
05 MOVIMENTO DE TERRA DE POÇO DE VISITA - (PV)
SINAPI | 05.01 | 90084 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m até 3,0 m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) com retro escavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³/potência:88HP), largura menor que 0,8m, em solo de 1º categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021. | m³ | 77.08 | 10.07 | 12.84 | 989.71
SINAPI | 05.02 | 90087 | Escavação mecanizada de vala com profundidade 3,0 m até 4,50m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021 | m³ | 52.63 | 8.73 | 11.13 | 585.77
|  | 05.03 | Material de reaterro/reaproveitamento 30%.
SINAPI | 05.03.1 | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 A 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016. | m³ | 38.91 | 15.46 | 19.71 | 766.92
|  | 05.04 | Reposição de material de jazida, 70%.
SINAPI | 05.04.1 | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | m³ | 90.8 | 7.28 | 9.28 | 842.62
SINAPI | 05.04.2 | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT execente a 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=20KM) | m³xkm | 2270 | 0.83 | 1.06 | 2406.2
SINAPI | 05.04.3 | 00006079. | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte). | m³ | 90.8 | 10.63 | 13.55 | 1230.34
|  | 05.05 | Bota Fora
SINAPI | 05.05.1 | 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020 | m³ | 90.8 | 7.28 | 9.28 | 842.62
SINAPI | 05.05.2 | 93590 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT execente a 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=10KM) | m³xkm | 1135 | 0.83 | 1.06 | 1203.1
TOTAL DO ITEM 5 | [7 empty] | 8867.28
06 SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
SINAPI | 06.01 | 94267 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco trecho reto extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm da sarjeta) X 22 cm altura. AF_06/2016. | m. | 1581.4 | 49.48 | 63.07 | 99738.9
TOTAL DO ITEM 6 | [7 empty] | 99738.9
07 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA
| 7.1 |  | Execução de boca de lobo em concreto conforme em projeto |  |  |  |  | 74801.88
SINAPI | 7.1.1 | 97935 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,6x1,0x1,2m. | Un. | 40 | 722.29 | 920.63 | 36825.2
SINAPI | 7.1.2 | 99267 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1X2,5 M, profundidade = 1,45 M, excluindo tampão. AF_12/2020 | Un. | 14 | 2128.21 | 2712.62 | 37976.68
| 7.2 |  | Fornecimento |  |  |  |  | 464774.5
SINAPI | 7.2.1 | 00007745. | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400mm. | Un. | 240 | 94.88 | 120.93 | 29023.2
SINAPI | 7.2.2 | 00007725. | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600mm. | Un. | 323 | 183.6 | 234.02 | 75588.46
SINAPI | 7.2.3 | 00007750. | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800mm. | Un. | 177 | 305.48 | 389.36 | 68916.72
SINAPI | 7.2.4 | 00007766. | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200mm. | Un. | 396 | 577.02 | 735.47 | 291246.12
| 7.3 |  | Assentamento |  |  |  |  | 141969.34
SINAPI | 7.3.1 | 92809 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015. | m | 240 | 47.58 | 60.65 | 14556
SINAPI | 7.3.2 | 92811 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015. | m | 323 | 69.14 | 88.13 | 28465.99
SINAPI | 7.3.3 | 92813 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015. | m | 177 | 93.32 | 118.95 | 21054.15
SINAPI | 7.3.4 | 92817 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015. | m | 396 | 154.32 | 196.7 | 77893.2
TOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | 681545.72
08 IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
| 08.01 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
SINAPI | 08.01.01 | 101114 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras ( 100HP/Lâmina: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 1296 | 3.33 | 4.24 | 5495.04
SINAPI | 08.01.02 | 100973 | Carga , manobra e descarga de solos e materiais granulados em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira caçamba 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP)e descarga livre (Unidade: m³). AF_07/2020 | m³ | 1296 | 7.51 | 9.57 | 12402.72
SINAPI | 08.01.03 | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, DMT até 30 KM (DMT=10KM). | m³xkm | 16200 | 2.11 | 2.69 | 43578
TOTAL DO ITEM 8.1 | [7 empty] | 61475.76
| 08.02 |  | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA - BASE E SUB BASE
SINAPI | 08.02.01 | 96388 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterelítico (arenoso) - exclusive solo, carga, descarga e transporte. AF_11/2019 | m³ | 792 | 9.63 | 12.27 | 9717.84
SINAPI | 08.02.02 | 100973 | Carga , manobra e descarga de solos e materiais granulados em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira caçamba 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP)e descarga livre (Unidade: m³). AF_07/2020 | m³ | 792 | 7.51 | 9.57 | 7579.44
SINAPI | 08.02.03 | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, DMT até 30 KM (DMT=20KM). | m³xkm | 19800 | 2.11 | 2.69 | 53262
SINAPI | 08.02.04 | 00006079. | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte). | m³ | 792 | 10.63 | 13.55 | 10731.6
TOTAL DO ITEM 8.2 | [7 empty] | 81290.88
| 08.04 |  | SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS EM CBUQ
CPU | 08.04.01 | 008 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, AF_09/2017. | m² | 4560 | 5.62 | 7.16 | 32649.6
SINAPI | 08.04.02 | 96402 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C. | m² | 4560 | 2.45 | 3.12 | 14227.2
SINAPI | 08.04.03 | 95995 | Execução de Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. AF_03/2017. | m³ | 139.2 | 1245.12 | 1587.03 | 220914.58
SINAPI | 08.04.04 | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada. (DMT= 25Km). | m³xkm | 3480 | 2.11 | 2.69 | 9361.2
TOTAL DO ITEM 8.4 | [7 empty] | 277152.58
| 08.05 |  | CONTROLE TECNOLÓGICO
SINAPI (DEZ/2017) | 08.05.01 | 74021/006 | Ensaios de base estabilizada granulometricamente | m³ | 1320 | 1.16 | 1.48 | 1953.6
SINAPI (DEZ/2017) | 08.05.02 | 74022/019 | Ensaio de índice de suporte california - amostras não trabalhadas - energia normal - solos. | Unid. | 16 | 127.55 | 162.58 | 2601.28
TOTAL DO ITEM 8.5 | [7 empty] | 4554.88
TOTAL DO ITEM 8 | [7 empty] | 424474.1
09 SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL
SINAPI | 09.01 | 99814 | Limpeza Final de alta pressão.AF_04/2019 | m² | 4560 | 1.54 | 1.96 | 8937.6
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | 8937.6
TOTAL | [7 empty] | 1690174.54

## Dados da obra
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER
DADOS DE ENTRADA
Dimensões
| Nome da via | Comprimento |  | Largura | Área
|  | m | km | m | m²
| VIA- BEM VIVER | 800 | 0.8 | 6.6 | 5280
|  | 800 | 0.8 |  | 5280
Distância Média de Transporte (DMT)
| VIAS | Jazida aterro
km
| JAZIDA | 20
| BOTA FORA | 10
| USINA DE ASFALTO | 25
3.8333

## 1.Adm. Local
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER
2022-11-01
1 | Adminstração da obra para regional.
COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 480 | 93.3 | 44784
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 720 | 18.51 | 13327.2
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 960 | 21.5 | 20640
TOTAL | [7 empty] | 78751.2
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Engenheiro Civil |  | 4 | 20 | 6 | = | 480
Encarregado Geral |  | 6 | 20 | 6 | = | 720
Vigia noturno |  | 8 | 20 | 6 | = | 960
3.345

## 2.Ser.Prel.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 2.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica.
| Comp. |  | Lagura |  | Quantidade |  | Total
| 4 | x | 6 | x | 1 | = | 24
| 2 | x | 3 | x | 1 | = | 6
|  | L= | 30 | M²
| 2.2 | Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. AF 04/2016.
|  | LARGURA |  |  |  | COMPRIMENTO
|  | 4 |  |  | X | 4
|  | L= | 16 | M²
| 2.3 | Locação de pavimentação
|  | Rua |  |  | Comprimento |  | Largura | Área
[5 empty] | m | km | m | m²
|  | VIA- BEM VIVER |  |  | 800 | 0.8 | 6.6 | 5280
|  | TOTAL |  |  | 800 | 0.8 |  | 5280
|  | L= | 800 | M

## Mobilização
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER
[11 empty] | #REF! | #REF!
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESONERADA
#REF!
CPU | 003 | MOBILIZAÇÃO - DESONERADA
FONTE | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADORES | ORIGEM | DESTINO | K (Nº VIAGENS) | DIST. | VELOCIDADE (KM/H) | FATOR DE UTILIZAÇÃO | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
SICRO | E9665 | CAVALO MECÂNICO COM SEMI-REBOQUE E CAPACIDADE DE 35 T - 210 KW | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 22 | 265.03 | 4511.47
SINAPI | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 2 | 173.85 | 269.03 |  |  | 5 | 0.4 | 12.5 | 13 | 6.5 | 7 | 1.6 | 11.2
SINAPI | 5811 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 10 | 185.57 | 1435.85 |  | 17.5
SINAPI | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 10 | 232.71 | 1800.59 | 1.6 | 14.4 |  |  |  | 0.2363
SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 4 | 271.6 | 840.6 | [5 empty] | 0.2801
SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | BELEM | REGIONAL | 1 | 30.95 | 40 | 4 | 267.7 | 828.53 | [5 empty] | 1
TOTAL | [9 empty] | 9686.07 | [5 empty] | 1
2.5164
[7 empty] | 500 |  |  | 94511.42
[7 empty] | 41.6667 |  |  | 84825.35
208.3333
291.6667
500

## 4.Memória
BEM VIVER
4 | MOVIMENTO DE TERRA DA GALERIA
4.1 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,50m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais locais com alto nível de interferência. AF_02/2021.
TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura da vala (m) | Declividade (%) | Profundidade (m) Inicial | Profundidade (m) Final | Profundidade (m) Média | Total (m³)
600 (PV1 - PV2) | 66.01 | 1.52 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 1.2 | 1.47 | 1.34 | 134.45
Total | 66 | 1.52 |  |  |  |  | 134.45
TOTAL 1= | 134.45 | M3
TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Declividade (%) | Total (m³)
400 | 240 | 0.88 | 1.2 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 253.44
TOTAL 2= | 253.44 | M3
TOTAL 1+2= | 387.89 | M3
4.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m até 3,0 m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) com retro escavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³/potência:88HP), largura menor que 0,8m, em solo de 1º categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021.
TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura da vala (m) | Declividade (%) | Profundidade (m) Inicial | Profundidade (m) Final | Profundidade (m) Média | Total (m³)
600 (PV2-PV3) | 66.01 | 1.52 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 1.47 | 1.73 | 1.6 | 160.54
600 (PV3-PV4) | 66.01 | 1.52 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 1.73 | 2 | 1.87 | 187.63
600 (PV4-PV5) | 89.81 | 1.52 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 2 | 2.3 | 2.15 | 293.5
600 (PV5-PV6) | 35.26 | 1.52 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 2.35 | 2.45 | 2.4 | 128.63
Total | 257.1 | 1.52 |  |  |  |  | 770.3
TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura da vala (m) | Declividade (%) | Profundidade (m) Inicial | Profundidade (m) Final | Profundidade (m) Média | Total (m³)
800 (PV6-PV7) | 59.58 | 1.76 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 2.45 | 2.77 | 2.61 | 273.69
800 (PV7-PV8) | 64.47 | 1.76 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 2.77 | 3.1 | 2.94 | 333.59
Total | 124.05 | 1.76 |  |  |  |  | 607.28
TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura da vala (m) | Declividade (%) | Profundidade (m) Inicial | Profundidade (m) Final | Profundidade (m) Média | Total (m³)
1200 (PV10-PV11) | 74.13 | 2.23 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 3.35 | 2.1 | 2.73 | 451.3
1200 (PV11-PV12) | 74.03 | 2.23 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 2.1 | 2.48 | 2.29 | 378.05
1200 (PV12-PV13) | 74.03 | 2.23 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 2.48 | 2.85 | 2.67 | 440.78
1200 (PV13-PVL1) | 100 | 2.23 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 3.34 | 1.49 | 2.42 | 539.66
Total | 322.2 | 2.23 |  |  |  |  | 1809.79
TOTAL= | 3187.37 | M3
4.3 | Escavação mecanizada de vala com profundidade 3,0 m até 4,50m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021
TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura da vala (m) | Declividade (%) | Profundidade (m) Inicial | Profundidade (m) Final | Profundidade (m) Média | Total (m³)
800 (PV8-PV9) | 53.08 | 1.76 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 289.6
1200 (PV9-PV10) | 74.12 | 2.23 | (INCLUSO NA EXTENSÃO) | 3.1 | 3.35 | 3.23 | 533.88
Total | 127.2 |  |  |  |  | 3.17 | 823.48
TOTAL= | 823.48 | M3
4.4 | Material de reaterro /reaproveitamento 30%.
4.4.1 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 A 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016.
ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m (m³) | ESCAVAÇÃO DE 1,50 m A 3,0 m (m³) | ESCAVAÇÃO 3,0 ATÉ 4,50M (m³) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M³) | REAPROV. (30%)
387.89 | 3187.37 | 823.48 | 4398.74 | 1319.62
TOTAL= | 1319.62 | M³
4.5 | Material de reaterro /reaproveitamento 70%.
4.5.1 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³/128HP) e descarga livre (unidade:m³).AF_07/2020.
ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m (m³) | ESCAVAÇÃO DE 1,50 m A 3,0 m (m³) | ESCAVAÇÃO 3,0 ATÉ 4,50M (m³) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M³) | REAPROV. (70%)
387.89 | 3187.37 | 823.48 | 4398.74 | 3079.12
TOTAL= | 3079.12 | M³
4.5.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT execente a 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=20KM)
REAPROVEITAMENTO (70%) | DMT (KM) | EMPOLAMENTO (25%) | TRANSPORTE (m³ x KM)
3079.12 | 20 | 1.25 | 76978
TOTAL= | 76978 | M³
4.5.3 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte).
CARGA, MANOBRA E DESCARGA. | ARGILA (m³)
3079.12 | 3079.12
TOTAL= | 3079.12 | M³
4.5.4 | Preparo de fundo de vala com largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5m (acerto de solo natural). AF_08/2020.
Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura (m) | Total (m²)
| 600 | 323.1 | 1.52 | 491.11
| 800 | 251.25 | 1.76 | 442.2
| 1200 | 322.2 | 2.23 | 718.51
Rede coletora | Rua | Comprimento (m) | Largura (m)
| 400 | 240 | 0.88 | 211.2
TOTAL= | 1863.02 | M2
4.5.5 | Lastro com material granular (areia média), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. AF_07/2019
Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m) | Largura (m) | Espessura | Total (m³)
| 600 | 323.1 | 1.52 | 0.1 | 49.11
| 800 | 251.25 | 1.76 | 0.1 | 44.22
| 1200 | 322.2 | 2.23 | 0.1 | 71.85
Rede coletora | 400 | Comprimento (m) | Largura (m)
|  | 240 | 0.88 | 0.1 | 21.12
TOTAL= | 186.3 | M3
4.6 | Bota Fora
4.6.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m³). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 m (m³) | ESCAVAÇÃO DE 1,50 m A 3,0 m (m³) | ESCAVAÇÃO 3,0 ATÉ 4,50M (m³) | REAPROV. (70%)
387.89 | 3187.37 | 823.48 | 3079.12
TOTAL= | 3079.12 | M³
4.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=10KM)
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS... (m³) | DMT (KM) | EMPOLAMENTO (25%) | TRANSPORTE (m³ x KM)
3079.12 | 10 | 1.25 | 38489
TOTAL= | 38489 | M³
4.6.3 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 0 a 1,5 m, largura maior ou igual a que 1,5 m e menor que 2,5m. AF_08/2020.(Reaproveitamento 3x)
TUBO Ø | COMPRIMENTO (M) | PROF.MÉDIA (M) | TOTAL (M²)
600 (PV1 - PV2) | 66.01 | 1.34 | 88.45
600 (PV2-PV3) | 66.01 | 1.6 | 105.62
600 (PV3-PV4) | 66.01 | 1.87 | 123.44
600 (PV4-PV5) | 89.81 | 2.15 | 193.09
600 (PV5-PV6) | 35.26 | 2.4 | 84.62
Total | 323.1 |  | 595.22
TUBO Ø | COMPRIMENTO (M) | LARGURA DA VALA (M) | TOTAL (M²)
400 | 216 | 0.88 | 190.08
TOTAL | 216 | 0.88 | 190.08
TOTAL DO ESCORAMENTO= | 785.3 | M³
REAPROVEITAMENTO (3X) | 261.77 | M³
4.6.4 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 1,5 a 3,0 m, largura maior ou igual a que 1,5 m, e menor que 2,5m. AF_08/2020.(Reaproveitamento 3x)
TUBO Ø | Comprimento (m) | Prof.Média (m) | TOTAL (M²)
800 (PV6-PV7) | 59.58 | 2.61 | 155.5
800 (PV7-PV8) | 64.47 | 2.94 | 189.54
Total | 124.1 | 2.78 | 345.04
TUBO Ø | Comprimento (m) | Prof.Média (m) | TOTAL (M²)
1200 (PV10-PV11) | 74.13 | 2.73 | 202.37
1200 (PV11-PV12) | 74.03 | 2.29 | 169.53
1200 (PV12-PV13) | 74.03 | 2.67 | 197.66
1200 (PV13-PVL1) | 100 | 2.42 | 242
Total | 322.2 | 1.92 | 811.56
TOTAL DO ESCORAMENTO= | 1156.6 | M³
REAPROVEITAMENTO (3X) | 385.53 | M³
4.6.5 | Escoramento de vala tipo pontaleteamento, com profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a que 1,5 m, e menor que 2,5m. AF_08/2020.(Reaproveitamento 3x)
TUBO Ø | Comprimento (m) | Prof. Média (m) | TOTAL (M²)
800 (PV8-PV9) | 53.08 | 3.1 | 164.55
1200 (PV9-PV10) | 74.12 | 3.23 | 239.41
Total | 127.2 | 3.17 | 403.96
TOTAL DO ESCORAMENTO= | 403.96 | M³
REAPROVEITAMENTO (3X) | 134.65 | M³
5.0 | MEMÓRIA DO POÇO DE VISITA
5.1 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m até 3,0 m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) com retro escavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³/potência:88HP), largura menor que 0,8m, em solo de 1º categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_02/2021.
PV Ø (MM) | POÇO DE VISITA (UND) | LARGURA (m) | COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE CONSIDERADA (M) | TOTAL (M³)
PV 1 - 600 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.45 | 5.1
PV 2 - 600 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.63 | 5.74
PV 3 - 600 | 1 | 2.2 | 1.6 | 1.82 | 6.41
PV 4 - 600 | 1 | 2.2 | 1.6 | 2 | 7.04
PV 5- 600 | 1 | 2.2 | 1.6 | 2.35 | 8.27
PV 6- 600 | 1 | 2.2 | 1.6 | 2.45 | 8.62
PV 7- 800 | 1 | 2.4 | 1.6 | 2.77 | 10.64
PV11- 1200 | 1 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 8.74
PV 12- 1200 | 1 | 2.6 | 1.6 | 2.48 | 10.32
PVL-1200 | 1 | 2.6 | 1.6 | 1.49 | 6.2
Total |  |  |  |  | 77.08
TOTAL= | 77.08 | M3
5.2 | Escavação mecanizada de vala com profundidade 3,0 m até 4,50m (média entremontante e jusante/uma composição por trecho) escavadeira (1,2 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_02/2021
PV Ø (MM) | POÇO DE VISITA (UND) | LARGURA (m) | COMPRIMENTO | PROFUNDIDADE CONSIDERADA (M) | TOTAL (M³)
PV 8 - 800 | 1 | 2.4 | 1.6 | 3.1 | 11.9
PV 9 -1200 | 1 | 2.6 | 1.6 | 3.1 | 12.9
PV 12 - 1200 | 1 | 2.6 | 1.6 | 3.35 | 13.94
PV 13 -1200 | 1 | 2.6 | 1.6 | 3.34 | 13.89
Total |  |  |  |  | 52.63
TOTAL= | 52.63 | M3
5.3 | Material de reaterro /reaproveitamento 30%.
5.3.1 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura de 0,8 A 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016.
ESCAVAÇÃO DE 1,50 m A 3,0 m (m³) | ESCAVAÇÃO DE 3,0 m a 4,5 (m³) | REAPROV. (30%)
77.08 | 52.63 | 38.91
TOTAL= | 38.91 | M³
5.4 | Reposição de material de jazida - 70%.
5.4.1 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) e descarga livre (unidade: m³). AF_07/2020
ESCAVAÇÃO DE 1,50 m A 3,0 m (m³) | ESCAVAÇÃO DE 3,0 m a 4,5 (m³) | REAPROV. (70%)
77.08 | 52.63 | 90.8
TOTAL= | 90.8 | M³
5.4.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para DMT execente a 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=20KM).
REAPROVEITAMENTO (70%) | DMT (KM) | EMPOLAMENTO (25%) | TRANSPORTE (m³ x KM)
90.8 | 20 | 1.25 | 2270
TOTAL= | 2270 | M³xkm
5.4.3 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte).
CARGA, MANOBRA E DESCARGA. | ARGILA (m³)
90.8 | 90.8
TOTAL= | 90.8 | M³
5.5 | Bota Fora
5.5.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 m³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 a 2,8 m³ /128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: m³). AF_07/2020.
ESCAVAÇÃO DE 1,50 m A 3,0 m (m³) | ESCAVAÇÃO 3,0 ATÉ 4,50M (m³) | REAPROV. (70%)
77.08 | 52.63 | 90.8
TOTAL= | 90.8 | M³
5.5.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 km (unidade: m³XKM). AF_07/2020 (DMT=10KM).
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS... (m³) | DMT (KM) | EMPOLAMENTO (25%) | TRANSPORTE (m³ x KM)
90.8 | 10 | 1.25 | 1135
TOTAL= | 1135 | M³
6.0 | SERVIÇO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
6.1 | Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco trecho reto extrusora, 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm da sarjeta) X 22 cm altura. AF_06/2016.
RUA | LADO DIREITO |  | LADO ESQUERDO | Total (m)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 797.7 | + | 783.7 | 1581.4
COMP. TOTAL MEIO-FIO E SARJETA = |  | 1581.4 |  | M
7.0 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA
7.1.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS:0,60x1,0x1,20m.
Quantidade
40
TOTAL= | 40 | UND
7.1.2 | Base para poço de visita retangular para drenagem, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas = 1X2,5 M, profundidade = 1,45 M, excluindo tampão. AF_12/2020
Quantidade
14
TOTAL= | 14 | UND
7.2 | Fornecimento
7.2.1 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 400mm.
Rede principal | TUBO Ø (mm) | Comprimento (m)
| 400 | 240
TOTAL= | 240 | M
7.2.2 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 600mm.
Rede principal | TUBO Ø (mm) | Comprimento (m)
| 600 | 323.1
TOTAL= | 323 | M
7.2.3 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 800mm.
Rede coletora | TUBO Ø (mm) | Comprimento (m)
| 800 | 177.13
TOTAL= | 177 | M
7.2.4 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-1, com encaixe ponta e bolsa, diâmetro nominal de 1200mm.
Rede coletora | TUBO Ø (mm) | Comprimento (m)
| 1200 | 396.31
TOTAL= | 396 | M
7.3 | Assentamento
7.3.1 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015.
Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m)
| 400 | 240
TOTAL= | 240 | M
7.3.2 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015.
Rede principal | TUBO Ø | Comprimento (m)
| 600 | 323
TOTAL= | 323 | M
7.3.3 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015.
Rede coletora | TUBO Ø | Comprimento (m)
| 800 | 177
TOTAL= | 177 | M
7.3.4 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência (não inclui fornecimento). AF_ 12/2015.
Rede coletora | TUBO Ø | Comprimento (m)
| 1200 | 396
TOTAL= | 396 | M
8 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
8.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
8.1.1 | Escavação horizontal em solo de 1a categoria com trator de esteiras ( 100HP/Lâmina: 2,19M3). AF_07/2020
RUA | Comp. (m) | Largura da faixa de Terraplenagem. (m) | Espessura de Corte do Sub leito.(m) | Espessura de Corte.(m) |  | Total (m³)
VIA DO CONDOMÍNIO BEM VIVER | 800 | 9 | 0 | 0.18 | 800x7,90x(0,15+0,03)= | 1296
VOLUME DE ESCAVAÇÃO= |  | 1296 | m
8.1.2 | Carga , manobra e descarga de solos e materiais granulados em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira caçamba 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP)e descarga livre (Unidade: m³). AF_07/2020
RUA | Comp. (m) | Largura da faixa de Terraplenagem. (m) | Espessura de Corte do Sub leito.(m) | Espessura de Corte.(m) |  | Total (m³)
VIA DO CONDOMÍNIO BEM VIVER | 800 | 9 | 0 | 0.18 | 900x7,90x(0,15*0,03)= | 1296
VOLUME DE MATERIAL = |  | 1296 | m
8.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, DMT até 30 KM (DMT=10KM).
VOLUME DE CORTE | DMT | Empolamento (25%) | Total (m³xKm)
1296 | 10 | 1.25 | 16200
VOLUME DE MATERIAL = |  | 16200 | m³xkm
8.2 | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA - BASE E SUB BASE
8.2.1 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos de comportamento laterelítico (arenoso) - exclusive solo, carga, descarga e transporte. AF_11/2019
RUA | Comp. (m) | Largura da faixa Primária(m) | Espessura da base.(m) | Espessura de Sub base.(m) |  | Total (m³)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | 6.6 | 0.15 | 0 | 800x6,60x0,15= | 792
VOLUME DE MATERIAL A SER COMPACTADO= |  | 792 | m³
8.2.2 | Carga , manobra e descarga de solos e materiais granulados em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira caçamba 1,7 A 2,8 m³ / 128 HP)e descarga livre (Unidade: m³). AF_07/2020
RUA | Comp. (m) | Largura da faixa Primária(m) | Espessura da base.(m) | Espessura de Sub base.(m) | Total (m³) | Total (m³)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | 6.6 | 0.15 | 0 |  | 792
VOLUME DE MATERIAL A SER COMPACTADO= |  | 792 | m³
8.2.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via pavimentada, DMT até 30 KM (DMT=20KM).
RUA | VOLUME DE MATERIAL (M³) | DMT (km) | EMPOLAMENTO (25%) | TOTAL (M³xKM)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 792 | 20 | 1.25 | 19800
VOLUME DE MATERIAL A SER COMPACTADO= |  | 19800 | m³xkm
8.2.4 | Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte).
RUA | Comp. (m) | Largura da faixa Primária(m) | Espessura da base.(m) | Espessura de Sub base.(m) | Total (m³) | Total (m³)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | 6.6 | 0.15 | 0 | 800x6,60x0,15= | 792
VOLUME DE MATERIAL A SER COMPACTADO= |  | 792 | m³
8.4 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM CBUQ
8.4.1 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30, AF_09/2017.
RUA | Comp. (m) |  | Largura da faixa de Revestimento(m) | Total (m²)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | x | 5.7 | 4560
IMPRIMAÇÃO= |  | 4560 | m²
8.4.2 | Pintura de ligação com emulsão RR-2C.
RUA | Comp. (m) |  | Largura da faixa de Revestimento(m) | Total (m²)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | x | 5.7 | 4560
PINTURA DE LIGAÇÃO= |  | 4560 | m²
8.4.3 | Execução de Pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte. AF_03/2017.
Rua | comp. |  | Largura da faixa de Revestimento(m) |  | acrescimo | Espessura |  | volume
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | x | 5.7 | + | 0.1 | 0.03 | = | 139.2
TOTAL= | 139.2 | M³
OBS: | CONSIDERAR 5 CM DE CADA LADO, POIS SERÁ PAVIMENTADO EM CIMA DA SARJETA JÁ EXISTENTE
8.4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em rodovia pavimentada. (DMT= 25Km).
volume |  | DMT |  | M3XKM
139.2 | x | 25 | = | 3480
TOTAL= | 3480 | M³xKM
8.5 | CONTROLE TECNOLÓGICO
8.5.1 | Ensaios de base estabilizada granulometricamente
RUA | Comp. (m) | Largura da faixa Primária(m) | Espessura da base.(m) | Espessura de Sub base.(m) | Total (m³) | Total (m³)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | 6.6 | 0.1 | 0.15 | 800x6,60x0,15= | 1320
VOLUME DE MATERIAL A SER COMPACTADO= |  | 1320 | m³
8.5.2 | Ensaio de índice de suporte california - amostras não trabalhadas - energia normal - solos.
RUA | Comp. (m) | Nº de pontos
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | 16
Nº DE PONTOS |  | 16 | UND
9 | LIMPEZA FINAL
RUA | Comp. (m) |  | Largura (m) | TOTAL (m²)
ESTRADA DO GUAJARÁ | 800 | X | 5.7 | 4560
LIMPEZA FINAL |  | 4560 | UND

## Composições
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESONERADA
SINAPI : NOV/2021
COMPOSIÇÃO 008
008 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO | UND | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 11.36 | 0.02
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 5.4 | 0.02
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,001 | 267.7 | 0.27
6111 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0058 | 10.59 | 0.06
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 | 157.59 | 0.27
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0041 | 32.46 | 0.13
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0049 | 48.43 | 0.24
COTAÇÃO | EAI CM ECOIMPRIMA | KG | 1.2 | 3.84 | 4.61
| TOTAL |  | 5.62

## COTAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM C.B.U.Q NA REGIÃO DO LAGO TUCURUI |  |  |  |  | 1000
COTAÇÃO DE PREÇOS - 001
|  | CAP - VISCOSIDADE ABSOLUTA À 60ºC | ESPECIFICAÇÕES (DIMENÇÕES/PESO) |  | PREÇO POR KG
CAP - 7
CAP - 20
CAP - 40
CAP - Segundo ensaio de Penetração, realizado a 25ºC
CAP - 30/45
CAP - 50/70
CAP - 85/100
CAP - 55/75
CAP - 150/200
Asfalto Diluído
CM ECOPRIME
CR-70
|  | EAI CM ECOIMPRIMA | 30 TON | 3680 | 3.68
CR-3000
CM-30
CM-70
CM-250
CM-800
Emulsão Asfáltica
RR-1C
RR-2C
RL-1C

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - BEM VIVER
OBRAS | DESCRIÇÃO DAS METAS |  | MESES | [5 empty] | PERCENTUAL (%) | TOTAL (R$)
|  |  | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 40150.51 | 15056.44 | 15056.44 | 10037.63 | 10037.63 | 10037.63 | 5.94 | 100376.28
| SIMPLES (%) |  | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 40150.51 | 55206.95 | 70263.39 | 80301.02 | 90338.65 | 100376.28
| SERVIÇOS PRELIMINARES/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1804.75 | 7219.02 | 5414.26 | 9023.77 | 9023.77 | 3609.51 | 2.14 | 36095.08
| SIMPLES (%) |  | 5 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 5 | 25 | 40 | 65 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 1804.75 | 9023.77 | 14438.03 | 23461.8 | 32485.57 | 36095.08
| MOVIMENTO DE TERRA DE GALERIAS/MOVIMENTO DE TERRA DOS PVS/ DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA. |  |  | 153082.89 | 153082.89 | 255138.15 | 255138.15 | 204110.52 | 60.38 | 1020552.58
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 55 | 80 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 153082.89 | 306165.78 | 561303.93 | 816442.08 | 1020552.6
| SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 14960.84 | 14960.84 | 29921.67 | 29921.67 | 9973.89 | 5.9 | 99738.9
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 30 | 30 | 10
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 60 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 14960.84 | 29921.68 | 59843.35 | 89765.02 | 99738.91
| SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, CAIXA PRIMÁRIA/SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONTROLE TECNOLÓGICO. |  | 21223.71 | 42447.41 | 63671.12 | 127342.23 | 127342.23 | 42447.41 | 25.11 | 424474.1
| SIMPLES (%) |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 5 | 15 | 30 | 60 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 21223.71 | 63671.12 | 127342.24 | 254684.47 | 382026.7 | 424474.11
| LIMPEZA FINAL |  |  | 1340.64 | 1340.64 | 2234.4 | 2234.4 | 1787.52 | 0.53 | 8937.6
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 55 | 80 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 1340.64 | 2681.28 | 4915.68 | 7150.08 | 8937.6
VALORES (R$) | SIMPLES NO MÊS |  | 63178.97 | 234107.24 | 253526.19 | 433697.85 | 433697.85 | 271966.48 | 100 | 1690174.54
| ACUMULADOS |  | 63178.97 | 297286.21 | 550812.4 | 984510.25 | 1418208.1 | 1690174.58
PERCENTUAL % | SIMPLES |  | 3.74 | 13.85 | 15 | 25.66 | 25.66 | 16.09
| ACUMULADOS |  | 3.74 | 17.59 | 32.59 | 58.25 | 83.91 | 100
TOTAL GERAL | [9 empty] | 1690174.54

## Percentual
QUADRO DE VALOR PERCENTUAL DO SERVIÇO EM RELAÇÃO A OBRA.
Item | Serviços | Und. | Valor Total do Serviço | Percentual sobre o Valor total da Obra
1 | Administração da Obra | Und. | 100376.28 | 5.94
2 | Serviços Preliminares Gerais /Mobilização da obra | Und. | 36095.08 | 2.14
3 | Movimento de Terra das Galerias/Movimento de Terra dos Pvs/Dispositivos de Drenagem Profunda. | Und. | 1020552.58 | 60.38
4 | Drenagem Superficial | Und. | 99738.9 | 5.9
5 | Terraplenagem/Caixa Primária/Pavimentação Asfáltica/Controle Tecnológico. | Und. | 424474.1 | 25.11
6 | Limpeza Final | Und. | 8937.6 | 0.53
TOTAL DA OBRA |  |  | 1690174.54 | 100