## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CONJUNTO SABIÁ
LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PRELO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 55296.6 | 6.255%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 159.67 | 190.34 | 3426.12 | 0.3876%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 725.29 | 864.61 | 5187.66 | 0.5868%
1.3 | 4657 | ORSE | Locação de banheiro - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 1431.69 | 1706.71 | 10240.26 | 1.158%
1.4 | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | m | 176.8 | 134.93 | 160.85 | 28438.28 | 3.217%
1.5 | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | mês | 1 | 6714.44 | 8004.28 | 8004.28 | 0.9054%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 19501.19 | 2.206%
2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 181.84 | 26.56 | 31.66 | 5757.05 | 0.6512%
2.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1328.4 | 4.54 | 5.41 | 7186.64 | 0.8129%
2.3 | 022664 | SBC | RETIRADA DE BRINQUEDOS | UN | 3 | 109.22 | 130.2 | 390.6 | 0.04418%
2.4 | 022664 | SBC | RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA | UN | 4 | 109.22 | 130.2 | 520.8 | 0.05891%
2.5 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 7 | 271.07 | 323.14 | 2261.98 | 0.2559%
2.6 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 117.52 | 140.09 | 420.27 | 0.04754%
2.7 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 7 | 258.06 | 307.63 | 2153.41 | 0.2436%
2.8 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 176.47 | 210.36 | 631.08 | 0.07139%
2.9 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 8 | 18.81 | 22.42 | 179.36 | 0.02029%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 9173.6 | 1.038%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 57.54 | 133.74 | 159.43 | 9173.6 | 1.038%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 131704.89 | 14.9%
4.1 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 600.08 | 75.99 | 90.58 | 54355.24 | 6.149%
4.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 157.8 | 125.75 | 149.9 | 23654.22 | 2.676%
4.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 110.16 | 142.22 | 169.54 | 18676.52 | 2.113%
4.4 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 70.85 | 38.58 | 45.99 | 3258.39 | 0.3686%
4.5 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 4.43 | 194.35 | 231.68 | 1026.34 | 0.1161%
4.6 | 130728 | SEDOP | PisoTátil alerta na cor vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 1.75 | 194.35 | 231.68 | 405.44 | 0.04586%
4.7 | 00042 | Próprio | RAMPA PARA PCD EM CONCRETO | m² | 10.8 | 141.63 | 168.83 | 1823.36 | 0.2063%
4.8 | 94271 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 167.4 | 114.64 | 136.66 | 22876.88 | 2.588%
4.9 | 94272 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 9.12 | 123.15 | 146.8 | 1338.81 | 0.1514%
4.10 | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 15cm de altura | m | 222.61 | 16.17 | 19.27 | 4289.69 | 0.4852%
5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 93047.6 | 10.53%
5.1 |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  |  | 18252.8 | 2.065%
5.1.1 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2882.69 | 3436.45 | 3436.45 | 0.3887%
5.1.2 | 9148 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4259.69 | 5077.97 | 5077.97 | 0.5744%
5.1.3 | 9147 | ORSE | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2837.7 | 3382.82 | 3382.82 | 0.3827%
5.1.4 | 9144 | ORSE | Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 | un | 2 | 2665.7 | 3177.78 | 6355.56 | 0.7189%
5.2 |  |  | BRINQUEDOS |  |  |  |  | 29488.91 | 3.336%
5.2.1 | 13082 | ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2137.4 | 2547.99 | 2547.99 | 0.2882%
5.2.2 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3919.57 | 4672.51 | 4672.51 | 0.5286%
5.2.3 | 2418 | ORSE | Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 1690 | 2014.64 | 2014.64 | 0.2279%
5.2.4 | 2440 | ORSE | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | un | 1 | 3990 | 4756.47 | 4756.47 | 0.538%
5.2.5 | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Unidade | 1 | 13000 | 15497.3 | 15497.3 | 1.753%
5.3 |  |  | EQUIPAMENTOS DA PRAÇA |  |  |  |  | 17688.92 | 2.001%
5.3.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 4 | 805.7 | 960.47 | 3841.88 | 0.4346%
5.3.2 | 00046 | Próprio | Poste decorativo com 01 pétala, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 5,00m, inclusive lâmpada LED 500W | Unidade | 3 | 1293.63 | 1542.13 | 4626.39 | 0.5233%
5.3.3 | 00061 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 5,00m, inclusive lâmpada LED 500W | Unidade | 5 | 1546.96 | 1844.13 | 9220.65 | 1.043%
5.4 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 9704.97 | 1.098%
5.4.1 | 00047 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 X 0,50 M - H= 0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | Unidade | 11 | 740.1 | 882.27 | 9704.97 | 1.098%
5.5 |  |  | MESA DE XADREZ |  |  |  |  | 4639.72 | 0.5248%
5.5.1 | 00049 | Próprio | MESA COM CADEIRAS EM ALVENARIA E CONCRETO, COM TABULEIRO DE DAMA OU XADREZ | Unidade | 4 | 973.02 | 1159.93 | 4639.72 | 0.5248%
5.6 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 12917.16 | 1.461%
5.6.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 2.35 | 1505.07 | 1794.19 | 4216.34 | 0.477%
5.6.2 | 051286 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.67 | 3499 | 4171.15 | 6965.82 | 0.788%
5.6.3 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 10.5 | 70.41 | 83.93 | 881.26 | 0.09969%
5.6.4 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 27 | 26.53 | 31.62 | 853.74 | 0.09657%
5.7 |  |  | AMARELINHA EM CONCRETO |  |  |  |  | 355.12 | 0.04017%
5.7.1 | 130113 | SEDOP | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | m² | 3.75 | 52.92 | 63.08 | 236.55 | 0.02676%
5.7.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 3.75 | 26.53 | 31.62 | 118.57 | 0.01341%
6 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 552106.76 | 62.45%
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 48425.8 | 5.478%
6.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 16 | 72.64 | 86.59 | 1385.44 | 0.1567%
6.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 9.19 | 3409.44 | 4064.39 | 37351.74 | 4.225%
6.1.3 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 5.4 | 1505.07 | 1794.19 | 9688.62 | 1.096%
6.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 70851.74 | 8.015%
6.2.1 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 3139.2 | 18.94 | 22.57 | 70851.74 | 8.015%
6.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 261019.75 | 29.53%
6.3.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 588 | 289.43 | 345.02 | 202871.76 | 22.95%
6.3.2 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 588 | 70.9 | 84.51 | 49691.88 | 5.621%
6.3.3 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 56 | 86.5 | 103.11 | 5774.16 | 0.6532%
6.3.4 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 50 | 41 | 48.87 | 2443.5 | 0.2764%
6.3.5 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 1 | 200.03 | 238.45 | 238.45 | 0.02697%
6.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 7043.08 | 0.7967%
6.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 27 | 70.41 | 83.93 | 2266.11 | 0.2563%
6.4.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 67.5 | 11.67 | 13.91 | 938.92 | 0.1062%
6.4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 67.5 | 47.7 | 56.86 | 3838.05 | 0.4342%
6.5 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 79030.32 | 8.94%
6.5.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 243 | 208.36 | 248.38 | 60356.34 | 6.827%
6.5.2 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 270 | 24.06 | 28.68 | 7743.6 | 0.876%
6.5.3 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 6 | 549.79 | 655.4 | 3932.4 | 0.4448%
6.5.4 | 12944 | ORSE | Fornecimento e montagem de tubo de aço galvanizado de 2" | m | 66 | 88.95 | 106.03 | 6997.98 | 0.7916%
6.6 |  |  | PISO |  |  |  |  | 44041.9 | 4.982%
6.6.1 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 47.6 | 16.32 | 19.45 | 925.82 | 0.1047%
6.6.2 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 476 | 75.99 | 90.58 | 43116.08 | 4.877%
6.7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 16509.9 | 1.868%
6.7.1 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | CJ | 1 | 13849.43 | 16509.9 | 16509.9 | 1.868%
6.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 19571.04 | 2.214%
6.8.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 67.5 | 17.71 | 21.11 | 1424.92 | 0.1612%
6.8.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 476 | 26.53 | 31.62 | 15051.12 | 1.703%
6.8.3 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 250 | 10.39 | 12.38 | 3095 | 0.3501%
6.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 5613.23 | 0.635%
6.9.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1 | 70.41 | 83.93 | 83.93 | 0.009494%
6.9.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2 | 11.67 | 13.91 | 27.82 | 0.003147%
6.9.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2 | 47.7 | 56.86 | 113.72 | 0.01286%
6.9.4 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 395.94 | 472 | 472 | 0.05339%
6.9.5 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 8 | 250.92 | 299.12 | 2392.96 | 0.2707%
6.9.6 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 8 | 264.54 | 315.35 | 2522.8 | 0.2854%
7 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 10299.25 | 1.165%
7.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 293.9 | 27.07 | 32.27 | 9484.15 | 1.073%
7.2 | 11801 | ORSE | Planta - Açai da mata (euterpe longibracteata), h=1,50m, fornecimento e plantio | un | 6 | 78.48 | 93.55 | 561.3 | 0.06349%
7.3 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 70.97 | 84.6 | 253.8 | 0.02871%
8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 5143.35 | 0.5818%
8.1 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 399.13 | 1.71 | 2.03 | 810.23 | 0.09165%
8.2 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 192.74 | 6.03 | 7.18 | 1383.87 | 0.1565%
8.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 118.73 | 20.84 | 24.84 | 2949.25 | 0.3336%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7747.7 | 0.8764%
9.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1950.84 | 2.36 | 2.81 | 5481.86 | 0.6201%
9.2 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m | un | 1 | 1900.72 | 2265.84 | 2265.84 | 0.2563%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 741628.1
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 142392.84
|  |  |  | Total Geral |  |  | 884020.94
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS: SINAPI - 01/2023 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 19,21 %

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CONJUNTO SABIÁ
LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL POR ETAPA | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 55.296,60 | 100,00% 55.296,60
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 19.501,19 | 100,00% 19.501,19
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 9.173,60 | 50,00% 4.586,80 | 50,00% 4.586,80
4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 131.704,89 |  | 20,00% 26.340,98 | 60,00% 79.022,93 | 20,00% 26.340,98
5 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 93.047,60 |  |  |  | 20,00% 18.609,52 | 60,00% 55.828,56 | 20,00% 18.609,52
6 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 552.106,76 |  |  | 10,00% 55.210,68 | 40,00% 220.842,70 | 40,00% 220.842,70 | 10,00% 55.210,68
7 | PAISAGISMO | 100,00% 10.299,25 |  |  |  |  | 20,00% 2.059,85 | 80,00% 8.239,40
8 | PINTURA | 100,00% 5.143,35 | [5 empty] | 100,00% 5.143,35
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.747,70 | [5 empty] | 100,00% 7.747,70
Porcentagem |  |  | 8,98% | 3,5% | 15,18% | 30,07% | 31,53% | 10,74%
Custo |  |  | 79.384,59 | 30.927,78 | 134.233,61 | 265.793,20 | 278.731,11 | 94.950,65
Porcentagem Acumulado |  |  | 8,98% | 12,48% | 27,66% | 57,73% | 89,26% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 79.384,59 | 110.312,36 | 244.545,97 | 510.339,18 | 789.070,29 | 884.020,94
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS: SINAPI - 01/2023 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 19,21 %

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA CONJUNTO SABIÁ
LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 134.93 | 134.93
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 105.05 | 105.05
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.88 | 29.88
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.92 |  | Valor com BDI => |  | 160.85
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 6714.44 | 6714.44
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4490.1 | 4490.1
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2224.34 | 2224.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5973.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5973.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1289.84 |  | Valor com BDI => |  | 8004.28
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 75.99 | 75.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.61 | 11.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.15 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 656.37 | 46.86
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.59 |  | Valor com BDI => |  | 90.58
4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00042 | Próprio | RAMPA PARA PCD EM CONCRETO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 141.63 | 141.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 26.61 | 5.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 21.15 | 7.55
Composição Auxiliar | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 0.1578 | 68.44 | 10.79
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.15 | 694.33 | 104.14
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.07 | 190 | 13.3
|  |  |  | MO sem LS => | 23.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.2 |  | Valor com BDI => |  | 168.83
4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 15cm de altura | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 16.17 | 16.17
Composição Auxiliar | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 0.12 | 39.32 | 4.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.289 | 26.61 | 7.69
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1742 | 21.67 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 9.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 19.27
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
Insumo | 00000041 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Material |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2497.3 |  | Valor com BDI => |  | 15497.3
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00046 | Próprio | Poste decorativo com 01 pétala, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 5,00m, inclusive lâmpada LED 500W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Unidade | 1 | 1293.63 | 1293.63
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 745.79 | 20.13
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.75 | 9.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95
Composição Auxiliar | 172880 | SBC | LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/1 LED PETALA 100W 6500K BRANCO | URBANIZACAO |  | UN | 1 | 253.33 | 253.33
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m un | Material |  | un | 1 | 920.9 | 920.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.78 | 46.95
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.6 | 34
|  |  |  | MO sem LS => | 124.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 124.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 248.5 |  | Valor com BDI => |  | 1542.13
5.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00061 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 5,00m, inclusive lâmpada LED 500W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Unidade | 1 | 1546.96 | 1546.96
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 745.79 | 20.13
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.75 | 9.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95
Composição Auxiliar | 172880 | SBC | LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/1 LED PETALA 100W 6500K BRANCO | URBANIZACAO |  | UN | 2 | 253.33 | 506.66
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m un | Material |  | un | 1 | 920.9 | 920.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.78 | 46.95
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.6 | 34
|  |  |  | MO sem LS => | 165.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 165.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 297.17 |  | Valor com BDI => |  | 1844.13
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00047 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 X 0,50 M - H= 0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 740.1 | 740.1
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 3.5 | 70.41 | 246.43
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.12 | 3395.65 | 407.47
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3 | 26.53 | 79.59
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 18.78 | 4.31
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 13.57 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 207.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 207.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 142.17 |  | Valor com BDI => |  | 882.27
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00049 | Próprio | MESA COM CADEIRAS EM ALVENARIA E CONCRETO, COM TABULEIRO DE DAMA OU XADREZ | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 973.02 | 973.02
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 1 | 95.19 | 95.19
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 3 | 11.67 | 35.01
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 3 | 47.7 | 143.1
Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.17 | 3382.54 | 575.03
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.7 | 26.53 | 124.69
|  |  |  | MO sem LS => | 299.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 299.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 186.91 |  | Valor com BDI => |  | 1159.93
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total sem BDI |  | 741628.1
[5 empty] | Total do BDI |  | 142392.84
[5 empty] | Total Geral |  | 884020.94
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS: SINAPI - 01/2023 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará B.D.I. 19,21 %

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORAM DA PRAÇA CONJUNTO SABIÁ
LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%
BANCOS: SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
B.D.I. 19,21 %

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA DO CONJUNTO SABIÁ
LOCAL: AVENIDA PRINCIPAL - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET
BANCOS: SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
B.D.I. 19,21 %