## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO E TRAVESSA WE 61
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 37414.29 | 6.383%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 159.67 | 196.2 | 3531.6 | 0.6025%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 725.29 | 891.23 | 5347.38 | 0.9123%
1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 57.81 | 137 | 168.34 | 9731.73 | 1.66%
1.4 | 4657 | ORSE | Locação de banheiro - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 1431.69 | 1759.26 | 10555.56 | 1.801%
1.5 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | MÊS | 1 | 6712.26 | 8248.02 | 8248.02 | 1.407%
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 9285.56 | 1.584%
2.1 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 72.9 | 23.64 | 29.04 | 2117.01 | 0.3612%
2.2 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 153.89 | 26.56 | 32.63 | 5021.43 | 0.8567%
2.3 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 385.48 | 4.54 | 5.57 | 2147.12 | 0.3663%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 6333.27 | 1.081%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 38.54 | 133.74 | 164.33 | 6333.27 | 1.081%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 16872.45 | 2.879%
4.2 | 15.05.07 | EMBASA | PISO CIMENTADO, ALISADO | m² | 351.29 | 39.09 | 48.03 | 16872.45 | 2.879%
5 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 313213.19 | 53.44%
5.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 46339 | 7.906%
5.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 107.02 | 56.48 | 69.4 | 7427.18 | 1.267%
5.1.2 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 24.3 | 72.64 | 89.26 | 2169.01 | 0.3701%
5.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) - Sapata 0,65x0,65x0,75 m | m³ | 9.5 | 3096.87 | 3805.43 | 36151.58 | 6.168%
5.1.4 | 080676 | SEDOP | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m² | 15.8 | 30.46 | 37.42 | 591.23 | 0.1009%
5.2 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 7457.32 | 1.272%
5.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1.78 | 3409.44 | 4189.51 | 7457.32 | 1.272%
5.3 |  |  | VIGA |  |  |  |  | 13699.69 | 2.337%
5.3.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 3.27 | 3409.44 | 4189.51 | 13699.69 | 2.337%
5.4 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 67707.17 | 11.55%
5.4.1 | 92526 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 75.03 | 45.1 | 55.41 | 4157.41 | 0.7093%
5.4.2 | 92273 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 170 | 18.57 | 22.81 | 3877.7 | 0.6616%
5.4.3 | 051287 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 14.02 | 3463.72 | 4256.21 | 59672.06 | 10.18%
5.5 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 23080.86 | 3.938%
5.5.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 266.8 | 70.41 | 86.51 | 23080.86 | 3.938%
5.6 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 66930.83 | 11.42%
5.6.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 533.6 | 11.67 | 14.34 | 7651.82 | 1.305%
5.6.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 533.6 | 40.72 | 50.03 | 26696 | 4.555%
5.6.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 533.6 | 47.7 | 58.61 | 31274.29 | 5.336%
5.6.4 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 12 | 88.76 | 109.06 | 1308.72 | 0.2233%
5.7 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 18523.08 | 3.16%
5.7.1 | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 29 | 154.45 | 189.78 | 5503.62 | 0.939%
5.7.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 30 | 250.92 | 308.33 | 9249.9 | 1.578%
5.7.3 | 171520 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | UN | 56 | 36.92 | 45.36 | 2540.16 | 0.4334%
5.7.4 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | UN | 30 | 33.35 | 40.98 | 1229.4 | 0.2097%
5.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 58685.85 | 10.01%
5.8.1 | 15.03.43 | EMBASA | PORTA DE ACO DE CHAPA ONDULADA (DE ENROLAR), INCL. FERRAGENS, GUARNICOES, LIXAMENTO E PINTURA DE PROTECAO A BASE DE ESMALTE | m² | 140 | 334.58 | 411.13 | 57558.2 | 9.82%
5.8.2 | 12334 | ORSE | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 2.7 | 339.89 | 417.65 | 1127.65 | 0.1924%
5.9 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 10789.39 | 1.841%
5.9.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 533.6 | 16.46 | 20.22 | 10789.39 | 1.841%
6 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 18659.59 | 3.183%
6.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 20 | 72.64 | 89.26 | 1785.2 | 0.3046%
6.2 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 15.55 | 883.12 | 1085.17 | 16874.39 | 2.879%
7 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 94624.23 | 16.14%
7.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 1 água-vão 10m | m² | 266.06 | 289.43 | 355.65 | 94624.23 | 16.14%
8 |  |  | TELHADO |  |  |  |  | 49660.77 | 8.473%
8.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 371.82 | 81.57 | 100.23 | 37267.51 | 6.358%
8.2 | 00000012 | Próprio | Veneziana com estrutura em perfil u em chapa dobrada galvanizada, chapa dobrada galvanizada. | M² | 38.05 | 265.07 | 325.71 | 12393.26 | 2.114%
9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 11902.4 | 2.031%
9.1 | 12223 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 476.89 | 586 | 586 | 0.09998%
9.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 10 | 250.92 | 308.33 | 3083.3 | 0.526%
9.3 | 12807 | ORSE | Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 10 | 95.51 | 117.36 | 1173.6 | 0.2002%
9.4 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 350 | 16.42 | 20.17 | 7059.5 | 1.204%
10 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 17371.1 | 2.964%
10.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 31.63 | 70.41 | 86.51 | 2736.31 | 0.4668%
10.2 | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.7 | 3372.59 | 4144.23 | 7045.19 | 1.202%
10.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 63.26 | 11.67 | 14.34 | 907.14 | 0.1548%
10.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 63.26 | 47.7 | 58.61 | 3707.66 | 0.6326%
10.5 | 080152 | SEDOP | Impermeabilização de jardineiras | m² | 10 | 83.7 | 102.85 | 1028.5 | 0.1755%
10.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 80.26 | 19.74 | 24.25 | 1946.3 | 0.3321%
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10802.64 | 1.843%
11.1 | 00000059 . | Próprio | TOTEM | UN | 1 | 6122.92 | 7523.84 | 7523.84 | 1.284%
11.2 | 4337 | ORSE | Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, pequena | un | 4 | 70 | 86.01 | 344.04 | 0.0587%
11.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 385.48 | 2.36 | 2.89 | 1114.03 | 0.1901%
11.4 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1481.72 | 1820.73 | 1820.73 | 0.3106%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 477027.6
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 109111.89
|  |  |  | Total Geral |  |  | 586139.49
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente
BANCO: SINAPI - 12/2022 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
SICRO2 - 11/2016 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
SIURB - 07/2022 - São Paulo
EMBASA - 10/2022 - Bahia
COMPESA - 07/2022 - Pernambuco B.D.I. 22,88%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO E TRAVESSA WE 61
DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL POR ETAPA | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6° MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 37.414,29 | 100,00% 37.414,29
2 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 100,00% 9.285,56 | 100,00% 9.285,56
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 6.333,27 | 100,00% 6.333,27
4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 16.872,45 |  | 50,00% 8.436,23 | 50,00% 8.436,23
5 | QUIOSQUES | 100,00% 313.213,19 |  |  | 40,00% 125.285,28 | 40,00% 125.285,28 | 20,00% 62.642,64
6 | FUNDAÇÃO | 100,00% 18.659,59 |  |  | 100,00% 18.659,59
7 | ESTRUTURA METÁLICA | 100,00% 94.624,23 |  |  | 20,00% 18.924,85 | 80,00% 75.699,38
8 | TELHADO | 100,00% 49.660,77 |  |  |  | 20,00% 9.932,15 | 80,00% 39.728,62
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 100,00% 11.902,40 | [5 empty] | 100,00% 11.902,40
10 | BANCOS | 100,00% 17.371,10 | [5 empty] | 100,00% 17.371,10
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 10.802,64 | [5 empty] | 100,00% 10.802,64
Porcentagem |  | 586.139,49 | 9,05% | 1,44% | 29,23% | 35,98% | 17,47% | 6,84%
Custo |  |  | 53.033,12 | 8.436,23 | 171.305,94 | 210.916,81 | 102.371,25 | 40.076,14
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,05% | 10,49% | 39,71% | 75,7% | 93,16% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 53.033,12 | 61.469,34 | 232.775,28 | 443.692,09 | 546.063,35 | 586.139,49

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO E TRAVESSA WE 61
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 137 | 137
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 107.04 | 107.04
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.96 | 29.96
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.34 |  | Valor com BDI => |  | 168.34
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 6712.26 | 6712.26
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4489.01 | 4489.01
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2223.25 | 2223.25
|  |  |  | MO sem LS => | 5973.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5973.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1535.76 |  | Valor com BDI => |  | 8248.02
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000012 | Próprio | Veneziana com estrutura em perfil u em chapa dobrada galvanizada, chapa dobrada galvanizada. | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M² | 1 | 265.07 | 265.07
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 22.16 | 66.48
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 27.25 | 6.81
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 18.06 | 54.18
Insumo | 00034439 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO | Material |  | KG | 0.31 | 5.33 | 1.65
Insumo | 00000031 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 1.11 | 4.03 | 4.47
Insumo | 00000027 | SINAPI | ACO CA-50, 16,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.08 | 4.03 | 0.32
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 13.53 | 8.58 | 116.08
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.39 | 8.58 | 3.34
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.2 | 58.7 | 11.74
|  |  |  | MO sem LS => | 88.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 88.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.64 |  | Valor com BDI => |  | 325.71
11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000059 . | Próprio | TOTEM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 6122.92 | 6122.92
Composição Auxiliar | 89469 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 5.9 | 132.41 | 781.21
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 11.8 | 11.67 | 137.7
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 11.8 | 47.7 | 562.86
Composição Auxiliar | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga) |  |  | m² | 11.8 | 13.76 | 162.36
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1.3 | 3372.59 | 4384.36
Composição Auxiliar | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1.3 | 72.64 | 94.43
|  |  |  | MO sem LS => | 1606.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 1606.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 1400.92 |  | Valor com BDI => |  | 7523.84
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1481.72 | 1481.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.6 | 13.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.14 | 10.57
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 55.38 | 38.21
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 904.5 | 904.5
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 42.13 | 101.11
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 115.01 | 414.03
|  |  |  | MO sem LS => | 37.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 339.01 |  | Valor com BDI => |  | 1820.73
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCO: SINAPI - 10/2022 - Pará
SBC - 12/2022 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
SICRO2 - 11/2016 - Pará
ORSE - 09/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
SIURB - 07/2022 - São Paulo
EMBASA - 01/2022 - Bahia
COMPESA - 07/2022 - Pernambuco B.D.I. 22,88%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO E TRAVESSA WE 61
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS - DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 22.88% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR
LOCAL: AV. DOM VICENTE ZICO E TRAVESSA WE 61
DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET