## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA CONJUNTO MOARA
LOCAL: TV. DÉCIMA TERCEIRA COM TV. SÃO PEDRO - ÁGUAS LINDAS
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL COM BDI | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 35185.25 | 4.433%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.28 | 207.75 | 3739.5 | 0.4711%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 734.73 | 875.87 | 5255.22 | 0.6621%
1.3 | 4657 | ORSE | Locação de banheiro químico - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 1431.69 | 1706.71 | 10240.26 | 1.29%
1.4 | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | mês | 1 | 6714.44 | 8004.28 | 8004.28 | 1.008%
1.5 | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | m | 49.4 | 134.93 | 160.85 | 7945.99 | 1.001%
2 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  | 5266.32 | 0.6635%
2.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 952.32 | 4.64 | 5.53 | 5266.32 | 0.6635%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 12288.25 | 1.548%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 76.06 | 135.53 | 161.56 | 12288.25 | 1.548%
4 |  |  | MURO |  |  |  |  | 87631.82 | 11.04%
4.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 18.24 | 74.24 | 88.5 | 1614.24 | 0.2034%
4.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 6.48 | 3516.09 | 4191.53 | 27161.11 | 3.422%
4.3 | 11325 | ORSE | Fornecimento e instalação de treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar | m | 80 | 30.42 | 36.26 | 2900.8 | 0.3655%
4.4 | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.85 | 924.57 | 1102.17 | 4243.35 | 0.5346%
4.5 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 236 | 112.42 | 134.01 | 31626.36 | 3.985%
4.6 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 236 | 13.65 | 16.27 | 3839.72 | 0.4838%
4.7 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 236 | 40.04 | 47.73 | 11264.28 | 1.419%
4.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 236 | 17.71 | 21.11 | 4981.96 | 0.6277%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 35358.13 | 4.455%
5.1 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 33.12 | 75.99 | 90.58 | 3000 | 0.378%
5.2 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 30.44 | 75.99 | 90.58 | 2757.25 | 0.3474%
5.3 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 33.08 | 75.99 | 90.58 | 2996.38 | 0.3775%
5.4 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 29.8 | 75.99 | 90.58 | 2699.28 | 0.3401%
5.5 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 117.68 | 75.99 | 90.58 | 10659.45 | 1.343%
5.6 | 3651 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar | m² | 93.32 | 23.69 | 28.24 | 2635.35 | 0.332%
5.7 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 49.4 | 133.87 | 159.58 | 7883.25 | 0.9932%
5.8 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 20.18 | 58.82 | 70.11 | 1414.81 | 0.1782%
5.9 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 28 | 39.32 | 46.87 | 1312.36 | 0.1653%
6 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 105076.66 | 13.24%
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 13534.65 | 1.705%
6.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 2.5 | 74.24 | 88.5 | 221.25 | 0.02787%
6.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 2.31 | 3516.09 | 4191.53 | 9682.43 | 1.22%
6.1.3 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 1.42 | 1749.03 | 2085.01 | 2960.71 | 0.373%
6.1.4 | 080676 | SEDOP | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m² | 17.85 | 31.5 | 37.55 | 670.26 | 0.08444%
6.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 13575.21 | 1.71%
6.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - PILAR | m³ | 1.38 | 3371.53 | 4019.2 | 5546.49 | 0.6988%
6.2.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - VIGA | m³ | 1.7 | 3371.53 | 4019.2 | 6832.64 | 0.8608%
6.2.3 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | m² | 7.6 | 132.02 | 157.38 | 1196.08 | 0.1507%
6.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 23612.33 | 2.975%
6.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 90.12 | 112.42 | 134.01 | 12076.98 | 1.522%
6.3.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 180.24 | 13.65 | 16.27 | 2932.5 | 0.3695%
6.3.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 180.24 | 40.04 | 47.73 | 8602.85 | 1.084%
6.4 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 17796.21 | 2.242%
6.4.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 1 água | m² | 41.28 | 249.48 | 297.4 | 12276.67 | 1.547%
6.4.2 | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 41.28 | 112.17 | 133.71 | 5519.54 | 0.6954%
6.5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 4648.61 | 0.5857%
6.5.1 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 6.48 | 315.46 | 376.05 | 2436.8 | 0.307%
6.5.2 | 12334 | ORSE | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 5.67 | 327.23 | 390.09 | 2211.81 | 0.2787%
6.6 |  |  | BANCADA |  |  |  |  | 406.94 | 0.05127%
6.6.1 | 104162 | SINAPI | BANCADA EM GRANILITE, COM ESPESSURA DE 4 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 2.7 | 126.44 | 150.72 | 406.94 | 0.05127%
6.7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 14513.52 | 1.829%
6.7.1 | 170073 | SEDOP | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 3 | 1332.5 | 1588.47 | 4765.41 | 0.6004%
6.7.2 | 12223 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 477.08 | 568.72 | 1706.16 | 0.215%
6.7.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 6 | 250.51 | 298.63 | 1791.78 | 0.2257%
6.7.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 6 | 40.74 | 48.56 | 291.36 | 0.03671%
6.7.5 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 6 | 28.05 | 33.43 | 200.58 | 0.02527%
6.7.6 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | UN | 3 | 33.53 | 39.97 | 119.91 | 0.01511%
6.7.7 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 9 | 525.53 | 626.48 | 5638.32 | 0.7104%
6.8 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 9246.64 | 1.165%
6.8.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 5577.06 | 0.7026%
6.8.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 3 | 380.23 | 453.27 | 1359.81 | 0.1713%
6.8.1.2 | 052026 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA | UN | 3 | 318.59 | 379.79 | 1139.37 | 0.1435%
6.8.1.3 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 3 | 860.64 | 1025.96 | 3077.88 | 0.3878%
6.8.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 3669.58 | 0.4623%
6.8.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 3 | 429.68 | 512.22 | 1536.66 | 0.1936%
6.8.2.2 | 180486 | SEDOP | Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | UN | 1 | 1789.22 | 2132.92 | 2132.92 | 0.2687%
6.9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 3942.75 | 0.4967%
6.9.1 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | m² | 35 | 94.5 | 112.65 | 3942.75 | 0.4967%
6.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 3799.8 | 0.4787%
6.10.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 180 | 17.71 | 21.11 | 3799.8 | 0.4787%
7 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 39472.59 | 4.973%
7.1 | 13086 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 1760 | 2098.09 | 2098.09 | 0.2643%
7.1 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 | 12294.86 | 14656.7 | 14656.7 | 1.847%
7.1 | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Unidade | 1 | 13000 | 15497.3 | 15497.3 | 1.952%
7.2 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3919.57 | 4672.51 | 4672.51 | 0.5887%
7.3 | 13082 | ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 | 2137.4 | 2547.99 | 2547.99 | 0.321%
8 |  |  | MORRO PLAYGROUND |  |  |  |  | 16213.74 | 2.043%
8.1 | 2418 | ORSE | Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) | un | 1 | 1690 | 2014.64 | 2014.64 | 0.2538%
8.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 23.5 | 135.53 | 161.56 | 3796.66 | 0.4783%
8.3 | 12184 | ORSE | Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" c/ fixação com bucha e parafuso - Rev 01 | m | 5.6 | 256.09 | 305.28 | 1709.56 | 0.2154%
8.4 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.61 | 3830.29 | 4566.08 | 7351.38 | 0.9262%
8.5 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 16.48 | 26.53 | 31.62 | 521.09 | 0.06565%
8.6 | 00062 | Próprio | Agarra para escalada - 20 unidades | Unidade | 3 | 229.41 | 273.47 | 820.41 | 0.1034%
9 |  |  | ACADEMIA |  |  |  |  | 16512.07 | 2.08%
9.1 | 9148 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4259.69 | 5077.97 | 5077.97 | 0.6398%
9.2 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2882.69 | 3436.45 | 3436.45 | 0.433%
9.3 | 13194 | ORSE | Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado | un | 1 | 2494.18 | 2973.31 | 2973.31 | 0.3746%
9.4 | 11110 | ORSE | Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4214.7 | 5024.34 | 5024.34 | 0.633%
10 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 384419.88 | 48.43%
10.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 33901.8 | 4.271%
10.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 10.96 | 74.24 | 88.5 | 969.96 | 0.1222%
10.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 5.29 | 3516.09 | 4191.53 | 22173.19 | 2.794%
10.1.3 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 5.16 | 1749.03 | 2085.01 | 10758.65 | 1.355%
10.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 130618.08 | 16.46%
10.2.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 439.2 | 249.48 | 297.4 | 130618.08 | 16.46%
10.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 54071.93 | 6.812%
10.3.1 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 439.2 | 86 | 102.52 | 45026.78 | 5.673%
10.3.2 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 53 | 90.26 | 107.59 | 5702.27 | 0.7184%
10.3.3 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 60 | 42.84 | 51.06 | 3063.6 | 0.386%
10.3.4 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto - Para drenagem | UN | 1 | 234.28 | 279.28 | 279.28 | 0.03519%
10.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 35325.53 | 4.451%
10.4.1 |  |  | MURETA |  |  |  |  | 7585.44 | 0.9557%
10.4.1.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 25.8 | 112.42 | 134.01 | 3457.45 | 0.4356%
10.4.1.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 64.5 | 13.65 | 16.27 | 1049.41 | 0.1322%
10.4.1.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 64.5 | 40.04 | 47.73 | 3078.58 | 0.3879%
10.4.2 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 27740.09 | 3.495%
10.4.2.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 3.27 | 1749.03 | 2085.01 | 6817.98 | 0.859%
10.4.2.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1.44 | 3371.53 | 4019.2 | 5787.64 | 0.7292%
10.4.2.3 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 56.6 | 112.42 | 134.01 | 7584.96 | 0.9556%
10.4.2.4 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 14.67 | 135.53 | 161.56 | 2370.08 | 0.2986%
10.4.2.5 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 26.3 | 53.75 | 64.07 | 1685.04 | 0.2123%
10.4.2.6 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 54.6 | 13.65 | 16.27 | 888.34 | 0.1119%
10.4.2.7 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 54.6 | 40.04 | 47.73 | 2606.05 | 0.3283%
10.5 |  |  | PISO |  |  |  |  | 38142.04 | 4.805%
10.5.1 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 41.29 | 15.07 | 17.96 | 741.56 | 0.09343%
10.5.2 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 412.9 | 75.99 | 90.58 | 37400.48 | 4.712%
10.6 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 53323.91 | 6.718%
10.6.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 134.85 | 181.19 | 215.99 | 29126.25 | 3.67%
10.6.2 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 669.33 | 24.48 | 29.18 | 19531.04 | 2.461%
10.6.3 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 6 | 652.44 | 777.77 | 4666.62 | 0.5879%
10.7 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 19763.17 | 2.49%
10.7.1 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | CJ | 1 | 16578.45 | 19763.17 | 19763.17 | 2.49%
10.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 13627.57 | 1.717%
10.8.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 64.5 | 17.71 | 21.11 | 1361.59 | 0.1715%
10.8.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE ARQUIBANCADA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 80.9 | 20.84 | 24.84 | 2009.55 | 0.2532%
10.8.3 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 412.9 | 20.84 | 24.84 | 10256.43 | 1.292%
10.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 5645.85 | 0.7113%
10.9.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1 | 112.42 | 134.01 | 134.01 | 0.01688%
10.9.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 2 | 13.65 | 16.27 | 32.54 | 0.0041%
10.9.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2 | 40.04 | 47.73 | 95.46 | 0.01203%
10.9.4 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 8 | 250.51 | 298.63 | 2389.04 | 0.301%
10.9.5 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 8 | 264.54 | 315.35 | 2522.8 | 0.3178%
10.9.6 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 395.94 | 472 | 472 | 0.05947%
11 |  |  | EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 24634.75 | 3.104%
11.1 |  |  | BANCO PADRÃO |  |  |  |  | 8942.24 | 1.127%
11.1.1 | 00047 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 2,50 X 0,50 M - H= 0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | Unidade | 8 | 937.66 | 1117.78 | 8942.24 | 1.127%
11.2 |  |  | BANCO FLOREIRA |  |  |  |  | 15692.51 | 1.977%
11.2.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 0.28 | 1749.03 | 2085.01 | 583.8 | 0.07355%
11.2.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 19.2 | 112.42 | 134.01 | 2572.99 | 0.3242%
11.2.3 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.2 | 3830.29 | 4566.08 | 5479.29 | 0.6903%
11.2.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 38.4 | 40.04 | 47.73 | 1832.83 | 0.2309%
11.2.5 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 50 | 20.84 | 24.84 | 1242 | 0.1565%
11.2.6 | 060560 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M | M | 48 | 69.59 | 82.95 | 3981.6 | 0.5016%
12 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 26265.43 | 3.309%
12.1 | 98510 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 12 | 70.97 | 84.6 | 1015.2 | 0.1279%
12.2 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 12 | 30.93 | 36.87 | 442.44 | 0.05574%
12.3 | 00061 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 2,80m, inclusive lâmpada LED 500W | Unidade | 7 | 1546.96 | 1844.13 | 12908.91 | 1.626%
12.4 | 00063 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 4,00m, inclusive lâmpada LED 500W | Unidade | 2 | 2974.52 | 3545.92 | 7091.84 | 0.8935%
12.5 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 4 | 1008.11 | 1201.76 | 4807.04 | 0.6056%
13 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5402.2 | 0.6806%
13.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 952.32 | 2.36 | 2.81 | 2676.01 | 0.3371%
13.2 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 56.2 | 6.03 | 7.18 | 403.51 | 0.05084%
13.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 28 | 1.71 | 2.03 | 56.84 | 0.007161%
13.4 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m | un | 1 | 1900.72 | 2265.84 | 2265.84 | 0.2855%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 665846.16
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 127880.93
|  |  |  | Total Geral |  |  | 793727.09
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente
BANCO:
SINAPI - 01/2023 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
EMBASA - 01/2023 - Bahia
B.D.I. 19,21%

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA CONJUNTO MOARA
LOCAL: TV. DÉCIMA TERCEIRA COM TV. SÃO PEDRO - ÁGUAS LINDAS
DATA ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 6714.44 | 6714.44
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4490.1 | 4490.1
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2224.34 | 2224.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5973.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5973.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1289.84 |  | Valor com BDI => |  | 8004.28
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 134.93 | 134.93
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 105.05 | 105.05
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.88 | 29.88
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.92 |  | Valor com BDI => |  | 160.85
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 75.99 | 75.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.61 | 11.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.15 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 656.37 | 46.86
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.59 |  | Valor com BDI => |  | 90.58
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
Insumo | 00000041 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Material |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2497.3 |  | Valor com BDI => |  | 15497.3
8.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00062 | Próprio | Agarra para escalada - 20 unidades | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 229.41 | 229.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 26.61 | 39.91
Insumo | 00000060 | Próprio | Agarra para escalada | Equipamento |  | Unidade | 1 | 189.5 | 189.5
|  |  |  | MO sem LS => | 28.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 44.06 |  | Valor com BDI => |  | 273.47
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00047 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 2,50 X 0,50 M - H= 0,40 M, COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 937.66 | 937.66
Composição Auxiliar | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 3.5 | 112.42 | 393.47
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.12 | 3816.63 | 457.99
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3 | 26.53 | 79.59
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 18.78 | 4.31
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.17 | 13.57 | 2.3
|  |  |  | MO sem LS => | 313.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 313.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 180.12 |  | Valor com BDI => |  | 1117.78
12.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00061 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 2,80m, inclusive lâmpada LED 500W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Unidade | 1 | 1546.96 | 1546.96
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 745.79 | 20.13
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.75 | 9.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95
Composição Auxiliar | 172880 | SBC | LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/1 LED PETALA 100W 6500K BRANCO | URBANIZACAO |  | UN | 2 | 253.33 | 506.66
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m un | Material |  | un | 1 | 920.9 | 920.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.78 | 46.95
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.6 | 34
|  |  |  | MO sem LS => | 165.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 165.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 297.17 |  | Valor com BDI => |  | 1844.13
12.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00063 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 4,00m, inclusive lâmpada LED 500W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Unidade | 1 | 2974.52 | 2974.52
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 745.79 | 20.13
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.75 | 9.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95
Composição Auxiliar | 172880 | SBC | LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/1 LED PETALA 100W 6500K BRANCO | URBANIZACAO |  | UN | 4 | 253.33 | 1013.32
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m un | Material |  | un | 2 | 920.9 | 1841.8
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.78 | 46.95
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.6 | 34
|  |  |  | MO sem LS => | 246.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 246.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 571.4 |  | Valor com BDI => |  | 3545.92
Composições Auxiliares

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA CONJUNTO MOARA
LOCAL: TV. DÉCIMA TERCEIRA COM TV. SÃO PEDRO - ÁGUAS LINDAS
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 35.185,25 | MÊS 1: 100,00% 35.185,25
2 | LIMPEZA DO TERRENO | 100,00% 5.266,32 | MÊS 1: 100,00% 5.266,32
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 12.288,25 | MÊS 1: 100,00% 12.288,25
4 | MURO | 100,00% 87.631,82 | MÊS 2: 80,00% 70.105,46; MÊS 3: 20,00% 17.526,36
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 35.358,13 | MÊS 2: 40,00% 14.143,25; MÊS 3: 40,00% 14.143,25; MÊS 4: 20,00% 7.071,63
6 | QUIOSQUES | 100,00% 105.076,66 | MÊS 2: 10,00% 10.507,67; MÊS 3: 50,00% 52.538,33; MÊS 4: 40,00% 42.030,66
7 | PLAYGROUND | 100,00% 39.472,59 | MÊS 5: 90,00% 35.525,33; MÊS 6: 10,00% 3.947,26
8 | MORRO PLAYGROUND | 100,00% 16.213,74 | MÊS 5: 90,00% 14.592,37; MÊS 6: 10,00% 1.621,37
9 | ACADEMIA | 100,00% 16.512,07 | MÊS 5: 90,00% 14.860,86; MÊS 6: 10,00% 1.651,21
10 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 384.419,88 | MÊS 3: 20,00% 76.883,98; MÊS 4: 50,00% 192.209,94; MÊS 5: 30,00% 115.325,96
11 | EQUIPAMENTOS URBANOS | 100,00% 24.634,75 | MÊS 5: 80,00% 19.707,80; MÊS 6: 20,00% 4.926,95
12 | PAISAGISMO | 100,00% 26.265,43 | MÊS 6: 100,00% 26.265,43
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.402,20 | MÊS 6: 100,00% 5.402,20
Porcentagem |  |  | 6,64% | 11,94% | 20,3% | 30,4% | 25,2% | 5,52%
Custo |  |  | 52.739,82 | 94.756,37 | 161.091,92 | 241.312,23 | 200.012,32 | 43.814,42
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,64% | 18,58% | 38,88% | 69,28% | 94,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 52.739,82 | 147.496,19 | 308.588,11 | 549.900,34 | 749.912,67 | 793.727,09
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA CONJUNTO MOARA
LOCAL: TV. DÉCIMA TERCEIRA COM TV. SÃO PEDRO - ÁGUAS LINDAS
DATA DO ORÇAMENTO: FEVEREIRO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: PRAÇA CONJUNTO MOARA
LOCAL: TV. DÉCIMA TERCEIRA COM TV. SÃO PEDRO - ÁGUAS LINDAS
DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET