## ORÇAMENTO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE NOVA 5, 6, 7 e 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
VALOR: | DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS
DATA BASE: |  | SEDOP: FEVEREIRO/2023 ; SINAPI: JANEIRO/2023 ; SICRO: OUTUBRO/2022
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 6 | m² | 174.28 | 222.14 | 1332.84
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 1332.84
2 |  |  | EXECUÇÃO DA PASSARELA
2.1 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples | 2288.6 | m³ | 271.25 | 345.74 | 791260.56
2.2 | CPU | I | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10cm, armado. AF_07/2016 | 45770.6 | m² | 142.23 | 181.29 | 8297752.07
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 9089012.63
3 |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA
3.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 | 45770.6 | m² | 3.14 | 4 | 183082.4
3.2 | SINAPI | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 | 45770.6 | m² | 19.9 | 25.36 | 1160742.42
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 1343824.82
4 |  |  | DIVERSOS
4.1 | SICRO | 5213368 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | 1164 | un | 18.42 | 23.48 | 27330.72
4.2 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 18308.16 | m² | 7.42 | 9.46 | 173195.19
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 200525.91
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 10634696.2 | DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS

## MC VIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE NOVA 5, 6, 7 e 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
| VIA | Nº | BAIRRO | TRECHO |  | EXTENSÃO | LARGURA | ÁREA | DEMOLIÇÃO (m³) | CALÇADA | PINTURA | BALIZADOR | LIMPEZA FINAL
[6 empty] | (M) | (M) | (M²) | 0.05 | (M²) | (M²) | (UN) | (M²)
[6 empty] | A | B | A x B | C = A x B x Esp | D = A x B | E = A x B | F | G = A x B x 40%
1 | VER PROJETO | 2 | CIDADE NOVA V | we 63 | we 64 | 44.35 | 2.2 | 97.57 | 4.88 | 97.57 | 97.57 | 6 | 39.03
2 | VER PROJETO | 3 | CIDADE NOVA V | we 62 | we 63 | 44 | 8.43 | 370.92 | 18.55 | 370.92 | 370.92 | 6 | 148.37
3 | VER PROJETO | 4 | CIDADE NOVA V | we 61 | we 62 | 41.5 | 5.1 | 211.65 | 10.58 | 211.65 | 211.65 | 6 | 84.66
4 | VER PROJETO | 5 | CIDADE NOVA V | we 60 | we 61 | 44 | 5.78 | 254.32 | 12.72 | 254.32 | 254.32 | 6 | 101.73
5 | VER PROJETO | 6 | CIDADE NOVA V | we 59 | we 60 | 44 | 4.26 | 187.44 | 9.37 | 187.44 | 187.44 | 6 | 74.98
6 | VER PROJETO | 7 | CIDADE NOVA V | we 58 | we 59 | 44.3 | 6.8 | 301.24 | 15.06 | 301.24 | 301.24 | 6 | 120.5
7 | VER PROJETO | 9 | CIDADE NOVA V | we 56 | we 57 | 42 | 5.25 | 220.5 | 11.03 | 220.5 | 220.5 | 6 | 88.2
8 | VER PROJETO | 10 | CIDADE NOVA V | we 55 | we 56 | 42 | 4.5 | 189 | 9.45 | 189 | 189 | 6 | 75.6
9 | VER PROJETO | 11 | CIDADE NOVA V | we 54 | we 55 | 40 | 4.38 | 175.2 | 8.76 | 175.2 | 175.2 | 6 | 70.08
10 | VER PROJETO | 12 | CIDADE NOVA V | we 53 | we 54 | 40 | 9.5 | 380 | 19 | 380 | 380 | 6 | 152
11 | VER PROJETO | 13 | CIDADE NOVA V | we 64 | we 65 | 43.5 | 5.3 | 230.55 | 11.53 | 230.55 | 230.55 | 6 | 92.22
12 | VER PROJETO | 14 | CIDADE NOVA V | we 63 | we 64 | 44.35 | 5.6 | 248.36 | 12.42 | 248.36 | 248.36 | 6 | 99.34
13 | VER PROJETO | 16 | CIDADE NOVA V | we 60 | we 61 | 44 | 9.24 | 406.56 | 20.33 | 406.56 | 406.56 | 6 | 162.62
14 | VER PROJETO | 17 | CIDADE NOVA V | we 59 | we 60 | 44 | 6.4 | 281.6 | 14.08 | 281.6 | 281.6 | 6 | 112.64
15 | VER PROJETO | 18 | CIDADE NOVA V | we 58 | we 59 | 44.3 | 5.8 | 256.94 | 12.85 | 256.94 | 256.94 | 6 | 102.78
16 | VER PROJETO | 19 | CIDADE NOVA V | we 57 | we 58 | 43.4 | 4.65 | 201.81 | 10.09 | 201.81 | 201.81 | 6 | 80.72
17 | VER PROJETO | 21 | CIDADE NOVA V | we 55 | we 56 | 44 | 5 | 220 | 11 | 220 | 220 | 6 | 88
18 | VER PROJETO | 22 | CIDADE NOVA V | we 54 | we 55 | 40 | 8.15 | 326 | 16.3 | 326 | 326 | 6 | 130.4
19 | VER PROJETO | 23 | CIDADE NOVA V | we 53 | we 54 | 40 | 7.9 | 316 | 15.8 | 316 | 316 | 6 | 126.4
20 | VER PROJETO | 25 | CIDADE NOVA V | WE 57 | WE 58 | 43.4 | 3.9 | 169.26 | 8.46 | 169.26 | 169.26 | 6 | 67.7
21 | VER PROJETO | 26 | CIDADE NOVA V | WE 59 | WE 60 | 44 | 4.17 | 183.48 | 9.17 | 183.48 | 183.48 | 6 | 73.39
22 | VER PROJETO | 27 | CIDADE NOVA V | WE 60 | WE 61 | 44 | 2.48 | 109.12 | 5.46 | 109.12 | 109.12 | 6 | 43.65
23 | VER PROJETO | 28 | CIDADE NOVA V | WE 61 | WE 62 | 41.5 | 4.05 | 168.08 | 8.4 | 168.08 | 168.08 | 6 | 67.23
24 | VER PROJETO | 29 | CIDADE NOVA V | WE 62 | WE 63 | 44 | 4.7 | 206.8 | 10.34 | 206.8 | 206.8 | 6 | 82.72
25 | VER PROJETO | 30 | CIDADE NOVA V | WE 63 | WE 64 | 44.05 | 2.95 | 129.95 | 6.5 | 129.95 | 129.95 | 6 | 51.98
26 | VER PROJETO | 31 | CIDADE NOVA V | WE 64 | WE 65 | 43.5 | 9 | 391.5 | 19.58 | 391.5 | 391.5 | 6 | 156.6
27 | VER PROJETO | 32 | CIDADE NOVA V | we 64 | we 65 | 43.5 | 6.85 | 297.98 | 14.9 | 297.98 | 297.98 | 6 | 119.19
28 | VER PROJETO | 33 | CIDADE NOVA V | we 63 | we 64 | 44.05 | 6.4 | 281.92 | 14.1 | 281.92 | 281.92 | 6 | 112.77
29 | VER PROJETO | 34 | CIDADE NOVA V | we 62 | we 63 | 44 | 4.45 | 195.8 | 9.79 | 195.8 | 195.8 | 6 | 78.32
30 | VER PROJETO | 35 | CIDADE NOVA V | we 61 | we 62 | 41.5 | 7.78 | 322.87 | 16.14 | 322.87 | 322.87 | 6 | 129.15
31 | VER PROJETO | 36 | CIDADE NOVA V | we 60 | we 61 | 44 | 6.17 | 271.48 | 13.57 | 271.48 | 271.48 | 6 | 108.59
32 | VER PROJETO | 37 | CIDADE NOVA V | we 59 | we 60 | 44 | 5.5 | 242 | 12.1 | 242 | 242 | 6 | 96.8
33 | VER PROJETO | 38 | CIDADE NOVA V | we 58 | we 59 | 44.3 | 7.75 | 343.33 | 17.17 | 343.33 | 343.33 | 6 | 137.33
34 | VER PROJETO | 39 | CIDADE NOVA V | we 57 | we 58 | 43.4 | 8.19 | 355.45 | 17.77 | 355.45 | 355.45 | 6 | 142.18
35 | VER PROJETO | 40 | CIDADE NOVA V | we 29 | we 30 | 38 | 5.4 | 205.2 | 10.26 | 205.2 | 205.2 | 6 | 82.08
36 | VER PROJETO | 41 | CIDADE NOVA V | we 30 | we 31 | 36 | 4.3 | 154.8 | 7.74 | 154.8 | 154.8 | 6 | 61.92
37 | VER PROJETO | 42 | CIDADE NOVA V | we 31 | we 32 | 46 | 4 | 184 | 9.2 | 184 | 184 | 6 | 73.6
38 | VER PROJETO | 43 | CIDADE NOVA V | we 35 | we 36 | 38.7 | 9.3 | 359.91 | 18 | 359.91 | 359.91 | 6 | 143.96
39 | VER PROJETO | 44 | CIDADE NOVA V | we 34 | we 35 | 43.4 | 5.4 | 234.36 | 11.72 | 234.36 | 234.36 | 6 | 93.74
40 | VER PROJETO | 45 | CIDADE NOVA V | we 35 | we 36 | 38.7 | 8.85 | 342.5 | 17.12 | 342.5 | 342.5 | 6 | 137
41 | VER PROJETO | 46 | CIDADE NOVA V | we 28 | we 29 | 40 | 4.5 | 180 | 9 | 180 | 180 | 6 | 72
35 | VER PROJETO | 47 | CIDADE NOVA V | we 31 | we 32 | 46 | 4 | 184 | 9.2 | 184 | 184 | 6 | 73.6
36 | VER PROJETO | 48 | CIDADE NOVA V | we 30 | we 31 | 36 | 5.7 | 205.2 | 10.26 | 205.2 | 205.2 | 6 | 82.08
37 | VER PROJETO | 49 | CIDADE NOVA V | we 29 | we 30 | 38 | 2.95 | 112.1 | 5.61 | 112.1 | 112.1 | 6 | 44.84
38 | VER PROJETO | 50 | CIDADE NOVA V | we 36 | we 37 | 39.9 | 2.05 | 81.8 | 4.09 | 81.8 | 81.8 | 6 | 32.72
39 | VER PROJETO | 51 | CIDADE NOVA V | we 37 | we 38 | 40.2 | 4.05 | 162.81 | 8.14 | 162.81 | 162.81 | 6 | 65.12
40 | VER PROJETO | 52 | CIDADE NOVA V | we 31 | we 32 | 46 | 2.7 | 124.2 | 6.21 | 124.2 | 124.2 | 6 | 49.68
41 | VER PROJETO | 53 | CIDADE NOVA V | we 19 | we 20 | 45 | 6.4 | 288 | 14.4 | 288 | 288 | 6 | 115.2
35 | VER PROJETO | 55 | CIDADE NOVA V | we 21 | we 22 | 31 | 3 | 93 | 4.65 | 93 | 93 | 6 | 37.2
36 | VER PROJETO | 56 | CIDADE NOVA V | we 22 | we 23 | 40.8 | 3.1 | 126.48 | 6.32 | 126.48 | 126.48 | 6 | 50.59
37 | VER PROJETO | 58 | CIDADE NOVA V | WE 36 | WE 37 | 40.5 | 3 | 121.5 | 6.08 | 121.5 | 121.5 | 6 | 48.6
38 | VER PROJETO | 59 | CIDADE NOVA V | WE 37 | WE 38 | 40.2 | 4.05 | 162.81 | 8.14 | 162.81 | 162.81 | 6 | 65.12
39 | VER PROJETO | 1 | CIDADE NOVA VI | we 61 | we 62 | 41.5 | 6.8 | 282.2 | 14.11 | 282.2 | 282.2 | 6 | 112.88
40 | VER PROJETO | 2 | CIDADE NOVA VI | we 62 | we 63 | 44 | 6.25 | 275 | 13.75 | 275 | 275 | 6 | 110
41 | VER PROJETO | 3 | CIDADE NOVA VI | we 63 | we 64 | 44 | 5.5 | 242 | 12.1 | 242 | 242 | 6 | 96.8
35 | VER PROJETO | 4 | CIDADE NOVA VI | we 64 | we 65 | 43.5 | 4.45 | 193.58 | 9.68 | 193.58 | 193.58 | 6 | 77.43
36 | VER PROJETO | 5 | CIDADE NOVA VI | we 65 | we 66 | 44.3 | 2.3 | 101.89 | 5.09 | 101.89 | 101.89 | 6 | 40.76
37 | VER PROJETO | 6 | CIDADE NOVA VI | we 66 | we 67 | 45 | 4.3 | 193.5 | 9.68 | 193.5 | 193.5 | 6 | 77.4
38 | VER PROJETO | 7 | CIDADE NOVA VI | we 67 | we 68 | 44.05 | 5.8 | 255.49 | 12.77 | 255.49 | 255.49 | 6 | 102.2
39 | VER PROJETO | 8 | CIDADE NOVA VI | we 68 | we 69 | 43.8 | 8.5 | 372.3 | 18.62 | 372.3 | 372.3 | 6 | 148.92
40 | VER PROJETO | 9 | CIDADE NOVA VI | we 69 | we 70 | 44 | 5.6 | 246.4 | 12.32 | 246.4 | 246.4 | 6 | 98.56
41 | VER PROJETO | 10 | CIDADE NOVA VI | we 70 | we 71 | 44.3 | 2.6 | 115.18 | 5.76 | 115.18 | 115.18 | 6 | 46.07
35 | VER PROJETO | 11 | CIDADE NOVA VI | we 71 | we 72 | 43.9 | 6.15 | 269.99 | 13.5 | 269.99 | 269.99 | 6 | 107.99
36 | VER PROJETO | 12 | CIDADE NOVA VI | we 65 | we 66 | 44.3 | 5.6 | 248.08 | 12.4 | 248.08 | 248.08 | 6 | 99.23
37 | VER PROJETO | 13 | CIDADE NOVA VI | we 66 | we 67 | 45 | 6.1 | 274.5 | 13.73 | 274.5 | 274.5 | 6 | 109.8
38 | VER PROJETO | 14 | CIDADE NOVA VI | we 67 | we 68 | 44.05 | 5.4 | 237.87 | 11.89 | 237.87 | 237.87 | 6 | 95.15
39 | VER PROJETO | 15 | CIDADE NOVA VI | we 68 | we 69 | 43.8 | 4.5 | 197.1 | 9.86 | 197.1 | 197.1 | 6 | 78.84
40 | VER PROJETO | 16 | CIDADE NOVA VI | we 69 | we 70 | 44 | 8 | 352 | 17.6 | 352 | 352 | 6 | 140.8
41 | VER PROJETO | 17 | CIDADE NOVA VI | we 70 | we 71 | 44 | 5.05 | 222.2 | 11.11 | 222.2 | 222.2 | 6 | 88.88
35 | VER PROJETO | 18 | CIDADE NOVA VI | we 71 | we 72 | 43.9 | 7.98 | 350.32 | 17.52 | 350.32 | 350.32 | 6 | 140.13
36 | VER PROJETO | 19 | CIDADE NOVA VI | we 65 | we 66 | 44.3 | 4.4 | 194.92 | 9.75 | 194.92 | 194.92 | 6 | 77.97
37 | VER PROJETO | 20 | CIDADE NOVA VI | we 66 | we 67 | 45 | 7.45 | 335.25 | 16.76 | 335.25 | 335.25 | 6 | 134.1
38 | VER PROJETO | 21 | CIDADE NOVA VI | we 67 | we 68 | 44.05 | 6.55 | 288.53 | 14.43 | 288.53 | 288.53 | 6 | 115.41
39 | VER PROJETO | 22 | CIDADE NOVA VI | we 68 | we 69 | 43.8 | 8.7 | 381.06 | 19.05 | 381.06 | 381.06 | 6 | 152.42
40 | VER PROJETO | 23 | CIDADE NOVA VI | we 69 | we 70 | 44 | 6.65 | 292.6 | 14.63 | 292.6 | 292.6 | 6 | 117.04
41 | VER PROJETO | 24 | CIDADE NOVA VI | we 70 | we 71 | 44 | 8.85 | 389.4 | 19.47 | 389.4 | 389.4 | 6 | 155.76
35 | VER PROJETO | 25 | CIDADE NOVA VI | we 71 | we 72 | 43.9 | 8.4 | 368.76 | 18.44 | 368.76 | 368.76 | 6 | 147.5
36 | VER PROJETO | 26 | CIDADE NOVA VI | WE 84 | WE 83 | 43.9 | 6.1 | 267.79 | 13.39 | 267.79 | 267.79 | 6 | 107.12
37 | VER PROJETO | 27 | CIDADE NOVA VI | WE 83 | WE 82 | 43.3 | 6.5 | 281.45 | 14.07 | 281.45 | 281.45 | 6 | 112.58
38 | VER PROJETO | 28 | CIDADE NOVA VI | WE 82 | WE 81 | 44 | 4.7 | 206.8 | 10.34 | 206.8 | 206.8 | 6 | 82.72
39 | VER PROJETO | 29 | CIDADE NOVA VI | WE 81 | WE 80 | 43.9 | 4.7 | 206.33 | 10.32 | 206.33 | 206.33 | 6 | 82.53
40 | VER PROJETO | 30 | CIDADE NOVA VI | WE 80 | WE 79 | 44.2 | 6.5 | 287.3 | 14.37 | 287.3 | 287.3 | 6 | 114.92
41 | VER PROJETO | 31 | CIDADE NOVA VI | WE 79 | WE 78 | 43.8 | 6.2 | 271.56 | 13.58 | 271.56 | 271.56 | 6 | 108.62
35 | VER PROJETO | 32 | CIDADE NOVA VI | WE 78 | WE 77 | 44 | 6.2 | 272.8 | 13.64 | 272.8 | 272.8 | 6 | 109.12
36 | VER PROJETO | 33 | CIDADE NOVA VI | WE 77 | WE 76 | 43.9 | 3.4 | 149.26 | 7.46 | 149.26 | 149.26 | 6 | 59.7
37 | VER PROJETO | 34 | CIDADE NOVA VI | WE 76 | WE 75 | 43.7 | 5.8 | 253.46 | 12.67 | 253.46 | 253.46 | 6 | 101.38
38 | VER PROJETO | 35 | CIDADE NOVA VI | WE 74 | WE 75 | 43.8 | 8.9 | 389.82 | 19.49 | 389.82 | 389.82 | 6 | 155.93
39 | VER PROJETO | 36 | CIDADE NOVA VI | WE 73 | WE 74 | 44.2 | 7.6 | 335.92 | 16.8 | 335.92 | 335.92 | 6 | 134.37
40 | VER PROJETO | 37 | CIDADE NOVA VI | WE 72 | WE 73 | 44.2 | 5.3 | 234.26 | 11.71 | 234.26 | 234.26 | 6 | 93.7
41 | VER PROJETO | 38 | CIDADE NOVA VI | WE 71 | WE 72 | 49.6 | 6.7 | 332.32 | 16.62 | 332.32 | 332.32 | 6 | 132.93
36 | VER PROJETO | 39 | CIDADE NOVA VI | WE 70 | WE 71 | 44.3 | 9 | 398.7 | 19.94 | 398.7 | 398.7 | 6 | 159.48
37 | VER PROJETO | 40 | CIDADE NOVA VI | WE 69 | WE 70 | 43.2 | 9 | 388.8 | 19.44 | 388.8 | 388.8 | 6 | 155.52
38 | VER PROJETO | 41 | CIDADE NOVA VI | WE 68 | WE 69 | 43.8 | 9.3 | 407.34 | 20.37 | 407.34 | 407.34 | 6 | 162.94
39 | VER PROJETO | 42 | CIDADE NOVA VI | WE 67 | WE 68 | 44.2 | 5.7 | 251.94 | 12.6 | 251.94 | 251.94 | 6 | 100.78
40 | VER PROJETO | 43 | CIDADE NOVA VI | WE 66 | WE 67 | 43.9 | 6.2 | 272.18 | 13.61 | 272.18 | 272.18 | 6 | 108.87
41 | VER PROJETO | 44 | CIDADE NOVA VI | WE 65 | WE 66 | 44.1 | 8.7 | 383.67 | 19.18 | 383.67 | 383.67 | 6 | 153.47
35 | VER PROJETO | 45 | CIDADE NOVA VI | WE 64 | WE 65 | 44.3 | 6.6 | 292.38 | 14.62 | 292.38 | 292.38 | 6 | 116.95
36 | VER PROJETO | 46 | CIDADE NOVA VI | WE 63 | WE 64 | 43.75 | 8.9 | 389.38 | 19.47 | 389.38 | 389.38 | 6 | 155.75
37 | VER PROJETO | 47 | CIDADE NOVA VI | WE 75 | WE 76 | 43.7 | 7.6 | 332.12 | 16.61 | 332.12 | 332.12 | 6 | 132.85
38 | VER PROJETO | 48 | CIDADE NOVA VI | WE 76 | WE 77 | 43.9 | 8.9 | 390.71 | 19.54 | 390.71 | 390.71 | 6 | 156.28
39 | VER PROJETO | 49 | CIDADE NOVA VI | WE 77 | WE 78 | 44 | 5.1 | 224.4 | 11.22 | 224.4 | 224.4 | 6 | 89.76
40 | VER PROJETO | 50 | CIDADE NOVA VI | WE 78 | WE 79 | 43.8 | 8.4 | 367.92 | 18.4 | 367.92 | 367.92 | 6 | 147.17
41 | VER PROJETO | 51 | CIDADE NOVA VI | WE 79 | WE 80 | 44.1 | 6.9 | 304.29 | 15.21 | 304.29 | 304.29 | 6 | 121.72
36 | VER PROJETO | 52 | CIDADE NOVA VI | WE 80 | WE 81 | 43.9 | 6.3 | 276.57 | 13.83 | 276.57 | 276.57 | 6 | 110.63
37 | VER PROJETO | 53 | CIDADE NOVA VI | WE 81 | WE 82 | 44 | 3.3 | 145.2 | 7.26 | 145.2 | 145.2 | 6 | 58.08
38 | VER PROJETO | 54 | CIDADE NOVA VI | WE 82 | WE 83 | 43.3 | 4.7 | 203.51 | 10.18 | 203.51 | 203.51 | 6 | 81.4
39 | VER PROJETO | 55 | CIDADE NOVA VI | WE 83 | WE 84 | 43.9 | 3.1 | 136.09 | 6.8 | 136.09 | 136.09 | 6 | 54.44
40 | VER PROJETO | 56 | CIDADE NOVA VI | WE 85 | WE 84 | 44.3 | 5 | 221.5 | 11.08 | 221.5 | 221.5 | 6 | 88.6
41 | VER PROJETO | 57 | CIDADE NOVA VI | WE 88 | WE 87 | 48 | 5.5 | 264 | 13.2 | 264 | 264 | 6 | 105.6
35 | VER PROJETO | 58 | CIDADE NOVA VI | WE 87 | WE 86 | 48.8 | 3.45 | 168.36 | 8.42 | 168.36 | 168.36 | 6 | 67.34
36 | VER PROJETO | 59 | CIDADE NOVA VI | WE 86 | WE 85 | 44 | 5.7 | 250.8 | 12.54 | 250.8 | 250.8 | 6 | 100.32
37 | VER PROJETO | 60 | CIDADE NOVA VI | WE 85 | WE 84 | 44.3 | 5.5 | 243.65 | 12.18 | 243.65 | 243.65 | 6 | 97.46
38 | VER PROJETO | 61 | CIDADE NOVA VI | WE 84 | WE 83 | 43.9 | 5.9 | 259.01 | 12.95 | 259.01 | 259.01 | 6 | 103.6
39 | VER PROJETO | 62 | CIDADE NOVA VI | WE 83 | WE 82 | 43.3 | 4.2 | 181.86 | 9.09 | 181.86 | 181.86 | 6 | 72.74
40 | VER PROJETO | 63 | CIDADE NOVA VI | WE 82 | WE 81 | 44 | 3.4 | 149.6 | 7.48 | 149.6 | 149.6 | 6 | 59.84
41 | VER PROJETO | 64 | CIDADE NOVA VI | WE 81 | WE 80 | 43.9 | 3.9 | 171.21 | 8.56 | 171.21 | 171.21 | 6 | 68.48
36 | VER PROJETO | 65 | CIDADE NOVA VI | WE 80 | WE 79 | 44.2 | 7 | 309.4 | 15.47 | 309.4 | 309.4 | 6 | 123.76
37 | VER PROJETO | 66 | CIDADE NOVA VI | WE 79 | WE 78 | 43.8 | 5.4 | 236.52 | 11.83 | 236.52 | 236.52 | 6 | 94.61
38 | VER PROJETO | 67 | CIDADE NOVA VI | WE 78 | WE 77 | 44 | 6.4 | 281.6 | 14.08 | 281.6 | 281.6 | 6 | 112.64
39 | VER PROJETO | 68 | CIDADE NOVA VI | WE 77 | WE 76 | 43.9 | 3.4 | 149.26 | 7.46 | 149.26 | 149.26 | 6 | 59.7
40 | VER PROJETO | 69 | CIDADE NOVA VI | WE 76 | WE 75 | 43.7 | 5.8 | 253.46 | 12.67 | 253.46 | 253.46 | 6 | 101.38
41 | VER PROJETO | 70 | CIDADE NOVA VI | WE 76 | WE 75 | 43.7 | 6.9 | 301.53 | 15.08 | 301.53 | 301.53 | 6 | 120.61
35 | VER PROJETO | 71 | CIDADE NOVA VI | WE 77 | WE 76 | 43.9 | 7.8 | 342.42 | 17.12 | 342.42 | 342.42 | 6 | 136.97
36 | VER PROJETO | 72 | CIDADE NOVA VI | WE 78 | WE 77 | 44 | 4.6 | 202.4 | 10.12 | 202.4 | 202.4 | 6 | 80.96
37 | VER PROJETO | 73 | CIDADE NOVA VI | WE 79 | WE 78 | 43.8 | 7 | 306.6 | 15.33 | 306.6 | 306.6 | 6 | 122.64
38 | VER PROJETO | 74 | CIDADE NOVA VI | WE 80 | WE 79 | 44.2 | 2.05 | 90.61 | 4.53 | 90.61 | 90.61 | 6 | 36.24
39 | VER PROJETO | 75 | CIDADE NOVA VI | WE 81 | WE 80 | 43.9 | 4.75 | 208.53 | 10.43 | 208.53 | 208.53 | 6 | 83.41
40 | VER PROJETO | 76 | CIDADE NOVA VI | WE 82 | WE 81 | 44 | 4.3 | 189.2 | 9.46 | 189.2 | 189.2 | 6 | 75.68
41 | VER PROJETO | 77 | CIDADE NOVA VI | WE 83 | WE 82 | 43.3 | 8 | 346.4 | 17.32 | 346.4 | 346.4 | 6 | 138.56
41 | VER PROJETO | 78 | CIDADE NOVA VI | WE 84 | WE 83 | 43.9 | 4.6 | 201.94 | 10.1 | 201.94 | 201.94 | 6 | 80.78
35 | VER PROJETO | 79 | CIDADE NOVA VI | WE 85 | WE 84 | 44.3 | 4.7 | 208.21 | 10.41 | 208.21 | 208.21 | 6 | 83.28
36 | VER PROJETO | 80 | CIDADE NOVA VI | WE 86 | WE 85 | 44 | 3.35 | 147.4 | 7.37 | 147.4 | 147.4 | 6 | 58.96
37 | VER PROJETO | 81 | CIDADE NOVA VI | WE 87 | WE 86 | 44 | 5.9 | 259.6 | 12.98 | 259.6 | 259.6 | 6 | 103.84
38 | VER PROJETO | 82 | CIDADE NOVA VI | we 70 | we 71 | 45.6 | 5.12 | 233.47 | 11.67 | 233.47 | 233.47 | 6 | 93.39
39 | VER PROJETO | 83 | CIDADE NOVA VI | we 71 | we 72 | 38.8 | 3.95 | 153.26 | 7.66 | 153.26 | 153.26 | 6 | 61.3
40 | VER PROJETO | 84 | CIDADE NOVA VI | we 72 | we 73 | 43.7 | 5.75 | 251.28 | 12.56 | 251.28 | 251.28 | 6 | 100.51
41 | VER PROJETO | 85 | CIDADE NOVA VI | we 73 | we 74 | 44.4 | 6.45 | 286.38 | 14.32 | 286.38 | 286.38 | 6 | 114.55
41 | VER PROJETO | 86 | CIDADE NOVA VI | we 74 | we 75 | 44.4 | 6.95 | 308.58 | 15.43 | 308.58 | 308.58 | 6 | 123.43
35 | VER PROJETO | 87 | CIDADE NOVA VI | we 75 | we 76 | 43.9 | 6.5 | 285.35 | 14.27 | 285.35 | 285.35 | 6 | 114.14
36 | VER PROJETO | 88 | CIDADE NOVA VI | we 76 | we 77 | 44 | 8.6 | 378.4 | 18.92 | 378.4 | 378.4 | 6 | 151.36
37 | VER PROJETO | 89 | CIDADE NOVA VI | we 80 | we 81 | 43.6 | 5.25 | 228.9 | 11.45 | 228.9 | 228.9 | 6 | 91.56
38 | VER PROJETO | 90 | CIDADE NOVA VI | we 81 | we 82 | 43.9 | 4.6 | 201.94 | 10.1 | 201.94 | 201.94 | 6 | 80.78
39 | VER PROJETO | 91 | CIDADE NOVA VI | we 82 | we 83 | 43.4 | 2.65 | 115.01 | 5.75 | 115.01 | 115.01 | 6 | 46
40 | VER PROJETO | 92 | CIDADE NOVA VI | we 83 | we 84 | 44.3 | 5.14 | 227.7 | 11.39 | 227.7 | 227.7 | 6 | 91.08
41 | VER PROJETO | 93 | CIDADE NOVA VI | we 84 | we 85 | 44.3 | 3.28 | 145.3 | 7.27 | 145.3 | 145.3 | 6 | 58.12
41 | VER PROJETO | 94 | CIDADE NOVA VI | we 85 | we 86 | 44.9 | 3.03 | 136.05 | 6.8 | 136.05 | 136.05 | 6 | 54.42
35 | VER PROJETO | 95 | CIDADE NOVA VI | we 86 | we 87 | 40.6 | 2.55 | 103.53 | 5.18 | 103.53 | 103.53 | 6 | 41.41
36 | VER PROJETO | 96 | CIDADE NOVA VI | we 87 | we 88 | 43.7 | 2.45 | 107.07 | 5.35 | 107.07 | 107.07 | 6 | 42.83
37 | VER PROJETO | 97 | CIDADE NOVA VI | we 88 | we 89 | 44 | 3.16 | 139.04 | 6.95 | 139.04 | 139.04 | 6 | 55.62
38 | VER PROJETO | 98 | CIDADE NOVA VI | we 89 | we 90 | 44.2 | 2.95 | 130.39 | 6.52 | 130.39 | 130.39 | 6 | 52.16
39 | VER PROJETO | 99 | CIDADE NOVA VI | we 90 | we 91 | 44 | 3 | 132 | 6.6 | 132 | 132 | 6 | 52.8
40 | VER PROJETO | 100 | CIDADE NOVA VI | we 91 | arterial 5B | 27 | 2.2 | 59.4 | 2.97 | 59.4 | 59.4 | 6 | 23.76
41 | VER PROJETO | 101 | CIDADE NOVA VI | we 68 | we 69 | 44 | 7.65 | 336.6 | 16.83 | 336.6 | 336.6 | 6 | 134.64
41 | VER PROJETO | 102 | CIDADE NOVA VI | we 69 | we 70 | 44.3 | 8.95 | 396.49 | 19.82 | 396.49 | 396.49 | 6 | 158.59
35 | VER PROJETO | 103 | CIDADE NOVA VI | we 70 | we 71 | 44.6 | 7.5 | 334.5 | 16.73 | 334.5 | 334.5 | 6 | 133.8
36 | VER PROJETO | 104 | CIDADE NOVA VI | we 71 | we 72 | 44.4 | 9 | 399.6 | 19.98 | 399.6 | 399.6 | 6 | 159.84
37 | VER PROJETO | 105 | CIDADE NOVA VI | we 72 | we 73 | 43.7 | 8.5 | 371.45 | 18.57 | 371.45 | 371.45 | 6 | 148.58
38 | VER PROJETO | 106 | CIDADE NOVA VI | we 73 | we 74 | 44.4 | 5.9 | 261.96 | 13.1 | 261.96 | 261.96 | 6 | 104.78
39 | VER PROJETO | 107 | CIDADE NOVA VI | we 74 | we 75 | 44.4 | 3.85 | 170.94 | 8.55 | 170.94 | 170.94 | 6 | 68.38
40 | VER PROJETO | 108 | CIDADE NOVA VI | we 75 | we 76 | 43.9 | 2.15 | 94.39 | 4.72 | 94.39 | 94.39 | 6 | 37.75
41 | VER PROJETO | 109 | CIDADE NOVA VI | we 76 | we 77 | 44 | 4.5 | 198 | 9.9 | 198 | 198 | 6 | 79.2
41 | VER PROJETO | 110 | CIDADE NOVA VI | we 77 | we 78 | 44 | 4.6 | 202.4 | 10.12 | 202.4 | 202.4 | 6 | 80.96
35 | VER PROJETO | 111 | CIDADE NOVA VI | we 78 | we 79 | 44 | 8.6 | 378.4 | 18.92 | 378.4 | 378.4 | 6 | 151.36
36 | VER PROJETO | 112 | CIDADE NOVA VI | we 79 | we 80 | 44 | 5.3 | 233.2 | 11.66 | 233.2 | 233.2 | 6 | 93.28
37 | VER PROJETO | 113 | CIDADE NOVA VI | we 80 | we 81 | 43.6 | 6.9 | 300.84 | 15.04 | 300.84 | 300.84 | 6 | 120.34
38 | VER PROJETO | 114 | CIDADE NOVA VI | we 81 | we 82 | 43.9 | 7.1 | 311.69 | 15.58 | 311.69 | 311.69 | 6 | 124.68
39 | VER PROJETO | 115 | CIDADE NOVA VI | we 82 | we 83 | 43.4 | 4.45 | 193.13 | 9.66 | 193.13 | 193.13 | 6 | 77.25
40 | VER PROJETO | 116 | CIDADE NOVA VI | we 83 | we 84 | 44.3 | 5.2 | 230.36 | 11.52 | 230.36 | 230.36 | 6 | 92.14
41 | VER PROJETO | 117 | CIDADE NOVA VI | we 87 | we 88 | 43.7 | 1.8 | 78.66 | 3.93 | 78.66 | 78.66 | 6 | 31.46
41 | VER PROJETO | 118 | CIDADE NOVA VI | we 88 | we 89 | 44 | 4.6 | 202.4 | 10.12 | 202.4 | 202.4 | 6 | 80.96
41 | VER PROJETO | 119 | CIDADE NOVA VI | we 89 | arterial 5B | 40.5 | 3.6 | 145.8 | 7.29 | 145.8 | 145.8 | 6 | 58.32
35 | VER PROJETO | 120 | CIDADE NOVA VII | WE 76 | WE 77 | 44.05 | 4.25 | 187.21 | 9.36 | 187.21 | 187.21 | 6 | 74.89
36 | VER PROJETO | 121 | CIDADE NOVA VII | WE 77 | WE 78 | 44.3 | 4.95 | 219.29 | 10.96 | 219.29 | 219.29 | 6 | 87.71
37 | VER PROJETO | 122 | CIDADE NOVA VII | WE 78 | WE 79 | 44 | 6.55 | 288.2 | 14.41 | 288.2 | 288.2 | 6 | 115.28
38 | VER PROJETO | 123 | CIDADE NOVA VII | we 69 | we 70 | 43 | 3.6 | 154.8 | 7.74 | 154.8 | 154.8 | 6 | 61.92
39 | VER PROJETO | 124 | CIDADE NOVA VII | we 68 | we 69 | 44 | 5.4 | 237.6 | 11.88 | 237.6 | 237.6 | 6 | 95.04
40 | VER PROJETO | 125 | CIDADE NOVA VII | we 67 | we 68 | 44.4 | 7.55 | 335.22 | 16.76 | 335.22 | 335.22 | 6 | 134.09
41 | VER PROJETO | 126 | CIDADE NOVA VIII | WE 30 A | SEM SAÍDA | 20 | 4.75 | 95 | 4.75 | 95 | 95 | 6 | 38
41 | VER PROJETO | 127 | CIDADE NOVA VIII | WE 30 A | SEM SAÍDA | 19.85 | 3.1 | 61.54 | 3.08 | 61.54 | 61.54 | 6 | 24.61
35 | VER PROJETO | 128 | CIDADE NOVA VIII | WE 31 A | WE 32 A | 40.6 | 3.15 | 127.89 | 6.39 | 127.89 | 127.89 | 6 | 51.16
36 | VER PROJETO | 129 | CIDADE NOVA VIII | WE 30 A | WE 31 A | 40.5 | 3.65 | 147.83 | 7.39 | 147.83 | 147.83 | 6 | 59.13
37 | VER PROJETO | 130 | CIDADE NOVA VIII | WE 36 | WE 37 | 45 | 7.45 | 335.25 | 16.76 | 335.25 | 335.25 | 6 | 134.1
38 | VER PROJETO | 131 | CIDADE NOVA VIII | WE 39 A | WE 40 A | 43.5 | 3.15 | 137.03 | 6.85 | 137.03 | 137.03 | 6 | 54.81
39 | VER PROJETO | 132 | CIDADE NOVA VIII | WE 40 | WE 41 | 40.5 | 4 | 162 | 8.1 | 162 | 162 | 6 | 64.8
40 | VER PROJETO | 133 | CIDADE NOVA VIII | WE 41 | WE 42 | 39.7 | 4.2 | 166.74 | 8.34 | 166.74 | 166.74 | 6 | 66.7
41 | VER PROJETO | 134 | CIDADE NOVA VIII | WE 43 | WE 44 | 40.45 | 4.4 | 177.98 | 8.9 | 177.98 | 177.98 | 6 | 71.19
41 | VER PROJETO | 135 | CIDADE NOVA VIII | WE 43 | WE 44 | 40 | 4 | 160 | 8 | 160 | 160 | 6 | 64
41 | VER PROJETO | 136 | CIDADE NOVA VIII | WE 42 | WE 43 | 40.15 | 3.9 | 156.59 | 7.83 | 156.59 | 156.59 | 6 | 62.63
35 | VER PROJETO | 137 | CIDADE NOVA VIII | WE 44 | WE 45 | 46.9 | 5.95 | 279.06 | 13.95 | 279.06 | 279.06 | 6 | 111.62
36 | VER PROJETO | 138 | CIDADE NOVA VIII | WE 44 | WE 45 | 40.5 | 4.2 | 170.1 | 8.51 | 170.1 | 170.1 | 6 | 68.04
37 | VER PROJETO | 139 | CIDADE NOVA VIII | WE 42 | WE 43 | 39.1 | 4.5 | 175.95 | 8.8 | 175.95 | 175.95 | 6 | 70.38
38 | VER PROJETO | 140 | CIDADE NOVA VIII | WE 26 | WE 27 | 42 | 1.6 | 67.2 | 3.36 | 67.2 | 67.2 | 6 | 26.88
39 | VER PROJETO | 141 | CIDADE NOVA VIII | WE 37A | WE 38A | 42.7 | 3.5 | 149.45 | 7.47 | 149.45 | 149.45 | 6 | 59.78
40 | VER PROJETO | 142 | CIDADE NOVA VIII | WE 41A | WE 42A | 42 | 4 | 168 | 8.4 | 168 | 168 | 6 | 67.2
| TOTAL |  |  |  |  | 8338.5 |  | 45770.6 | 2288.6 | 45770.6 | 45770.6 | 1164 | 18308.16
CIDADE NOVA V
CIDADE NOVA VI
CIDADE NOVA VII
CIDADE NOVA VIII

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE NOVA 5, 6, 7 e 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR BDI INCLUSO (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.01% | 1332.84 | MESES 1: 100% | 100%
|  |  |  | 1332.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0% | bar: MESES 1
2 | EXECUÇÃO DA PASSARELA | 85.47% | 9089012.63 | [17 empty] | 100% | bar: MESES 1 to MESES 17
|  |  |  | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 545340.76 | 454450.63 | 454450.63
0%
3 | SERVIÇOS DE PINTURA | 12.64% | 1343824.82 | [17 empty] | 100% | bar: MESES 1 to MESES 17
|  |  |  | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 80629.49 | 67191.24 | 67191.24
0%
4 | DIVERSOS | 1.89% | 200525.91 | [17 empty] | 100% | bar: MESES 1 to MESES 17
|  |  |  | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 12031.55 | 10026.3 | 10026.3
0%
TOTAL | SIMPLES | 100% | 10634696.2 | 6.01% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | 5%
|  |  |  | 639334.64 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 638001.8 | 531668.17 | 531668.17
| ACUMULADO |  |  | 6.01% | 12.01% | 18.01% | 24.01% | 30.01% | 36.01% | 42.01% | 48.01% | 54.01% | 60.01% | 66% | 72% | 78% | 84% | 90% | 95% | 100%
|  |  |  | 639334.64 | 1277336.44 | 1915338.24 | 2553340.04 | 3191341.84 | 3829343.64 | 4467345.44 | 5105347.24 | 5743349.04 | 6381350.84 | 7019352.64 | 7657354.44 | 8295356.24 | 8933358.04 | 9571359.84 | 10103028.01 | 10634696.2

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE NOVA 5, 6, 7 e 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
CPU - I | SINAPI | Serviço: Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10cm, armado. AF_07/2016 |  |  |  | Unidade:
| 94996 |  |  |  |  | und.
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
A - Mão-de-obra
1 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2256 | 23.61 | 5.33
2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3317 | 23.96 | 7.95
3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5573 | 19.22 | 10.71
A - Custo Total Mão-de-obra: | [5 empty] | 23.99
B – Materiais
Item |  | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.1213 | 648.16 | 78.62
2 | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 1.128 | 1.48 | 1.67
3 | 4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 7.69 | 1.92
4 | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 3.8 | 0.76
5 | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.1224 | 31.42 | 35.27
B - Custo Total de Materiais: | [5 empty] | 118.24
C – Equipamentos
Item |  | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | [5 empty] | 0
C - Custo Total de Equipamentos: | [5 empty] | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 23.99
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 118.24
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | 142.23
|  |  | BDI |  | 27.46% | 39.06
|  |  | Preço Global: |  |  | 181.29

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE NOVA 5, 6, 7 e 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0 | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33 | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0 | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03 | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76 | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32 | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39 | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98 | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15 | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 7.9 | 2.82 | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36 | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 8.38 | 3.18 | 17.8 | 6.55
*GRUPO E
E1
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.9 | 47.89 | 116.32 | 71.26
OBS: Vigência de 10/2020 à 09/2021
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
OBRA: | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NOS BAIRROS DA CIDADE NOVA 5, 6, 7 e 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OBRA - AC |  |  |  |  | 4.01
2 | DESPESAS FINANCEIRAS - DF |  |  |  |  | 1.11
Subtotal | [5 empty] | 5.12
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
3 | RISCO - R |  |  |  |  | 0.56
4 | SEGURO - S + GARANTIA - G |  |  |  |  | 0.4
Subtotal | [5 empty] | 0.96
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS | [5 empty] | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
5 | CUSTOS TRIBUTÁRIOS
5.1 | TRIBUTOS FEDERAIS - TF * |  |  |  |  | 8.15
5.2 | TRIBUTOS MUNICIPAIS - TM ** |  |  |  |  | 2.5
Subtotal | [5 empty] | 10.65
6 | LUCRO - L |  |  |  |  | 7.3
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS
* TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
** TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FÓRMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4.01% |  |  | AC = | 4.01%
S+G = |  | 0.4% |  |  | S+G = | 0.4%
R = |  | 0.56% |  |  | R = | 0.56%
(1+AC+S+R+G)= |  | 105% | (A) | (A) | (1+AC+S+R+G)= | 105%
DF= |  | 1.11% |  |  | DF= | 1.11%
(1+DF)= |  | 101.1% | (B) | (B) | (1+DF)= | 101.1%
L= |  | 7.3% |  |  | L= | 7.3%
(1+L)= |  | 107.3% | (C) | (C) | (1+L)= | 107.3%
I= |  | 10.65% |  |  | I-(CPRB/100) | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (D) | (D) | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 27.46% |  |  |  | 21.35%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%
(A×B×C)/(D-1)
(A×B×C)/(D-1)

## ORÇAMENTO CN 5 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA CIDADE NOVA 5, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO SINAPI FEV-22 E SEDOP FEV-22 | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 1.5 | m² | 159.52 | 203.32 | 304.98
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 304.98
2 |  |  | EXECUÇÃO DA PASSARELA
2.1 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples | 622.2 | m³ | 262.78 | 334.94 | 208399.67
2.2 | SINAPI | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10cm, armado. AF_07/2016 | 12444.04 | m² | 128.94 | 164.35 | 2045177.97
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 2253577.64
3 |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA
3.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 | 12444.04 | m² | 3.13 | 3.99 | 49651.72
3.2 | SINAPI | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 | 12444.04 | m² | 18.78 | 23.94 | 297910.32
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 347562.04
4 |  |  | DIVERSOS
4.1 | SICRO | 5213368 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | 228 | un | 18.42 | 23.48 | 5353.44
4.2 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 6222.02 | m² | 7.18 | 9.15 | 56931.48
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 62284.92
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 2663729.58
Note on E8: Jeniffer Nascimento: Desonerado!

## ORÇAMENTO CN 6 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA CIDADE NOVA 6, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO SINAPI FEV-22 E SEDOP FEV-22 | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 1.5 | m² | 159.52 | 203.32 | 304.98
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 304.98
2 |  |  | EXECUÇÃO DA PASSARELA
2.1 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples | 1487.16 | m³ | 262.78 | 334.94 | 498109.37
2.2 | SINAPI | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10cm, armado. AF_07/2016 | 29743.28 | m² | 128.94 | 164.35 | 4888308.07
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 5386417.44
3 |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA
3.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 | 29743.28 | m² | 3.13 | 3.99 | 118675.69
3.2 | SINAPI | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 | 29743.28 | m² | 18.78 | 23.94 | 712054.12
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 830729.81
4 |  |  | DIVERSOS
4.1 | SICRO | 5213368 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | 476 | un | 18.42 | 23.48 | 11176.48
4.2 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 14871.64 | m² | 7.18 | 9.15 | 136075.51
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 147251.99
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 6364704.22
Note on E8: Jeniffer Nascimento: Desonerado!

## ORÇAMENTO CN 7 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA CIDADE NOVA 7 , NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO SINAPI FEV-22 E SEDOP FEV-22 | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 1.5 | m² | 159.52 | 203.32 | 304.98
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 304.98
2 |  |  | EXECUÇÃO DA PASSARELA
2.1 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples | 71.12 | m³ | 262.78 | 334.94 | 23820.93
2.2 | SINAPI | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10cm, armado. AF_07/2016 | 1422.32 | m² | 128.94 | 164.35 | 233758.29
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 257579.22
3 |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA
3.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 | 1422.32 | m² | 3.13 | 3.99 | 5675.06
3.2 | SINAPI | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 | 1422.32 | m² | 18.78 | 23.94 | 34050.34
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 39725.4
4 |  |  | DIVERSOS
4.1 | SICRO | 5213368 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | 24 | un | 18.42 | 23.48 | 563.52
4.2 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 711.16 | m² | 7.18 | 9.15 | 6507.11
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 7070.63
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 304680.23
Note on E8: Jeniffer Nascimento: Desonerado!

## ORÇAMENTO CN 8 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
#REF!
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO E PINTURA DAS PASSARELAS, LOCALIZADAS NO BAIRRO DA CIDADE NOVA 8, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA - PA
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO SINAPI FEV-22 E SEDOP FEV-22 | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
27.46%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 1.5 | m² | 159.52 | 203.32 | 304.98
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 304.98
2 |  |  | EXECUÇÃO DA PASSARELA
2.1 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples | 136.88 | m³ | 262.78 | 334.94 | 45846.59
2.2 | SINAPI | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10cm, armado. AF_07/2016 | 2737.59 | m² | 128.94 | 164.35 | 449922.92
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 495769.51
3 |  |  | SERVIÇOS DE PINTURA
3.1 | SINAPI | 102488 | Preparo do piso cimentado para pintura - lixamento e limpeza. Af_05/2021 | 2737.59 | m² | 3.13 | 3.99 | 10922.98
3.2 | SINAPI | 102491 | Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af_05/2021 | 2737.59 | m² | 18.78 | 23.94 | 65537.9
TOTAL DO ITEM 3: | [7 empty] | 76460.88
4 |  |  | DIVERSOS
4.1 | SICRO | 5213368 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | 80 | un | 18.42 | 23.48 | 1878.4
4.2 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 1368.8 | m² | 7.18 | 9.15 | 12524.52
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 14402.92
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 586938.29
Note on E8: Jeniffer Nascimento: Desonerado!