## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 59491.28 | 5.526%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.28 | 207.75 | 3739.5 | 0.3474%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 9 | 734.73 | 875.87 | 7882.83 | 0.7322%
1.3 | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | m | 207.8 | 134.93 | 160.85 | 33424.63 | 3.105%
1.4 | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | mês | 1 | 6714.44 | 8004.28 | 8004.28 | 0.7435%
1.5 | 4656 | ORSE | Locação de Banheiro químico | mês | 6 | 900.38 | 1073.34 | 6440.04 | 0.5982%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 94734.16 | 8.8%
2.1 |  |  | CAIXA D'ÁGUA |  |  |  |  | 64277.36 | 5.971%
2.1.1 | 011450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | M²/Mê | 687.9 | 18.23 | 21.73 | 14948.06 | 1.389%
2.1.2 | 018050 | SBC | DUTO CONDUTOR DE ENTULHO COM 1 BOCA+1SUPORTE | m | 20 | 217.5 | 259.28 | 5185.6 | 0.4817%
2.1.3 | 022357 | SBC | RETIRADA DE ESCADA | UN | 1 | 70.91 | 84.53 | 84.53 | 0.007852%
2.1.4 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 229.3 | 6.73 | 8.02 | 1838.98 | 0.1708%
2.1.5 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 11.84 | 124.5 | 148.41 | 1757.17 | 0.1632%
2.1.6 | 97627 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 60.69 | 283.3 | 337.72 | 20496.22 | 1.904%
2.1.7 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 72.53 | 108.36 | 129.17 | 9368.7 | 0.8703%
2.1.8 | 72817 | SINAPI | BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA | m | 30 | 296.35 | 353.27 | 10598.1 | 0.9845%
2.2 |  |  | PRAÇA |  |  |  |  | 30456.8 | 2.829%
2.2.1 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 508.12 | 27.11 | 32.31 | 16417.35 | 1.525%
2.2.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 508.12 | 4.64 | 5.53 | 2809.9 | 0.261%
2.2.3 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 271.07 | 323.14 | 1615.7 | 0.1501%
2.2.4 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 258.06 | 307.63 | 1538.15 | 0.1429%
2.2.5 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 32.96 | 62.59 | 74.61 | 2459.14 | 0.2284%
2.2.6 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 188.8 | 24.06 | 28.68 | 5414.78 | 0.503%
2.2.7 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | UN | 9 | 18.81 | 22.42 | 201.78 | 0.01874%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 14776.27 | 1.373%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 91.46 | 135.53 | 161.56 | 14776.27 | 1.373%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 161612.94 | 15.01%
4.1 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 584.2 | 75.99 | 90.58 | 52916.83 | 4.916%
4.2 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 402.71 | 133.87 | 159.58 | 64264.46 | 5.97%
4.3 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 146.33 | 58.82 | 70.11 | 10259.19 | 0.953%
4.4 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 280.67 | 58.82 | 70.11 | 19677.77 | 1.828%
4.5 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 157.36 | 39.32 | 46.87 | 7375.46 | 0.6851%
4.6 | 94264 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 3.14 | 42.96 | 51.21 | 160.79 | 0.01494%
4.7 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 160.5 | 1.71 | 2.03 | 325.81 | 0.03026%
4.8 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 137.95 | 40.34 | 48.08 | 6632.63 | 0.6161%
5 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 557253.36 | 51.76%
5.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 41411.46 | 3.847%
5.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 12 | 74.24 | 88.5 | 1062 | 0.09865%
5.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 7.85 | 3371.53 | 4019.2 | 31550.72 | 2.931%
5.1.3 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 4.22 | 1749.03 | 2085.01 | 8798.74 | 0.8173%
5.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 58252.42 | 5.411%
5.2.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 28.2 | 112.42 | 134.01 | 3779.08 | 0.351%
5.2.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 56.4 | 13.65 | 16.27 | 917.62 | 0.08524%
5.2.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 56.4 | 40.04 | 47.73 | 2691.97 | 0.2501%
5.2.4 | 100766 | SINAPI | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 2253.6 | 18.94 | 22.57 | 50863.75 | 4.725%
5.3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 280844.24 | 26.09%
5.3.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 630.4 | 249.48 | 297.4 | 187480.96 | 17.42%
5.3.2 | 070030 | SEDOP | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | m² | 630.4 | 112.17 | 133.71 | 84290.78 | 7.83%
5.3.3 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | m | 58 | 90.26 | 107.59 | 6240.22 | 0.5797%
5.3.4 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 50 | 42.84 | 51.06 | 2553 | 0.2372%
5.3.5 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto - DRENAGEM | UN | 1 | 234.28 | 279.28 | 279.28 | 0.02594%
5.4 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 81136.93 | 7.537%
5.4.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 253.6 | 208.36 | 248.38 | 62989.16 | 5.851%
5.4.2 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 416.1 | 24.48 | 29.18 | 12141.79 | 1.128%
5.4.3 | 886 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580 | m | 81.9 | 45.59 | 54.34 | 4450.44 | 0.4134%
5.4.4 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2 | 652.44 | 777.77 | 1555.54 | 0.1445%
5.5 |  |  | PISO |  |  |  |  | 48250.15 | 4.482%
5.5.1 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | m² | 532.68 | 75.99 | 90.58 | 48250.15 | 4.482%
5.6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 19763.17 | 1.836%
5.6.1 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | CJ | 1 | 16578.45 | 19763.17 | 19763.17 | 1.836%
5.7 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 6317.84 | 0.5869%
5.7.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 395.94 | 472 | 472 | 0.04384%
5.7.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 8 | 250.51 | 298.63 | 2389.04 | 0.2219%
5.7.3 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 8 | 264.54 | 315.35 | 2522.8 | 0.2343%
5.7.4 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 8 | 97.94 | 116.75 | 934 | 0.08676%
5.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 21277.15 | 1.976%
5.8.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75.15 | 17.71 | 21.11 | 1586.41 | 0.1474%
5.8.2 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 532.68 | 26.53 | 31.62 | 16843.34 | 1.565%
5.8.3 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 230 | 10.39 | 12.38 | 2847.4 | 0.2645%
6 |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 76248.35 | 7.083%
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 21716.29 | 2.017%
6.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 9 | 74.24 | 88.5 | 796.5 | 0.07399%
6.1.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 4.1 | 3371.53 | 4019.2 | 16478.72 | 1.531%
6.1.3 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 2.13 | 1749.03 | 2085.01 | 4441.07 | 0.4125%
6.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 3353.71 | 0.3115%
6.2.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 12.8 | 112.42 | 134.01 | 1715.32 | 0.1593%
6.2.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 25.6 | 13.65 | 16.27 | 416.51 | 0.03869%
6.2.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 25.6 | 40.04 | 47.73 | 1221.88 | 0.1135%
6.3 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 32593.61 | 3.028%
6.3.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 115.15 | 208.36 | 248.38 | 28600.95 | 2.657%
6.3.2 | 886 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580 | m | 18 | 45.59 | 54.34 | 978.12 | 0.09086%
6.3.3 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 50 | 24.48 | 29.18 | 1459 | 0.1355%
6.3.4 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2 | 652.44 | 777.77 | 1555.54 | 0.1445%
6.4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 15200.11 | 1.412%
6.4.1 | 102688 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | m | 120 | 39.88 | 47.54 | 5704.8 | 0.5299%
6.4.2 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 197.49 | 40.34 | 48.08 | 9495.31 | 0.882%
6.5 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 2927.92 | 0.272%
6.5.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 395.94 | 472 | 472 | 0.04384%
6.5.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 4 | 250.51 | 298.63 | 1194.52 | 0.111%
6.5.3 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 4 | 264.54 | 315.35 | 1261.4 | 0.1172%
6.6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 456.71 | 0.04242%
6.6.1 | 172516 | SBC | ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE VOLEI | UN | 1 | 383.12 | 456.71 | 456.71 | 0.04242%
7 |  |  | EQUIPAMENTO |  |  |  |  | 98754.73 | 9.173%
7.1 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 41597.62 | 3.864%
7.1.1 | 2440 | ORSE | Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) | UN | 1 | 3990 | 4756.47 | 4756.47 | 0.4418%
7.1.2 | 2418 | ORSE | Escorregadeira em aço carbono c/2,00m de pista (Sergipark ou similar) | UN | 1 | 1690 | 2014.64 | 2014.64 | 0.1871%
7.1.3 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | UN | 1 | 12294.86 | 14656.7 | 14656.7 | 1.361%
7.1.4 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UN | 1 | 3919.57 | 4672.51 | 4672.51 | 0.434%
7.1.5 | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | UN | 1 | 13000 | 15497.3 | 15497.3 | 1.44%
7.2 |  |  | GINÁSTICA |  |  |  |  | 17225.93 | 1.6%
7.2.1 | 9143 | ORSE | Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 | UN | 1 | 2665.7 | 3177.78 | 3177.78 | 0.2952%
7.2.2 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | UN | 1 | 2882.69 | 3436.45 | 3436.45 | 0.3192%
7.2.3 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | UN | 1 | 2838.39 | 3383.64 | 3383.64 | 0.3143%
7.2.4 | 13194 | ORSE | Equipamento de ginástica - APC - Bicicleta de Mão - galvanizado | UN | 1 | 2494.18 | 2973.31 | 2973.31 | 0.2762%
7.2.5 | 11089 | ORSE | Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 | UN | 1 | 1770.7 | 2110.85 | 2110.85 | 0.1961%
7.2.6 | 3222 | ORSE | Equipamento de ginástica nº 06 (padrão emurb) | UN | 1 | 1798.43 | 2143.9 | 2143.9 | 0.1992%
7.3 |  |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 13385.32 | 1.243%
7.3.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 5 | 1008.11 | 1201.76 | 6008.8 | 0.5582%
7.3.2 | 00061 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 5,00m, inclusive lâmpada LED 500W | UN | 4 | 1546.96 | 1844.13 | 7376.52 | 0.6852%
7.4 |  |  | BANCO ARCO |  |  |  |  | 22696.38 | 2.108%
7.4.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | m³ | 2.85 | 1749.03 | 2085.01 | 5942.27 | 0.552%
7.4.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 35.61 | 112.42 | 134.01 | 4772.09 | 0.4433%
7.4.3 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 71.22 | 13.65 | 16.27 | 1158.74 | 0.1076%
7.4.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 71.22 | 40.04 | 47.73 | 3399.33 | 0.3158%
7.4.5 | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.42 | 3340.57 | 3982.29 | 5654.85 | 0.5253%
7.4.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 71.22 | 20.84 | 24.84 | 1769.1 | 0.1643%
7.5 |  |  | MESA COM BANCOS |  |  |  |  | 3849.48 | 0.3576%
7.5.1 | 00049 | Próprio | MESA COM CADEIRAS EM ALVENARIA E CONCRETO, COM TABULEIRO DE DAMA OU XADREZ | UN | 3 | 1076.39 | 1283.16 | 3849.48 | 0.3576%
8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 6785.18 | 0.6303%
8.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 171.06 | 30.93 | 36.87 | 6306.98 | 0.5859%
8.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 3 | 133.72 | 159.4 | 478.2 | 0.04442%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6868.19 | 0.638%
9.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1637.85 | 2.36 | 2.81 | 4602.35 | 0.4275%
9.2 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m | UN | 1 | 1900.72 | 2265.84 | 2265.84 | 0.2105%
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  | 903110.67
|  |  |  | TOTAL DO BDI |  |  | 173413.79
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 1076524.46
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente
BANCOS: SINAPI - 01/2023 - Pará
SBC - 02/2023 - Pará
SICRO3 - 10/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
B.D.I. 19,21 %

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2023
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL POR ETAPA | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 59.491,28 | 100,00% 59.491,28
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 94.734,16 | 50,00% 47.367,08 | 50,00% 47.367,08
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 14.776,27 |  | 20,00% 2.955,25 | 80,00% 11.821,02
4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 161.612,94 |  |  | 20,00% 32.322,59 | 50,00% 80.806,47 | 30,00% 48.483,88
5 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 557.253,36 |  | 10,00% 55.725,34 | 20,00% 111.450,67 | 40,00% 222.901,34 | 30,00% 167.176,01
6 | QUADRA DE AREIA | 100,00% 76.248,35 |  |  | 20,00% 15.249,67 | 60,00% 45.749,01 | 20,00% 15.249,67
7 | EQUIPAMENTO | 100,00% 98.754,73 |  |  |  |  | 50,00% 49.377,37 | 50,00% 49.377,37
8 | PAISAGISMO | 100,00% 6.785,18 | [5 empty] | 100,00% 6.785,18
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.868,19 | [5 empty] | 100,00% 6.868,19
Porcentagem |  |  | 9,93% | 9,85% | 15,87% | 32,46% | 26,04% | 5,86%
Custo |  |  | 106858.36 | 106047.67 | 170843.95 | 349456.82 | 280286.93 | 63030.74
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,93% | 19,78% | 35,65% | 68,11% | 94,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 106858.36 | 212906.03 | 383749.97 | 733206.8 | 1013493.72 | 1076524.46
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2023
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 134.93 | 134.93
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 105.05 | 105.05
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.88 | 29.88
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.92 |  | Valor com BDI => |  | 160.85
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 6714.44 | 6714.44
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4490.1 | 4490.1
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2224.34 | 2224.34
|  |  |  | MO sem LS => | 5973.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 5973.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1289.84 |  | Valor com BDI => |  | 8004.28
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=7CM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m² | 1 | 75.99 | 75.99
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.61 | 11.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.15 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 656.37 | 46.86
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.59 |  | Valor com BDI => |  | 90.58
7.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
Insumo | 00000041 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Material |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2497.3 |  | Valor com BDI => |  | 15497.3
7.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00061 | Próprio | Poste decorativo com 02 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 5,00m, inclusive lâmpada LED 500W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Unidade | 1 | 1546.96 | 1546.96
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 745.79 | 20.13
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.75 | 9.37
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95
Composição Auxiliar | 172880 | SBC | LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/1 LED PETALA 100W 6500K BRANCO | URBANIZACAO |  | UN | 2 | 253.33 | 506.66
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m un | Material |  | un | 1 | 920.9 | 920.9
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.78 | 46.95
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.6 | 34
|  |  |  | MO sem LS => | 165.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 165.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 297.17 |  | Valor com BDI => |  | 1844.13
7.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00049 | Próprio | MESA COM CADEIRAS EM ALVENARIA E CONCRETO, COM TABULEIRO DE DAMA OU XADREZ | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 1076.39 | 1076.39
Composição Auxiliar | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 1 | 144.29 | 144.29
Composição Auxiliar | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 3 | 13.65 | 40.95
Composição Auxiliar | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 3 | 40.04 | 120.12
Composição Auxiliar | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.17 | 3802.02 | 646.34
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 4.7 | 26.53 | 124.69
|  |  |  | MO sem LS => | 337.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 337.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 206.77 |  | Valor com BDI => |  | 1283.16
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total sem BDI |  | 903110.67
[5 empty] | Total do BDI |  | 173413.79
[5 empty] | Total Geral |  | 1076524.46
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ANTONIO QUEIROZ
LOCAL: CONJUNTO ANTONIO QUEIROZ - BAIRRO 40 HORAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET