## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DOS CANEIROS DA AV. 3 CORAÇÕES, RUA DO FIO E AV. DOM VINCENTE ZICO
LOCAL: WE 76, COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
RESUMO ANALÍTICO
Bancos de dados: |  |  | B.D.I |  | 19.21%
SINAPI - 02/2022 - Pará/ ORSE - 02/2022 - Sergipe/ SEDOP - 02/2022 - Pará |  |  | Encargos Sociais não desonerado | Horista | 120.8%
|  |  |  | Mensalista | 74.09%
Item | Descrição |  | Total |  | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 800364.24 |  | 17.2%
2 | REFORMA DO CANTEIRO DA AV 3 CORAÇÕES |  | 1063052.18 |  | 22.85%
2.1 | Serviços Iniciais |  | 733622.56 |  | 15.77%
2.2 | Movimento de Terra |  | 228431.74 |  | 4.91%
2.3 | Pavimentação |  | 100997.88 |  | 2.171%
3 | REFORMA DO CANTEIRO DA RUA DO FIO |  | 356044.58 |  | 7.653%
3.1 | Serviços Iniciais |  | 261035.17 |  | 5.611%
3.2 | Movimento de Terra |  | 70612.36 |  | 1.518%
3.3 | Pavimentação |  | 24397.05 |  | 0.5244%
4 | REFORMA DO CANTEIRO AV DOM VICENTE ZICO |  | 2432710.92 |  | 52.29%
4.1 | Serviços Iniciais |  | 1544288.31 |  | 33.19%
4.2 | Movimento de Terra |  | 689095.28 |  | 14.81%
4.3 | Pavimentação |  | 199327.33 |  | 4.285%
|  | Total sem BDI | 3902644.28
|  | Total do BDI | 749527.64
|  | Total Geral | 4652171.92

## ORÇ ANALÍTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DA REFORMA DOS CANTEIROS DA AV. TRÊS CORAÇÕES, RUA DO FIO E AV. DOM VICENTE ZICO
LOCAL: WE 76, COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 755192.48 | 16.34%
1.1 | COMPOSIÇÃO 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UN | 8 | 72524.07 | 86455.94 | 691647.52 | 14.97%
1.2 | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | mês | 8 | 6663.14 | 7943.12 | 63544.96 | 1.375%
2 |  |  | REFORMA DO CANTEIRO DA AV. 3 CORAÇÕES |  |  |  |  | 1052962.46 | 22.79%
2.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 650424.73 | 14.07%
2.1.2 | CPU - CANTEIRO DE OBRAS | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 3099.77 | 176.02 | 209.83 | 650424.73 | 14.07%
2.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 288855.27 | 6.251%
2.2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 1811.8 | 133.74 | 159.43 | 288855.27 | 6.251%
2.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 113682.46 | 2.46%
2.3.1 | 260203 | SEDOP | Sarjeta em concreto simples | m³ | 95.38 | 999.83 | 1191.89 | 113682.46 | 2.46%
3 |  |  | REFORMA DO CANTEIRO DA RUA DO FIO |  |  |  |  | 348183.49 | 7.534%
3.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 231431.99 | 5.008%
3.1.1 | CPU - CANTEIRO DE OBRAS | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 1102.95 | 176.02 | 209.83 | 231431.99 | 5.008%
3.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 89290.36 | 1.932%
3.2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 560.06 | 133.74 | 159.43 | 89290.36 | 1.932%
3.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 27461.14 | 0.5942%
3.3.1 | 260203 | SEDOP | Sarjeta em concreto simples | m³ | 23.04 | 999.83 | 1191.89 | 27461.14 | 0.5942%
4 |  |  | REFORMA DO CANTEIRO DA AV. DOM VICENTE ZICO |  |  |  |  | 2464887.84 | 53.34%
4.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 2464887.84 | 53.34%
4.1.1 | CPU - CANTEIRO DE OBRAS | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 6525.07 | 176.02 | 209.83 | 1369155.43 | 29.63%
4.1.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 871371.04 | 18.86%
4.1.2.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 5465.54 | 133.74 | 159.43 | 871371.04 | 18.86%
4.1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 224361.37 | 4.855%
4.1.3.1 | 260203 | SEDOP | Sarjeta em concreto simples | m³ | 188.24 | 999.83 | 1191.89 | 224361.37 | 4.855%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 3876584.97
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 744641.3
|  |  |  | Total Geral |  |  | 4621226.27
_______________________________________________________________ Sesan - Setor de Projetos
BANCOS:
SINAPI - 11/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
B.D.I. 19,21 %

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DOS CANEIROS DA AV. 3 CORAÇÕES, RUA DO FIO E AV. DOM VINCENTE ZICO
LOCAL: WE 76, COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
Bancos de dados: |  |  |  |  | B.D.I |  | Encargos Sociais não desonerado
SINAPI - 02/2022 - Pará/ ORSE - 02/2022 - Sergipe/ SEDOP - 02/2022 - Pará |  |  |  |  | 19.21% |  | Horista | Mensalista
[7 empty] | 120.8% | 74.09%
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | COMPOSIÇÃO 01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 72524.07 | 72524.07
Composição Auxiliar | 200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES |  |  | Mês | 3 | 15733.99 | 47201.97
Composição Auxiliar | 200002 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MêS | 3 | 5029.17 | 15087.51
Composição Auxiliar | 200006 | SEDOP | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | Mês | 3 | 3411.53 | 10234.59
|  |  |  | MO sem LS => | 69586.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 69586.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 13931.87 |  | Valor com BDI => |  | 86455.94
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.3 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRAS COM TOPOGRÁFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MÊS | 1 | 6663.14 | 6663.14
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4461.68 | 4461.68
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2201.46 | 2201.46
|  |  |  | MO sem LS => | 5959.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 5959.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 1279.98 |  | Valor com BDI => |  | 7943.12
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - CANTEIRO DE OBRAS | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 176.02 | 176.02
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 98.83 | 98.83
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.75 | 29.75
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.41 | 26.41
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.03 | 21.03
|  |  |  | MO sem LS => | 66.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 33.81 |  | Valor com BDI => |  | 209.83
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento |  |  | m³ | 1 | 133.74 | 133.74
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 18.16 | 54.48
Insumo | M00006 | SEDOP | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 9 | 2.7
Insumo | J00001 | SEDOP | Aterro arenoso | Material |  | m³ | 1.25 | 61.25 | 76.56
|  |  |  | MO sem LS => | 35.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.69 |  | Valor com BDI => |  | 159.43
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 260203 | SEDOP | Sarjeta em concreto simples |  |  | m³ | 1 | 999.83 | 999.83
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2.66 | 22.81 | 60.67
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6.51 | 18.16 | 118.22
Composição Auxiliar | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 820.94 | 820.94
|  |  |  | MO sem LS => | 276.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 276.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 192.06 |  | Valor com BDI => |  | 1191.89
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 095413 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  |  | Mês | 1 | 9.6 | 9.6
Insumo | 40809 | SEDOP | ALMOXARIFE (MENSALISTA) NIVEL MÉDIO COMPLETO | Mão de Obra |  | Mês | 0.0031 | 3098.14 | 9.6
|  |  |  | MO sem LS => | 9.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.84 |  | Valor com BDI => |  | 11.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 095415 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  |  | Mês | 1 | 139.27 | 139.27
Insumo | 40811 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | Mês | 0.0091 | 15305.13 | 139.27
|  |  |  | MO sem LS => | 139.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 139.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.75 |  | Valor com BDI => |  | 166.02
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 095423 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  |  | Mês | 1 | 60.04 | 60.04
Insumo | 40819 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | Mês | 0.0131 | 4583.46 | 60.04
|  |  |  | MO sem LS => | 60.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.53 |  | Valor com BDI => |  | 71.57
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 095389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 37666 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 0.0067 | 16.1 | 0.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 095371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 16.1 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 095378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.0172 | 11.64 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.35 | 21.35
Composição Auxiliar | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.02 | 14.02
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 1.02 | 1.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 14.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1 |  | Valor com BDI => |  | 25.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.03 | 21.03
Composição Auxiliar | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.52 | 13.52
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 1.02 | 1.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 13.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.03 |  | Valor com BDI => |  | 25.06
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200006 | SEDOP | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | Mês | 1 | 3411.53 | 3411.53
Composição Auxiliar | 095413 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  |  | Mês | 1 | 9.6 | 9.6
Insumo | 40809 | SEDOP | ALMOXARIFE (MENSALISTA) NIVEL MÉDIO COMPLETO | Mão de Obra |  | Mês | 1 | 3098.14 | 3098.14
Insumo | 43470 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 9.21 | 9.21
Insumo | 40863 | SEDOP | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 43494 | SEDOP | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 130.43 | 130.43
Insumo | 40864 | SEDOP | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 3107.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 3107.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 655.35 |  | Valor com BDI => |  | 4066.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2201.46 | 2201.46
Composição Auxiliar | 101301 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 11.1 | 11.1
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 198.3 | 198.3
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
Insumo | 00041093 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 1838.38 | 1838.38
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 15.18 | 15.18
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 126.7 | 126.7
|  |  |  | MO sem LS => | 1849.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 1849.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 422.9 |  | Valor com BDI => |  | 2624.36
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.05 | 26.05
Composição Auxiliar | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.71 | 18.71
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 1.02 | 1.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.49 | 0.49
Insumo | 00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.34 | 1.34
|  |  |  | MO sem LS => | 18.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 5 |  | Valor com BDI => |  | 31.05
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 552.11 | 552.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.2858 | 20.97 | 131.81
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.8538 | 85 | 72.57
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 218.93 | 1.1 | 240.82
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.5971 | 179.06 | 106.91
|  |  |  | MO sem LS => | 86.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 86.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 106.06 |  | Valor com BDI => |  | 658.17
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95309 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 14.02 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95312 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.19 | 0.19
Insumo | 00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01418 | 13.52 | 0.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101301 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 11.1 | 11.1
Insumo | 00041093 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00604 | 1838.38 | 11.1
|  |  |  | MO sem LS => | 11.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.13 |  | Valor com BDI => |  | 13.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95330 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 18.71 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.03 |  | Valor com BDI => |  | 0.23
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 0.01108 | 19.65 | 0.21
|  |  |  | MO sem LS => | 0.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.04 |  | Valor com BDI => |  | 0.25
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.02038 | 18.71 | 0.38
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.07 |  | Valor com BDI => |  | 0.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.02038 | 13.55 | 0.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.05 |  | Valor com BDI => |  | 0.32
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95424 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 24.67 | 24.67
Insumo | 00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 0.00604 | 4085.03 | 24.67
|  |  |  | MO sem LS => | 24.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.73 |  | Valor com BDI => |  | 29.4
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 820.94 | 820.94
Composição Auxiliar | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.31 | 21.58 | 6.68
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.65 | 22.81 | 37.63
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 10.5 | 18.16 | 190.68
Insumo | J00003 | SEDOP | Cimento | Material |  | SC | 6.16 | 50 | 308
Insumo | M00013 | SEDOP | Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 cv | Equipamento |  | H | 0.65 | 2.16 | 1.4
Insumo | J00007 | SEDOP | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 235 | 197.4
Insumo | M00008 | SEDOP | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.31 | 3.2 | 0.99
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.88 | 88.82 | 78.16
|  |  |  | MO sem LS => | 156.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 156.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.7 |  | Valor com BDI => |  | 978.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200001 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL/ ELETRICISTA/SANITARISTA/MECANICO E ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGO COMPLEMENTARES |  |  | Mês | 1 | 15733.99 | 15733.99
Composição Auxiliar | 095415 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  |  | Mês | 1 | 139.27 | 139.27
Insumo | 40863 | SEDOP | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 40864 | SEDOP | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 11.8 | 11.8
Insumo | 40811 | SEDOP | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | Mês | 1 | 15305.13 | 15305.13
Insumo | 43474 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 1.9 | 1.9
Insumo | 43498 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 123.54 | 123.54
|  |  |  | MO sem LS => | 15444.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 15444.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 3022.49 |  | Valor com BDI => |  | 18756.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 1 | 3.61 | 3.61
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material |  | un | 0.0015 | 175.15 | 0.26
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material |  | pr | 0.0007 | 6.35 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte un | Material |  | un | 0.0654 | 4.5 | 0.29
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material |  | un | 0.0045 | 165 | 0.74
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10577 | ORSE | Serrote 40cm un | Material |  | un | 0.0001 | 29.9 | 0
Insumo | 10578 | ORSE | Formão grande un | Material |  | un | 0.0002 | 15.15 | 0
Insumo | 10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm un | Material |  | un | 0.0002 | 22.89 | 0
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 11248 | ORSE | Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un | Equipamento |  | un | 0.0001 | 246 | 0.02
Insumo | 11249 | ORSE | Serra circular eletrica portatil un | Equipamento |  | un | 0.0001 | 518 | 0.05
Insumo | 11244 | ORSE | Martelo com unha un | Material |  | un | 0.0002 | 37.9 | 0
Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento |  | PAR | 0.0023 | 14.4 | 0.03
Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material |  | PAR | 0.0007 | 76.8 | 0.05
Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material |  | UN | 0.0002 | 20.8 | 0
Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material |  | UN | 0.0006 | 16 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.69 |  | Valor com BDI => |  | 4.3
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 3.74 | 3.74
Insumo | 158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) un | Material |  | un | 0.1018 | 14 | 1.42
Insumo | 941 | ORSE | Fardamento com mangas curta un | Material |  | un | 0.0015 | 175.15 | 0.26
Insumo | 1651 | ORSE | Óculos branco proteção pr | Material |  | pr | 0.0008 | 6.35 | 0
Insumo | 2378 | ORSE | Vale transporte un | Material |  | un | 0.0941 | 4.5 | 0.42
Insumo | 4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo un | Material |  | un | 0.0001 | 31.5 | 0
Insumo | 4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un | Material |  | un | 0.0003 | 18.58 | 0
Insumo | 10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo un | Serviços |  | un | 0.0045 | 12.54 | 0.05
Insumo | 10596 | ORSE | Protetor auricular un | Material |  | un | 0.0045 | 4.9 | 0.02
Insumo | 10492 | ORSE | Cesta Básica un | Material |  | un | 0.0045 | 165 | 0.74
Insumo | 10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml un | Material |  | un | 0.0018 | 35.9 | 0.06
Insumo | 10788 | ORSE | Pá quadrada un | Material |  | un | 0.0002 | 36.9 | 0
Insumo | 10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) cj | Serviços |  | cj | 0.0004 | 300 | 0.12
Insumo | 10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un | Serviços |  | un | 0.1018 | 5 | 0.5
Insumo | 00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento |  | UN | 0.0002 | 300 | 0.06
Insumo | 00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento |  | PAR | 0.0023 | 14.4 | 0.03
Insumo | 00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material |  | PAR | 0.0008 | 76.8 | 0.06
Insumo | 00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material |  | UN | 0.0002 | 20.8 | 0
Insumo | 00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material |  | UN | 0.0006 | 16 | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.71 |  | Valor com BDI => |  | 4.45
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 200002 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | MêS | 1 | 5029.17 | 5029.17
Composição Auxiliar | 095423 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA |  |  | Mês | 1 | 60.04 | 60.04
Insumo | 40863 | SEDOP | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 152.35 | 152.35
Insumo | 43499 | SEDOP | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 202.94 | 202.94
Insumo | 43475 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | Mês | 1 | 18.58 | 18.58
Insumo | 40819 | SEDOP | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | Mês | 1 | 4583.46 | 4583.46
Insumo | 40864 | SEDOP | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | Mês | 1 | 11.8 | 11.8
|  |  |  | MO sem LS => | 4643.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 4643.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 966.1 |  | Valor com BDI => |  | 5995.27
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280022 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 21.58 | 21.58
Composição Auxiliar | 095389 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H | 1 | 0.1 | 0.1
Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
Insumo | 43464 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 43488 | SEDOP | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.76 | 0.76
Insumo | 37666 | SEDOP | OPERADOR DE BETONEIRA /MISTURADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.1 | 16.1
|  |  |  | MO sem LS => | 16.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.14 |  | Valor com BDI => |  | 25.72
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 95360 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.21 | 0.21
Insumo | 00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra |  | H | 1 | 19.65 | 19.65
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 1.02 | 1.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.82 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 19.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.99 |  | Valor com BDI => |  | 30.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.41 | 26.41
Composição Auxiliar | 95371 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.38 | 0.38
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 18.71 | 18.71
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 1.02 | 1.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.84 | 0.84
Insumo | 00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO sem LS => | 19.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.07 |  | Valor com BDI => |  | 31.48
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 22.81 | 22.81
Composição Auxiliar | 095371 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
Insumo | 4750 | SEDOP | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.1 | 16.1
Insumo | 43465 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.74 | 0.74
Insumo | 43489 | SEDOP | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.09 | 1.09
|  |  |  | MO sem LS => | 16.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.38 |  | Valor com BDI => |  | 27.19
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1 | 26.1 | 26.1
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 19.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.01 |  | Valor com BDI => |  | 31.11
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 1 | 27.58 | 27.58
Composição Auxiliar | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26 | 26
Composição Auxiliar | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Composição Auxiliar | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Composição Auxiliar | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 19.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.29 |  | Valor com BDI => |  | 32.87
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91688 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.2e-05 | 1354.1 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.1
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91689 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 7.5e-06 | 1354.1 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0 |  | Valor com BDI => |  | 0.01
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91690 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material |  | UN | 5e-05 | 1354.1 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.01 |  | Valor com BDI => |  | 0.07
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91691 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | H | 1 | 1.42 | 1.42
Insumo | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material |  | KWH | 1.36 | 1.05 | 1.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.27 |  | Valor com BDI => |  | 1.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.97 | 20.97
Composição Auxiliar | 95378 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.27 | 0.27
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 13.55 | 13.55
Insumo | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 3.18 | 3.18
Insumo | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços |  | H | 1 | 1.02 | 1.02
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Outros |  | H | 1 | 1.05 | 1.05
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
Insumo | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO sem LS => | 13.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 24.99
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 18.16 | 18.16
Composição Auxiliar | 095378 | SEDOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA |  |  | H | 1 | 0.2 | 0.2
Insumo | 37371 | SEDOP | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Serviços |  | H | 1 | 0.91 | 0.91
Insumo | 37372 | SEDOP | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.81 | 0.81
Insumo | 43467 | SEDOP | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.56 | 0.56
Insumo | 37373 | SEDOP | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.06 | 0.06
Insumo | 43491 | SEDOP | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 1.15 | 1.15
Insumo | 37370 | SEDOP | ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 2.83 | 2.83
Insumo | 6111 | SEDOP | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 11.64 | 11.64
|  |  |  | MO sem LS => | 11.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 21.64
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 98.83 | 98.83
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 21.35 | 4.05
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691 | 26.05 | 14.82
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 27.58 | 0.12
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 26.1 | 0.49
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012 | 552.11 | 0.66
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 21.34 | 21.34
Insumo | 00004433 | SINAPI | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1.2273 | 17.99 | 22.07
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 22.53 | 0.96
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 58.64 | 34.32
|  |  |  | MO sem LS => | 14 | LS => | 0 | MO com LS => | 14
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.98 |  | Valor com BDI => |  | 117.81
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 4461.68 | 4461.68
Composição Auxiliar | 95424 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 24.67 | 24.67
Insumo | 00040820 | SINAPI | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 4085.03 | 4085.03
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 198.3 | 198.3
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material |  | MES | 1 | 11.8 | 11.8
Insumo | 00043481 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 15.18 | 15.18
Insumo | 00043505 | SINAPI | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 126.7 | 126.7
|  |  |  | MO sem LS => | 4109.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 4109.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 857.08 |  | Valor com BDI => |  | 5318.76
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.75 | 29.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.74 | 2.99
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.61 | 1.8
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m | Material |  | m | 0.06 | 9.89 | 0.59
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.71 | 9.35
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 5.4 | 1.08
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.01 | 22.53 | 0.22
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 13.55 | 10.84
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.1 | 2.62 | 2.88
|  |  |  | MO sem LS => | 20.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.71 |  | Valor com BDI => |  | 35.46
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3876584.97
[5 empty] | Total do BDI |  | 744641.3
[5 empty] | Total Geral |  | 4621226.27
_______________________________________________________________ Sesan - Setor de Projetos

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DOS CANEIROS DA AV. 3 CORAÇÕES, RUA DO FIO E AV. DOM VICENTE ZICO
LOCAL: WE 76, COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL POR ETAPA | 1° MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 755.192,48 | 12,50% 94.399,06 | 12,50% 94.399,06 | 12,50% 94.399,06 | 12,50% 94.399,06 | 12,50% 94.399,06 | 12,50% 94.399,06 | 12,50% 94.399,06 | 12,50% 94.399,06
2 | REFORMA DO CANTEIRO DA AV. 3 CORAÇÕES | 100,00% 1.052.962,46 | 1° MÊS: 79,80% 840.264,04; 2º MÊS: 10,70% 112.666,98; 3º MÊS: 9,50% 100.031,43
3 | REFORMA DO CANTEIRO DA RUA DO FIO | 100,00% 348.183,49 | 2º MÊS: 36,70% 127.783,34; 3º MÊS: 46,50% 161.905,32; 4° MÊS: 16,80% 58.494,83
4 | REFORMA DO CANTEIRO DA AV. DOM VICENTE ZICO | 100,00% 2.464.887,84 | 5° MÊS: 38,80% 956.376,48; 6º MÊS: 45,90% 1.131.383,52; 7º MÊS: 11,20% 276.067,44; 8º MÊS: 4,10% 101.060,40
PORCENTAGEM |  | 4621226.27 | 20.23% | 7.25% | 7.71% | 3.31% | 22.74% | 26.53% | 8.02% | 4.23%
CUSTO |  |  | 934663.1 | 334849.38 | 356335.82 | 152893.89 | 1050775.54 | 1225782.58 | 370466.5 | 195459.46
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 20.23% | 27.47% | 35.18% | 38.49% | 61.23% | 87.75% | 95.77% | 100%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 934663.1 | 1269512.48 | 1625848.3 | 1778742.19 | 2829517.73 | 4055300.31 | 4425766.8 | 4621226.27
_______________________________________________________________ Sesan - Setor de Projetos

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DOS CANEIROS DA AV. 3 CORAÇÕES, RUA DO FIO E AV. DOM VINCENTE ZICO
LOCAL: WE 76, COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE REFORMA DOS CANEIROS DA AV. 3 CORAÇÕES, RUA DO FIO E AV. DOM VINCENTE ZICO
LOCAL: WE 76, COQUEIRO - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.14 | 0
B2 | Feriados | 4.16 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.93 | 0.7
B4 | 13º Salário | 11.1 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.05
B6 | Faltas Justificadas | 0.74 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.83 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 10.86 | 8.15
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.02
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 48.97 | 17.89
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 7.14 | 5.36
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.17 | 0.13
C3 | Férias Indenizadas | 3.2 | 2.41
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 5.31 | 3.99
C5 | Indenização Adicional | 0.6 | 0.45
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 16.42 | 12.34
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 18.02 | 6.58
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.63 | 0.48
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 18.65 | 7.06
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 120.84 | 74.09
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET