## Cronog. REFORMULADO (2)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | [15 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
MICROPROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [15 empty] | MICROPROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SEDE DO MUNICÍPIO | [15 empty] | SEDE DO MUNICÍPIO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Global
|  |  |  | EMPREENDIMENTO: MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ANANINDEUA | [7 empty] | MODALIDADE: ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | EMPREENDIMENTO: MICROSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ANANINDEUA | [7 empty] | MODALIDADE: ABASTECIMENTO DE ÁGUA
|  |  |  | AGENTE FINANCEIRO: | [11 empty] | AGENTE FINANCEIRO:
|  |  |  | AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | [8 empty] | VALOR: R$ | 745825.1 |  | AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | [8 empty] | VALOR: R$ | 745825.1
|  |  |  | CONTRATADA: | [11 empty] | CONTRATADA:
|  |  |  | LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA INÍCIO DA OBRA: | [11 empty] | LOCALIZAÇÃO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA INÍCIO DA OBRA:
|  |  |  | TIPO DE SERVIÇO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE VITA MAUÉS | [11 empty] | TIPO DE SERVIÇO: ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE VITA MAUÉS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR DAS ETAPAS (R$) | MESES-2023/2024 | [24 empty] | 16.6667
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E SERVIÇOS PRELIMINARES | 4.877% | 36370.31 | 60% | 21822.186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 7274.062 | [10 empty] | 20% | 7274.062 | 36370.31 | 80%
0%
2 | CASA DE OPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA | 23.85% | 177848.12 | 18% | 32012.6616 | 16% | 28455.6992 | 16% | 28455.6992 | 16% | 28455.6992 | 16% | 28455.6992 | 18% | 32012.6616 | [12 empty] | 177848.12 | 100%
0%
3 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0%
0%
4 | CAPTAÇÃO (POÇO TUBULAR) P1 | 14.48% | 107975.42 | 20% | 21595.084 | 20% | 21595.084 | 20% | 21595.084 | 20% | 21595.084 | 20% | 21595.084 |  | 0 | [12 empty] | 107975.42 | 100%
0%
5 | ELEVATÓRIA E ADUTORA DE RECALQUE | 3.934% | 29338.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 11735.588 | 30% | 8801.691 | 30% | 8801.691 | [8 empty] | 29338.97 | 40%
0%
6 | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | 0.1697% | 1265.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50% | 632.885 | 50% | 632.885 |  |  |  |  | 1265.77 | 0%
0%
7 | TRATAMENTO | 0.3729% | 2781.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 50% | 1390.765 | 50% | 1390.765 | 2781.53 | 0%
0%
8 | RESERVATÓRIO ELEVADO 50m³ | 21.92% | 163495.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 32699.096 | 20% | 32699.096 | 20% | 32699.096 | 20% | 32699.096 | 20% | 32699.096 |  |  | 163495.48 | 0%
0%
9 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 14.22% | 106047.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 26511.7825 | 25% | 26511.7825 | 25% | 26511.7825 | 25% | 26511.7825 |  |  |  |  | 106047.13 | 0%
0%
10 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | 9.792% | 73032.16 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25% | 18258.04 | 25% | 18258.04 | 25% | 18258.04 | 25% | 18258.04 | 73032.16 | 0%
0%
0 | PESMS | 0% | 0 | 0% |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | [12 empty] | 0 | #DIV/0!
0%
0 | #REF! | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0%
0%
0 |  | 0% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0%
0%
11 | SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE TENSÃO | 6.392% | 47670.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 20% | 9534.042 | 20% | 9534.042 | 20% | 9534.042 | 20% | 9534.042 | 20% | 9534.042 | 47670.21 | 0%
0%
TOTAL | SIMPLES | 100% | 745825.1 | 10.11% | 75429.93 | 6.711% | 50050.78 | 6.711% | 50050.78 | 6.711% | 50050.78 | 6.711% | 50050.78 | 6.841% | 51022.31 | 9.119% | 68012.57 | 10.4% | 77546.61 | 11.75% | 87635.85 | 11.75% | 87635.85 | 8.297% | 61881.94 | 4.888% | 36456.91 | 745825.09
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | 10.11% | 75429.93 | 16.82% | 125480.71 | 23.54% | 175531.49 | 30.25% | 225582.27 | 36.96% | 275633.05 | 43.8% | 326655.36 | 52.92% | 394667.93 | 63.31% | 472214.54 | 75.06% | 559850.39 | 86.81% | 647486.24 | 95.11% | 709368.18 | 100% | 745825.09
VI - Valor do Investimento |  | 100% | 745825.1 | 75429.93 |  | 50050.78 |  | 50050.78 |  | 50050.78 |  | 50050.78 |  | 51022.31 |  | 68012.57 |  | 77546.61 |  | 87635.85 |  | 87635.85 |  | 61881.94 |  | 36456.91 |  | 745825.03
VF - Valor do Financiamento |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
CP - Contrapartida |  | 0% | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
0
Data: ______/_______/_________
________________________________________________
[5 empty] | Diretor do Departamento de Obras | [9 empty] | Pag. 01/02 | [11 empty] | Pag. 02/02
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA/PA: 150.115.587-3

## Resumo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
|  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  | DATA : | 2023-02-15
|  | LOCALIZAÇÃO : COMUNIDADE VITA MAUÉS - AV. BRASIL II |  |  | REVISÃO : | 00
|  | DATA BASE : FEV/2023 |  |  | AUTOR / RESP. TÉCNICO :
|  | PLANILHA RESUMO |  |  | André Carvalló
ATUALIZAÇÃO : FEVEREIRO/2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | Unid. | Quant. | PREÇO FUNASA (R$)
[5 empty] | Unit. | Com BDI | Total
1 |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36370.31
2 |  | CASA DE OPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 177848.12
3 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
4 |  | CAPTAÇÃO (POÇO TUBULAR) P1 | und | 1 |  | 107975.42 | 107975.42
5 |  | ELEVATÓRIA E ADUTORA DE RECALQUE | und | 1 |  | 29338.97 | 29338.97
6 |  | ADUTORA DE ÁGUA TRATADA | und | 1 |  | 1265.77 | 1265.77
7 |  | TRATAMENTO | und | 1 |  | 476.69 | 2781.53
8 |  | RESERVATÓRIO ELEVADO 50m³ | und | 1 |  | 163495.48 | 163495.48
9 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | und | 1012 |  |  | 106047.13
10 |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES | und | 253 |  |  | 73032.16
11 |  | SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE TENSÃO | und | 1 |  | 47670.21 | 47670.21
TOTAL GERAL |  |  | BDI | 25.5% |  |  | 745825.1
629605.32
[5 empty] | 116219.78 |  | diferença
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA/PA: 150.115.587-3

## Orc-Vita Maues
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
|  |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  | DATA : | 2023-02-15
|  |  | LOCALIZAÇÃO : COMUNIDADE VITA MAUÉS - AV. BRASIL II |  |  | REVISÃO : | 00
|  |  | DATA BASE : FEV/2023 |  |  | AUTOR / RESP. TÉCNICO : |  |  | BDI= | 1.255
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  | André Carvalló
[6 empty] | ATUALIZAÇÃO : FEVEREIRO/2023 |  |  |  | 0
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ÍTEM |  | CÓDIGO | DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO | Unid. | Quant. | PREÇO FUNASA (R$)
[6 empty] | Unit. | Com BDI | Total |  |  | Atualização: | 1.12
1 |  |  | INSTALAÇÃO DE CANTEIROS E SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36370.31 | 4.877%
1.1 | SIN | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 18 | 876.37 | 1099.84 | 19797.12 |  |  |  | 264.43
1.2 | SED | 10009 | Locação da obra a trena - Locação da obra: execução de gabarito | m² | 150 | 5.57 | 6.99 | 1048.5 |  |  |  | 35.68
1.3 | SIN | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) (1 unidade na dimensão 2,00 x 3,00 m, modelo a ser fornecido) | m² | 6 | 300 | 376.5 | 2259 |  |  |  | 445
1.4 | CPU | CPU-01 | Mobilização e Desmobilização | und | 1 | 10570.27 | 13265.69 | 13265.69 | 4.877% | CANTEIRO E SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 10570.27
[9 empty] | 0.04 | 29833.004
2 |  |  | CASA DE OPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ÁREA |  |  |  |  | 177848.12 | 23.85%
2.1 |  |  | Estrutura e Acabamento |  |  |  |  | 88567.22
2.1.1 | SIN | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 4.98 | 273.95 | 343.81 | 1712.17
2.1.2 | SIN | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m³ | 0.1899 | 22.12 | 27.76 | 5.27 | 104051.14
2.1.3 | SIN | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (Baldrame / Vigas /Pilares e Percintamento) | m³ | 5.91 | 639.04 | 802 | 4739.82 | 0
2.1.4 | SIN | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (Baldrame / Vigas /Pilares e Percintamento) | m² | 20.48 | 70.07 | 87.94 | 1801.01
2.1.5 | SIN | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 27.43 | 43.28 | 54.32 | 1490
2.1.6 | SIN | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 10.972 | 47.23 | 59.27 | 650.31
2.1.7 | SIN | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 14.4 | 84.85 | 106.49 | 1533.46
2.1.8 | SIN | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 119.04 | 14.81 | 18.59 | 2212.95
2.1.9 | SIN | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | kg | 476.16 | 15.22 | 19.1 | 9094.66
2.1.10 | SIN | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2 - Alvenaria em de tijolo cerâmico a cutelo | m² | 112.5 | 173.99 | 218.36 | 24565.5 |  |  |  | 53.82
2.1.11 | SIN | 98561 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 450 | 46.33 | 58.14 | 26163
2.1.12 | SIN | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - Chapisco de cimento e areia no traço 1:5 | m² | 450 | 5.09 | 6.39 | 2875.5 |  |  |  | 5.84
2.1.13 | SIN | 94201 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Cobertura em telha cerâmica Plan | m² | 38.4 | 45.65 | 57.29 | 2199.94 |  |  |  | 36.42
2.1.14 | SIN | 87632 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 19.3 | 50.45 | 63.31 | 1221.88
2.1.15 | SIN | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 - Piso cerâmico 20x30cm, PEI - V, (inclui rejuntamento e rodapé idem piso) | m² | 19.3 | 67.26 | 84.41 | 1629.11 |  |  |  | 51.03
2.1.16 | SIN | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 - Azuleijo branco 15x15cm - (Revestimento das paredes do banheiro), c/ argam. e emboço | m² | 5.52 | 70.02 | 87.88 | 485.1 |  |  |  | 30.18
2.1.17 | SIN | 87757 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 5.52 | 58.23 | 73.08 | 403.4
2.1.18 | SIN | 104222 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 19.8 | 73.75 | 92.56 | 1832.69
2.1.19 | SIN | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS - Forro em PVC 100x6000mm em painéis lineares fixados em estrutura de madeira | m² | 27 | 81.05 | 101.72 | 2746.44 |  |  |  | 16.36
2.1.20 | SIN | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Pintura das paredes internas e externas c/ tinta PVA (Previamente realizar emassamento nas paredes internas e aplicar selador PVA nas paredes externas) | m² | 106.98 | 17.09 | 21.45 | 2294.72 |  |  |  | 19.67
2.1.21 | SIN | 101162 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - Fechamento de vão em combogó cerâmico 10x10cm | m² | 1 | 156.16 | 195.98 | 195.98 |  |  |  | 64.9
2.1.22 | SIN | 101750 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 - Piso cimentado | m² | 5.52 | 61.56 | 77.26 | 426.48 |  |  |  | 17.75
2.2 |  |  | Esquadrias, inclusive instalação |  |  |  |  | 4983.91
2.2.1 | SIN | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Porta em madeira de lei (0,80 x 2,10) | un | 6.72 | 361 | 453.06 | 3044.56 |  |  |  | 686.53
2.2.2 | SIN | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Janela de abrir em madeira de lei com moldura e vidro (1,00x1,50) | m² | 4 | 278.08 | 348.99 | 1395.96 |  |  |  | 253.45
2.2.3 | SIN | 94559 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Balancin em madeira de lei (0,80x0,50) | m² | 0.8 | 541.23 | 679.24 | 543.39 |  |  |  | 155.98
2.3 |  |  | Instalação Hidro-sanitária da caso do operador (fornecimento e instalação) |  |  | 0 |  | 10785.13
2.3.1 | SIN |  | Ponto de água (incluindo tubos e conexões) | un | 6 | 62.5 | 78.44 | 470.64 |  |  |  | 55.8
2.3.2 | SIN |  | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) - Lavatório s/ coluna, Fab. Deca ou similar | un | 2 | 151.59 | 190.25 | 380.5 |  |  |  | 76.69
2.3.3 | SIN | 11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA - Porta-papel | un | 2 | 36.88 | 46.28 | 92.56 |  |  |  | 11
2.3.4 | SIN | 11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | un | 2 | 35.95 | 45.12 | 90.24 |  |  |  | 11.23
2.3.5 | SIN | 377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - Assento comum p/ vaso sanitário | un | 2 | 35 | 43.93 | 87.86 |  |  |  | 17.18
2.3.6 | SED | 190230 | Torneira plastica de 1/2" para lavatório | un | 2 | 7.83 | 9.83 | 19.66 |  |  |  | 6.99
2.3.7 | SIN | 10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) - Vaso sanitário simples, Fab. Deca ou similar, c/ assento plastico | un | 2 | 202.5 | 254.14 | 508.28 |  |  |  | 134.65
2.3.8 | SIN | 1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE - Caixa de descarga, Fab. Fortilit ou similar | un | 2 | 41 | 51.46 | 102.92 |  |  |  | 51.72
2.3.9 | SIN | 1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | un | 2 | 12.42 | 15.59 | 31.18
2.3.10 | SIN | 11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | un | 2 | 7.15 | 8.97 | 17.94
2.3.11 | CTÇ | Cotação | Chuveiro em PVC | un | 1 | 25 | 31.38 | 31.38 |  |  |  | 6.97
2.3.12 | SIN | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) - Fossa séptica cap. 05 pessoas (1,90 x 1,10 x 1,40), 1.500 litros | un | 1 | 4159.36 | 5220 | 5220 |  |  |  | 1265.18
2.3.13 | SIN | 41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60X 0,60 X 0,50 M - Caixas de Inspeção e passagem (rede de esgoto e águas servidas) | un | 4 | 148.58 | 186.47 | 745.88 |  |  |  | 132.66
2.3.14 | CTÇ | Cotação | Ponto de esgoto (incluindo tubos, conexões, cx. e ralos) | un | 5 | 73.7 | 92.49 | 462.45 |  |  |  | 65.8
2.3.15 | SIN | 41638 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M -Sumidouro | un | 4 | 180.11 | 226.04 | 904.16 |  |  |  | 1663.01
2.3.16 | SIN | 39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) - Filtro Anaeróbio | un | 1 | 1290.42 | 1619.48 | 1619.48 |  |  |  | 1971.97
2.4 |  |  | Instalação Elétrica (fornecimento e instalação) |  |  |  |  | 2216.86
2.4.1 | SIN | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA ELÂMPADA). AF_11/2022 | un | 10 | 144.25 | 181.03 | 1810.3
2.4.2 | SIN | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | un | 4 | 8.23 | 10.33 | 41.32
2.4.3 | SIN | 100919 | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Ponto de luz e força (incluindo eletrodutos, cxs, fiação e tomada) | un | 4 | 72.76 | 91.31 | 365.24 |  |  |  | 69.86
2.5 |  |  | Urbanização da área |  |  |  |  | 71295 | 9.559%
2.5.1 | CTÇ | Laudo | Urbanização/Desapropriação de lote da área do Poço e Reservatório | und | 1 | 44000 | 44000 | 44000 |  |  |  | 44000
2.5.2 | SIN | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2 - Muro para fechamento da área | m² | 125 | 173.99 | 218.36 | 27295
4 |  |  | CAPTAÇÃO (POÇO TUBULAR) P1 |  |  |  |  | 107975.42 | 14.48%
|  |  | PERFURAÇÃO/EXECUÇÃO DO POÇO P1, Profundidade 100 m |  |  |  |  | 107975.42
4.1 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 93564.42
4.1.1 | SED | 220497 | Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m x 2 vezes | un | 2 | 37276.66 | 46782.21 | 93564.42 |  |  |  | 187.5
4.2 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  |  | 14411
4.2.1 | CTÇ | Cotação | Limpeza e desenvolvimento (compressores de ar) | h | 24 | 73.92 | 92.77 | 2226.48 |  |  |  | 66
4.2.2 | CTÇ | Cotação | Teste de produção (bomba submersa) | h | 24 | 73.92 | 92.77 | 2226.48 |  |  |  | 66
4.2.3 | CTÇ | Cotação | Lage de proteção sanitária | unid | 1 | 936.94 | 1175.86 | 1175.86 |  |  |  | 836.55
4.2.4 | CTÇ | Cotação | Relatório técnico | unid | 1 | 1848 | 2319.24 | 2319.24 |  |  |  | 1650
4.2.5 | CTÇ | Cotação | Análise Fisíco-Química | unid | 2 | 418.88 | 525.69 | 1051.38 |  |  |  | 374
4.2.6 | CTÇ | Cotação | Perfilagem Geofísica | unid | 1 | 4312 | 5411.56 | 5411.56 |  |  |  | 3850
5 |  |  | ELEVATÓRIA E ADUTORA DE RECALQUE |  |  |  |  | 29338.97 | 3.934%
|  |  | ELEVATÓRIA - 01 |  |  |  |  | 29338.97
5.1 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 24932.65
5.1.1 | SIN | 761 | CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSA, Q = 12 m³/h, H = 50 mca com quadro de comando (armario de aço contator, rele de sobre carga. Chave (A-M), bornes para bóia, amperímetro, voltímetro, sinaleiro e para-raio, inclusive cabo elétrico para a instalação da bomba e quadro de comando) | unid | 1 | 11635.73 | 14602.84 | 14602.84 |  |  |  | 15268.76
5.1.2 | SIN | 9860 | TUBO PVC JR DN 50 (2") | m | 60 | 49.88 | 62.6 | 3756 |  |  |  | 146.72
5.1.3 | SIN | 3912 | LUVA FERRO GALV ROSCA 2" | unid | 20 | 33.17 | 41.63 | 832.6 |  |  |  | 136.35
5.1.4 | SIN | 4181 | NIPLE FERRO GALV 2" | unid | 5 | 33.2 | 41.67 | 208.35 |  |  |  | 126.03
5.1.5 | SIN | 1790 | CURVA FERRO GALVANIZADO 90G ROSCA FEMEA REF. 2" | unid | 3 | 124.82 | 156.65 | 469.95 |  |  |  | 559.58
5.1.6 | SIN | 9860 | TUBO PVC JR DN 50 (2") | unid | 1 | 49.88 | 62.6 | 62.6 |  |  |  | 146.72
5.1.7 | SIN | 9887 | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2" | unid | 2 | 96.19 | 120.72 | 241.44 |  |  |  | 637.48
5.1.8 | SIN | 6298 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 2" | unid | 1 | 62.65 | 78.63 | 78.63 |  |  |  | 278.21
5.1.9 | SIN | 772 | BUCHA REDUCAO FERRO GALV ROSCA REF. 2"X1.1/4" | unid | 1 | 26.23 | 32.92 | 32.92 |  |  |  | 8.95
5.1.10 | SIN | 4181 | NIPLE FERRO GALV 2" | unid | 2 | 33.2 | 41.67 | 83.34 |  |  |  | 126.03
5.1.11 | SIN | 6017 | REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO REF 1502-B | unid | 1 | 54.67 | 68.61 | 68.61 |  |  |  | 32.75
5.1.12 | CTÇ | Cotação | VENTOSA SIMPLES FOFO C/ROSCA PN-25 DN 3/4 | unid | 1 | 695.49 | 872.84 | 872.84 |  |  |  | 620.97
5.1.13 | SIN | 10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | unid | 2 | 173.38 | 217.59 | 435.18 |  |  |  | 866.93
5.1.14 | SIN | 10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | unid | 2 | 313.15 | 393 | 786
5.1.15 | SIN | 6028 | REGISTRO GAVETA 2" | unid | 2 | 96.14 | 120.66 | 241.32 |  |  |  | 648.18
5.1.16 | SIN | 9860 | TUBO PVC JR DN 50 (2") | m | 2 | 49.88 | 62.6 | 125.2 |  |  |  | 146.72
5.1.17 | SIN | 6298 | TE FERRO GALVANIZADO 90G 2" | unid | 1 | 62.65 | 78.63 | 78.63 |  |  |  | 278.21
5.1.18 | SIN | 9860 | TUBO PVC JR DN 50 (2") | m | 1 | 49.88 | 62.6 | 62.6 |  |  |  | 146.72
5.1.19 | SIN | 113 | ADAPTADOR PVC PONTA/ROSCA DN 50 x 2" | unid | 1 | 12.43 | 15.6 | 15.6 |  |  |  | 97.04
5.1.20 | SIN | 9860 | TUBO PVC JR DN 50 (2") | m | 30 | 49.88 | 62.6 | 1878 |  |  |  | 57.29
5.2 |  |  | OBRAS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 4406.32
5.2.1 | SIN | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 3.6 | 76.03 | 95.42 | 343.51 |  |  |  | 67.6
5.2.2 | SIN | 93361 | Reaterro apiloado de vala | m³ | 3.6 | 18.07 | 22.68 | 81.65 |  |  |  | 18.3
5.2.3 | SIN | 43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | unid | 2 | 350.22 | 439.53 | 879.06 |  |  |  | 524.15
5.2.4 | SIN | 94480 | INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MOTOR BOMBA SUBMERSAATÉ 10 CV 220V OU SIMILAR E QUADRO DE COMANDO | unid | 1 | 2471.79 | 3102.1 | 3102.1 |  |  |  | 2369.68
6 |  |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA E TRATADA | und | 1 |  | 1265.77 | 1265.77 | 0.1697%
6.1 |  |  | MATERIAIS |  |  |  |  | 335.2
6.1.1 | SIN | 36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | m | 10 | 26.71 | 33.52 | 335.2 |  |  |  | 57.29
6.2 |  |  | OBRAS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 930.57
6.2.1 | SIN | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANICA EM SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M | m³ | 9.9 | 12.98 | 16.29 | 161.27 |  |  |  | 12.55
6.2.2 | SIN | 93361 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO SEM EMPRÉSTIMO | m³ | 6.6 | 18.07 | 22.68 | 149.69 |  |  |  | 18.3
6.2.3 | SIN | 94305 | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO COM EMPRÉSTIMO | m³ | 3.1233 | 62.14 | 77.99 | 243.59 |  |  |  | 63.31
6.2.4 | SIN | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | m² | 11 | 5.57 | 6.99 | 76.89 |  |  |  | 4.95
6.2.5 | SED | 368 | COLCHÃO DE AREIA ATÉ 10CM | m³ | 1.1 | 45 | 56.48 | 62.13 |  |  |  | 29.58
| SIN | 100996 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | m³ | 1.1 | 4.14 | 5.2 | 5.72 |  |  |  | 4.29
6.2.6 | SIN | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA | m³ | 1.1 | 1.32 | 1.66 | 1.83 |  |  |  | 1.42
6.2.7 | SIN | 93591 | BOTA-FORA ATÉ 10 KM | m³ | 42.9 | 2.73 | 3.43 | 147.15 |  |  |  | 2.84
6.2.8 | SIN | 99063 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE REDES DE ÁGUA E ADUTORAS | m | 10 | 4.64 | 5.82 | 58.2 |  |  |  | 4.29
6.2.9 | SIN | 97121 | ASSENTAMENTO DE TUBO DN 50 | m | 10 | 1.92 | 2.41 | 24.1 |  |  |  | 3.03
7 |  |  | TRATAMENTO |  |  |  |  | 2781.53 | 0.3729%
7.1 |  | Cotação | Fornecimento de Clorador de partilhas Alta Pressão Kobra ou Equivalente, vazão média de trabalho 15m³/h, incluso 50kg de plastilhas de cloro | un | 1 | 600 | 753 | 753 |  |  |  | 2838.51
7.2 | SIN | 89356 | TUBO DE PVC JUNTA SOLDÁVEL DN 25 L= 6,00M | m | 10 | 21.06 | 26.43 | 264.3 |  |  |  | 19.51
7.3 | SIN | 89383 | ADAPTADOR CURTA PVC SOLDA E ROSCA DN 25X3/4" | un | 10 | 5.87 | 7.37 | 73.7 |  |  |  | 5.54
7.4 | SIN | 89428 | UNIÃO PVC ROSCA DN 3/4" | un | 15 | 13.74 | 17.24 | 258.6 |  |  |  | 15.95
7.5 | SIN | 4211 | NIPLE PVC ROSCA DN 3/4" | un | 10 | 2.12 | 2.66 | 26.6 |  |  |  | 1.89
7.6 | SIN | 89351 | REGISTRO DE ESFERA COM ROSCA PVC DN 3/4" | un | 15 | 25.16 | 31.58 | 473.7 |  |  |  | 30.53
7.7 | SIN | 89378 | LUVA PVC COM ROSCA DN 3/4" | un | 5 | 6.22 | 7.81 | 39.05 |  |  |  | 5.81
7.8 | SIN | 89407 | CURVA 45º PVC ROSCA DN 3/4" | un | 5 | 8.11 | 10.18 | 50.9 |  |  |  | 7.45
7.9 | SIN | 1420 | COLAR DE TOMADA DN 40X3/4" | un | 5 | 9.01 | 11.31 | 56.55 |  |  |  | 23.38
7.10 | SIN | 1419 | COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVA DN 50X3/4" | un | 5 | 10.88 | 13.65 | 68.25 |  |  |  | 12.57
7.11 | SIN | 89357 | TUBO PVC ROSCA DN 3/4" | m | 1 | 29.79 | 37.39 | 37.39 |  |  |  | 19.51
7.12 | SIN | 1194 | CAP PVC SOLDÁVEL DN 50 | un | 1 | 7.89 | 9.9 | 9.9 |  |  |  | 10.17
7.13 | SIN | 94651 | TUBO PVC SOLDAVÉL DN 50 | m | 6 | 25.62 | 32.15 | 192.9 |  |  |  | 25.7
7.14 | SIN | 83724 | MONTAGEM DE PEÇAS E CONEXÕES | kg | 0 | 10.21 | 12.81 | 0 |  |  |  | 9.12
7.15 | SIN | 73612 | MONTAGEM INSTALAÇÃO DOS CLORADORES | un | 1 | 379.83 | 476.69 | 476.69 |  |  |  | 339.13
8 |  |  | RESERVATÓRIO | und | 1 |  | 163495.48 | 163495.48 | 21.92%
|  |  | Reservatório elevado - 50 m3 em concreto armado com 10,50 metros de altura. |  |  |  |  | 163495.48 | Valor anterior
8.1 |  |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  | 2612.24
8.1.1 | SED | 10009 | Locação da obra a trena - Locação da obra: execução de gabarito | m2 | 64 | 5.57 | 6.99 | 447.36 | 45596.73 |  |  | 70796
8.1.2 | SED | 11329 | Furo de sondagem - até 15m, para definição da fundação | un | 1 | 1725 | 2164.88 | 2164.88
8.2 |  |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 44974.27
8.2.1 | SIN | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 86.24 | 87.15 | 109.37 | 9432.07
8.2.2 | SIN | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL ) AF_08/2020 - Apiloamento de fundo para fundação | m2 | 23.04 | 2.74 | 3.44 | 79.26
8.2.3 | SIN | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.AF_08/2017 - Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento | m3 | 0.288 | 737.9 | 926.06 | 266.71
8.2.4 | SIN | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - Reaterro manual apiloado | m3 | 71.8 | 29.21 | 36.66 | 2632.19
8.2.5 | SIN | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 -Forma de tábua de madeira para concreto armado em fundação | m2 | 55 | 70.07 | 87.94 | 4836.7
8.2.6 | SIN | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Armadura de aço CA-50 média, d=6,3 a 10mm (1/4 3/8") | kg | 723 | 12.87 | 16.15 | 11676.45
8.2.7 | SIN | 94970 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 - Concreto estrutural, controle "b", consistência para vibração, britas 1 e 2, fck 30 Mpa | m3 | 14.46 | 884.48 | 1110.02 | 16050.89
8.3 |  |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 94991.55
8.3.1 | SIN | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - Forma de chapa de madeira compensada residada e=12mm para concreto armado | m2 | 331.13 | 70.07 | 87.94 | 29119.57
8.3.2 | SIN | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Armadura de aço CA-50 grossa, d=12,5 a 25mm (1/2 a 1") | kg | 1988 | 10.65 | 13.37 | 26579.56
8.3.3 | SIN | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 - Concreto estrutural dosado em central fck 25 Mpa | m3 | 36.26 | 863.45 | 1083.63 | 39292.42
8.4 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 17209.75
8.4.1 | SIN | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 - Impermeabilização interna do reservatório aplicando na estrutura de concreto. | m2 | 91.8 | 149.38 | 187.47 | 17209.75
8.4.2
8.4.3 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 1472.03
8.4.4 | SIN | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 - Escada metálica de 0,40 m de largura e 13,85m de comprimento | kg | 100 | 10.29 | 12.91 | 1291
8.4.5 | SIN | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA ELÂMPADA) - Sistema de eletrobóia da reservação | und | 1 | 144.25 | 181.03 | 181.03
8.5 |  |  | SISTEMA HIDRÁULICO DA RESERVAÇÃO |  |  |  |  | 2235.64
8.5.1 |  |  | Barrilete de descida do reservatório |  |  |  |  | 2017.98
8.5.1.1 | SIN | 9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2" (60mm), PARA AGUA FRIA PREDIAL | ml | 25 | 49.88 | 62.6 | 1565
8.5.1.2 | SIN | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 2 | 32.2 | 40.41 | 80.82
8.5.1.3 | SIN | 7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2" (60mm), AGUA FRIA PREDIAL | und | 1 | 54.5 | 68.4 | 68.4
8.5.1.4 | SIN | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | und | 4 | 12.43 | 15.6 | 62.4
8.5.1.5 | SIN | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | und | 2 | 96.16 | 120.68 | 241.36
8.5.2 |  |  | Extravasor |  |  |  |  | 217.66
8.5.2.1 | SIN | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | ml | 5 | 28.25 | 35.45 | 177.25
8.5.2.2 | SIN | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 1 | 32.2 | 40.41 | 40.41
9 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  |  |  |  | 106047.13 | 14.22%
9.1 |  |  | OBRAS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 60969.61
8.2 | SIN | 99063 | Locação da rede sem auxilio de equipamento topográfico | m | 0 | 3.38 | 4.24 | 0 |  |  |  | 3.38
9.1.1 | SIN | 90100 | Escavação mecanizada de vala até 1,50 m (B=0,5 x L) | m³ | 489.2544 | 12.98 | 16.29 | 7969.95 |  |  |  | 12.55
9.1.2 | SIN | 93591 | Bota-fora de material de escavação, L=3Km | m³ | 452.8628 | 2.73 | 3.43 | 1553.32 |  |  |  | 2.84
9.1.3 | SIN | 100574 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA | m³ | 40.1839 | 1.32 | 1.66 | 66.71 |  |  |  | 1.42
9.1.4 | SIN | 93361 | Reaterro apiloado de vala e cavas com reaproveitamento | m³ | 373.1357 | 18.07 | 22.68 | 8462.72 |  |  |  | 18.3
9.1.5 | SIN | 94305 | Reaterro apiloado de vala e cavas com material de jazida inclusive transporte | m³ | 112.5893 | 62.14 | 77.99 | 8780.84 |  |  |  | 63.31
9.1.6 | SIN | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALA | m² | 574.055 | 5.57 | 6.99 | 4012.64 |  |  |  | 4.95
9.1.7 | SED | 368 | Colchão de areia | m³ | 40.1839 | 45 | 56.48 | 2269.58 |  |  |  | 29.58
9.2 |  |  | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JE
9.2.1 | SIN | 97123 | Ø100 mm CL 12, inclusive conexões | m | 10 | 3.4 | 4.27 | 42.7 |  |  |  | 3.03
9.2.2 | SIN | 97122 | Ø85 mm CL 12, inclusive conexões | m | 21 | 2.68 | 3.36 | 70.56 |  |  |  | 2.38
| SIN | 97121 | Ø75 mm CL 12, inclusive conexões | m | 253 | 1.92 | 2.41 | 609.73 |  |  |  | 1.72
9.2.3 | SIN | 97121 | Ø50 mm CL 12, inclusive conexões | m | 1346 | 1.92 | 2.41 | 3243.86 |  |  |  | 1.72
9.2.4 | SIN | 95563 | Blocos de ancoragem em concreto 20 MPA para peças e registros | m³ | 3.19 | 1088.07 | 1365.53 | 4356.04 |  |  |  | 973.9
9.2.5 | SIN | 99253 | Caixa de registro em alvenaria rebocada e tampa em concreto (0,60x0,60 cm) | un | 7 | 570.02 | 715.38 | 5007.66 |  |  |  | 524.15
9.2.6 | CTÇ | Cotação | Desinfecção de rede | m | 1630 | 1.76 | 2.21 | 3602.3 |  |  |  | 1.57
9.2.7 | CTÇ | Cotação | teste de estanqueidade | m | 1630 | 4.11 | 5.16 | 8410.8 |  |  |  | 3.67
9.2.8 | CTÇ | Cotação | Cadastro da Rede | m | 1630 | 1.23 | 1.54 | 2510.2 |  |  |  | 1.1
9.3 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS |  |  |  |  | 39685.05
9.3.1 |  |  | Tubo, peças e conexões em PVC, CL 12 e em FF, CL K-7
9.3.2 | SIN | 36374 | Ø100 mm (DN) JE PBA PB | m | 10 | 59.44 | 74.6 | 746 |  |  |  | 68.66
9.3.3 | SIN | 36373 | Ø75 mm (DN) JE PBA PB | m | 21 | 36.57 | 45.9 | 963.9 |  |  |  | 42.24
9.3.4 | SIN | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 253 | 28.25 | 35.45 | 8968.85 |  |  |  | 30.51
8.25 | SIN | 9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 1346 | 17.17 | 21.55 | 29006.3 |  |  |  | 18.09
9.4 |  |  | Fornecimento de Material e Equipamento para o Hidráulico-Mecânico |  |  |  |  | 5392.47 |  | 5993.62
9.4.1 |  |  | CAP
9.4.1.1 | SIN | 1206 | K PVC JE PBA DN50 | pç | 17 | 8.63 | 10.83 | 184.11 |  |  |  | 9.97
9.4.1.2 | SIN | 1183 | K PVC JE PBA DN75 etapa II | pç | 1 | 22.47 | 28.2 | 28.2 |  |  |  | 25.96
9.4.2 |  |  | TE
9.4.2.1 | SIN | 7146 | T JE BBB F°F° - DN 100x100 | pç | 1 | 186.52 | 234.08 | 234.08 |  |  |  | 212.03
9.4.2.2 | SIN | 7145 | T JE BBB F°F° - DN 75x75 | pç | 1 | 86.87 | 109.02 | 109.02 |  |  |  | 125.02
9.4.2.3 | SIN | 7143 | T JE BBB F°F° - DN 60x60 | pç | 6 | 34.44 | 43.22 | 259.32 |  |  |  | 76.23
9.4.2.4 | SIN | 7142 | T JE BBB F°F° - DN 50x50 | pç | 7 | 10.73 | 13.47 | 94.29 |  |  |  | 38.11
9.4.3 |  |  | LUVA DE CORRER
9.4.3.1 | SIN | 3825 | LCR PVC JE PBA - DN 50 | pç | 56 | 15.85 | 19.89 | 1113.84 |  |  |  | 18.3
9.4.3.2 | SIN | 3825 | LCR PVC JE PBA - DN 60 | pç | 11 | 15.85 | 19.89 | 218.79 |  |  |  | 39.99
9.4.3.3 | SIN | 3827 | LCR PVC JE PBA - DN 75 | pç | 1 | 34.62 | 43.45 | 43.45 |  |  |  | 39.99
9.4.3.4 | SIN | 3826 | LCR PVC JE PBA - DN 100 | pç | 1 | 55.1 | 69.15 | 69.15 |  |  |  | 63.25
9.4.4 |  |  | CURVA
9.4.4.1 | SIN | 1831 | J PVC JE BB PBA - DN 50x50 | pç | 5 | 31.35 | 39.34 | 196.7 |  |  |  | 37.18
9.4.4.2 | SIN | 1824 | J PVC JE BB PBA - DN 75x75 |  | 1 | 92.77 | 116.43 | 116.43 |  |  |  | 118.92
9.4.5 |  |  | REDUÇÃO
9.4.5.1 | SIN | 11323 | RD JE BBB PBA - DN 100x85 | pç | 1 | 35.76 | 44.88 | 44.88 |  |  |  | 41.3
9.4.5.2 | SIN | 11321 | RD JE BBB PBA - DN 100x75 | pç | 1 | 31.09 | 39.02 | 39.02 |  |  |  | 35.91
9.4.5.3 | SIN | 20327 | RD JE BBB PBA - DN 85x75 | pç | 1 | 20.29 | 25.46 | 25.46 |  |  |  | 78.77
9.4.5.4 | SIN | 20327 | RD JE BBB PBA - DN 85x60 | pç | 1 | 20.29 | 25.46 | 25.46 |  |  |  | 78.77
9.4.5.5 | SIN | 20327 | RD JE BBB PBA - DN 75x60 | pç | 8 | 20.29 | 25.46 | 203.68 |  |  |  | 23.44
9.4.6 |  |  | REGISTROS
9.4.6.1 | SIN | 6028 | REG. DE GAVETA EM FºFº, C/ BOLSAS PARA TUBOS PVC, Ø 50mm | pç | 1 | 96.14 | 120.66 | 120.66 |  |  |  | 126.89
9.4.6.2 | SIN | I5054 | REG. DE GAVETA EM FºFº, C/ BOLSAS PARA TUBOS PVC, Ø 50mm | pç | 0 | 1267.95 | 1591.28 | 0 |  |  |  | 1132.1
9.4.6.3 | SIN | 6011 | REG. DE GAVETA EM FºFº, C/ BOLSAS PARA TUBOS PVC, Ø 60mm | pç | 1 | 199.38 | 250.22 | 250.22 |  |  |  | 256.95
9.4.6.4 | SIN | 6012 | REG. DE GAVETA EM FºFº, C/ BOLSAS PARA TUBOS PVC, Ø 75mm | pç | 4 | 241.39 | 302.94 | 1211.76 |  |  |  | 311.08
9.4.6.5 | SIN | 6027 | REG. DE GAVETA EM FºFº, C/ BOLSAS PARA TUBOS PVC, Ø 100mm | pç | 1 | 502.97 | 631.23 | 631.23 |  |  |  | 648.18
9.4.7 |  |  | CURVA
9.4.7.1 | SIN | 1930 | C22º PVC JE BB PBA - DN 50x50 |  | 10 | 10.32 | 12.95 | 129.5 |  |  |  | 16.02
9.4.7.2 | SIN | 1922 | C45º PVC JE BB PBA - DN 75x75 |  | 1 | 34.44 | 43.22 | 43.22 |  |  |  | 39.92
10 |  |  | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  |  | 73032.16 | 9.792%
10.1 |  |  | OBRAS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 13860.52
10.1.1 | SIN | 93358 | Escavação manual de vala (0,30 x 0,40 x L) | m³ | 121.44 | 66.91 | 83.97 | 10197.32 |  |  |  | 67.6
10.1.2 | SIN | 93361 | Reaterro apiloado de vala | m³ | 115.368 | 18.07 | 22.68 | 2616.55 |  |  |  | 18.3
10.1.3 | SIN | 93591 | Bota fora de material de escavação L=3KM | m³ | 18.216 | 2.73 | 3.43 | 62.48 |  |  |  | 2.84
10.1.4 | CTÇ | Cotação | Cadastro das ligações | m | 253 | 3.1 | 3.89 | 984.17 |  |  |  | 2.77
10.2 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | 59171.64
10.2.1 | SIN | 1419 | Colar de tomada Ø50 x 3/4” | un | 253 | 10.88 | 13.65 | 3453.45 |  |  |  | 12.57
10.2.2 | SIN | 3729 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA 25 ( 3/4") | un | 253 | 154.27 | 193.61 | 48983.33 |  |  |  | 100.84
10.2.3 | SIN | 9868 | Tubo PVC-JS Ø25 mm, L= 4,00m | m | 1012 | 4.62 | 5.8 | 5869.6 |  |  |  | 4.83
10.2.4 | SIN | 1185 | Cap PVC-JS Ø25 mm | un | 253 | 1.39 | 1.74 | 440.22 |  |  |  | 0.8
10.2.5 | SIN | 7139 | Têe PVC JS Ø25mm | un | 253 | 1.34 | 1.68 | 425.04 |  |  |  | 1.61
11 |  |  | SUBESTAÇÃO REBAIXADORA DE TENSÃO | und | 1 |  | 47670.21 | 47670.21 | 6.392%
11.1 |  |  | OBRAS E SERVIÇOS |  |  |  |  | 12952.5
11.1.1 | CTÇ | Cotação | Execução de abrigo em alvenaria e laje de concreto, inclusive fornecimento de material | unid | 1 | 1761.76 | 2211.01 | 2211.01 |  |  |  | 1573
11.1.2 | CTÇ | Cotação | Execução de subestação rebaixadora de tensão de 45 KVA | unid | 1 | 7207.2 | 9045.04 | 9045.04 |  |  |  | 6435
11.1.3 | CTÇ | Cotação | Execução de rede elétrica de baixa tensão, inclusive fornecimento de material | unid | 1 | 1351.75 | 1696.45 | 1696.45 |  |  |  | 1206.92
11.2 |  |  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS |  |  |  |  | 34717.71
11.2.1 | SIN | 12366 | Poste circular de concreto, 600Kg H= 10m | unid | 1 | 1266.52 | 1589.48 | 1589.48 |  |  |  | 1026.24
11.2.2 | SIN | 427 | Alça dupla pré-formada | unid | 3 | 9.95 | 12.49 | 37.47 |  |  |  | 10.97
11.2.3 | SIN | 3406 | Isolador tipo pino p/ dist. Classe 15 KV | unid | 6 | 26.13 | 32.79 | 196.74 |  |  |  | 30
11.2.4 | SIN | 444 | Pino de isolador | unid | 6 | 36.47 | 45.77 | 274.62 |  |  |  | 20.42
11.2.5 | SIN | 10510 | Cruzeta de madeira 90x115x2400mm | unid | 2 | 127.84 | 160.44 | 320.88 |  |  |  | 125.77
11.2.6 | SIN | 12327 | Cinta seção circular 190mm | unid | 2 | 49.25 | 61.81 | 123.62 |  |  |  | 54.28
11.2.7 | CTÇ | Cotação | Cela de cruzeta | unid | 2 | 16.02 | 20.11 | 40.22 |  |  |  | 14.3
11.2.8 | SIN | 436 | Parafuso de cabeça abaulada ø 16 x 150 mm | unid | 2 | 12.64 | 15.86 | 31.72 |  |  |  | 9.44
11.2.9 | SIN | 12327 | Cinta seção circular 200mm | unid | 2 | 49.25 | 61.81 | 123.62 |  |  |  | 54.28
11.2.10 | SIN | 442 | Parafuso de cabeça abaulada ø 16 x 45 mm | unid | 6 | 7.48 | 9.39 | 56.34 |  |  |  | 5.58
11.2.11 | SIN | 379 | Arruela quadrada ø 18 x 38mm | unid | 14 | 1.5 | 1.88 | 26.32 |  |  |  | 1.12
11.2.12 | SIN | 37591 | Mão francesa plana 726mm | unid | 4 | 27 | 33.89 | 135.56 |  |  |  | 26.21
11.2.13 | SIN | 430 | Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 125mm | unid | 4 | 11.31 | 14.19 | 56.76 |  |  |  | 8.45
11.2.14 | SIN | 11790 | Parafuso de cabeça quadrada ø 16 x 450mm | unid | 2 | 33.53 | 42.08 | 84.16 |  |  |  | 25.05
11.2.15 | SIN | 12362 | Porca quadrada de 24mm - rosca M16x2 | unid | 4 | 19.82 | 24.87 | 99.48 |  |  |  | 21.84
11.2.16 | SIN | 4276 | Para-Raio de dist. 12 KV com suporte L | unid | 3 | 213.27 | 267.65 | 802.95 |  |  |  | 213.27
11.2.17 | SIN | 1562 | Conector a compressão bimetálico | unid | 6 | 15.52 | 19.48 | 116.88 |  |  |  | 15.12
11.2.18 | SIN | 857 | Cabo de cobre nú # 16mm² | m | 18 | 18.2 | 22.84 | 411.12 |  |  |  | 99.29
11.2.19 | SIN | 11862 | Conector tipo parafuso fendido | unid | 2 | 13.49 | 16.93 | 33.86 |  |  |  | 13.15
11.2.20 | SIN | 867 | Cabo de cobre nú # 50 mm2 | m | 30 | 54.43 | 68.31 | 2049.3 |  |  |  | 44.52
11.2.21 | SIN | 3380 | Haste terra Copperweld ø 5/8" x 2.400 mm com conector | unid | 3 | 75.96 | 95.33 | 285.99 |  |  |  | 74.93
11.2.22 | SIN | 425 | Grampo paralelo universal | unid | 4 | 6.95 | 8.72 | 34.88 |  |  |  | 6.86
11.2.23 | CTÇ | Cotação | Chave fusível de distribuição classe 15 KV, 100A c/ sup. L | unid | 3 | 373.12 | 468.27 | 1404.81 |  |  |  | 333.14
11.2.24 | SED | 12343 | Elo fusível de dist. de 15K | unid | 3 | 6.35 | 7.97 | 23.91 |  |  |  | 5.48
11.2.25 | SIN | 7617 | Transformador trif. De dist. 45 KVA, 220V, 60Hz | unid | 1 | 9665.99 | 12130.82 | 12130.82 |  |  |  | 10814.31
11.2.26 | SIN | 7576 | Suporte p/ transformador em poste de concreto circ. 240mm | unid | 1 | 214.73 | 269.49 | 269.49 |  |  |  | 236.68
11.2.27 | SIN | 7576 | Suporte p/ transformador em poste de concreto circ. 255mm | unid | 1 | 214.73 | 269.49 | 269.49 |  |  |  | 236.68
11.2.28 | SIN | 39236 | Cabo de cobre # 95 mm2, 750 V | m | 70 | 93.36 | 117.17 | 8201.9 |  |  |  | 90.16
11.2.29 | SIN | 12327 | Cinta seção circular 200mm | unid | 3 | 49.25 | 61.81 | 185.43 |  |  |  | 54.28
11.2.30 | SIN | 12327 | Cinta seção circular 270mm | unid | 6 | 49.25 | 61.81 | 370.86 |  |  |  | 54.28
11.2.31 | SIN | 12062 | Eletroduto de ferro galv. 3"x 3,00m | m | 6 | 61.49 | 77.17 | 463.02 |  |  |  | 60.13
11.2.32 | SIN | 2629 | Curva de Ferro galv. 3" 135 | unid | 2 | 114.91 | 144.21 | 288.42 |  |  |  | 112.37
11.2.33 | SIN | 39216 | Conj. Bucha e arruela 80mm | unid | 4 | 7.91 | 9.93 | 39.72 |  |  |  | 8.25
11.2.34 | SIN | 406 | Fita de aço inox. 32mm com fecho | unid | 2 | 99.96 | 125.45 | 250.9 |  |  |  | 86.17
11.2.35 | SIN | 1062 | Caixa para medição polifásica (pad. REDE) | unid | 2 | 270.88 | 339.95 | 679.9 |  |  |  | 297.18
11.2.36 | SIN | 39692 | Caixa para transformador de corrente | unid | 1 | 854.72 | 1072.67 | 1072.67 |  |  |  | 937.73
11.2.37 | CTÇ | Cotação | Chave blindada de 200A | unid | 1 | 1175.01 | 1474.64 | 1474.64 |  |  |  | 1049.12
11.2.38 | SIN | 3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | unid | 1 | 55.35 | 69.46 | 69.46 |  |  |  | 60.7
11.2.39 | SIN | 2686 | Eletroduto de PVC, rigido roscavel 80mm (3") | m | 6 | 34.14 | 42.85 | 257.1 |  |  |  | 36.61
11.2.40 | SIN | 1877 | Curva 90º de PVC, rigido roscavel 80mm (3") | unid | 10 | 26.55 | 33.32 | 333.2 |  |  |  | 26.55
TOTAL GERAL |  |  |  | BDI | 25.5% |  |  | 745825.1 | 100%
| LEGENDA: | [7 empty] | 629605.32
-116219.78
| SIN |  | - SINAPI 02/2020 | [5 empty] | -18.46%
| SED |  | - SEDOP 04/2020
| CTÇ |  | - COTAÇÃO DE PREÇO
| CPU |  | - ITENS COM CPU

## Memo-Calc
MEMORIA DE CALCULO
Item | Descrição do Item | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Volume
2.1.1 | Locação da Obra | LxB (m) | 15 | x | 10 | = | 150 | m²
| Viga Baldrame |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | Lados |  | Volume Total
2.1.3 | Escavação
| Laterais Comprimento 1 e 2: | LxBxH (m) | 6 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.9 | m³ | x | 2 | = | 1.8 | m³
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | Lados |  | Volume Total
| Laterais Largura 1 e 2: | LxBxH (m) | 4.5 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.68 | m³ | x | 2 | = | 1.36 | m³
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | Lados |  | Volume Total
| Vigas Internas: | LxBxH (m) | 4.5 | x | 0.4 | x | 0.5 | = | 0.9 | m³ | x | 1 | = | 0.9 | m³
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | Lados |  | Volume Total
| Banheiro 1 Comprimento 1 e 2: | LxBxH (m) | 2.8 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.42 | m³ | x | 1 | = | 0.42 | m³
|  |  | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | Lados |  | Volume Total
| Banheiro 2 Comprimento 1 e 2: | LxBxH (m) | 1.9 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.29 | m³ | x | 1 | = | 0.29 | m³
|  | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | Lados |  | Volume Total
| Banheiro 2 Largura 1 e 2: | LxBxH (m) | 1.4 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.21 | m³ | x | 1 | = | 0.21 | m³
[12 empty] | Volume Total das Escavações | = | 4.98 | m³
|  | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume
2.1.2 | Lastro | LxBxH (m) | 21.1 | x | 0.3 | x | 0.03 | = | 0.1899 | m³
2.1.3 | CONCRETO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | Lados |  | Volume Total
| LATERAIS COMP. 1 e 2: | LxBxH (m) | 6 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.9 | m³ | x | 2 | = | 1.8 | m³
|  | LxBxH (m) | 6 | x | 0.1 | x | 0.2 | = | 0.12 | m³ | x | 2 | = | 0.24 | m³
| LATERAIS LARG. 1 e 2: | LxBxH (m) | 4.5 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.68 | m³ | x | 2 | = | 1.36 | m³
|  | LxBxH (m) | 4.5 | x | 0.1 | x | 0.2 | = | 0.09 | m³ | x | 2 | = | 0.18 | m³
| INERNAS LARG. 1: | LxBxH (m) | 4.5 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.68 | m³ | x | 1 | = | 0.68 | m³
|  | LxBxH (m) | 4.5 | x | 0.1 | x | 0.2 | = | 0.09 | m³ | x | 1 | = | 0.09 | m³
| BANHEIRO 1 COMP. 1 e 2: | LxBxH (m) | 3 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.45 | m³ | x | 1 | = | 0.45 | m³
|  | LxBxH (m) | 3 | x | 0.1 | x | 0.2 | = | 0.06 | m³ | x | 1 | = | 0.06 | m³
| BANHEIRO 2 COMP. 1 e 2: | LxBxH (m) | 1.9 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.29 | m³ | x | 1 | = | 0.29 | m³
|  | LxBxH (m) | 1.9 | x | 0.1 | x | 0.2 | = | 0.04 | m³ | x | 1 | = | 0.04 | m³
| BANHEIROS 2 LARG. 1 e 2: | LxBxH (m) | 1.4 | x | 0.3 | x | 0.5 | = | 0.21 | m³ | x | 1 | = | 0.21 | m³
|  | LxBxH (m) | 1.4 | x | 0.1 | x | 0.2 | = | 0.03 | m³ | x | 1 | = | 0.03 | m³
[12 empty] | Volume Total de Concreto | = | 5.43 | m³
2.1.4 | FORMAS DAS VIGAS | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Lados |  | Área |  |  | Área Total
| LATERAIS COMP. 1 e 2: | LxB (m) | 6 | x | 0.3 | x | 2 | = | 3.6 | m²
|  | LxH (m) | 6 | x | 0.5 | x | 1 | = | 3 | m²
[12 empty] | 6.6 | m²
| LATERAIS LARG. 1 e 2: | LxB (m) | 4.5 | x | 0.3 | x | 2 | = | 2.7 | m²
|  | LxH (m) | 4.5 | x | 0.5 | x | 1 | = | 2.25 | m²
[12 empty] | 4.95 | m²
| INERNAS LARG. 1: | LxB (m) | 4.5 | x | 0.4 | x | 1 | = | 1.8 | m²
|  | LxH (m) | 4.5 | x | 0.5 | x | 1 | = | 2.25 | m²
[12 empty] | 4.05 | m²
| BANHEIRO 1 COMP. 1 e 2: | LxB (m) | 2.8 | x | 0.3 | x | 1 | = | 0.84 | m²
|  | LxH (m) | 2.8 | x | 0.5 | x | 1 | = | 1.4 | m²
[12 empty] | 2.24 | m²
| BANHEIRO 2 COMP. 1 e 2: | LxB (m) | 1.9 | x | 0.3 | x | 1 | = | 0.57 | m²
|  | LxH (m) | 1.9 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.95 | m²
[12 empty] | 1.52 | m²
| BANHEIROS 2 LARG. 1 e 2: | LxB (m) | 1.4 | x | 0.3 | x | 1 | = | 0.42 | m²
|  | LxH (m) | 1.4 | x | 0.5 | x | 1 | = | 0.7 | m²
[12 empty] | 1.12 | m²
[9 empty] | Área Total de Formas | = |  | 20.48 | m²
|  | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Lados |  | Área
2.1.5 | Impermeabilização de Superfície da Viga Baldrame | LxB (m) | 21.1 | x | 0.5 | x | 2 | = | 21.1 | m²
|  | LxB (m) | 21.1 | x | 0.3 | x | 1 | = | 6.33 | m²
[6 empty] | Total = |  |  | 27.43 | m²
|  | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Lados |  | Área
2.1.6 | Impermeabilização Viga Baldrame | LxB (m) | 21.1 | x | 0.21 | x | 2 | = | 8.862 | m²
|  | LxB (m) | 21.1 | x | 0.1 | x | 1 | = | 2.11 | m²
[6 empty] | Total = |  |  | 10.972 | m²
2.1.7 | FORMAS DOS PILARES | Fórmula | Altura |  | Largura |  | Lados |  | Área |  |  | Área Total
| PILAR | LxB (m) | 3 | x | 0.1 | x | 2 | = | 0.6 | m²
|  | LxH (m) | 3 | x | 0.2 | x | 2 | = | 1.2 | m²
[12 empty] | 1.8 | m²
[7 empty] | Pilares | = | 8 | und |  | 14.4 | m²
2.1.3 | CONCRETO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Altura |  | Volume |  |  | unidades |  | Volume Total
| PILAR | LxBxH (m) | 0.2 | x | 0.1 | x | 3.1 | = | 0.06 | m³ | x | 8 | = | 0.48 | m³
| ARMAÇÃO/FERRAGENS | Fórmula | Comprimento |  | Fator (kg/m)
2.1.8 | Bitola 6,3mm | QPxHxFx4 (m) | 99.2 | x | 1.2 | = | 119.04 | kg
2.1.9 | Bitola 4,2 a 5,00mm | B6,3mmx0,40m/0,10m | 396.8 | x | 1.2 | = | 476.16 | kg
2.1.10 | ALVENARIA | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Lados |  | Área |  |  | Área Total
| PAREDES EXTERNAS | LxB (m) | 6 | x | 3 | x | 2 | = | 36 | m²
|  | LxH (m) | 4.5 | x | 3 | x | 2 | = | 27 | m²
|  | LxH (m) | 3 | x | 3 | x | 1 | = | 9 | m²
[12 empty] | 72 | m²
| PAREDES INTERNAS | LxB (m) | 6 | x | 3 | x | 1 | = | 18 | m²
|  | LxH (m) | 4.5 | x | 3 | x | 1 | = | 13.5 | m²
|  | LxH (m) | 3 | x | 3 | x | 1 | = | 9 | m²
[12 empty] | 40.5 | m²
[9 empty] | Área Total de Alvenaria | = |  | 112.5 | m²
2.1.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES e | Fórmula | Área |  | Lados |  |  |  | Área Total
| PAREDES EXTERNAS | Alvenaris x 2lados (m) | 112.5 | x | 2 | x | 2 | = | 450 | m²
2.1.12 | CHAPISCO DE PAREDES | Fórmula | Área |  | Lados |  |  |  | Área Total
| PAREDES EXTERNAS | Alvenaris x 2lados (m) | 112.5 | x | 2 | x | 2 | = | 450 | m²
2.1.13 | TELHADO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Lados |  | Área Total
| 6,00 x 3,20 | LxB (m) | 6 | x | 3.2 | x | 2 | = | 38.4 | m²
2.1.14 | PISO CERÂMICO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Salas |  | Área Total
| SALAS 3,00 x 2,80 | LxB (m) | 3 | x | 3 | x | 2 | = | 18 | m²
| AREA DE SERVIÇO | LxB (m) | 1.3 | x | 1 | x | 1 | = | 1.3 | m²
[7 empty] | Área Total de Alvenaria | = | 19.3 | m²
2.1.17 | PISO CERÂMICO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Banheiros |  | Área Total
| BANHEIRO 1 1,80 x 1,20 | LxB (m) | 2.8 | x | 1.2 | x | 1 | = | 3.36 | m²
| BANHEIRO 2 1,80 x 1,20 | LxB (m) | 1.8 | x | 1.2 | x | 1 | = | 2.16 | m²
[7 empty] | Área Total de Alvenaria | = | 5.52 | m²
2.1.18 | EMBOÇO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Banheiros |  | Área Total
| BANHEIRO 1 | LxB (m) | 1.8 | x | 1.5 | x | 2 | = | 5.4 | m²
| BANHEIRO 1 | LxB (m) | 1.8 | x | 1.5 | x | 2 | = | 5.4 | m²
| BANHEIRO 2 | LxB (m) | 1.8 | x | 1.5 | x | 2 | = | 5.4 | m²
| BANHEIRO 2 | LxB (m) | 1.2 | x | 1.5 | x | 2 | = | 3.6 | m²
[7 empty] | Área Total de Alvenaria | = | 19.8 | m²
2.3.2 | FORRO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Banheiros |  | Área Total
| 6,00 x 4,50 | LxB (m) | 6 | x | 4.5 | x | 1 | = | 27 | m²
[7 empty] | Área Total de Alvenaria | = | 27 | m²
2.3.7 | ELEMENTO VAZADO | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Banheiros |  | Área Total
| 6,00 x 4,50 | LxB (m) | 2.5 | x | 0.4 | x | 1 | = | 1 | m²
[7 empty] | Área Total de Alvenaria | = | 1 | m²
2.5.2 | ALVENARIA | Fórmula | Comprimento |  | Largura |  | Lados |  | Área |  |  | Área Total
| MURO | LxB (m) | 10 | x | 2.5 | x | 2 | = | 50 | m²
|  | LxH (m) | 15 | x | 2.5 | x | 2 | = | 75 | m²
[12 empty] | 125 | m²

## Folha1
05 |  | RESERVAÇÃO
05.01 |  | Construção do reservatório elevado em concreto armado de 50.000 litros de capacidade com 10,50 metros de altura. | un | 1 |  |  | 1.25
05.01.01 | 10009 Sedop | Locação da obra a trena - Locação da obra: execução de gabarito | m2 | 64 | 5.57 | 356.48 | 1.2 | 1.5
356.48
05.01.02 |  | Infra-estrutura
05.01.02.01 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m3 | 86.24 | 87.15 | 7515.816 | 6 | 7.5
05.01.02.02 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL ) AF_08/2020 - Apiloamento de fundo para fundação | m2 | 23.04 | 2.74 | 63.1296 | 3 | 3.75
05.01.02.03 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.AF_08/2017 - Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento | m3 | 0.288 | 737.9 | 212.5152 | 133 | 166.25
05.01.02.04 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - Reaterro manual apiloado | m3 | 71.8 | 29.21 | 2097.278 | 7 | 8.75
05.01.02.05 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 -Forma de tábua de madeira para concreto armado em fundação | m2 | 55 | 70.07 | 3853.85 | 11 | 13.75
05.01.02.06 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Armadura de aço CA-50 média, d=6,3 a 10mm (1/4 3/8") | kg | 723 | 12.87 | 9305.01 | 2 | 2.5
05.01.02.07 | 94970 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 - Concreto estrutural, controle "b", consistência para vibração, britas 1 e 2, fck 30 Mpa | m3 | 14.46 | 884.48 | 12789.5808 | 126 | 157.5
05.01.02.08 | [6 empty] | 20 | 25
35837.1796
05.01.03 |  | Super-estrutura
05.01.03.01 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - Forma de chapa de madeira compensada residada e=12mm para concreto armado | m2 | 331.13 | 70.07 | 23202.2791 | 16 | 20
05.01.03.02 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTIL IZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 - Armadura de aço CA-50 grossa, d=12,5 a 25mm (1/2 a 1") | kg | 1988 | 10.65 | 21172.2 | 2 | 2.5
05.01.03.03 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 - Concreto estrutural dosado em central fck 25 Mpa | m3 | 36.26 | 863.45 | 31308.697 | 158 | 197.5
05.01.03.04 | [6 empty] | 35 | 43
75683.1761
05.01.04 |  | Pintura
05.01.04.02 | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_06/2018 - Impermeabilização interna do reservatório aplicando na estrutura de concreto. | m2 | 91.8 | 149.38 | 13713.084 | 13 | 16.25
13713.084
05.01.05 |  | Serviços gerais
05.01.05.01 | 95948 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 - Escada metálica de 0,40 m de largura e 13,85m de comprimento | kg | 100 | 10.29 | 1029 | 469 | 586.25
05.01.05.02 | 104473 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA ELÂMPADA) - Sistema de eletrobóia da reservação | und | 1 | 144.25 | 144.25 | 142 | 177.5
1173.25
05.02 |  | Sistema Hidráulico da reservação
05.02.01 |  | Barrilete de descida do reservatório
05.02.01.01 | 9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2" (60mm), PARA AGUA FRIA PREDIAL | ml | 25 | 49.88 | 1247 | 26 | 32.5
05.02.01.02 | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 2 | 32.2 | 64.4 | 69 | 86.25
05.02.01.03 | 7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2" (60mm), AGUA FRIA PREDIAL | und | 1 | 54.5 | 54.5 | 57 | 71.25
05.02.01.04 | 113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | und | 4 | 12.43 | 49.72 | 55 | 68.75
05.02.01.05 | 6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | und | 2 | 96.16 | 192.32 | 232 | 290
1607.94
05.02.02 |  | Extravasor
05.02.02.01 | 9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | ml | 5 | 28.25 | 141.25 | 26 | 32.5
05.02.02.02 | 3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 1 | 32.2 | 32.2 | 69 | 86.25
173.45
128544.5597

## Adutora
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA | [7 empty] | 770+100+142+100-12
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MEMÓRIA DE CÁCULO
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA |  |  |  |  | CONSIDERAÇÕES DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOCAÇÃO DA REDE
Extensão = | 10 | m
[11 empty] | Trecho 1 | 38.61
ø Tubo (m) | L (m) |  |  |  | Considerou-se como material inservível a soma da altura do tubo (diâmetro) + 0,15m acima da cota da geratriz superior do tubo para todos trechos, pois há uma variação de solo imprópro para o reaterro entre 20% a 30% do material escavado, portanto, impedin | [5 empty] | Trecho 2 | 189.04
0.2 | 0 | [9 empty] | Trecho 3 | 8.44
0.1 | 10 | 925 | [8 empty] | Trecho 4 | 26.98
0.1 | 0 | [9 empty] | Trecho 5 | 4.07
0.075 | 0 | [9 empty] | Trecho 6 | 44.89
0.05 | 0 | [9 empty] | Trecho 7 | 27.86 |  | 0 | 0 | 0
Total | 10 | [9 empty] | Trecho 8 |  |  | 45 | 22 | 11
[11 empty] | Trecho 9 |  |  | 90 | 44 | 22
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA ATÉ 2,00m (m³) | [11 empty] | 339.89 |  | 135 | 66 | 33
[14 empty] | 180 | 88 | 44
V Esc. = L x l x h | [13 empty] | 225 | 110 | 55
[12 empty] | 33 |  | 270 | 132 | 66
Onde: | [13 empty] | 315 | 154 | 77
V Esc. = Volume de escavação (m³) | [13 empty] | 360 | 176 | 88
L = Comprimento da rede (m) | [14 empty] | 198 | 99
l = Largura da vala (m) | [14 empty] | 220 | 110
h = Altura da vala (m) | [14 empty] | 242 | 121
Recobrimento mínimo= 1,00 m | [14 empty] | 264 | 132
ø Tubo (m) | L (m) | l (m) | h (m) | V Esc. (m³) | [10 empty] | 286 | 143
0.2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | [10 empty] | 308 | 154
0.2 |  | 0.65 | 1 | 0 |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | ALTURA PADRÃO ESPECIFICADA |  |  |  |  | 330 | 165
0.1 | 10 | 1.1 | 0.9 | 9.9 | [10 empty] | 352 | 176
0.1 |  | 0.6 | 0.9 | 0 | [11 empty] | 187
0.1 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0 | [11 empty] | 198
0.1 |  | 0.5 | 0.9 | 0 | [11 empty] | 209
0.075 | 0 | 0.375 | 0.875 | 0 | [11 empty] | 220
0.075 |  | 0.5 | 0.875 | 0 | [11 empty] | 231
0.05 | 0 | 0.35 | 0.85 | 0 | [11 empty] | 242
0.05 |  | 0.45 | 0.85 | 0 |  |  |  | 0,15m | [7 empty] | 253
Total |  |  |  | 9.9 | [11 empty] | 264
[8 empty] | Diâmetro | [7 empty] | 275
286
297
BOTA FORA DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO, L = 6Km (m³) | [15 empty] | 308
[6 empty] | LARGURA PADÃO ESPECIFICADA | [9 empty] | 319
Vol. BF = (Vol. MñAp.) x 1,25 | [15 empty] | 330
Vol. BF = (Vol. Total) x 1,25 | [15 empty] | 341
352
Onde: | [6 empty] | Material Reaproveitável
V BF = Volume Bota Fora com empolamento (m³)
Vol. MñAp. = Volume de Material que não será aproveitado (Inservível) | [6 empty] | Material Inservível
25% de empolamento
Volume do Tubo
ø Tubo (m) | L (m) | Vol. TUBO
0.2 | 0 | 0
0.15 | 10 | 0.17671
0.1 | 0 | 0
0.075 | 0 | 0
0.05 | 0 | 0
Total |  | 0.17671 |  | 0
Volume de Material não aproveitável (Vol. MñAp)
ø Tubo (m) | L (m) | l (m) | h (m) | V Esc. (m³)
0.2 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0
0.2 | 0 | 0.65 | 0.35 | 0
0.15 | 10 | 1.1 | 0.3 | 3.3
0.15 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0
0.1 | 0 | 0.4 | 0.25 | 0
0.1 |  | 0.5 | 0.25 | 0
0.075 | 0 | 0.375 | 0.225 | 0
0.075 | 0 | 0.5 | 0.225 | 0
0.05 | 0 | 0.35 | 0.2 | 0
0.05 | 0 | 0.45 | 0.2 | 0
Total |  |  |  | 3.3
Bota Fora Total
Vol. Total | Empolamento | Vol. BF
3.3 | 1.3 | 4.29
REATERRO APILOADO DE VALA E CAVAS COM REAPROVEITAMENTO (m³)
V REap. = E escavação - V BFSE
V escavação | V BFSE | V RE Ap.
9.9 | 3.3 | 6.6
REATERRO APILOADO DE VALA E CAVAS COM MATERIAL DE JAZIDA (m³)
V REjaz. = Volume da consideração |  | 3.1233
REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA (m²)
A Reg. = L x l
Onde:
L = Comprimento da rede (m)
l = Largura da vala (m)
Consideração |  | L (m) | l (m) | A Reg. (m²)
Para diâmetro de 200 |  | 0 | 0.5 | 0
Para diâmetro de 200 |  | 0 | 0.65 | 0
Para diâmetro de 150 |  | 10 | 1.1 | 11
Para diâmetro de 150 |  | 0 | 0.6 | 0
Para diâmetro de 100 |  | 0 | 0.4 | 0
Para diâmetro de 100 |  | 0 | 0.5 | 0
Para diâmetro de 75 |  | 0 | 0.375 | 0
Para diâmetro de 75 |  | 0 | 0.5 | 0
Para diâmetro de 50 |  | 0 | 0.35 | 0
Para diâmetro de 50 |  | 0 | 0.45 | 0
Total |  |  |  | 11
VOLUME DO COLCHÃO DE AREIA
V CAreia. = L x l x h
Onde:
V CAreia. = Volume de colchão de areia (m³)
L = Comprimento da rede (m)
l = Largura da vala (m)
h = Altura do colchão (m)
ø Tubo (m) | L (m) | l (m) | h (m) | V Esc. (m³)
0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0
0.2 | 0 | 0.65 | 0.1 | 0
0.15 | 10 | 1.1 | 0.1 | 1.1
0.15 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0
0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0
0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0
0.075 | 0 | 0.375 | 0.1 | 0
0.075 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0
0.05 | 0 | 0.35 | 0.1 | 0
0.05 | 0 | 0.45 | 0.1 | 0
Total |  |  |  | 1.1
Eng. Sanitarista e Ambiental
CREA/PA: 150.115.587-3

## Rede
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA |  |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  |  | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MEMÓRIA DE CÁCULO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | CONSIDERAÇÕES DA MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOCAÇÃO DA REDE
Extensão = | 1630 | m
ø Tubo (m) | L (m) |  |  |  | Considerou-se como material inservível a soma da altura do tubo (diâmetro) + 0,15m acima da cota da geratriz superior do tubo para todos trechos, pois há uma variação de solo imprópro para o reaterro entre 20% a 30% do material escavado, portanto, impedindo o reaproveitamento.
0.1 | 10
0.075 | 21
0.06 | 253
0.05 | 1346
0.04 | 0 | 647
0.032 | 0 | 1694
0.025 | 0 | 6748
Total | 1630
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA ATÉ 2,00m (m³)
V Esc. = L x l x h
Onde:
V Esc. = Volume de escavação (m³)
L = Comprimento da rede (m)
l = Largura da vala (m)
h = Altura da vala (m)
Recobrimento mínimo= 1,00 m
ø Tubo (m) | L (m) | l (m) | h (m) | V Esc. (m³)
0.1 | 10 | 0.4 | 0.9 | 3.6
0.075 | 21 | 0.375 | 0.875 | 6.8906 |  |  |  |  | ESCAVAÇÃO DE VALAS | ALTURA PADRÃO ESPECIFICADA
0.06 | 253 | 0.36 | 0.86 | 78.3288
0.05 | 1346 | 0.35 | 0.85 | 400.435
Total |  |  |  | 489.2544
BOTA FORA DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO, L = 6Km (m³)
0,15m
Vol. BF = (Vol. MñAp.) x 1,25
Vol. BF = (Vol. Total) x 1,25 | [7 empty] | Diâmetro
Onde:
V BF = Volume Bota Fora com empolamento (m³)
Vol. MñAp. = Volume de Material que não será aproveitado (Inservível) | [5 empty] | LARGURA PADÃO ESPECIFICADA
25% de empolamento
Volume do Tubo
Material Reaproveitável
ø Tubo (m) | L (m) | Vol. TUBO
0.1 | 10 | 0.078538 |  |  |  |  | Material Inservível
0.075 | 21 | 0.092772
0.06 | 253 | 0.71532
0.05 | 1346 | 2.6428
Total |  | 3.5294 |  | 0
Volume de Material não aproveitável (Vol. MñAp)
ø Tubo (m) | L (m) | l (m) | h (m) | V Esc. (m³)
0.1 | 10 | 0.4 | 0.25 | 1
0.075 | 21 | 0.375 | 0.225 | 1.7719
0.06 | 253 | 0.36 | 0.21 | 19.1268
0.05 | 1346 | 0.35 | 0.2 | 94.22
Total |  |  |  | 116.1187
Bota Fora Total
Vol. Total | Empolamento | Vol. BF
116.1187 | 1.3 | 150.9543
REATERRO APILOADO DE VALA E CAVAS COM REAPROVEITAMENTO (m³)
V REap. = E escavação - V BFSE
V escavação | V BFSE | V RE Ap.
489.2544 | 116.1187 | 373.1357
REATERRO APILOADO DE VALA E CAVAS COM MATERIAL DE JAZIDA (m³)
V REjaz. = Volume da consideração |  | 112.5893
REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALA (m²)
A Reg. = L x l
Onde:
L = Comprimento da rede (m)
l = Largura da vala (m)
Consideração |  | L (m) | l (m) | A Reg. (m²)
Para diâmetro de 100 |  | 10 | 0.4 | 4
Para diâmetro de 75 |  | 21 | 0.375 | 7.875
Para diâmetro de 60 |  | 253 | 0.36 | 91.08
Para diâmetro de 50 |  | 1346 | 0.35 | 471.1
Total |  |  |  | 574.055
VOLUME DO COLCHÃO DE AREIA
V CAreia. = L x l x h
Onde:
V CAreia. = Volume de colchão de areia (m³)
L = Comprimento da rede (m)
l = Largura da vala (m)
h = Altura do colchão (m)
ø Tubo (m) | L (m) | l (m) | h (m) | V Esc. (m³)
0.1 | 10 | 0.4 | 0.07 | 0.28
0.075 | 21 | 0.375 | 0.07 | 0.55125
0.06 | 253 | 0.36 | 0.07 | 6.3756
0.05 | 1346 | 0.35 | 0.07 | 32.977
Total |  |  |  | 40.1839

## CPU-01 Mobilizacao
PLANILHA AUXILIAR 01
CPU 01 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
CPU 01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | UND | COEF. | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL
91026 - SINAPI (C) | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | 45 | 21.27 | 957.15
91027 - SINAPI (C) | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015 | H | 24 | 4.34 | 104.16
88281 - SINAPI (C) | MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 45 | 20.21 | 909.45
10630 - SINAPI (I) | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 66000 KG, POTENCIA 310 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UND | 0.009 | 937367.89 | 8436.31
10615 - SINAPI (C) | VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX, POTENCIA 72/85 CV, 5 PORTAS, COR SOLIDA, BASICO | UND | 0.0031 | 0 | 0
88284 - SINAPI (C) | MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.4 | 163.2
TOTAL C/ENCARGOS E S/BDI |  |  |  |  | 10570.27
|  |  |  | 141.67 | #REF!