## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ESTRELA
LOCAL: AV. DR. NONATO SANOVA, 101 - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: MAIO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 66540.8 | 8.292%
1.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 310.56 | 110.72 | 131.98 | 40987.7 | 5.108%
1.2 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1177.21 | 4.64 | 5.53 | 6509.97 | 0.8112%
1.3 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.28 | 207.75 | 3739.5 | 0.466%
1.4 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 9 | 734.73 | 875.87 | 7882.83 | 0.9823%
1.5 | 20025 | Próprio | Aluguel de Banheiro Químico pra Obra | mês | 5 | 1245 | 1484.16 | 7420.8 | 0.9247%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 30219.13 | 3.766%
2.1 | 022140 | SBC | DEMOLICAO CONCRETO SIMPLES | m² | 54.57 | 63.67 | 75.9 | 4141.86 | 0.5161%
2.2 | 020025 | SBC | DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE | m² | 508.49 | 8.01 | 9.54 | 4850.99 | 0.6045%
2.3 | 022520 | SBC | RETIRADA TENTO EM CONCRETO | M | 114.38 | 69.07 | 82.33 | 9416.9 | 1.173%
2.3 | 022752 | SBC | RETIRADA MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 251.91 | 6.91 | 8.23 | 2073.21 | 0.2584%
2.4 | 020766 | SBC | RETIRADA E REMOCAO DE ARVORES DE PEQUENO PORTE | UN | 5 | 56.55 | 67.41 | 337.05 | 0.042%
2.5 | 8344 | ORSE | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 6 | 8.47 | 10.09 | 60.54 | 0.007544%
2.6 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 271.61 | 323.78 | 1295.12 | 0.1614%
2.7 | 021527 | SEDOP | Retirada de banco de ferro | m² | 4.5 | 24.06 | 28.68 | 129.06 | 0.01608%
2.8 | 0030 | Próprio | Demolição de Quioque - Forma manual | un | 1 | 2510.55 | 2992.82 | 2992.82 | 0.373%
2.9 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 262.49 | 312.91 | 1251.64 | 0.156%
2.10 | 201027 | SBC | PODA DE ARVORES DE GRANDE PORTE | UN | 3 | 50.88 | 60.65 | 181.95 | 0.02267%
2.11 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 123.6 | 23.68 | 28.22 | 3487.99 | 0.4347%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 40241.49 | 5.015%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 176.58 | 135.53 | 161.56 | 28528.26 | 3.555%
3.2 | 020015 | SBC | REGULARIZACAO E NIVELAMENTO SOLO 1a.CAT. | m² | 1177.21 | 8.35 | 9.95 | 11713.23 | 1.46%
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 2969.76 | 0.3701%
4.1 | 2786 | ORSE | Dreno superficial 30x20cm c/ tubo de pvc ø 100mm sub-base em brita | m | 13.5 | 86.06 | 102.59 | 1384.96 | 0.1726%
4.2 | 057202 | SBC | TAMPA BOCA DE LOBO PREMOLDADA EM CONCRETO | UN | 1 | 1329.42 | 1584.8 | 1584.8 | 0.1975%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 153292.93 | 19.1%
5.1 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | m² | 12.96 | 153.23 | 182.66 | 2367.27 | 0.295%
5.2 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | m² | 47.15 | 61.6 | 73.43 | 3462.22 | 0.4314%
5.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora (CINZA CLARO, CINZA ESCURO, PRETO E AMARELO) | m² | 819.7 | 136.43 | 162.63 | 133307.81 | 16.61%
5.5 | 170301 | SBC | APICOAMENTO MANUAL DE PISO DE ALTA RESISTENCIA | m² | 819.7 | 7.55 | 9 | 7377.3 | 0.9193%
5.6 | 160084 | SBC | JUNTA DILATACAO PLASTICA PARA PISO DE ALTA RESISTENCIA | M | 491.54 | 11.57 | 13.79 | 6778.33 | 0.8447%
6 |  |  | QUIOSQUES |  |  |  |  | 183135.06 | 22.82%
6.1 |  |  | Fundação |  |  |  |  | 7989.53 | 0.9956%
6.1.1 | 0009 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (0,5x0,5x0,8m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | m³ | 2.5 | 1557.5 | 1856.69 | 4641.72 | 0.5784%
6.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 37.46 | 58.08 | 69.23 | 2593.35 | 0.3232%
6.1.3 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 2.5 | 74.24 | 88.5 | 221.25 | 0.02757%
6.1.4 | 080676 | SEDOP | Impermeabilização com massa asfáltica para concreto (2 demãos) | m² | 14.2 | 31.5 | 37.55 | 533.21 | 0.06645%
6.2 |  |  | Superestrutura |  |  |  |  | 33252.5 | 4.144%
6.2.1 |  |  | Pilar |  |  |  |  | 8601.08 | 1.072%
6.2.1.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 2.14 | 3371.53 | 4019.2 | 8601.08 | 1.072%
6.2.2 |  |  | Vigamento |  |  |  |  | 13625.08 | 1.698%
6.2.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 3.39 | 3371.53 | 4019.2 | 13625.08 | 1.698%
6.2.3 |  |  | Alvenaria |  |  |  |  | 11026.34 | 1.374%
6.2.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 82.28 | 112.42 | 134.01 | 11026.34 | 1.374%
6.3 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 3635.18 | 0.453%
6.3.1 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | m² | 23.16 | 61.6 | 73.43 | 1700.63 | 0.2119%
6.3.2 | 9763 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 37 cm, c/ piso classic branco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 23.16 | 70.07 | 83.53 | 1934.55 | 0.2411%
6.4 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 21278.19 | 2.652%
6.4.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 172.78 | 13.65 | 16.27 | 2811.13 | 0.3503%
6.4.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 172.78 | 34.41 | 41.02 | 7087.43 | 0.8832%
6.4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 172.78 | 40.04 | 47.73 | 8246.78 | 1.028%
6.4.4 | 121097 | SBC | REVESTIMENTO DE PAREDE AMADEIRADO | m² | 8.84 | 148.78 | 177.36 | 1567.86 | 0.1954%
6.4.5 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 79.2 | 16.58 | 19.76 | 1564.99 | 0.195%
6.5 |  |  | Cobertura |  |  |  |  | 68142.65 | 8.492%
6.5.1 | 145 | ORSE | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m² | 24.58 | 152.42 | 181.69 | 4465.94 | 0.5565%
6.5.2 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 194.96 | 23.42 | 27.91 | 5441.33 | 0.6781%
6.5.3 | 9180 | ORSE | Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01 | m² | 24.58 | 323.67 | 385.84 | 9483.94 | 1.182%
6.5.4 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.37 | 4301.17 | 5127.42 | 1897.14 | 0.2364%
6.5.5 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.4 | 2927.07 | 3489.36 | 1395.74 | 0.1739%
6.5.6 | 12536 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa reforçada | un | 16 | 442.57 | 527.58 | 8441.28 | 1.052%
6.5.7 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 3mm | m² | 67.14 | 114.99 | 137.07 | 9202.87 | 1.147%
6.5.8 | 071495 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura em policarbonato | m² | 67.14 | 273.14 | 325.61 | 21861.45 | 2.724%
6.5.9 | 070614 | SEDOP | Mão francesa | UN | 16 | 312.11 | 372.06 | 5952.96 | 0.7418%
6.6 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 8438.06 | 1.052%
6.6.1 | 12710 | ORSE | Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22 | m² | 6.78 | 347.76 | 414.56 | 2810.71 | 0.3503%
6.6.2 | 3962 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527,120µm molhada, marca RENNER, sobre superfícies metálicas (Norma 2288) ou similar | m² | 6.78 | 34.22 | 40.79 | 276.55 | 0.03446%
6.6.3 | 111591 | SBC | PORTA 80x210cm FERRO CH.DOBRADA ABRIR COM FERRAGENS | UN | 4 | 1122.14 | 1337.7 | 5350.8 | 0.6668%
6.7 |  |  | Pinturas |  |  |  |  | 2591.23 | 0.3229%
6.7.1 | 180601 | SBC | PINTURA ACRILICA ACETINADA 2 DEMAOS (COR CINZA GRAFITE) + MASSA FINA +SELADOR | m² | 21.68 | 56.79 | 67.69 | 1467.51 | 0.1829%
6.7.2 | 180110 | SBC | PINTURA ACRILICA SUVINIL EM PAREDES EM 2 DEMAOS 1 DEMAO MASS | m² | 30.88 | 30.53 | 36.39 | 1123.72 | 0.14%
6.8 |  |  | Bancadas |  |  |  |  | 4419.66 | 0.5508%
6.8.1 | 251293 | SEDOP | Bancada em granito granilite | m² | 2.64 | 854.41 | 1018.54 | 2688.94 | 0.3351%
6.8.2 | 190475 | SBC | BANCADA (PIA) ACO INOX E CUBA A ESQUERDA 1,0x0,52 FABRINOX | UN | 4 | 362.96 | 432.68 | 1730.72 | 0.2157%
6.9 |  |  | Instalações Elétricas |  |  |  |  | 27883.7 | 3.475%
6.9.1 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | PT | 30 | 581.54 | 693.25 | 20797.5 | 2.592%
6.9.2 | 170072 | SEDOP | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | UN | 4 | 651.55 | 776.71 | 3106.84 | 0.3872%
6.9.3 | 064870 | SBC | QUADRO DE DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR DISJUNTORES PVC | UN | 4 | 309.18 | 368.57 | 1474.28 | 0.1837%
6.9.4 | 069330 | SBC | LUMINARIA PLAFON SARIN ANTI INSETO ACR͌ICO 2 LAMPADAS 20X20 | UN | 4 | 270.73 | 322.73 | 1290.92 | 0.1609%
6.9.5 | 060036 | SBC | LUMINARIA PRISMATICA 12"" PENDENTE ALUMINIO RJ-LP012+LAMPADA | UN | 8 | 123.64 | 147.39 | 1179.12 | 0.1469%
6.9.6 | 3401 | ORSE | Interruptor | un | 4 | 7.35 | 8.76 | 35.04 | 0.004367%
6.10 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 5504.36 | 0.6859%
6.10.1 | 1678 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 4 | 136.93 | 163.23 | 652.92 | 0.08136%
6.10.2 | 053518 | SBC | ESGOTO-TUBO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 50mm | M | 30 | 21.58 | 25.72 | 771.6 | 0.09615%
6.10.3 | 053849 | SBC | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/5 CONTRIBUINTES 90x70cm | UN | 2 | 1062.48 | 1266.58 | 2533.16 | 0.3157%
6.10.4 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | UN | 4 | 31.46 | 37.5 | 150 | 0.01869%
6.10.6 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 8 | 120.18 | 143.26 | 1146.08 | 0.1428%
6.10.7 | 2039 | ORSE | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 4 | 52.56 | 62.65 | 250.6 | 0.03123%
7 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 197521.59 | 24.61%
7.1 |  |  | Fundação |  |  |  |  | 19556.44 | 2.437%
7.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 8 | 74.24 | 88.5 | 708 | 0.08823%
7.1.2 | 023510 | SBC | CONCRETO 1:2:3 18MPa+254L/agua-SAPATA FUNDACAO/FORMAS/ACO (0,60x0,60x0,80 m) | m³ | 4.65 | 3400.25 | 4053.43 | 18848.44 | 2.349%
7.2 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 34453.04 | 4.293%
7.2.1 | 040560 | SBC | ESTRUTURA METALICA PARA APOIO TUBULACAO ELEVADA (PILARES) | m² | 8.09 | 1986.12 | 2367.65 | 19154.28 | 2.387%
7.2.2 | 100763 | SINAPI | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 622 | 18.91 | 22.54 | 14019.88 | 1.747%
7.2.3 | 2306 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m² | 54.63 | 19.64 | 23.41 | 1278.88 | 0.1594%
7.3 |  |  | Brinquedos |  |  |  |  | 23654.17 | 2.948%
7.3.1 | 3216 | ORSE | Gangorra | un | 3 | 783.69 | 934.23 | 2802.69 | 0.3493%
7.3.2 | 2418 | ORSE | Escorregadeira em aço carbono c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) | un | 2 | 1690 | 2014.64 | 4029.28 | 0.5021%
7.3.3 | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | un | 1 | 2830 | 3373.64 | 3373.64 | 0.4204%
7.3.4 | 0031 | Próprio | Brinquedo - ARCO EM BARRAS DE AÇO | m | 9.74 | 648.45 | 773.01 | 7529.11 | 0.9382%
7.3.5 | 0032 | Próprio | Brinquedo - Arco Tela de Escalada | m² | 20.45 | 242.82 | 289.46 | 5919.45 | 0.7377%
7.4 |  |  | Componentes |  |  |  |  | 4831.2 | 0.602%
7.4.1 | 7842 | ORSE | Letras em aço escovado 40 x 40 cm (PARK ESTRELA) | un | 22 | 184.22 | 219.6 | 4831.2 | 0.602%
7.5 |  |  | Iluminação |  |  |  |  | 18683.12 | 2.328%
7.5.1 | 12903 | ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 4 | 2718.52 | 3240.74 | 12962.96 | 1.615%
7.5.2 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 4 | 36.53 | 43.54 | 174.16 | 0.0217%
7.5.3 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | PT | 8 | 581.54 | 693.25 | 5546 | 0.6911%
7.6 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 96343.62 | 12.01%
7.6.1 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado VERMELHO e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 15.58 | 133.87 | 159.58 | 2486.25 | 0.3098%
7.6.2 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | m² | 172.03 | 61.6 | 73.43 | 12632.16 | 1.574%
7.6.3 | 170488 | SBC | PISO DE BORRACHA COLADO (Conforme cores do projeto) | m² | 156.44 | 435.55 | 519.21 | 81225.21 | 10.12%
8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 17795.49 | 2.218%
8.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 156.71 | 30.93 | 36.87 | 5777.89 | 0.72%
8.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 10 | 1008.11 | 1201.76 | 12017.6 | 1.498%
9 |  |  | MOBILIÁRIO |  |  |  |  | 13684.12 | 1.705%
9.1 | 0033 | Próprio | Mobiliário Urbano - Banco em concreto com assento de Madeira e mangueira em LED (0,50x3,0m) | Un | 5 | 1625.61 | 1937.88 | 9689.4 | 1.207%
9.2 | 0034 | Próprio | Mobiliário Urbano - Banco Semi Circular em concreto com assento de Madeira e mangueira em LED (0,50x3,0m) | Un | 1 | 3351 | 3994.72 | 3994.72 | 0.4978%
10 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 79953.54 | 9.963%
10.1 | 1705 | ORSE | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 23 | 137.55 | 163.97 | 3771.31 | 0.47%
10.3 | 12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 16 | 2764.98 | 3296.13 | 52738.08 | 6.572%
10.4 | 069372 | SBC | RELE FOTOELETRICO PARA LUMINARIAS A PROVA DE TEMPO | UN | 16 | 130.77 | 155.89 | 2494.24 | 0.3108%
10.5 | 021403 | SBC | CAIXA DE ALVENARIA 1,0x1,2x1,88m CONCRETO FCK 150Kgf/cm2 PINTADA E EMASSADA | UN | 1 | 6920.25 | 8249.63 | 8249.63 | 1.028%
10.6 | 064534 | SBC | QUADRO DE DIST. EMBUTIR S/ BARAMENTO PARA 64 DISJ SLIN TIGRE | UN | 1 | 1448.74 | 1727.04 | 1727.04 | 0.2152%
10.7 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 16 | 525.53 | 626.48 | 10023.68 | 1.249%
10.8 | 060814 | SBC | DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) | UN | 6 | 132.76 | 158.26 | 949.56 | 0.1183%
11 |  |  | ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 12279.53 | 1.53%
11.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 155.28 | 64.64 | 77.05 | 11964.32 | 1.491%
11.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 155.28 | 1.71 | 2.03 | 315.21 | 0.03928%
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 4834.55 | 0.6025%
12.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1177.21 | 2.37 | 2.82 | 3319.73 | 0.4137%
12.2 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras | UN | 1 | 1270.72 | 1514.82 | 1514.82 | 0.1888%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 673194.48
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 129273.51
|  |  |  | Total Geral |  |  | 802467.99
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente
Bancos SINAPI - 03/2023 - Pará
SBC - 04/2023 - Pará
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará B.D.I. 19,21%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ESTRELA
LOCAL: AV. DR. NONATO SANOVA, 101 - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: MAIO / 2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% R$ 66.540,80 | 100,00% R$ 66.540,80
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% R$ 30.219,13 | 100,00% R$ 30.219,13
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% R$ 40.241,49 | 40,00% R$ 16.096,60 | 35,00% R$ 14.084,52 | 25,00% R$ 10.060,37
4 | DRENAGEM | 100,00% R$ 2.969,76 |  | 100,00% R$ 2.969,76
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% R$ 153.292,93 |  |  | 50,00% R$ 76.646,47 | 35,00% R$ 53.652,53 | 15,00% R$ 22.993,94
6 | QUIOSQUES | 100,00% R$ 183.135,06 |  |  | 40,00% R$ 73.254,02 | 60,00% R$ 109.881,04
7 | PLAYGROUND | 100,00% R$ 197.521,59 |  |  | 25,00% R$ 49.380,40 | 50,00% R$ 98.760,80 | 25,00% R$ 49.380,40
8 | PAISAGISMO | 100,00% R$ 17.795,49 |  |  |  |  | 100,00% R$ 17.795,49
9 | MOBILIÁRIO | 100,00% R$ 13.684,12 |  |  |  | 100,00% R$ 13.684,12
10 | ILUMINAÇÃO | 100,00% R$ 79.953,54 |  |  | 35,00% R$ 27.983,74 | 35,00% R$ 27.983,74 | 30,00% R$ 23.986,06
11 | ESTACIONAMENTO | 100,00% R$ 12.279,53 |  |  |  | 100,00% R$ 12.279,53
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% R$ 4.834,55 |  |  |  |  | 100,00% R$ 4.834,55
Porcentagem |  |  | 14,06% | 2,13% | 29,57% | 39,41% | 14,83%
Custo |  |  | 112856.53 | 17054.28 | 237325 | 316241.75 | 118990.44
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,06% | 16,19% | 45,76% | 85,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 112856.52 | 129910.8 | 367235.8 | 683477.55 | 802467.99
_______________________________________________________________ Niciana Pinto Noura Diretor/Gerente
Bancos SINAPI - 03/2023 - Pará
SBC - 04/2023 - Pará
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará B.D.I. 19,21%

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ESTRELA
LOCAL: AV. DR. NONATO SANOVA, 101 - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: MAIO / 2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 20025 | Próprio | Aluguel de Banheiro Químico pra Obra | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | mês | 1 | 1245 | 1245
Composição Auxiliar | 012158 | SBC | ALUGUEL MENSAL CONTAINER-ALMOXARIFADO-6,0x2,4m | INSTALACOES PROVISORIAS |  | MES | 1.5 | 830 | 1245
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 239.16 |  | Valor com BDI => |  | 1484.16
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 7420.8
[6 empty] | Quant. => | 4.5 | Preço Total => | 129.06
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0030 | Próprio | Demolição de Quioque - Forma manual | SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS |  | un | 1 | 2510.55 | 2510.55
Composição Auxiliar | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura |  |  | m² | 19.19 | 27.01 | 518.32
Composição Auxiliar | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 0.72 | 591.8 | 426.09
Composição Auxiliar | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo |  |  | m³ | 2.6 | 62.59 | 162.73
Composição Auxiliar | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | Demolições / Remoções |  | m² | 29 | 13.7 | 397.3
Composição Auxiliar | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples |  |  | m³ | 2.3 | 271.24 | 623.85
Insumo | 00000064 | Próprio | Remoção de cobertura em telha cerâmica | Serviços |  | m² | 19.19 | 19.92 | 382.26
|  |  |  | MO sem LS => | 1434.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 1434.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 482.27 |  | Valor com BDI => |  | 2992.82
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2992.82
6 |  |  | QUIOSQUES | [5 empty] | 183135.06
6.1 |  |  | Fundação | [5 empty] | 7989.53
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0009 | Próprio | Fundação Rasa - Sapata (0,5x0,5x0,8m) com ferragem 3/8" e concreto 25 MPa | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 1557.5 | 1557.5
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 955.53 | 955.53
Composição Auxiliar | 030536 | SBC | DESMOLDAGEM DE FORMAS DE TABUAS EM BALDRAMES DE FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 1 | 29.89 | 29.89
Composição Auxiliar | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | FUNDACOES DIRETAS |  | m² | 2 | 128.25 | 256.5
Composição Auxiliar | 030088 | SBC | ARAME RECOSIDO No.16 PARA ARMADURAS EM CONCRETO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 41.52 | 83.04
Composição Auxiliar | 030005 | SBC | ACO CA-50 MEDIO PARA FUNDACAO | FUNDACOES DIRETAS |  | KG | 2 | 15.83 | 31.66
Composição Auxiliar | 011644 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES ARMADOR | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 8.29 | 66.32
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 8.55 | 68.4
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 8 | 8.27 | 66.16
|  |  |  | MO sem LS => | 287.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 287.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 299.19 |  | Valor com BDI => |  | 1856.69
[6 empty] | Quant. => | 2.5 | Preço Total => | 4641.72
7.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0031 | Próprio | Brinquedo - ARCO EM BARRAS DE AÇO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m | 1 | 648.45 | 648.45
Composição Auxiliar | 7776 | ORSE | Brinquedo escada horizontal em tubo de ferro galv. ø=2", dim. 0,82 x 3,98 x 1,80m, inclusive aplicação de zarcão e pintada com esmalte sintético, ref. Sergipark ou similar | Urbanização de Parques e Praças |  | Un | 0.25 | 2593.83 | 648.45
|  |  |  | MO sem LS => | 10.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 124.56 |  | Valor com BDI => |  | 773.01
[6 empty] | Quant. => | 9.74 | Preço Total => | 7529.11
7.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0032 | Próprio | Brinquedo - Arco Tela de Escalada | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 242.82 | 242.82
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 8.55 | 8.55
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 00000065 | Próprio | Rede De Escalada Para Playground Infantil Rede De Segurança Para Trilhos Rede De Corda Decoração Rede De Carga Para Serviço Pesado Swingset Treehouse Escada De Corda Marca: FYLZW | Equipamento |  | m² | 1 | 226 | 226
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.64 |  | Valor com BDI => |  | 289.46
[6 empty] | Quant. => | 20.45 | Preço Total => | 5919.45
9 |  |  | MOBILIÁRIO | [5 empty] | 13684.12
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0033 | Próprio | Mobiliário Urbano - Banco em concreto com assento de Madeira e mangueira em LED (0,50x3,0m) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | Un | 1 | 1625.61 | 1625.61
Composição Auxiliar | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento |  |  | m³ | 0.32 | 3371.53 | 1078.88
Composição Auxiliar | 180239 | SBC | PINTURA VERNIZ ACETINADO EM SUPERFICIES DE MADEIRA 2 DEMAOS | PINTURAS |  | m² | 1.5 | 38.7 | 58.05
Composição Auxiliar | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 1.5 | 170.79 | 256.18
Insumo | 00000066 | Próprio | Madeira para assento de banco em Cedro, tratava e lixada | Material |  | m² | 0.5 | 465 | 232.5
|  |  |  | MO sem LS => | 240.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 240.95
|  |  |  | Valor do BDI => | 312.27 |  | Valor com BDI => |  | 1937.88
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 9689.4
9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0034 | Próprio | Mobiliário Urbano - Banco Semi Circular em concreto com assento de Madeira e mangueira em LED (0,50x3,0m) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | Un | 1 | 3351 | 3351
Composição Auxiliar | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento |  |  | m³ | 0.65 | 3371.53 | 2191.49
Composição Auxiliar | 180239 | SBC | PINTURA VERNIZ ACETINADO EM SUPERFICIES DE MADEIRA 2 DEMAOS | PINTURAS |  | m² | 2.5 | 38.7 | 96.75
Composição Auxiliar | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 3.5 | 170.79 | 597.76
Insumo | 00000066 | Próprio | Madeira para assento de banco em Cedro, tratava e lixada | Material |  | m² | 1 | 465 | 465
|  |  |  | MO sem LS => | 485.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 485.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 643.72 |  | Valor com BDI => |  | 3994.72
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3994.72
[5 empty] | Total sem BDI |  | 673194.48
[5 empty] | Total do BDI |  | 129273.51
[5 empty] | Total Geral |  | 802467.99
Bancos SINAPI - 03/2023 - Pará
SBC - 04/2023 - Pará
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará B.D.I. 19,21%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ESTRELA
LOCAL: AV. DR. NONATO SANOVA, 101 - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: MAIO / 2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA ESTRELA
LOCAL: AV. DR. NONATO SANOVA, 101 - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: MAIO / 2023
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET