## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO
LOCAL: AV. ROTARY (ESTRADA DA PROVIDÊNCIA) ENTRE TV. WE-16 E WE-13B - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 34645.86 | 9.878%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 159.67 | 190.34 | 3426.12 | 0.9768%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 9 | 725.29 | 864.61 | 7781.49 | 2.219%
1.3 | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | m | 143.52 | 137 | 163.31 | 23438.25 | 6.683%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 48152.18 | 13.73%
2.1 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 103.77 | 265.73 | 316.77 | 32871.22 | 9.372%
2.2 | 13334 | ORSE | Retirada manual de grama | m² | 191.16 | 3.46 | 4.12 | 787.57 | 0.2245%
2.3 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 105.85 | 93.07 | 110.94 | 11742.99 | 3.348%
2.4 | 2344 | ORSE | Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos | m² | 687.6 | 3.36 | 4 | 2750.4 | 0.7842%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 5720.34 | 1.631%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 35.88 | 133.74 | 159.43 | 5720.34 | 1.631%
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 145468.3 | 41.48%
4.1 | 171212 | SBC | TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20cm | M | 248.23 | 80.42 | 95.86 | 23795.32 | 6.784%
4.2 | 94266 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 248.23 | 57.64 | 68.71 | 17055.88 | 4.863%
4.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 248.23 | 1.7 | 2.02 | 501.42 | 0.143%
4.4 | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | m² | 1078.22 | 73.67 | 87.82 | 94689.28 | 27%
4.5 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 386.17 | 20.48 | 24.41 | 9426.4 | 2.688%
5 |  |  | CANTEIRO |  |  |  |  | 74984.75 | 21.38%
5.1 | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 21 | 492.23 | 586.78 | 12322.38 | 3.513%
5.2 | CPU - 1613 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,00 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | un | 8 | 421.8 | 502.82 | 4022.56 | 1.147%
5.3 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 12 | 805.7 | 960.47 | 11525.64 | 3.286%
5.4 | 13060 | ORSE | Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em toldo/cobertura/fechamento/etc inclui estrutura metálica - Rev 01 | m² | 87.01 | 454.23 | 541.48 | 47114.17 | 13.43%
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 18637.21 | 5.314%
6.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 191.16 | 27.07 | 32.27 | 6168.73 | 1.759%
6.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 8 | 124.98 | 148.98 | 1191.84 | 0.3398%
6.3 | 150741 | SEDOP | Acrilica (sobre pintura antiga do muro) | m² | 687.6 | 13.76 | 16.4 | 11276.64 | 3.215%
7 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 16776.77 | 4.783%
7.1 | PMA.SESAN.232 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m, inclusive lâmpada LED 100W | un | 4 | 2688.06 | 3204.43 | 12817.72 | 3.655%
7.2 | 170689 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (c/ instalaçao aparente) | PT | 5 | 664.22 | 791.81 | 3959.05 | 1.129%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6348.39 | 1.81%
8.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1630.62 | 2.36 | 2.81 | 4582.04 | 1.306%
8.2 | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | UNIDADE | 1 | 1481.72 | 1766.35 | 1766.35 | 0.5036%
|  |  |  | Total Geral |  |  | 350733.8
_______________________________________________________________ Dep Projeto Sócio/CEO/Proprietário
Bancos: SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
B.D.I. 19,21%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONST. DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO
LOCAL: ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% R$ 34.645,86 | 100,00% R$ 34.645,86
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% R$ 48.152,18 | 100,00% R$ 48.152,18
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% R$ 5.720,34 | 100,00% R$ 5.720,34
4 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% R$ 145.468,30 | 50,00% R$ 72.734,15 | 50,00% R$ 72.734,15
5 | CANTEIRO | 100,00% R$ 74.984,75 | 50,00% R$ 37.492,38 | 50,00% R$ 37.492,38
6 | PAISAGISMO | 100,00% R$ 18.637,21 |  |  | 100,00% R$ 18.637,21
7 | ILUMINAÇÃO | 100,00% R$ 16.776,77 |  | 100,00% R$ 16.776,77
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% R$ 6.348,39 |  |  | 100,00% R$ 6.348,39
Porcentagem |  | 350733.8 | 56,67% | 36,21% | 7,12%
Custo |  |  | 198744.91 | 127003.3 | 24985.6
Porcentagem Acumulado |  |  | 56,67% | 92,88% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 198744.9 | 325748.2 | 350733.8

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO
LOCAL: ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 23645.81
|  |  |  | MO sem LS => | 292.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 292.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.32 |  | Valor com BDI => |  | 864.61
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 7781.49
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 1.5.2 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 137 | 137
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 107.04 | 107.04
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.96 | 29.96
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 26.31 |  | Valor com BDI => |  | 163.31
[6 empty] | Quant. => | 143.52 | Preço Total => | 23438.25
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 355 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELASTICA POLIURETANO E= 7 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 73.67 | 73.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.6 | 11.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.14 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0714 | 624.03 | 44.55
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.71 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 21.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.15 |  | Valor com BDI => |  | 87.82
[6 empty] | Quant. => | 1078.22 | Preço Total => | 94689.28
5 |  |  | CANTEIRO | [5 empty] | 74984.75
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 7.5.8 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,50 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 492.23 | 492.23
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.47 | 25.15 | 36.97
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.12 | 3395.65 | 407.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.6 | 26.6
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
|  |  |  | MO sem LS => | 135.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 135.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.55 |  | Valor com BDI => |  | 586.78
[6 empty] | Quant. => | 21 | Preço Total => | 12322.38
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 1613 | Próprio | BANCO DE CONCRETO 1,00 M X 0,50 M - E H = 0,40 COM PINTURA ACRÍLICA E RESINA | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | un | 1 | 421.8 | 421.8
Composição Auxiliar | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1.37 | 25.15 | 34.45
Composição Auxiliar | 050267 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.1 | 3395.65 | 339.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 26.6 | 26.6
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.19 | 21.19
|  |  |  | MO sem LS => | 119.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 119.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.02 |  | Valor com BDI => |  | 502.82
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 4022.56
7 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 30910.61
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00063 | Próprio | Poste decorativo com 04 pétalas, em tubo de alumínio com difusor em vidro leitoso brilhante, ref. XR-708/2 da XOULUX ou similar, com 4,00m, inclusive lâmpada LED 500W | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | Unidade | 1 | 2688.06 | 2688.06
Composição Auxiliar | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | Concreto Simples |  | m³ | 0.027 | 722.2222 | 19.5
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.74 | 9.35
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 2.5 | 3.58 | 8.95 | 0
Composição Auxiliar | 172880 | SBC | LUMINARIA PUBLICA COB SUPER C/1 LED PETALA 100W 6500K BRANCO | URBANIZACAO |  | UN | 4 | 216.22 | 864.88
Insumo | 9158 | ORSE | Poste decorativo com 02 pétalas, difusor em vidro leitoso brilhante ref. XR-708/2 da Xoulux ou similar, com 6,00m un | Material |  | un | 4 | 426.1075 | 1704.43
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 18.78 | 46.95
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2.5 | 13.6 | 34
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16776.77
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMA.SESAN.226 | Próprio | PLACA DE INAUGURAÇÃO COMPLETA | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UNIDADE | 1 | 1481.72 | 1481.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 26.6 | 13.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.14 | 10.57
Composição Auxiliar | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) |  |  | m² | 0.69 | 55.38 | 38.21
Insumo | 00010848 | SINAPI | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | Material |  | UN | 1 | 904.5 | 904.5
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 2.4 | 42.13 | 101.11
Insumo | 00021148 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | Material |  | M | 3.6 | 115.01 | 414.03
|  |  |  | MO sem LS => | 37.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 284.63 |  | Valor com BDI => |  | 1766.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1766.35
[5 empty] | Total sem BDI |  | 294235.73
[5 empty] | Total do BDI |  | 56498.07
[5 empty] | Total Geral |  | 350733.8
Bancos: SINAPI - 12/2022 - Pará
SBC - 01/2023 - Pará
SICRO3 - 07/2022 - Pará
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Pará
B.D.I. 19,21%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO
LOCAL: ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%
Bancos SINAPI - 08/2022 - Pará
SBC - 09/2022 - Pará
SICRO3 - 04/2022 - Pará
ORSE - 07/2022 - Sergipe
SEDOP - 05/2022 - Pará B.D.I. 19,21%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO
LOCAL: ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: JANEIRO / 2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET