## cronograma
Estado do Pará
Munícipio de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EMEF UNIÃO E FRATERNIDADE
Serviços | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | TOTAIS (%) | QUINZENA 06 | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira
| 1° MEDIÇÃO | 2° MEDIÇÃO | 3° MEDIÇÃO | 4° MEDIÇÃO | 5° MEDIÇÃO | 6° MEDIÇÃO | 7° MEDIÇÃO | 8° MEDIÇÃO | 9° MEDIÇÃO | 10° MEDIÇÃO | TOTAIS ($) | DATA | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27
SERVIÇOS PRELIMINARES: | 40% | 50% | 10% | [7 empty] | 100%
VALOR ITEM | 14473.528 | 18091.91 | 3618.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36183.82 | [37 empty] | 36183.82
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 50% | 30% | 20% |  |  | 0% |  |  |  |  | 100%
VALOR ITEM | 83752.635 | 50251.581 | 33501.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167505.27 | [37 empty] | 167505.27
MOVIMENTO DE TERRA: | 40% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100%
VALOR ITEM | 3586.176 | 3586.176 | 448.272 | 448.272 | 448.272 | 448.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965.44 | [37 empty] | 8965.44
FUNDAÇÕES: | 20% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100%
VALOR ITEM | 41272.024 | 103180.06 | 20636.012 | 20636.012 | 10318.006 | 10318.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206360.12 | [37 empty] | 206360.12
ESTRUTURA: | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  |  | 100%
VALOR ITEM | 80400.258 | 80400.258 | 26800.086 | 26800.086 | 26800.086 | 13400.043 | 13400.043 | 0 | 0 | 0 | 268000.86 | [37 empty] | 268000.86
PAREDES E PAINEIS: |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% |  |  | 100%
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 15044.94 | 30089.88 | 45134.82 | 45134.82 | 15044.94 | 0 | 0 | 150449.4 | [37 empty] | 150449.4
COBERTURA: |  |  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% |  |  | 100%
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 39860.354 | 119581.062 | 159441.416 | 79720.708 | 0 | 0 | 398603.54 | [37 empty] | 398603.54
IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | [5 empty] | 20% | 50% | 20% | 10% |  | 100%
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6814.47 | 17036.175 | 6814.47 | 3407.235 | 0 | 34072.35 | [37 empty] | 34072.35
ESQUADRIAS: | [7 empty] | 50% | 50% |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69288.165 | 69288.165 | 0 | 138576.33 | [37 empty] | 138576.33
VIDROS | [7 empty] | 35% | 35% | 30% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16266.572 | 16266.572 | 13942.776 | 46475.92 | [37 empty] | 46475.92
FERRAGENS: | [6 empty] | 20% | 30% | 50% |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.238 | 3975.357 | 6625.595 | 0 | 13251.19 | [37 empty] | 13251.19
REVESTIMENTOS: | [5 empty] | 20% | 20% | 40% | 20% |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43113.434 | 43113.434 | 86226.868 | 43113.434 | 0 | 215567.17 | [37 empty] | 215567.17
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | [7 empty] | 60% | 40% |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12770.994 | 8513.996 | 0 | 21284.99 | [37 empty] | 21284.99
PISOS: |  |  |  | 15% | 20% | 30% | 15% | 10% | 10% |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 17655.1965 | 23540.262 | 35310.393 | 17655.1965 | 11770.131 | 11770.131 | 0 | 117701.31 | [37 empty] | 117701.31
FORROS: | [6 empty] | 20% | 20% | 50% | 10% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16553.194 | 16553.194 | 41382.985 | 8276.597 | 82765.97 | [37 empty] | 82765.97
PINTURAS: | [7 empty] | 10% | 40% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12545.798 | 50183.192 | 62728.99 | 125457.98 | [37 empty] | 125457.98
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 5% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 8332.299 | 8332.299 | 16664.598 | 16664.598 | 24996.897 | 24996.897 | 33329.196 | 24996.897 | 8332.299 | 166645.98 | [37 empty] | 166645.98
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | [6 empty] | 15% | 20% | 50% | 15% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832.221 | 1109.628 | 2774.07 | 832.221 | 5548.14 | [37 empty] | 5548.14
TUBOS E CONECÇÕES - HIDRAULICA: |  | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% |  |  |  |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 7585.539 | 7585.539 | 22756.617 | 22756.617 | 15171.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75855.39 | [37 empty] | 75855.39
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: | [8 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750.38 | 1750.38 | 3500.76 | [37 empty] | 3500.76
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | [8 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13068.005 | 13068.005 | 26136.01 | [37 empty] | 26136.01
SERRALHERIA: | [8 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.01 | 895.01 | 1790.02 | [37 empty] | 1790.02
ELEMENTOS DE ESCOLA: | [8 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9277.14 | 9277.14 | 18554.28 | [37 empty] | 18554.28
OUTROS ELEMENTOS | [7 empty] | 100% |  |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.98 | 0 | 0 | 468.98 | [37 empty] | 468.98
URBANIZAÇÃO: | [8 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493.275 | 2493.275 | 4986.55 | [37 empty] | 4986.55
LIMPEZA FINAL: | [8 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.76 | 2465.76 | 4931.52 | [37 empty] | 4931.52
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO ($) | 223484.621 | 271427.823 | 100921.644 | 120005.7215 | 170478.075 | 314288.475 | 340813.6345 | 365885.001 | 308271.842 | 124062.453 | 2339639.29
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO/ACUMULADO ($) | 223486.021 | 494913.844 | 595835.488 | 715841.2095 | 886319.2845 | 1200607.7595 | 1541421.394 | 1907306.395 | 2215578.237 | 2339640.69
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO (%) | 9.552% | 11.6% | 4.314% | 5.129% | 7.287% | 13.43% | 14.57% | 15.64% | 13.18% | 5.303%
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO/ACUMULADO (%) | 9.552% | 21.15% | 25.47% | 30.6% | 37.88% | 51.32% | 65.88% | 81.52% | 94.7% | 100%

## planilha base
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
001.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 36183.82 | 1.516%
001.01.02 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 250 | 11.87 | 14.48 | 3620 | 0.1517%
001.01.3 | 010006 | SEDOP | Andaime de madeira | M2 | 70 | 22.03 | 26.87 | 1880.9 | 0.07881%
001.01.04 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 12 | 751.97 | 917.4 | 11008.8 | 0.4613%
001.01.5 | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | UN | 3 | 1725 | 2104.5 | 6313.5 | 0.2645%
001.01.6 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 175.06 | 213.57 | 1281.42 | 0.05369%
001.01.7 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 70 | 141.45 | 172.56 | 12079.2 | 0.5061%
001.04 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: |  |  |  |  | 167505.27 | 7.019%
001.04.02 | 020737 | SEDOP | Apicoamento de reboco ou cimentado | M2 | 950 | 3.83 | 4.67 | 4436.5 | 0.1859%
001.04.04 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 760 | 27.95 | 34.09 | 25908.4 | 1.086%
001.04.07 | 021524 | SEDOP | Demolição de concreto armado c/ martelete | m³ | 15 | 407.82 | 497.54 | 7463.1 | 0.3127%
001.04.08 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 320 | 64.61 | 78.82 | 25222.4 | 1.057%
001.04.09 | 020756 | SEDOP | Demolição manual de concreto armado | m³ | 22 | 574.12 | 700.42 | 15409.24 | 0.6457%
001.04.10 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 120 | 280 | 341.6 | 40992 | 1.718%
001.04.14 | 020847 | SEDOP | Retirada de caixa de ar condicionado | UN | 8 | 26.5 | 32.33 | 258.64 | 0.01084%
001.04.15 | 020842 | SEDOP | Retirada de calha em chapa galvanizada | M | 30 | 10.48 | 12.78 | 383.4 | 0.01607%
001.04.17 | 020305 | SEDOP | Retirada de cobogo | M2 | 8 | 10.76 | 13.12 | 104.96 | 0.004398%
001.04.20 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 120 | 108.78 | 132.71 | 15925.2 | 0.6673%
001.04.23 | 021528 | SEDOP | Retirada de esquadria metálica | M2 | 45 | 10.76 | 13.12 | 590.4 | 0.02474%
001.04.24 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | M2 | 56 | 8.6 | 10.49 | 587.44 | 0.02461%
001.04.27 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | M2 | 428 | 4.33 | 5.28 | 2259.84 | 0.09469%
001.04.28 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 48 | 24.87 | 30.34 | 1456.32 | 0.06102%
001.04.31 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | UN | 8 | 10.44 | 12.73 | 101.84 | 0.004267%
001.04.32 | 020855 | SEDOP | Retirada de luminárias | UN | 80 | 8.66 | 10.56 | 844.8 | 0.0354%
001.04.34 | 020862 | SEDOP | Retirada de pilar de madeira | UN | 12 | 48.78 | 59.51 | 714.12 | 0.02992%
001.04.36 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | M2 | 120 | 30.15 | 36.78 | 4413.6 | 0.1849%
001.04.37 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 65.9 | 27.99 | 34.14 | 2249.82 | 0.09427%
001.04.41 | 021529 | SEDOP | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 15 | 21.55 | 26.29 | 394.35 | 0.01652%
001.04.42 | 020857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | PT | 30 | 17.32 | 21.13 | 633.9 | 0.02656%
001.04.43 | 020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou emboço | M2 | 340 | 10.76 | 13.12 | 4460.8 | 0.1869%
001.04.51 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | M2 | 760 | 12.9 | 15.73 | 11954.8 | 0.5009%
001.04.54 | 020860 | SEDOP | Retirada de ventilador de teto | UN | 20 | 30.31 | 36.97 | 739.4 | 0.03098%
001.05 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 8965.44 | 0.3757%
001.05.01 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 12 | 137.3 | 167.5 | 2010 | 0.08422%
001.05.02 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 72 | 76.6 | 93.45 | 6728.4 | 0.2819%
001.05.05 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 12 | 15.51 | 18.92 | 227.04 | 0.009513%
001.06 |  |  | FUNDAÇÕES: |  |  |  |  | 206360.12 | 8.647%
001.06.02 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 8 | 1778.76 | 2170.08 | 17360.64 | 0.7274%
001.06.03 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | 18 | 3338.76 | 4073.28 | 73319.04 | 3.072%
001.06.04 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 25 | 3576.66 | 4363.52 | 109088 | 4.571%
001.06.17 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 6 | 900.61 | 1098.74 | 6592.44 | 0.2762%
001.07 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 268000.86 | 11.23%
001.07.01.02 | 050681 | SEDOP | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6.3 | 3865.59 | 4716.01 | 29710.86 | 1.245%
001.07.01.05 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 6.5 | 3893.86 | 4750.5 | 30878.25 | 1.294%
001.07.01.06 | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 20 | 3379.78 | 4123.33 | 82466.6 | 3.455%
001.07.01.13 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3 | 2977.36 | 3632.37 | 10897.11 | 0.4566%
001.07.01.14 | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 25 | 904.19 | 1103.11 | 27577.75 | 1.156%
001.07.01.24 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 315.36 | 185.13 | 225.85 | 71224.05 | 2.984%
001.07.02.01 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 250 | 15.86 | 19.34 | 4835 | 0.2026%
001.07.02.04 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 40 | 5.74 | 7 | 280 | 0.01173%
001.07.02.05 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 6 | 135.31 | 165.07 | 990.42 | 0.0415%
001.07.02.07 | 050043 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 30 | 88.15 | 107.54 | 3226.2 | 0.1352%
001.07.03.01 | 050225 | SEDOP | Pilar em mad. de lei 20x20cm(incl.bl.conc.ciclópico) | UN | 6 | 808.01 | 985.77 | 5914.62 | 0.2478%
001.08 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 150449.4 | 6.304%
001.08.05 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1048.72 | 114.76 | 140 | 146820.8 | 6.152%
001.08.07 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | M2 | 10 | 297.43 | 362.86 | 3628.6 | 0.152%
001.09 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 398603.54 | 16.7%
001.09.01.05 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | m² | 333.55 | 64.46 | 78.64 | 26230.37 | 1.099%
001.09.01.08 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 7240 | 25.53 | 31.14 | 225453.6 | 9.447%
001.09.01.09 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 120 | 277.69 | 338.78 | 40653.6 | 1.703%
001.09.02.06 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 333.55 | 73.07 | 89.14 | 29732.64 | 1.246%
001.09.02.07 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 209.2 | 86.43 | 105.44 | 22058.04 | 0.9243%
001.09.02.12 | 071363 | SEDOP | Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica | m² | 30.88 | 584.93 | 713.61 | 22036.27 | 0.9234%
001.09.03.01 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 45 | 91.41 | 111.52 | 5018.4 | 0.2103%
001.09.03.02 | 070316 | SEDOP | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | M | 125 | 133.43 | 162.78 | 20347.5 | 0.8526%
001.09.03.06 | 071466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | M | 16 | 81.58 | 99.52 | 1592.32 | 0.06672%
001.09.03.07 | 070029 | SEDOP | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M | 65 | 69.12 | 84.32 | 5480.8 | 0.2297%
001.10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 34072.35 | 1.428%
001.10.02 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 25 | 39.62 | 48.33 | 1208.25 | 0.05063%
001.10.06 | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 70 | 158.16 | 192.95 | 13506.5 | 0.5659%
001.10.08 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 60 | 71.97 | 87.8 | 5268 | 0.2207%
001.10.10 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 200 | 10.94 | 13.34 | 2668 | 0.1118%
001.10.13 | 080702 | SEDOP | Manta asfáltica c/ filme de aluminio | m² | 70 | 114.64 | 139.86 | 9790.2 | 0.4102%
001.10.17 | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante | m² | 30 | 44.58 | 54.38 | 1631.4 | 0.06836%
001.11 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 138576.33 | 5.807%
001.11.01.03 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 45.36 | 495.15 | 604.08 | 27401.06 | 1.148%
001.11.02.03 | 90621 | SINAPI | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 | H | 17.5 | 1.52 | 1.85 | 32.37 | 0.001356%
001.11.02.07 | 90825 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 115 | 714.13 | 871.23 | 100191.45 | 4.198%
001.11.02.10 | 090068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 15 | 354.38 | 432.34 | 6485.1 | 0.2717%
001.11.03.02 | 091517 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm | M2 | 4 | 760.82 | 928.2 | 3712.8 | 0.1556%
001.11.03.05 | 91380 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 | H | 17.4 | 26.55 | 32.39 | 563.58 | 0.02361%
001.11.03.06 | 91376 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014 | H | 42.5 | 3.67 | 4.47 | 189.97 | 0.00796%
001.12 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 46475.92 | 1.947%
001.12.07 | 160156 | SEDOP | Vidro liso e=6mm | M2 | 3 | 358.01 | 436.77 | 1310.31 | 0.0549%
001.12.12 | 161391 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | m² | 75.5 | 490.35 | 598.22 | 45165.61 | 1.893%
001.13 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 13251.19 | 0.5552%
001.13.01.01 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 8 | 82.01 | 100.05 | 800.4 | 0.03354%
001.13.01.03 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 18 | 95.35 | 116.32 | 2093.76 | 0.08773%
001.13.01.04 | 100819 | SEDOP | Fecho para janelas de correr (bico de papagaio) | UN | 40 | 36.47 | 44.49 | 1779.6 | 0.07457%
001.13.01.10 | 100821 | SEDOP | Ferrolho para porta e janela (média) | UN | 15 | 38.37 | 46.81 | 702.15 | 0.02942%
001.13.01.13 | 1012700 | SEDOP | Puxador em alumínio - 30cm | UN | 6 | 252 | 307.44 | 1844.64 | 0.07729%
001.13.01.14 | 1012710 | SEDOP | Puxador em alumínio - 50cm | UN | 2 | 259.03 | 316.01 | 632.02 | 0.02648%
001.13.02.05 | 1006840 | SEDOP | Ferragens p/ janela de correr | CJ | 40 | 107.62 | 131.29 | 5251.6 | 0.22%
001.13.03.01 | 1002900 | SEDOP | Ferragens p/ balancim (c/ corrente) | CJ | 2 | 60.26 | 73.51 | 147.02 | 0.00616%
001.14 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 215567.17 | 9.033%
001.14.01 | 110140 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:2 p/ impermeabiliz. | M3 | 2 | 890.79 | 1086.76 | 2173.52 | 0.09107%
001.14.10 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | M2 | 545.44 | 126.05 | 153.78 | 83877.76 | 3.515%
001.14.14 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 1703.36 | 13.96 | 17.03 | 29008.22 | 1.215%
001.14.16 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 213.57 | 35.29 | 43.05 | 9194.18 | 0.3853%
001.14.24 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 1489.79 | 41.15 | 50.2 | 74787.45 | 3.134%
001.14.29 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 213.57 | 63.43 | 77.38 | 16526.04 | 0.6925%
001.15 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 21284.99 | 0.8919%
001.15.14 | 120165 | SEDOP | Soleira em marmore branco e=2cm | M2 | 18.5 | 943.07 | 1150.54 | 21284.99 | 0.8919%
001.16 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 117701.31 | 4.932%
001.16.02 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 220 | 132.79 | 162 | 35640 | 1.493%
001.16.03 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 8 | 83.42 | 101.77 | 814.16 | 0.03411%
001.16.04 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 60 | 44.61 | 54.42 | 3265.2 | 0.1368%
001.16.06 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 31.38 | 80.39 | 98.07 | 3077.43 | 0.1289%
001.16.12 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 80 | 54.35 | 66.3 | 5304 | 0.2222%
001.16.16 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | M2 | 596.61 | 95.63 | 116.66 | 69600.52 | 2.916%
001.17 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 82765.97 | 3.468%
001.17.01 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 653.45 | 64.13 | 78.23 | 51119.39 | 2.142%
001.17.10 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 653.45 | 39.7 | 48.43 | 31646.58 | 1.326%
001.18 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 125457.98 | 5.257%
001.18.01.14 | 150654 | SEDOP | Latex acrílica sobre muro | m² | 106 | 11.03 | 13.45 | 1425.7 | 0.05974%
001.18.02.01 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) | m² | 180 | 41.96 | 51.19 | 9214.2 | 0.3861%
001.18.02.04 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 220 | 44.98 | 54.87 | 12071.4 | 0.5058%
001.18.02.05 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | m² | 120 | 47.26 | 57.65 | 6918 | 0.2899%
001.18.04.01 | 150741 | SEDOP | Latex acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 160.48 | 11.51 | 14.04 | 2253.13 | 0.09441%
001.18.04.03 | 150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 1383.79 | 25.3 | 30.86 | 42703.75 | 1.789%
001.18.04.07 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 1383.79 | 20.58 | 25.1 | 34733.12 | 1.455%
001.18.06.01 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 211.51 | 21.88 | 26.69 | 5645.2 | 0.2365%
001.18.06.04 | 150286 | SEDOP | Pintura s/ telha ceramica | m² | 333.55 | 25.79 | 31.46 | 10493.48 | 0.4397%
001.19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 166645.98 | 6.983%
001.19.01.17 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 45 | 8.77 | 10.69 | 481.05 | 0.02016%
001.19.01.33 | 170890 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 5205.59 | 6350.81 | 6350.81 | 0.2661%
001.19.02.04 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 38 | 23.74 | 28.96 | 1100.48 | 0.04611%
001.19.02.05 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 23 | 67.26 | 82.05 | 1887.15 | 0.07907%
001.19.02.07 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 431.31 | 526.19 | 1052.38 | 0.0441%
001.19.03.37 | 171020 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2" | M | 8 | 63.95 | 78.01 | 624.08 | 0.02615%
001.19.04.08 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 3000 | 10.8 | 13.17 | 39510 | 1.656%
001.19.04.12 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | M | 35 | 17.14 | 20.91 | 731.85 | 0.03067%
001.19.04.16 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | M | 78.1 | 36.03 | 43.95 | 3432.49 | 0.1438%
001.19.05.05 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 42 | 19.26 | 23.49 | 986.58 | 0.04134%
001.19.05.06 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | UN | 3 | 34.15 | 41.66 | 124.98 | 0.005237%
001.19.05.17 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 70 | 259.11 | 316.11 | 22127.7 | 0.9272%
001.19.05.30 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 30 | 28.55 | 34.83 | 1044.9 | 0.04378%
001.19.06.05 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UN | 110 | 25.35 | 30.92 | 3401.2 | 0.1425%
001.19.08.67 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 5 | 100.52 | 122.63 | 613.15 | 0.02569%
001.19.09.43 | 171165 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN | 5 | 181.42 | 221.33 | 1106.65 | 0.04637%
001.19.09.44 | 170751 | SEDOP | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | M | 40.38 | 97.17 | 118.54 | 4786.64 | 0.2006%
001.19.09.45 | 170749 | SEDOP | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M | 13.46 | 51.24 | 62.51 | 841.38 | 0.03526%
001.19.09.46 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 1707.01 | 2082.55 | 2082.55 | 0.08726%
001.19.09.47 | 170727 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 4" | M | 6 | 113.96 | 139.03 | 834.18 | 0.03495%
001.19.09.48 | 10448 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "D" de 4" | un | 5 | 11.47 | 13.99 | 69.95 | 0.002931%
001.19.09.49 | 171148 | SEDOP | Bucha e arruela de aluminio de 4" | UN | 3 | 19.96 | 24.35 | 73.05 | 0.003061%
001.19.09.50 | 171046 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | UN | 5 | 48.56 | 59.24 | 296.2 | 0.01241%
001.19.09.51 | 171265 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 4" (IE) | UN | 3 | 244.96 | 298.85 | 896.55 | 0.03757%
001.19.09.52 | 9277 | ORSE | Fita metálica perfurada | m | 5 | 62.21 | 75.89 | 379.45 | 0.0159%
001.19.09.53 | 4000 | ORSE | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 1.25 | 1.52 | 4.56 | 0.0001911%
001.19.09.54 | 171272 | SEDOP | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 2 | 35.35 | 43.12 | 86.24 | 0.003614%
001.19.09.55 | 170875 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | UN | 5 | 52.29 | 63.79 | 318.95 | 0.01336%
001.19.09.56 | 180414 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 3 | 238.71 | 291.22 | 873.66 | 0.03661%
001.19.09.57 | 3998 | ORSE | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 41.03 | 50.05 | 50.05 | 0.002097%
001.19.09.58 | 171502 | SEDOP | Poste em concreto 100 - DaN, h=7,0m (incl. base em concreto ciclópico) | UN | 1 | 1486.84 | 1813.94 | 1813.94 | 0.07601%
001.19.09.59 | 170077 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3" | M | 6 | 47.53 | 57.98 | 347.88 | 0.01458%
001.19.09.60 | 171408 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 3" (IE) | UN | 3 | 18.78 | 22.91 | 68.73 | 0.00288%
001.19.09.61 | 171094 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. PVC 3" (IE) | UN | 3 | 64.46 | 78.64 | 235.92 | 0.009885%
001.19.09.62 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 230.68 | 281.42 | 1407.1 | 0.05896%
001.19.09.63 | 171070 | SEDOP | Supressor contra surto CLAMPER 45KA | UN | 4 | 98.56 | 120.24 | 480.96 | 0.02015%
001.19.09.64 | 170325 | SEDOP | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | UN | 1 | 120.26 | 146.71 | 146.71 | 0.006147%
001.19.09.65 | 171341 | SEDOP | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | UN | 4 | 15.66 | 19.1 | 76.4 | 0.003201%
001.19.09.66 | 171304 | SEDOP | Bucha e arruela de alumínio de 2" | UN | 2 | 8.68 | 10.58 | 21.16 | 0.0008866%
001.19.09.67 | 170387 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | UN | 2 | 2054.5 | 2506.49 | 5012.98 | 0.2101%
001.19.09.68 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 2 | 647.06 | 789.41 | 1578.82 | 0.06615%
001.19.09.69 | 170747 | SEDOP | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M | 143.33 | 25.18 | 30.71 | 4401.66 | 0.1844%
001.19.09.70 | 171073 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 25mm² | UN | 20 | 5.99 | 7.3 | 146 | 0.006118%
001.19.09.71 | 171071 | SEDOP | Terminal de compressão em latão 16mm² | UN | 12 | 5.14 | 6.27 | 75.24 | 0.003153%
001.19.09.72 | 171034 | SEDOP | Proteção contra surto Classe II,1P,20KA,175V | UN | 8 | 82.65 | 100.83 | 806.64 | 0.0338%
001.19.09.73 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | 200 | 15.4 | 18.78 | 3756 | 0.1574%
001.19.09.74 | 171019 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 1 1/2" | M | 200 | 66.08 | 80.61 | 16122 | 0.6755%
001.19.09.75 | 170333 | SEDOP | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UN | 2 | 27.15 | 33.12 | 66.24 | 0.002776%
001.19.09.76 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | UN | 20 | 10.3 | 12.56 | 251.2 | 0.01053%
001.19.09.77 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | UN | 25 | 32.11 | 39.17 | 979.25 | 0.04103%
001.19.09.78 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 10 | 112.87 | 137.7 | 1377 | 0.0577%
001.19.09.79 | 171129 | SEDOP | Bocal de louça E-27 | UN | 110 | 6.02 | 7.34 | 807.4 | 0.03383%
001.19.09.80 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 2965 | 7.57 | 9.23 | 27366.95 | 1.147%
001.19.09.81 | 171417 | SEDOP | Caixa plástica octogonal | UN | 40 | 11.7 | 14.27 | 570.8 | 0.02392%
001.19.09.82 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 6 | 266.54 | 325.17 | 1951.02 | 0.08175%
001.19.09.83 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16 | 31.21 | 38.07 | 609.12 | 0.02552%
001.21 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 5548.14 | 0.2325%
001.21.01.02 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 18 | 252.65 | 308.23 | 5548.14 | 0.2325%
001.22 |  |  | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA: |  |  |  |  | 75855.39 | 3.178%
001.22.01.03 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 16 | 383.43 | 467.78 | 7484.48 | 0.3136%
001.22.01.10 | 180440 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1/2" | UN | 5 | 133.44 | 162.79 | 813.95 | 0.03411%
001.22.01.17 | 180095 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | UN | 9 | 75.78 | 92.45 | 832.05 | 0.03486%
001.22.01.22 | 180447 | SEDOP | Registro de pressao c/ canopla - 1" | UN | 1 | 175.76 | 214.42 | 214.42 | 0.008985%
001.22.01.30 | 180836 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.500 L | UN | 1 | 3048.57 | 3719.25 | 3719.25 | 0.1558%
001.22.01.36 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 70 | 17.72 | 21.61 | 1512.7 | 0.06338%
001.22.01.61.27 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 20 | 9.83 | 11.99 | 239.8 | 0.01005%
001.22.01.61.45 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 12 | 10.51 | 12.82 | 153.84 | 0.006446%
001.22.03.02 | 181295 | SEDOP | Caixa de passagem em PVC d=300mm | UN | 8 | 442.71 | 540.1 | 4320.8 | 0.181%
001.22.03.09 | 180094 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | UN | 6 | 1113.58 | 1358.56 | 8151.36 | 0.3416%
001.22.03.12 | 180417 | SEDOP | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN | 1 | 4242.48 | 5175.82 | 5175.82 | 0.2169%
001.22.03.14 | 180416 | SEDOP | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas | UN | 1 | 9408.43 | 11478.28 | 11478.28 | 0.481%
001.22.03.21 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 17 | 434.8 | 530.45 | 9017.65 | 0.3779%
001.22.03.25 | 180542 | SEDOP | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 75 pessoas | UN | 1 | 5943.13 | 7250.61 | 7250.61 | 0.3038%
001.22.03.30 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 14 | 20.77 | 25.33 | 354.62 | 0.01486%
001.22.03.31 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 16 | 27.57 | 33.63 | 538.08 | 0.02255%
001.22.03.32 | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 84 | 40.53 | 49.44 | 4152.96 | 0.174%
001.22.03.33 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 30 | 43.17 | 52.66 | 1579.8 | 0.0662%
001.22.03.34 | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | M | 18 | 82.96 | 101.21 | 1821.78 | 0.07634%
001.22.03.38.03 | 180242 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | UN | 8 | 25.71 | 31.36 | 250.88 | 0.01051%
001.22.03.38.06 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 4 | 15.84 | 19.32 | 77.28 | 0.003238%
001.22.03.38.07 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 6 | 16.93 | 20.65 | 123.9 | 0.005192%
001.22.03.38.09 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 12 | 26.24 | 32.01 | 384.12 | 0.0161%
001.22.03.38.17 | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 2 | 9.58 | 11.68 | 23.36 | 0.0009788%
001.22.03.38.18 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 2 | 11.5 | 14.03 | 28.06 | 0.001176%
001.22.03.38.22 | 180256 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | 4 | 28.99 | 35.36 | 141.44 | 0.005927%
001.22.03.38.26 | 180477 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | UN | 12 | 37.16 | 45.33 | 543.96 | 0.02279%
001.22.03.38.27 | 180478 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 14 | 38.87 | 47.42 | 663.88 | 0.02782%
001.22.05.13 | 181477 | SEDOP | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | UN | 1 | 3939.56 | 4806.26 | 4806.26 | 0.2014%
001.23 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 3500.76 | 0.1467%
001.23.04 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 12 | 239.13 | 291.73 | 3500.76 | 0.1467%
001.24.01 | 220496 | SEDOP | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | UN | 1 | 26246.03 | 32020.15 | 32020.15 | 1.342%
001.25 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 26136.01 | 1.095%
001.25.01 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 15 | 72.72 | 88.71 | 1330.65 | 0.05576%
001.25.07 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada - PCD | UN | 2 | 1521.55 | 1856.29 | 3712.58 | 0.1556%
001.25.10 | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | UN | 11 | 489.36 | 597.01 | 6567.11 | 0.2752%
001.25.27 | 190790 | SEDOP | Engate plástico | UN | 18 | 11.46 | 13.98 | 251.64 | 0.01054%
001.25.29 | 191521 | SEDOP | Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm | UN | 8 | 29.88 | 36.45 | 291.6 | 0.01222%
001.25.33 | 190375 | SEDOP | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | UN | 7 | 931.56 | 1136.5 | 7955.5 | 0.3333%
001.25.34 | 190304 | SEDOP | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD | UN | 2 | 1260.4 | 1537.68 | 3075.36 | 0.1289%
001.25.42 | 190088 | SEDOP | Porta papel de louça | UN | 8 | 84.86 | 103.52 | 828.16 | 0.0347%
001.25.50 | 190849 | SEDOP | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | UN | 8 | 70.61 | 86.14 | 689.12 | 0.02888%
001.25.53 | 190852 | SEDOP | Sifão PVC pia / lavatório - plástico | UN | 5 | 16.96 | 20.69 | 103.45 | 0.004335%
001.25.61 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | UN | 10 | 96.48 | 117.7 | 1177 | 0.04932%
001.25.64 | 190230 | SEDOP | Torneira plastica de 1/2" | UN | 4 | 31.53 | 38.46 | 153.84 | 0.006446%
001.26 |  |  | SERRALHERIA: |  |  |  |  | 1790.02 | 0.075%
001.26.08 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN | 1 | 1271.56 | 1551.3 | 1551.3 | 0.065%
001.26.09 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 4 | 48.92 | 59.68 | 238.72 | 0.01%
001.27 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA: |  |  |  |  | 18554.28 | 0.7775%
001.27.05 | 250535 | SEDOP | Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) | UN | 3 | 4616.38 | 5631.98 | 16895.94 | 0.708%
001.27.09 | 250532 | SEDOP | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN | 3 | 453.1 | 552.78 | 1658.34 | 0.06949%
001.29.05 | 250643 | SEDOP | Concertina galvanizada / inox 304 | M | 118 | 103.43 | 126.18 | 14889.24 | 0.6239%
001.32 |  |  | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | 468.98 | 0.01965%
001.32.08 | 251027 | SEDOP | Exaustor d=40cm | UN | 1 | 384.41 | 468.98 | 468.98 | 0.01965%
001.33 |  |  | URBANIZAÇÃO: |  |  |  |  | 4986.55 | 0.2089%
001.33.10 | 260188 | SEDOP | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | CJ | 1 | 2229.8 | 2720.35 | 2720.35 | 0.114%
001.33.14 | 260520 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - sem lâmina d'água | M | 30 | 61.92 | 75.54 | 2266.2 | 0.09496%
001.34 |  |  | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 4931.52 | 0.2066%
001.34.06 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 528 | 7.66 | 9.34 | 4931.52 | 0.2066%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2058882.5752
[5 empty] | Total do BDI |  | 280756.7148
[5 empty] | Total Geral |  | 2339639.29