## cronograma
Estado do Pará
Munícipio de Ananindeua
Prefeitura Municipal de Ananindeua
Secretaria Municipal de Educação
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EMEF HERMÍNIO CALVINHO FILHO
Serviços | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | TOTAIS (%) | QUINZENA 06 | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | Sábado | Domingo | Segunda-feira | Terça-feira
| 1° MEDIÇÃO | 2° MEDIÇÃO | 3° MEDIÇÃO | 4° MEDIÇÃO | 5° MEDIÇÃO | 6° MEDIÇÃO | 7° MEDIÇÃO | 8° MEDIÇÃO | TOTAIS ($) | DATA | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27
SERVIÇOS PRELIMINARES: | 40% | 50% | 10% | [5 empty] | 100%
VALOR ITEM | 339.16 | 423.95 | 84.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.9 | [37 empty] | 847.9
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: | 50% | 30% | 20% |  |  | 0% |  |  | 100%
VALOR ITEM | 10906.46 | 6543.876 | 4362.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21812.92 | [37 empty] | 21812.92
MOVIMENTO DE TERRA: | 40% | 40% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  | 100%
VALOR ITEM | 3291.892 | 3291.892 | 411.4865 | 411.4865 | 411.4865 | 411.4865 | 0 | 0 | 8229.73 | [37 empty] | 8229.73
FUNDAÇÕES: | 20% | 50% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  | 100%
VALOR ITEM | 18569.206 | 46423.015 | 9284.603 | 9284.603 | 4642.3015 | 4642.3015 | 0 | 0 | 92846.03 | [37 empty] | 92846.03
ESTRUTURA: | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% |  | 100%
VALOR ITEM | 81975.573 | 81975.573 | 27325.191 | 27325.191 | 27325.191 | 13662.5955 | 13662.5955 | 0 | 273251.91 | [37 empty] | 273251.91
PAREDES E PAINEIS: |  |  |  | 10% | 20% | 30% | 30% | 10% | 100%
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 8734.808 | 17469.616 | 26204.424 | 26204.424 | 8734.808 | 87348.08 | [37 empty] | 87348.08
COBERTURA: |  |  |  |  | 10% | 30% | 40% | 20% | 100%
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.336 | 12784.008 | 17045.344 | 8522.672 | 42613.36 | [37 empty] | 42613.36
IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 10% | 20% | 50% | 20% | 100%
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210.048 | 6420.096 | 16050.24 | 6420.096 | 32100.48 | [37 empty] | 32100.48
ESQUADRIAS: | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21549.56 | 21549.56 | 43099.12 | [37 empty] | 43099.12
VIDROS | [5 empty] | 20% | 30% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3079.636 | 4619.454 | 7699.09 | 15398.18 | [37 empty] | 15398.18
FERRAGENS: | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251.47 | 1251.47 | 2502.94 | [37 empty] | 2502.94
REVESTIMENTOS: | [5 empty] | 30% | 30% | 40% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34608.621 | 34608.621 | 46144.828 | 115362.07 | [37 empty] | 115362.07
RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | [6 empty] | 60% | 40% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035.486 | 690.324 | 1725.81 | [37 empty] | 1725.81
PISOS: |  |  | 15% | 20% | 30% | 15% | 10% | 10% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 10078.041 | 13437.388 | 20156.082 | 10078.041 | 6718.694 | 6718.694 | 67186.94 | [37 empty] | 67186.94
FORROS: |  |  |  |  | 20% | 20% | 50% | 10% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 6358.584 | 6358.584 | 15896.46 | 3179.292 | 31792.92 | [37 empty] | 31792.92
PINTURAS: |  |  |  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3657.121 | 14628.484 | 14628.484 | 3657.121 | 36571.21 | [37 empty] | 36571.21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 100% | X
VALOR ITEM | 1699.392 | 1699.392 | 3398.784 | 3398.784 | 5098.176 | 6797.568 | 6797.568 | 5098.176 | 33987.84 | [37 empty] | 33987.84
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | [5 empty] | 30% | 40% | 30% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.814 | 739.752 | 554.814 | 1849.38 | [37 empty] | 1849.38
TUBOS E CONECÇÕES - HIDRAULICA: |  | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% |  |  | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 2251.073 | 2251.073 | 6753.219 | 6753.219 | 4502.146 | 0 | 0 | 22510.73 | [37 empty] | 22510.73
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166.92 | 1166.92 | 2333.84 | [37 empty] | 2333.84
APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4847.03 | 4847.03 | 9694.06 | [37 empty] | 9694.06
SERRALHERIA: | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.72 | 238.72 | 477.44 | [37 empty] | 477.44
ELEMENTOS DE ESCOLA: | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10220.35 | 10220.35 | 20440.7 | [37 empty] | 20440.7
OUTROS ELEMENTOS | [7 empty] | 100% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
URBANIZAÇÃO: | [8 empty] | 0% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [37 empty] | 0
LIMPEZA FINAL: | [6 empty] | 50% | 50% | 100% | X
VALOR ITEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.385 | 1940.385 | 3880.77 | [37 empty] | 3880.77
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO ($) | 116781.683 | 142608.771 | 57196.5525 | 69345.4795 | 99343.161 | 144732.8055 | 199221.5575 | 138634.35 | 967864.36
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO/ACUMULADO ($) | 116783.133 | 259391.904 | 316588.4565 | 385933.936 | 485277.097 | 630009.9025 | 829231.46 | 967865.81
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO (%) | 12.07% | 14.73% | 5.91% | 7.165% | 10.26% | 14.95% | 20.58% | 14.32%
TOTAL MÊS/MEDIÇÃO/ACUMULADO (%) | 12.07% | 26.8% | 32.71% | 39.87% | 50.14% | 65.09% | 85.68% | 100%

## planilha base
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
001.01 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES: |  |  |  |  | 847.9 | 0.08761%
001.01.02 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 40 | 11.87 | 14.48 | 579.2 | 0.05984%
001.01.03 | 010006 | SEDOP | Andaime de madeira | M2 | 10 | 22.03 | 26.87 | 268.7 | 0.02776%
001.02 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 | 0%
001.04 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS: |  |  |  |  | 21812.92 | 2.254%
001.04.02 | 020737 | SEDOP | Apicoamento de reboco ou cimentado | M2 | 50 | 3.83 | 4.67 | 233.5 | 0.02413%
001.04.04 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 17.1 | 27.95 | 34.09 | 582.93 | 0.06023%
001.04.08 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 45.5 | 64.61 | 78.82 | 3586.31 | 0.3705%
001.04.09 | 020756 | SEDOP | Demolição manual de concreto armado | m³ | 4 | 574.12 | 700.42 | 2801.68 | 0.2895%
001.04.10 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 6 | 280 | 341.6 | 2049.6 | 0.2118%
001.04.20 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 74.4 | 108.78 | 132.71 | 9873.62 | 1.02%
001.04.34 | 020862 | SEDOP | Retirada de pilar de madeira | UN | 10 | 48.78 | 59.51 | 595.1 | 0.06149%
001.04.36 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 10 | 30.15 | 36.78 | 367.8 | 0.038%
001.04.37 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 10 | 27.99 | 34.14 | 341.4 | 0.03527%
001.04.41 | 021529 | SEDOP | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 5 | 21.55 | 26.29 | 131.45 | 0.01358%
001.04.42 | 020857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | PT | 4 | 17.32 | 21.13 | 84.52 | 0.008733%
001.04.43 | 020019 | SEDOP | Retirada de reboco ou emboço | m² | 40 | 10.76 | 13.12 | 524.8 | 0.05422%
001.04.51 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 40.7 | 12.9 | 15.73 | 640.21 | 0.06615%
001.05 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA: |  |  |  |  | 8229.73 | 0.8503%
001.05.01 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 27.2 | 137.3 | 167.5 | 4556 | 0.4707%
001.05.02 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 38.3 | 76.6 | 93.45 | 3579.13 | 0.3698%
001.05.05 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 5 | 15.51 | 18.92 | 94.6 | 0.009774%
001.06 |  |  | FUNDAÇÕES: |  |  |  |  | 92846.03 | 9.593%
001.06.02 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 7.5 | 1778.76 | 2170.08 | 16275.6 | 1.682%
001.06.03 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | 6.1 | 3338.76 | 4073.28 | 24847 | 2.567%
001.06.04 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 11.35 | 3576.66 | 4363.52 | 49525.95 | 5.117%
001.06.17 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 2 | 900.61 | 1098.74 | 2197.48 | 0.227%
001.07 |  |  | ESTRUTURA: |  |  |  |  | 273251.91 | 28.23%
001.07.01.05 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 29.52 | 3893.86 | 4750.5 | 140234.76 | 14.49%
001.07.01.13 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.8 | 2977.36 | 3632.37 | 6538.26 | 0.6755%
001.07.01.14 | 050258 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 25 | 904.19 | 1103.11 | 27577.75 | 2.849%
001.07.01.24 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento) | m² | 249.4 | 185.13 | 225.85 | 56326.99 | 5.82%
001.07.02.01 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 1963.8 | 15.86 | 19.34 | 37979.89 | 3.924%
001.07.02.04 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 26.7 | 5.74 | 7 | 186.9 | 0.01931%
001.07.02.05 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 26.7 | 135.31 | 165.07 | 4407.36 | 0.4554%
001.08 |  |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 87348.08 | 9.025%
001.08.05 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 620.39 | 114.76 | 140 | 86854.6 | 8.974%
001.08.07 | 060043 | SEDOP | Cobogó de cimento 20x20x10cm | M2 | 1.36 | 297.43 | 362.86 | 493.48 | 0.05099%
001.09 |  |  | COBERTURA: |  |  |  |  | 42613.36 | 4.403%
001.09.01.05 | 070054 | SEDOP | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | m² | 236.52 | 64.46 | 78.64 | 18599.93 | 1.922%
001.09.02.06 | 070047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 236.52 | 73.07 | 89.14 | 21083.39 | 2.178%
001.09.03.02 | 070316 | SEDOP | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | M | 18 | 133.43 | 162.78 | 2930.04 | 0.3027%
001.10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: |  |  |  |  | 32100.48 | 3.317%
001.10.02 | 080314 | SEDOP | Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) | m² | 80 | 39.62 | 48.33 | 3866.4 | 0.3995%
001.10.06 | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 90 | 158.16 | 192.95 | 17365.5 | 1.794%
001.10.08 | 080293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 25 | 71.97 | 87.8 | 2195 | 0.2268%
001.10.10 | 080300 | SEDOP | Imunização para madeira | m² | 27 | 10.94 | 13.34 | 360.18 | 0.03721%
001.10.13 | 080702 | SEDOP | Manta asfáltica c/ filme de aluminio | m² | 40 | 114.64 | 139.86 | 5594.4 | 0.578%
001.10.17 | 080273 | SEDOP | Reboco impermeabilizante | m² | 50 | 44.58 | 54.38 | 2719 | 0.2809%
001.11 |  |  | ESQUADRIAS: |  |  |  |  | 43099.12 | 4.453%
001.11.01.03 | 090065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | m² | 9.2 | 495.15 | 604.08 | 5557.53 | 0.5742%
001.11.01.4 | 090621 | SEDOP | Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 34.1 | 587.55 | 716.81 | 24443.22 | 2.525%
001.11.01.5 | 091380 | SEDOP | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | m² | 7.5 | 1431.52 | 1746.45 | 13098.37 | 1.353%
001.12 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 15398.18 | 1.591%
001.12.12 | 161391 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens | m² | 25.74 | 490.35 | 598.22 | 15398.18 | 1.591%
001.13 |  |  | FERRAGENS: |  |  |  |  | 2502.94 | 0.2586%
001.13.01.01 | 100816 | SEDOP | Fechadura para porta de banheiro | UN | 6 | 82.01 | 100.05 | 600.3 | 0.06202%
001.13.01.03 | 100818 | SEDOP | Fechadura para porta interna | UN | 9 | 95.35 | 116.32 | 1046.88 | 0.1082%
001.13.01.10 | 100821 | SEDOP | Ferrolho para porta e janela (média) | UN | 12 | 38.37 | 46.81 | 561.72 | 0.05804%
001.13.03.01 | 1002900 | SEDOP | Ferragens p/ balancim (c/ corrente) | CJ | 4 | 60.26 | 73.51 | 294.04 | 0.03038%
001.14 |  |  | REVESTIMENTOS: |  |  |  |  | 115362.07 | 11.92%
001.14.01 | 110140 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:2 p/ impermeabiliz. | M3 | 16.3 | 890.79 | 1086.76 | 17714.18 | 1.83%
001.14.10 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | M2 | 205.68 | 126.05 | 153.78 | 31629.47 | 3.268%
001.14.14 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 895.39 | 13.96 | 17.03 | 15248.49 | 1.575%
001.14.16 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 82.89 | 35.29 | 43.05 | 3568.41 | 0.3687%
001.14.24 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 812.5 | 41.15 | 50.2 | 40787.5 | 4.214%
001.14.29 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 82.89 | 63.43 | 77.38 | 6414.02 | 0.6627%
001.15 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  |  |  | 1725.81 | 0.1783%
001.15.14 | 120165 | SEDOP | Soleira em marmore branco e=2cm | M2 | 1.5 | 943.07 | 1150.54 | 1725.81 | 0.1783%
001.16 |  |  | PISOS: |  |  |  |  | 67186.94 | 6.942%
001.16.02 | 130492 | SEDOP | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 10 | 132.79 | 162 | 1620 | 0.1674%
001.16.04 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 229.19 | 44.61 | 54.42 | 12472.51 | 1.289%
001.16.06 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | m² | 34.65 | 80.39 | 98.07 | 3398.12 | 0.3511%
001.16.12 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 229.19 | 54.35 | 66.3 | 15195.29 | 1.57%
001.16.16 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | M2 | 295.74 | 95.63 | 116.66 | 34501.02 | 3.565%
001.17 |  |  | FORROS: |  |  |  |  | 31792.92 | 3.285%
001.17.10 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 251.01 | 39.7 | 48.43 | 12156.41 | 1.256%
001.17.11 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 251.01 | 64.13 | 78.23 | 19636.51 | 2.029%
001.18 |  |  | PINTURAS: |  |  |  |  | 36571.21 | 3.779%
001.18.02.04 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 34.1 | 44.98 | 54.87 | 1871.06 | 0.1933%
001.18.04.03 | 150180 | SEDOP | Latex acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador | m² | 606.82 | 25.3 | 30.86 | 18726.46 | 1.935%
001.18.04.07 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 191.03 | 20.58 | 25.1 | 4794.85 | 0.4954%
001.18.04.8 | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso | m² | 140.05 | 21.88 | 26.69 | 3737.93 | 0.3862%
001.18.04.9 | 150286 | SEDOP | Pintura s/ telha ceramica | m² | 236.52 | 25.79 | 31.46 | 7440.91 | 0.7688%
001.19 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 33987.84 | 3.512%
001.19.01.17 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 17 | 8.77 | 10.69 | 181.73 | 0.01878%
001.19.01.20 | 170882 | SEDOP | Caixa polifásica padrão Celpa | UN | 1 | 202.47 | 247.01 | 247.01 | 0.02552%
001.19.01.33 | 170890 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) | UN | 2 | 5205.59 | 6350.81 | 12701.62 | 1.312%
001.19.02.04 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 23.74 | 28.96 | 289.6 | 0.02992%
001.19.02.05 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 4 | 67.26 | 82.05 | 328.2 | 0.03391%
001.19.02.07 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 2 | 431.31 | 526.19 | 1052.38 | 0.1087%
001.19.03.37 | 171020 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 2" | M | 36 | 63.95 | 78.01 | 2808.36 | 0.2902%
001.19.03.42 | 170632 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 1 1/4" | M | 130 | 24.2 | 29.52 | 3837.6 | 0.3965%
001.19.04.06 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 753 | 8.02 | 9.78 | 7364.34 | 0.7609%
001.19.04.11 | 170318 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | M | 50 | 12.16 | 14.83 | 741.5 | 0.07661%
001.19.04.12 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | M | 144 | 17.14 | 20.91 | 3011.04 | 0.3111%
001.19.05.05 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 9 | 19.26 | 23.49 | 211.41 | 0.02184%
001.19.05.31 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 6 | 28.04 | 34.2 | 205.2 | 0.0212%
001.19.06.05 | 171528 | SEDOP | Lâmpada de Led Tubular 18W bivolt | UN | 25 | 25.35 | 30.92 | 773 | 0.07987%
001.19.08.57 | 171048 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) | UN | 20 | 6.9 | 8.41 | 168.2 | 0.01738%
001.19.08.59 | 171049 | SEDOP | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | UN | 5 | 10.93 | 13.33 | 66.65 | 0.006886%
001.21 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: |  |  |  |  | 1849.38 | 0.1911%
001.21.01.02 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 6 | 252.65 | 308.23 | 1849.38 | 0.1911%
001.22 |  |  | TUBOS E CONECÇÕES - HIDRAULICA: |  |  |  |  | 22510.73 | 2.326%
001.22.01.03 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 13 | 383.43 | 467.78 | 6081.14 | 0.6283%
001.22.01.10 | 180440 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1/2" | UN | 4 | 133.44 | 162.79 | 651.16 | 0.06728%
001.22.01.30 | 180836 | SEDOP | Reservatório em polietileno de 1.500 L | UN | 1 | 3048.57 | 3719.25 | 3719.25 | 0.3843%
001.22.01.36 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 50 | 17.72 | 21.61 | 1080.5 | 0.1116%
001.22.01.61.27 | 180427 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN | 25 | 9.83 | 11.99 | 299.75 | 0.03097%
001.22.01.61.45 | 180434 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN | 17 | 10.51 | 12.82 | 217.94 | 0.02252%
001.22.03.21 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 6 | 434.8 | 530.45 | 3182.7 | 0.3288%
001.22.03.30 | 180105 | SEDOP | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M | 45 | 20.77 | 25.33 | 1139.85 | 0.1178%
001.22.03.31 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 25 | 27.57 | 33.63 | 840.75 | 0.08687%
001.22.03.32 | 180103 | SEDOP | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M | 40 | 40.53 | 49.44 | 1977.6 | 0.2043%
001.22.03.33 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 40 | 43.17 | 52.66 | 2106.4 | 0.2176%
001.22.03.38.03 | 180242 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | UN | 8 | 25.71 | 31.36 | 250.88 | 0.02592%
001.22.03.38.06 | 180471 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN | 11 | 15.84 | 19.32 | 212.52 | 0.02196%
001.22.03.38.07 | 180472 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN | 3 | 16.93 | 20.65 | 61.95 | 0.006401%
001.22.03.38.09 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 4 | 26.24 | 32.01 | 128.04 | 0.01323%
001.22.03.38.17 | 180260 | SEDOP | Luva simples PVC 40mm - LS | UN | 5 | 9.58 | 11.68 | 58.4 | 0.006034%
001.22.03.38.18 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 5 | 11.5 | 14.03 | 70.15 | 0.007248%
001.22.03.38.22 | 180256 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | 3 | 28.99 | 35.36 | 106.08 | 0.01096%
001.22.03.38.26 | 180477 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | UN | 3 | 37.16 | 45.33 | 135.99 | 0.01405%
001.22.03.38.27 | 180478 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 4 | 38.87 | 47.42 | 189.68 | 0.0196%
001.23 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO: |  |  |  |  | 2333.84 | 0.2411%
001.23.04 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 8 | 239.13 | 291.73 | 2333.84 | 0.2411%
001.25 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: |  |  |  |  | 9694.06 | 1.002%
001.25.01 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 3 | 72.72 | 88.71 | 266.13 | 0.0275%
001.25.10 | 190090 | SEDOP | Bacia sifonada de louça c/ assento | UN | 6 | 489.36 | 597.01 | 3582.06 | 0.3701%
001.25.27 | 190790 | SEDOP | Engate plástico | UN | 13 | 11.46 | 13.98 | 181.74 | 0.01878%
001.25.28 | 191374 | SEDOP | Sifão plástico flexível | UN | 7 | 20.42 | 24.91 | 174.37 | 0.01802%
001.25.29 | 191521 | SEDOP | Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm | UN | 6 | 29.88 | 36.45 | 218.7 | 0.0226%
001.25.29 | 251293 | SEDOP | Tampo em granito verde Ubatuba | m² | 2.35 | 856.93 | 1045.45 | 2456.8 | 0.2538%
001.25.30 | 190787 | SEDOP | Cuba de louça de embutir | UN | 7 | 123.94 | 151.2 | 1058.4 | 0.1094%
001.25.50 | 190849 | SEDOP | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | UN | 3 | 70.61 | 86.14 | 258.42 | 0.0267%
001.25.61 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ Pia | UN | 7 | 96.48 | 117.7 | 823.9 | 0.08513%
001.25.62 | 180773 | SEDOP | Valvula de retençao vertical 3/4" - recalque | UN | 7 | 78.87 | 96.22 | 673.54 | 0.06959%
001.26 |  |  | SERRALHERIA: |  |  |  |  | 477.44 | 0.04933%
001.26.09 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN | 8 | 48.92 | 59.68 | 477.44 | 0.04933%
001.27 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA: |  |  |  |  | 20440.7 | 2.112%
001.27.09 | 250532 | SEDOP | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN | 2 | 453.1 | 552.78 | 1105.56 | 0.1142%
001.27.10 | 8723 | ORSE | Restauro - Fixação e tratamento de elementos decorativos | m² | 97.84 | 161.99 | 197.62 | 19335.14 | 1.998%
001.34 |  |  | LIMPEZA FINAL: |  |  |  |  | 3880.77 | 0.401%
001.34.06 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 415.5 | 7.66 | 9.34 | 3880.77 | 0.401%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 793381.49
[5 empty] | Total do BDI |  | 174482.87
[5 empty] | Total Geral |  | 967864.36