## Orçamento Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CAMPO SINTÉTICO PASSAGEM EMAÚS
LOCAL: PASSAGEM EMAÚS - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PRELO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24107.73 | 6.813%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.28 | 207.75 | 3739.5 | 1.057%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 734.73 | 875.87 | 5255.22 | 1.485%
1.3 | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | m | 36.65 | 140.7 | 167.72 | 6146.93 | 1.737%
1.4 | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | mês | 1 | 7521.25 | 8966.08 | 8966.08 | 2.534%
2 |  |  | LIMPEZA E RETIRADAS |  |  |  |  | 4976.19 | 1.406%
2.1 | 98530 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 117.52 | 140.09 | 560.36 | 0.1584%
2.2 | 98527 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 4 | 179.73 | 214.25 | 857 | 0.2422%
2.3 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 643.55 | 4.64 | 5.53 | 3558.83 | 1.006%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 20794.38 | 5.877%
3.1 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 128.71 | 135.53 | 161.56 | 20794.38 | 5.877%
4 |  |  | MURO |  |  |  |  | 60312.01 | 17.05%
4.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 9 | 74.24 | 88.5 | 796.5 | 0.2251%
4.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 2.75 | 3516.09 | 4191.53 | 11526.7 | 3.258%
4.3 | 11325 | ORSE | Fornecimento e instalação de treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar | m | 58 | 31.55 | 37.61 | 2181.38 | 0.6165%
4.4 | 050259 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.3 | 924.57 | 1102.17 | 2534.99 | 0.7164%
4.5 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 3.14 | 1749.03 | 2085.01 | 6546.93 | 1.85%
4.6 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 156.4 | 112.42 | 134.01 | 20959.16 | 5.924%
4.7 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 156.4 | 13.65 | 16.27 | 2544.62 | 0.7192%
4.8 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 156.4 | 40.04 | 47.73 | 7464.97 | 2.11%
4.9 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 156.4 | 13.36 | 15.92 | 2489.88 | 0.7037%
4.10 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 6 | 250.51 | 298.63 | 1791.78 | 0.5064%
4.11 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 6 | 97.94 | 116.75 | 700.5 | 0.198%
4.12 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 6 | 108.3 | 129.1 | 774.6 | 0.2189%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 35273.87 | 9.969%
5.1 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora | m² | 174.47 | 136.43 | 162.63 | 28374.05 | 8.019%
5.2 | 00042 | Próprio | RAMPA PARA PCD EM CONCRETO 18MPA | m² | 5.95 | 144.63 | 172.41 | 1025.83 | 0.2899%
5.3 | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de altura | m | 2.82 | 16.18 | 19.28 | 54.36 | 0.01536%
5.4 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 20 | 64.35 | 76.71 | 1534.2 | 0.4336%
5.5 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 34.61 | 39.38 | 46.94 | 1624.59 | 0.4591%
5.6 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 34.61 | 1.71 | 2.03 | 70.25 | 0.01985%
5.7 | 11706 | ORSE | Pavimentação em pre-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama | m² | 11.84 | 183.55 | 218.8 | 2590.59 | 0.7322%
6 |  |  | CAMPO SINTÉTICO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 173320.98 | 48.98%
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 8254.66 | 2.333%
6.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 8 | 74.24 | 88.5 | 708 | 0.2001%
6.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.92 | 3516.09 | 4191.53 | 3856.2 | 1.09%
6.1.3 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 1.77 | 1749.03 | 2085.01 | 3690.46 | 1.043%
6.2 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 3537.13 | 0.9997%
6.2.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 13.5 | 112.42 | 134.01 | 1809.13 | 0.5113%
6.2.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 27 | 13.65 | 16.27 | 439.29 | 0.1242%
6.2.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 27 | 40.04 | 47.73 | 1288.71 | 0.3642%
6.3 |  |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 85636.7 | 24.2%
6.3.1 | 102363 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 327.82 | 178.33 | 212.58 | 69687.97 | 19.7%
6.3.2 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 2 | 652.44 | 777.77 | 1555.54 | 0.4396%
6.3.3 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 465.62 | 24.48 | 29.18 | 13586.79 | 3.84%
6.3.4 | 251216 | SEDOP | Cabo de aço 1/4" | M | 90 | 7.52 | 8.96 | 806.4 | 0.2279%
6.4 |  |  | PISO |  |  |  |  | 64235.34 | 18.15%
6.4.1 | 102690 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 135 | 89.31 | 106.46 | 14372.1 | 4.062%
6.4.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 46.3 | 15.07 | 17.96 | 831.54 | 0.235%
6.4.3 | 2659 | ORSE | Lastro de brita 4 | m³ | 46.3 | 269.36 | 321.1 | 14866.93 | 4.202%
6.4.4 | 10042 | ORSE | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m² | 463 | 61.9 | 73.79 | 34164.77 | 9.656%
6.5 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 6568.67 | 1.856%
6.5.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 378.48 | 451.18 | 451.18 | 0.1275%
6.5.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 10 | 250.51 | 298.63 | 2986.3 | 0.844%
6.5.3 | 060316 | SBC | REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 6 | 317.54 | 378.53 | 2271.18 | 0.6419%
6.5.4 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 4 | 97.94 | 116.75 | 467 | 0.132%
6.5.5 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1.5 | 112.42 | 134.01 | 201.01 | 0.05681%
6.5.6 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 3 | 13.65 | 16.27 | 48.81 | 0.01379%
6.5.7 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 3 | 40.04 | 47.73 | 143.19 | 0.04047%
6.6 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 2971.44 | 0.8398%
6.6.1 | 2408 | ORSE | Trave para campo de futebol soçaite, desmontável | par | 1 | 2492.61 | 2971.44 | 2971.44 | 0.8398%
6.7 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 2117.04 | 0.5983%
6.7.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 132.98 | 13.36 | 15.92 | 2117.04 | 0.5983%
7 |  |  | EQUIPAMENTOS URBANOS |  |  |  |  | 29390.01 | 8.306%
7.1 |  |  | ARQUIBANCADA |  |  |  |  | 13727.55 | 3.88%
7.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 2.5 | 74.24 | 88.5 | 221.25 | 0.06253%
7.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 1.2 | 3516.09 | 4191.53 | 5029.83 | 1.422%
7.1.3 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1.47 | 3371.53 | 4019.2 | 5908.22 | 1.67%
7.1.4 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.56 | 3371.53 | 4019.2 | 2250.75 | 0.6361%
7.1.5 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE ARQUIBANCADA COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 10 | 26.64 | 31.75 | 317.5 | 0.08973%
7.2 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 6503.06 | 1.838%
7.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.5 | 74.24 | 88.5 | 132.75 | 0.03752%
7.2.2 | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 0.8 | 1024.22 | 1220.97 | 976.77 | 0.2761%
7.2.3 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 14.5 | 112.42 | 134.01 | 1943.14 | 0.5492%
7.2.4 | 9787 | ORSE | Tampo pré-moldado em concreto para bancos | m³ | 0.6 | 2683.51 | 3199.01 | 1919.4 | 0.5425%
7.2.5 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 14 | 13.65 | 16.27 | 227.78 | 0.06438%
7.2.6 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 14 | 40.04 | 47.73 | 668.22 | 0.1889%
7.2.7 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 20 | 26.64 | 31.75 | 635 | 0.1795%
7.3 |  |  | MESA PING PONG |  |  |  |  | 9159.4 | 2.589%
7.3.1 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.5 | 3516.09 | 4191.53 | 2095.76 | 0.5923%
7.3.2 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.28 | 3371.53 | 4019.2 | 1125.37 | 0.3181%
7.3.3 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1.21 | 3371.53 | 4019.2 | 4863.23 | 1.374%
7.3.4 | 131302 | SEDOP | Acabamento polido de concreto | m² | 4.16 | 3.87 | 4.61 | 19.17 | 0.005418%
7.3.5 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE MESA COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 8 | 64.35 | 76.71 | 613.68 | 0.1734%
7.3.6 | 102506 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 11.26 | 10.54 | 12.56 | 141.42 | 0.03997%
7.3.7 | 040394 | SBC | CHAPA DE ACO 3/4"" (149,39kg/m2) 1,52x0,15m - PARA REDE | M | 1.52 | 166 | 197.88 | 300.77 | 0.085%
8 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 385.17 | 0.1089%
8.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 7.87 | 30.93 | 36.87 | 290.16 | 0.08201%
8.2 | 11203 | ORSE | Planta - Chuva de ouro (cassia ferruginea), fornecimento e plantio | un | 1 | 79.7 | 95.01 | 95.01 | 0.02685%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5269.83 | 1.489%
9.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 2 | 1008.11 | 1201.76 | 2403.52 | 0.6793%
9.2 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 174.47 | 2.37 | 2.82 | 492 | 0.139%
9.3 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m | un | 1 | 1991.71 | 2374.31 | 2374.31 | 0.671%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 296825.29
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 57004.88
|  |  |  | Total Geral |  |  | 353830.17
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS: SINAPI - 04/2023 - Pará
SBC - 05/2023 - Pará
SICRO3 - 01/2023 - Pará
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
EMBASA - 01/2023 - Bahia
B.D.I. 19,21%

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CAMPO SINTÉTICO PASSAGEM EMAÚS
LOCAL: PASSAGEM EMAÚS - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL POR ETAPA | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 24.107,73 | 100,00% 24.107,73
2 | LIMPEZA E RETIRADAS | 100,00% 4.976,19 | 100,00% 4.976,19
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 20.794,38 | 100,00% 20.794,38
4 | MURO | 100,00% 60.312,01 |  | 100,00% 60.312,01
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 35.273,87 |  | 100,00% 35.273,87
6 | CAMPO SINTÉTICO DE FUTEBOL | 100,00% 173.320,98 |  | 20,00% 34.664,20 | 70,00% 121.324,69 | 10,00% 17.332,10
7 | EQUIPAMENTOS URBANOS | 100,00% 29.390,01 |  |  | 70,00% 20.573,01 | 30,00% 8.817,00
8 | PAISAGISMO | 100,00% 385,17 |  |  |  | 100,00% 385,17
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 5.269,83 |  |  |  | 100,00% 5.269,83
Porcentagem |  |  | 14.1% | 36.81% | 40.1% | 8.99%
Custo |  |  | 49878.3 | 130250.08 | 141897.69 | 31804.1
Porcentagem Acumulado |  |  | 14.1% | 50.91% | 91.01% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 49878.3 | 180128.37 | 322026.06 | 353830.17
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CAMPO SINTÉTICO PASSAGEM EMAÚS
LOCAL: PASSAGEM EMAÚS - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 140.7 | 140.7
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 110.72 | 110.72
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.98 | 29.98
|  |  |  | MO sem LS => | 34.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.02 |  | Valor com BDI => |  | 167.72
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 7521.25 | 7521.25
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5046.51 | 5046.51
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2474.74 | 2474.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6780.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 6780.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 1444.83 |  | Valor com BDI => |  | 8966.08
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00042 | Próprio | RAMPA PARA PCD EM CONCRETO 18MPA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 144.63 | 144.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 26.61 | 5.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 21.15 | 7.55
Composição Auxiliar | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 0.1578 | 69.81 | 11.01
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.15 | 703.51 | 105.52
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.07 | 210 | 14.7
|  |  |  | MO sem LS => | 23.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.78 |  | Valor com BDI => |  | 172.41
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de altura | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 16.18 | 16.18
Composição Auxiliar | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 0.12 | 39.38 | 4.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.289 | 26.61 | 7.69
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1742 | 21.67 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 9.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 19.28
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS: SINAPI - 04/2023 - Pará
SBC - 05/2023 - Pará
SICRO3 - 01/2023 - Pará
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
EMBASA - 01/2023 - Bahia
B.D.I. 19,21%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CAMPO SINTÉTICO PASSAGEM EMAÚS
LOCAL: PASSAGEM EMAÚS - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: CAMPO SINTÉTICO PASSAGEM EMAÚS
LOCAL: PASSAGEM EMAÚS - GUANABARA - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET