## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO REDENTOR
LOCAL: RUA CRISTO REDENTOR COM RUA SANTA MARIA - ICUÍ-GUAJARÁ - ANANINDEUA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 57754.97 | 9.205%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.28 | 207.75 | 3739.5 | 0.596%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 6 | 734.73 | 875.87 | 5255.22 | 0.8376%
1.3 | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | m | 237.11 | 140.79 | 167.83 | 39794.17 | 6.343%
1.4 | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | mês | 1 | 7521.25 | 8966.08 | 8966.08 | 1.429%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 40322 | 6.427%
2.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 2184.98 | 4.64 | 5.53 | 12082.93 | 1.926%
2.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 174.79 | 135.53 | 161.56 | 28239.07 | 4.501%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 331386.92 | 52.82%
3.1 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=10 CM | m² | 1459.97 | 146.14 | 174.21 | 254341.37 | 40.54%
3.2 | 3651 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar | m² | 309.3 | 23.69 | 28.24 | 8734.63 | 1.392%
3.3 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 427.65 | 133.87 | 159.58 | 68244.38 | 10.88%
3.4 | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de altura | m | 3.12 | 16.19 | 19.3 | 60.21 | 0.009596%
3.5 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 3.12 | 1.71 | 2.03 | 6.33 | 0.001009%
4 |  |  | CORETO |  |  |  |  | 69320.18 | 11.05%
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 19034.32 | 3.034%
4.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 10 | 74.24 | 88.5 | 885 | 0.1411%
4.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 4.33 | 3516.09 | 4191.53 | 18149.32 | 2.893%
4.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 29698.74 | 4.733%
4.2.1 |  |  | PILAR |  |  |  |  | 14054.64 | 2.24%
4.2.1.1 | 051286 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3 | 3929.94 | 4684.88 | 14054.64 | 2.24%
4.2.2 |  |  | VIGA |  |  |  |  | 11946.44 | 1.904%
4.2.2.1 | 051286 | SEDOP | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.55 | 3929.94 | 4684.88 | 11946.44 | 1.904%
4.2.3 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 3697.66 | 0.5893%
4.2.3.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.92 | 3371.53 | 4019.2 | 3697.66 | 0.5893%
4.3 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 18552.88 | 2.957%
4.3.1 | 071363 | SEDOP | Cobertura em policarbonato - Incl. estr. metálica | m² | 5.6 | 584.93 | 697.29 | 3904.82 | 0.6224%
4.3.2 | 130758 | SEDOP | Porcelanato (polido) - Padrão Médio | m² | 76.8 | 160 | 190.73 | 14648.06 | 2.335%
4.4 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 2034.24 | 0.3242%
4.4.1 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 4 | 97.94 | 116.75 | 467 | 0.07443%
4.4.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 4 | 250.51 | 298.63 | 1194.52 | 0.1904%
4.4.3 | 060581 | SBC | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 15/16W, BASE G5 | UN | 4 | 78.17 | 93.18 | 372.72 | 0.05941%
5 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 35280.38 | 5.623%
5.1 |  |  | BANCO PADRÃO |  |  |  |  | 9939.22 | 1.584%
5.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.45 | 74.24 | 88.5 | 39.82 | 0.006347%
5.1.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 28 | 112.42 | 134.01 | 3752.28 | 0.598%
5.1.3 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.8 | 3371.53 | 4019.2 | 3215.36 | 0.5125%
5.1.4 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 28 | 13.65 | 16.27 | 455.56 | 0.07261%
5.1.5 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 28 | 40.04 | 47.73 | 1336.44 | 0.213%
5.1.6 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 36 | 26.56 | 31.66 | 1139.76 | 0.1817%
5.2 |  |  | BANCO GOLA |  |  |  |  | 21976.32 | 3.503%
5.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 3 | 74.24 | 88.5 | 265.5 | 0.04232%
5.2.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 57.15 | 112.42 | 134.01 | 7658.67 | 1.221%
5.2.3 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 1.98 | 3371.53 | 4019.2 | 7958.01 | 1.268%
5.2.4 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 57.15 | 13.65 | 16.27 | 929.83 | 0.1482%
5.2.5 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 57.15 | 40.04 | 47.73 | 2727.76 | 0.4348%
5.2.6 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 76.96 | 26.56 | 31.66 | 2436.55 | 0.3883%
5.3 |  |  | BANCO CORETO |  |  |  |  | 3364.84 | 0.5363%
5.3.1 | 030013 | SBC | FORMA COMPENSADO 12mm PARA PAREDE CONCRETO APARENTE | m² | 12 | 86.63 | 103.27 | 1239.24 | 0.1975%
5.3.2 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas - R1 | kg | 17.76 | 13.28 | 15.83 | 281.14 | 0.04481%
5.3.3 | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | m³ | 1.2 | 501.14 | 597.4 | 716.88 | 0.1143%
5.3.5 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 12 | 43.2 | 51.49 | 617.88 | 0.09848%
5.3.6 | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | m² | 10 | 42.76 | 50.97 | 509.7 | 0.08124%
6 |  |  | ACADEMIA |  |  |  |  | 14778.3 | 2.355%
6.1 | 9148 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4262.72 | 5081.58 | 5081.58 | 0.8099%
6.2 | 9147 | ORSE | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2839.22 | 3384.63 | 3384.63 | 0.5395%
6.3 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2885.72 | 3440.06 | 3440.06 | 0.5483%
6.4 | 12448 | ORSE | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2409.22 | 2872.03 | 2872.03 | 0.4578%
7 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 11601.22 | 1.849%
7.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 296.81 | 30.93 | 36.87 | 10943.38 | 1.744%
7.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 12 | 45.99 | 54.82 | 657.84 | 0.1048%
8 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 52660.44 | 8.393%
8.1 | 069056 | SBC | POSTE ACO CONICO RETO TUBULAR 7,0m ENGASTADO | UN | 6 | 1943.69 | 2317.07 | 13902.42 | 2.216%
8.2 | 069022 | SBC | POSTE ACO CONICO 5,0m 2 PETALAS 1 70W+1 LED 60W 6.600 LUMEN | UN | 6 | 4663.33 | 5559.15 | 33354.9 | 5.316%
8.3 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 12 | 250.51 | 298.63 | 3583.56 | 0.5712%
8.4 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 12 | 97.94 | 116.75 | 1401 | 0.2233%
8.5 | 12561 | ORSE | Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt | un | 6 | 58.52 | 69.76 | 418.56 | 0.06671%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 14315.84 | 2.282%
9.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 6 | 1008.11 | 1201.76 | 7210.56 | 1.149%
9.2 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 88 | 6.29 | 7.49 | 659.12 | 0.1051%
9.3 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1459.97 | 2.37 | 2.82 | 4117.11 | 0.6562%
9.4 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m | un | 1 | 1953.74 | 2329.05 | 2329.05 | 0.3712%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 526335.68
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 101084.57
|  |  |  | Total Geral |  |  | 627420.25
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS:
SINAPI - 03/2023 - Pará
SBC - 04/2023 - Pará
SICRO3 - 01/2023 - Pará
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
B.D.I. 19,21 %

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO REDENTOR
LOCAL: RUA CRISTO REDENTOR COM RUA SANTA MARIA - ICUÍ-GUAJARÁ - ANANINDEUA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 57.754,97 | 100,00% 57.754,97
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 40.322,00 | 70,00% 28.225,40 | 30,00% 12.096,60
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 331.386,92 |  | 20,00% 66.277,38 | 50,00% 165.693,46 | 30,00% 99.416,08
4 | CORETO | 100,00% 69.320,18 |  |  | 50,00% 34.660,09 | 50,00% 34.660,09
5 | BANCOS | 100,00% 35.280,38 |  |  | 20,00% 7.056,08 | 70,00% 24.696,27 | 10,00% 3.528,04
6 | ACADEMIA | 100,00% 14.778,30 |  |  |  |  | 100,00% 14.778,30
7 | PAISAGISMO | 100,00% 11.601,22 |  |  |  |  | 100,00% 11.601,22
8 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 52.660,44 |  |  |  | 20,00% 10.532,09 | 80,00% 42.128,35
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 14.315,84 |  |  |  |  | 100,00% 14.315,84
Porcentagem |  | 627420.25 | 13,7% | 12,49% | 33,06% | 26,98% | 13,76%
Custo |  |  | 85980.37 | 78373.98 | 207409.63 | 169304.52 | 86351.75
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,7% | 26,2% | 59,25% | 86,24% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 85980.37 | 164354.35 | 371763.98 | 541068.5 | 627420.25
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO REDENTOR
LOCAL: RUA CRISTO REDENTOR COM RUA SANTA MARIA - ICUÍ-GUAJARÁ - ANANINDEUA
DATA ORÇAMENTO: MAIO/2023
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 140.79 | 140.79
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 110.72 | 110.72
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 30.07 | 30.07
|  |  |  | MO sem LS => | 34.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.04 |  | Valor com BDI => |  | 167.83
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 7521.25 | 7521.25
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5046.51 | 5046.51
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2474.74 | 2474.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6780.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 6780.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 1444.83 |  | Valor com BDI => |  | 8966.08
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=10 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 146.14 | 146.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.61 | 11.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.15 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1714 | 682.69 | 117.01
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.76 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.07 |  | Valor com BDI => |  | 174.21
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de altura | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 16.19 | 16.19
Composição Auxiliar | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 0.12 | 39.42 | 4.73
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.289 | 26.61 | 7.69
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1742 | 21.67 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 9.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.11 |  | Valor com BDI => |  | 19.3

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO REDENTOR
LOCAL: RUA CRISTO REDENTOR COM RUA SANTA MARIA - ICUÍ-GUAJARÁ - ANANINDEUA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA CRISTO REDENTOR
LOCAL: RUA CRISTO REDENTOR COM RUA SANTA MARIA - ICUÍ-GUAJARÁ - ANANINDEUA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET