## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES
LOCAL: TV. WE 41 ENTRE SN 17 E SN 18 - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20488.8 | 0.8237%
1.1 | 98524 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 | m² | 400 | 3.05 | 3.63 | 1452 | 0.05837%
1.2 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 180 | 88.72 | 105.76 | 19036.8 | 0.7653%
2 |  |  | QUADRAS DE AREIA |  |  |  |  | 102780.21 | 4.132%
2.1 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 769 | 25.25 | 30.1 | 23146.9 | 0.9305%
2.2 | 7695 | ORSE | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m² | 528 | 27.46 | 32.73 | 17281.44 | 0.6947%
2.3 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 139 | 207.15 | 246.94 | 34324.66 | 1.38%
2.4 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens (incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 3.6 | 657.85 | 784.22 | 2823.19 | 0.1135%
2.5 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 121.6 | 118.14 | 140.83 | 17124.92 | 0.6884%
2.6 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 8 | 266.58 | 317.79 | 2542.32 | 0.1022%
2.7 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 67.33 | 80.26 | 802.6 | 0.03227%
2.8 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 3 | 671.78 | 800.82 | 2402.46 | 0.09658%
2.9 | 172516 | SBC | ESPORTE-EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA QUADRA DE VOLEI | UN | 4 | 489 | 582.93 | 2331.72 | 0.09374%
3 |  |  | STREET |  |  |  |  | 212158.07 | 8.529%
3.1 | 102364 | SINAPI | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 530 | 207.15 | 246.94 | 130878.2 | 5.261%
3.2 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 295 | 118.06 | 140.73 | 41515.35 | 1.669%
3.3 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 38.23 | 8.27 | 9.85 | 376.56 | 0.01514%
3.4 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 24.96 | 21.06 | 25.1 | 626.49 | 0.02519%
3.5 | 889 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,00mm, 4,40kg/m, NBR-5580 | m | 138.09 | 83.36 | 99.37 | 13722 | 0.5516%
3.6 | 111301 | SBC | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS 1.1/4""x1/8"" | M | 12 | 53.7 | 64.01 | 768.12 | 0.03088%
3.7 | 12184 | ORSE | Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" c/ fixação com bucha e parafuso - Rev 01 | m | 79.5 | 256.11 | 305.3 | 24271.35 | 0.9757%
4 |  |  | ACESSORIOS EM GERAL |  |  |  |  | 17501.6 | 0.7036%
4.1 | 102492 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 212 | 26.76 | 31.9 | 6762.8 | 0.2719%
4.2 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 190 | 47.42 | 56.52 | 10738.8 | 0.4317%
5 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 340865.89 | 13.7%
5.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 25186.9 | 1.013%
5.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 98 | 76.8 | 91.55 | 8971.9 | 0.3607%
5.1.2 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 125 | 108.82 | 129.72 | 16215 | 0.6519%
5.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 8519.84 | 0.3425%
5.2.1 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 8 | 893.37 | 1064.98 | 8519.84 | 0.3425%
5.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 163762.82 | 6.583%
5.3.1 | 050282 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 38 | 3272.07 | 3900.63 | 148223.94 | 5.959%
5.3.2 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca | m² | 98 | 133.01 | 158.56 | 15538.88 | 0.6247%
5.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 24512.18 | 0.9854%
5.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 126 | 103.79 | 123.72 | 15588.72 | 0.6267%
5.4.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 182 | 41.13 | 49.03 | 8923.46 | 0.3587%
5.5 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 118884.15 | 4.779%
5.5.1 | 101749 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 1551 | 64.3 | 76.65 | 118884.15 | 4.779%
6 |  |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 630857.79 | 25.36%
6.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 637.2 | 0.02562%
6.1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 45 | 11.88 | 14.16 | 637.2 | 0.02562%
6.2 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA |  |  |  |  | 2342.69 | 0.09418%
6.2.1 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 7 | 280.74 | 334.67 | 2342.69 | 0.09418%
6.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 317.28 | 0.01275%
6.3.1 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 3 | 88.72 | 105.76 | 317.28 | 0.01275%
6.4 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 8736.56 | 0.3512%
6.4.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 14 | 76.8 | 91.55 | 1281.7 | 0.05153%
6.4.2 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 7 | 893.37 | 1064.98 | 7454.86 | 0.2997%
6.5 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 46807.56 | 1.882%
6.5.1 | 050282 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 12 | 3272.07 | 3900.63 | 46807.56 | 1.882%
6.6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 397398.14 | 15.98%
6.6.1 | 071360 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) | KG | 2590 | 25.09 | 29.9 | 77441 | 3.113%
6.6.2 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 640 | 271.22 | 323.32 | 206924.8 | 8.319%
6.6.3 | 070708 | SEDOP | Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm | m² | 640 | 134.07 | 159.82 | 102284.8 | 4.112%
6.6.4 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 70 | 91.5 | 109.07 | 7634.9 | 0.3069%
6.6.5 | 071466 | SEDOP | Cumeeira em aço galvanizado | M | 32 | 81.6 | 97.27 | 3112.64 | 0.1251%
6.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 2647 | 0.1064%
6.7.1 | 080703 | SEDOP | Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno | m² | 20 | 111.03 | 132.35 | 2647 | 0.1064%
6.8 |  |  | PISO |  |  |  |  | 135810 | 5.46%
6.8.1 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | m² | 300 | 54.08 | 64.46 | 19338 | 0.7774%
6.8.2 | 170600 | SBC | PAVIMENTO PISO FLEXIVEL MODULAR EM PVC FLEX | m² | 600 | 162.84 | 194.12 | 116472 | 4.682%
6.9 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 4325.86 | 0.1739%
6.9.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 2 | 383.91 | 457.65 | 915.3 | 0.0368%
6.9.2 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 60 | 43.22 | 51.52 | 3091.2 | 0.1243%
6.9.3 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN | 4 | 34.39 | 40.99 | 163.96 | 0.006591%
6.9.4 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 2 | 26.28 | 31.32 | 62.64 | 0.002518%
6.9.5 | 180478 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 2 | 38.91 | 46.38 | 92.76 | 0.003729%
6.10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 31835.5 | 1.28%
6.10.1 | 7695 | ORSE | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m² | 300 | 27.46 | 32.73 | 9819 | 0.3947%
6.10.2 | 180238 | SBC | PINTURA DE DEMARCACAO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA | m² | 75 | 29.2 | 34.8 | 2610 | 0.1049%
6.10.3 | 2286 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m² | 90 | 7.88 | 9.39 | 845.1 | 0.03397%
6.10.4 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes | CJ | 1 | 15570.34 | 18561.4 | 18561.4 | 0.7462%
7 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 295096.56 | 11.86%
7.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 12159.64 | 0.4888%
7.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 5 | 76.8 | 91.55 | 457.75 | 0.0184%
7.1.2 | 050282 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3 | 3272.07 | 3900.63 | 11701.89 | 0.4704%
7.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 282936.92 | 11.37%
7.2.1 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 15 | 91.22 | 108.74 | 1631.1 | 0.06557%
7.2.2 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 671.78 | 800.82 | 800.82 | 0.03219%
7.2.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 10 | 67.33 | 80.26 | 802.6 | 0.03227%
7.2.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 670 | 26.22 | 31.25 | 20937.5 | 0.8417%
7.2.5 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 400 | 20.05 | 23.9 | 9560 | 0.3843%
7.2.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 800 | 4.9 | 5.84 | 4672 | 0.1878%
7.2.7 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3800 | 7.2 | 8.58 | 32604 | 1.311%
7.2.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2500 | 10.19 | 12.14 | 30350 | 1.22%
7.2.9 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 460 | 10.85 | 12.93 | 5947.8 | 0.2391%
7.2.10 | 12903 | ORSE | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 48 | 2714.39 | 3235.82 | 155319.36 | 6.244%
7.2.11 | 3955 | ORSE | Luminária Pública simples - Rev. 01 | un | 30 | 223.48 | 266.41 | 7992.3 | 0.3213%
7.2.12 | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 30 | 87.35 | 104.12 | 3123.6 | 0.1256%
7.2.13 | 8739 | ORSE | Refletor para lâmpada de 150 a 500w | un | 24 | 133.62 | 159.28 | 3822.72 | 0.1537%
7.2.14 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 24 | 100.68 | 120.02 | 2880.48 | 0.1158%
7.2.15 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 24 | 87.13 | 103.86 | 2492.64 | 0.1002%
8 |  |  | PISO E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 657220.85 | 26.42%
8.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2381.47 | 0.09574%
8.1.1 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 30 | 11.88 | 14.16 | 424.8 | 0.01708%
8.1.2 | 020023 | SEDOP | Retirada de piso incl. camada impermeabilizadora | m² | 20 | 30.23 | 36.03 | 720.6 | 0.02897%
8.1.3 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 6 | 108.82 | 129.72 | 778.32 | 0.03129%
8.1.4 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 5 | 76.8 | 91.55 | 457.75 | 0.0184%
8.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 4195.92 | 0.1687%
8.2.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 2 | 1759.89 | 2097.96 | 4195.92 | 0.1687%
8.3 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 31163.01 | 1.253%
8.3.1 | 051461 | SEDOP | Chumbamento de barras c/ resina epoxi | KG | 30 | 107.9 | 128.62 | 3858.6 | 0.1551%
8.3.2 | 050282 | SEDOP | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 7 | 3272.07 | 3900.63 | 27304.41 | 1.098%
8.4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 49028.4 | 1.971%
8.4.1 | 121580 | SBC | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m | m² | 60 | 302.3 | 360.37 | 21622.2 | 0.8692%
8.4.2 | 060183 | SEDOP | Painel em ch.compens. c/ laminado melaminico (c/ estrut. mad.) | m² | 10 | 352.68 | 420.42 | 4204.2 | 0.169%
8.4.3 | 091513 | SEDOP | Painel tipo Reynobond (incl. estrutura em metalon) | m² | 20 | 973.16 | 1160.1 | 23202 | 0.9327%
8.5 |  |  | VIDROS |  |  |  |  | 9129.24 | 0.367%
8.5.1 | 161384 | SEDOP | Vidro laminado e=6mm 3+3mm | m² | 12 | 638.18 | 760.77 | 9129.24 | 0.367%
8.6 |  |  | REVESTIMENETOS |  |  |  |  | 5507.64 | 0.2214%
8.6.1 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm | m² | 6 | 770.02 | 917.94 | 5507.64 | 0.2214%
8.7 |  |  | PISO |  |  |  |  | 420019.35 | 16.89%
8.7.1 | 170047 | SBC | PISO ALTA RES.KORODUR PL-10mm-TRANSITO MEDIO CIMENTO BRANCO | m² | 645 | 325.25 | 387.73 | 250085.85 | 10.05%
8.7.2 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 75 | 218.13 | 260.03 | 19502.25 | 0.784%
8.7.3 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 645 | 32.17 | 38.34 | 24729.3 | 0.9941%
8.7.4 | 11459 | ORSE | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m² | 1130 | 91.26 | 108.79 | 122932.7 | 4.942%
8.7.5 | 131302 | SEDOP | Acabamento polido piso de concreto | m² | 583 | 3.99 | 4.75 | 2769.25 | 0.1113%
8.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 24543.76 | 0.9867%
8.8.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 50 | 64.31 | 76.66 | 3833 | 0.1541%
8.8.2 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 825.13 | 21.06 | 25.1 | 20710.76 | 0.8326%
8.9 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 89536.22 | 3.599%
8.9.1 | 170876 | SEDOP | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN | 4 | 91.22 | 108.74 | 434.96 | 0.01749%
8.9.2 | 170321 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 671.78 | 800.82 | 800.82 | 0.03219%
8.9.3 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 3 | 67.33 | 80.26 | 240.78 | 0.00968%
8.9.4 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 300 | 26.22 | 31.25 | 9375 | 0.3769%
8.9.5 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 400 | 20.05 | 23.9 | 9560 | 0.3843%
8.9.6 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 800 | 4.9 | 5.84 | 4672 | 0.1878%
8.9.7 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1500 | 7.2 | 8.58 | 12870 | 0.5174%
8.9.8 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2500 | 10.19 | 12.14 | 30350 | 1.22%
8.9.9 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 450 | 10.85 | 12.93 | 5818.5 | 0.2339%
8.9.10 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | PT | 6 | 103.03 | 122.82 | 736.92 | 0.02962%
8.9.11 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 15 | 255.83 | 304.97 | 4574.55 | 0.1839%
8.9.12 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 25 | 112.99 | 134.69 | 3367.25 | 0.1354%
8.9.13 | 8739 | ORSE | Refletor para lâmpada de 150 a 500w | un | 22 | 133.62 | 159.28 | 3504.16 | 0.1409%
8.9.14 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 20 | 100.68 | 120.02 | 2400.4 | 0.0965%
8.9.15 | 83485 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 8 | 87.13 | 103.86 | 830.88 | 0.0334%
8.10 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 21715.84 | 0.873%
8.10.1 | 260522 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15m x 0,12m- c/ lâmina d | M | 45 | 53.99 | 64.36 | 2896.2 | 0.1164%
8.10.2 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 10 | 1013.49 | 1208.18 | 12081.8 | 0.4857%
8.10.3 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | UN | 15 | 47.65 | 56.8 | 852 | 0.03425%
8.10.4 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 100 | 7.68 | 9.15 | 915 | 0.03678%
8.10.5 | 4629 | ORSE | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento | m | 4 | 221 | 263.45 | 1053.8 | 0.04236%
8.10.6 | 170380 | SEDOP | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | UN | 3 | 1095.28 | 1305.68 | 3917.04 | 0.1575%
9 |  |  | QUIOSQUE |  |  |  |  | 45004.53 | 1.809%
9.1 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | m² | 76.3 | 271.22 | 323.32 | 24669.31 | 0.9917%
9.2 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 143 | 86.47 | 103.08 | 14740.44 | 0.5926%
9.3 | 12334 | ORSE | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 11.87 | 327.66 | 390.6 | 4636.42 | 0.1864%
9.4 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 48.5 | 16.58 | 19.76 | 958.36 | 0.03853%
10 |  |  | ACADEMIA E PLAYGROUND |  |  |  |  | 111135.6 | 4.468%
10.1 | 170600 | SBC | PAVIMENTO PISO FLEXIVEL MODULAR EM PVC FLEX | m² | 282 | 162.84 | 194.12 | 54741.84 | 2.201%
10.2 | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Unidade | 1 | 13000 | 15497.3 | 15497.3 | 0.623%
10.3 | SESAN 2023 0018 | Próprio | Equipamento de Ginástica - Abdominal Duplo galvanizado | UN | 1 | 3543.73 | 4224.48 | 4224.48 | 0.1698%
10.4 | SESAN 2023 0019 | Próprio | Equipamento de Ginástica - elíptico galvanizado | UN | 1 | 2968.78 | 3539.08 | 3539.08 | 0.1423%
10.5 | SESAN 2023 0020 | Próprio | Equipamento de Ginástica - cavalgada simples galvanizado | UN | 1 | 2745.48 | 3272.88 | 3272.88 | 0.1316%
10.6 | SESAN 2023 0021 | Próprio | Equipamento de Ginástica - Leg press duplo galvanizado | UN | 1 | 3121.27 | 3720.86 | 3720.86 | 0.1496%
10.7 | SESAN 2023 0022 | Próprio | Equipamento de Ginástica - roda de ombro galvanizado | UN | 1 | 1947.57 | 2321.69 | 2321.69 | 0.09333%
10.8 | SESAN 2023 0023 | Próprio | Equipamento de Ginástica - simulador de caminhada duplo galvanizado | UN | 1 | 4685.25 | 5585.28 | 5585.28 | 0.2245%
10.9 | SESAN 2023 0024 | Próprio | Brinquedo - Play Aventura - Lúdico Brinquedos Inteligente - Fornecimento e Montagem (Ref. ORSE) | UN | 1 | 13522.12 | 16119.71 | 16119.71 | 0.648%
10.10 | SESAN 2023 0025 | Próprio | Balanço para parque com assento de madeira, corrente revestida, fixado em tubo de ferro galvanizado 4'' (Ref. ORSE) | UN | 6 | 295.35 | 352.08 | 2112.48 | 0.08492%
11 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 54412.56 | 2.187%
11.1 | 7775 | ORSE | Planta - Hibisco vermelho (Hibiscus rosa-sinensis), fornecimento e plantio | un | 500 | 22.41 | 26.71 | 13355 | 0.5369%
11.2 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 1955 | 13.49 | 16.08 | 31436.4 | 1.264%
11.3 | 020017 | SBC | ATERRO COMPACTADO IMPERMEAVEL COM MEIO MECANICO CAMADAS 0,1Om | m³ | 49.04 | 87.04 | 103.76 | 5088.39 | 0.2046%
11.4 | 98516 | SINAPI | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 11 | 345.67 | 412.07 | 4532.77 | 0.1822%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 2086800.04
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 400722.42
|  |  |  | Total Geral |  |  | 2487522.46
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS:
SINAPI - 06/2023 - Pará
SBC - 08/2023 - Pará
SICRO3 - 04/2023 - Pará
ORSE - 06/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
SIURB - 01/2023 - São Paulo
B.D.I. 19,21 %

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES
LOCAL: TV. WE 41 ENTRE SN 17 E SN 18 - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | MÊS
1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 20.488,80 | 100,00% 20.488,80
2 | QUADRAS DE AREIA | 100,00% 102.780,21 | 100,00% 102.780,21
3 | STREET | 100,00% 212.158,07 | 100,00% 212.158,07
4 | ACESSORIOS EM GERAL | 100,00% 17.501,60 | 100,00% 17.501,60
5 | DRENAGEM | 100,00% 340.865,89 | 100,00% 340.865,89
6 | QUADRA POLIESPORTIVA | 100,00% 630.857,79 | 100,00% 630.857,79
7 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 295.096,56 | 100,00% 295.096,56
8 | PISO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 100,00% 657.220,85 | 100,00% 657.220,85
9 | QUIOSQUE | 100,00% 45.004,53 | 100,00% 45.004,53
10 | ACADEMIA E PLAYGROUND | 100,00% 111.135,60 | 100,00% 111.135,60
11 | PAISAGISMO | 100,00% 54.412,56 | 100,00% 54.412,56
PORCENTAGEM |  |  | 100%
CUSTO |  |  | 2487522.46
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 100%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 2487522.46
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES
LOCAL: TV. WE 41 ENTRE SN 17 E SN 18 - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
Insumo | 00000041 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Material |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2497.3 |  | Valor com BDI => |  | 15497.3
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0018 | Próprio | Equipamento de Ginástica - Abdominal Duplo galvanizado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 3543.73 | 3543.73
Composição Auxiliar | 11090 | ORSE | Equipamento de ginástica - abdominal duplo - galvanizado - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.03 | 3440.52 | 3543.73
|  |  |  | MO sem LS => | 41.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 680.75 |  | Valor com BDI => |  | 4224.48
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0019 | Próprio | Equipamento de Ginástica - elíptico galvanizado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2968.78 | 2968.78
Composição Auxiliar | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.03 | 2882.32 | 2968.78
|  |  |  | MO sem LS => | 49.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 49.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 570.3 |  | Valor com BDI => |  | 3539.08
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0020 | Próprio | Equipamento de Ginástica - cavalgada simples galvanizado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 2745.48 | 2745.48
Composição Auxiliar | 9144 | ORSE | Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.03 | 2665.52 | 2745.48
|  |  |  | MO sem LS => | 41.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 41.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 527.4 |  | Valor com BDI => |  | 3272.88
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0021 | Próprio | Equipamento de Ginástica - Leg press duplo galvanizado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 3121.27 | 3121.27
Composição Auxiliar | 9147 | ORSE | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.1 | 2837.52 | 3121.27
|  |  |  | MO sem LS => | 44.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 599.59 |  | Valor com BDI => |  | 3720.86
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0022 | Próprio | Equipamento de Ginástica - roda de ombro galvanizado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 1947.57 | 1947.57
Composição Auxiliar | 11089 | ORSE | Equipamento de ginástica - roda de ombro - galvanizado - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.1 | 1770.52 | 1947.57
|  |  |  | MO sem LS => | 44.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 374.12 |  | Valor com BDI => |  | 2321.69
10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0023 | Próprio | Equipamento de Ginástica - simulador de caminhada duplo galvanizado | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 4685.25 | 4685.25
Composição Auxiliar | 9148 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.1 | 4259.32 | 4685.25
|  |  |  | MO sem LS => | 52.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 52.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 900.03 |  | Valor com BDI => |  | 5585.28
10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0024 | Próprio | Brinquedo - Play Aventura - Lúdico Brinquedos Inteligente - Fornecimento e Montagem (Ref. ORSE) | SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS |  | UN | 1 | 13522.12 | 13522.12
Composição Auxiliar | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.1 | 12292.84 | 13522.12
|  |  |  | MO sem LS => | 93.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2597.59 |  | Valor com BDI => |  | 16119.71
10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0025 | Próprio | Balanço para parque com assento de madeira, corrente revestida, fixado em tubo de ferro galvanizado 4'' (Ref. ORSE) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 295.35 | 295.35
Composição Auxiliar | 4868 | ORSE | Balanço para parque com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4"existente. | Urbanização de Parques e Praças |  | un | 1.1 | 268.5 | 295.35
|  |  |  | MO sem LS => | 92.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.73 |  | Valor com BDI => |  | 352.08

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES
LOCAL: TV. WE 41 ENTRE SN 17 E SN 18 - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA TANCREDO NEVES
LOCAL: TV. WE 41 ENTRE SN 17 E SN 18 - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET