## DADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
LISTA DE RUAS (DADOS GERAIS)
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
ITEM | VIA | TRECHO | BAIRRO | EXTENSÃO | LARGURA | DRENAGEM PROFUNDA | CALÇADA | MEIO FIO / SARJETA | TERRAPLENAGEM | PAVIMENTAÇÃO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO |  | DISTRITO INDUSTRIAL | 400 | 6 | 0 | 0 | 87930.93 | 0 | 0 | 96247.11 | SERV. PRELIM. + LIMPEZA | 8316.19
2 | RUA MOCAJATUBA |  | DISTRITO INDUSTRIAL | 275 | 6 | 258005.67 | 0 | 60452.51 | 0 | 0 | 326774.37
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8316.19
4 | [6 empty] | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 | 0
6 | [6 empty] | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 | 0
11 | [6 empty] | 0 | 0
12 | [6 empty] | 0 | 0
13 | [6 empty] | 0 | 0
14 | [6 empty] | 0 | 0
15 | [6 empty] | 0 | 0
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 258005.67 | 0 | 148383.44 | 0 | 0 | 431337.67
OBSERVAÇÃO JENIFFER: TEM QUE DEIXAR ESTA LISTA (DADOS) E AS MEMÓRIAS NA MESMA ORDEM DE RUAS PARA QUE O VALOR INDIVIDUAL SEJA CALCULADO CORRETAMENTE.
OBSERVAÇÃO 2 JENIFFER: APENAS OCULTAR OS ITENS E LINHAS DA MEMÓRIA QUE NÃO SERÃO CONTEMPLADOS, INCLUSIVE AS GUIAS!
OBSERVAÇÃO 3 JENIFFER: NÃO ENCAMINHAR JUNTO AO PROCESSO A GUIA "DADOS"
Note on O9: jeniffer nascimento: ATUALIZAR CONFORME QTDE DE RUAS

## ORÇAMENTO GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO DE OBRAS DATA BASE: SINAPI NOV/2022 E SEDOP SET/2022
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
ITEM | FONTE | CÓDIGO DESONERADO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
27.46%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | 6 | m² | 159.52 | 203.32 | 1219.92
1.2 | SEDOP | 10005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | 0 | m² | 402.55 | 513.09 | 0
1.2 | SINAPI | 99064 | Locação de pavimentação. AF_10/2018 |  | m | 0.37 | 0.47 | 0
1.3 | CPU | I | Administração da obra |  | und. | 25293.6 | 32239.22 | 0
1.2 | CPU | II | Locação de rede com auxílio de equipamento topográfico | 1 | und. | 9894.4 | 12611.4 | 12611.4
TOTAL DO ITEM 1: | [7 empty] | 13831.32
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | SEDOP | 020018 | Demolição manual de concreto simples (para execução de calçada) | 0 | m³ | 29.3 | 37.35 | 0
2.2 | SEDOP | 020174 | Retirada de entulho - manualmente (Incluindo Caixa Coletora) | 0 | m³ | 92.93 | 118.45 | 0
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 0
2 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL
2.1 | SINAPI | 94992 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado. AF_07/2016 | 0 | m² | 90.92 | 115.89 | 0
2.1 | SINAPI | 90099 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m, com retroescavadeira, larg. menor que 0,80 m, em solo de 1A categoria. | 58.05 | m³ | 15.39 | 19.62 | 1138.94
2.2 | SINAPI | 94287 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. AF_06/2016 | 1350 | m | 47.48 | 60.52 | 81702
2.3 | SINAPI | 94263 | Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco, em trecho reto com extrusora, 13 cm base x 22 cm altura. AF_06/2016 | 1350 | m | 38.09 | 48.55 | 65542.5
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 148383.44
2 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA
2.1 | SEDOP | 180720 | Tubo em concreto simples d= 400mm | 35 | und. | 165.56 | 211.02 | 7385.7
2.1.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 38.93 | m³ | 11.48 | 14.63 | 569.55
2.1.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 4.4 | m³ | 6.33 | 8.07 | 35.51
2.1.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 55 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 194.7
2.1.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 34.3 | m² | 5.51 | 7.02 | 240.79
2.1.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 34.3 | m² | 38.38 | 48.92 | 1677.96
2.1.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 24.17 | m³ | 133.14 | 169.7 | 4101.65
2.1.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 10.36 | m³ | 17.77 | 22.65 | 234.65
2.1.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 35.28 | 44.97 | 0
2.1.9 | SINAPI | 92821 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 35 | m | 60.83 | 77.53 | 2713.55
2.2 | SEDOP | 180722 | Tubo em concreto armado d= 600mm | 275 | und. | 274.68 | 350.11 | 96280.25
2.2.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 461.01 | m³ | 11.48 | 14.63 | 6744.58
2.2.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 77.72 | m³ | 6.33 | 8.07 | 627.2
2.2.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 971.5 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 3439.11
2.2.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 335.5 | m² | 5.51 | 7.02 | 2355.21
2.2.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 335.5 | m² | 38.38 | 48.92 | 16412.66
2.2.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 268.3 | m³ | 133.14 | 169.7 | 45530.51
2.2.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 114.99 | m³ | 17.77 | 22.65 | 2604.52
2.2.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 35.28 | 44.97 | 0
2.2.9 | SINAPI | 92824 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local com baixo alto de interferências. AF_12/2015 | 275 | m | 88.56 | 112.88 | 31042
4.3 | SEDOP | 180723 | Tubo em concreto armado d= 800mm | 0 | und. | 423.97 | 540.39 | 0
4.3.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.3.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.3.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.3.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.3.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.3.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.3.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.3.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 35.28 | 44.97 | 0
4.3.9 | SINAPI | 92826 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 0 | m | 116.87 | 148.96 | 0
4.4 | SEDOP | 180724 | Tubo em concreto armado d= 1000mm | 0 | und. | 574.04 | 731.67 | 0
4.4.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.4.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.4.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.4.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.4.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.4.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.4.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.4.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 35.28 | 44.97 | 0
4.4.9 | SINAPI | 92828 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências | 0 | m | 154.13 | 196.45 | 0
4.5 | SINAPI | 00012574 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-3, diâmetro nominal de 1200 mm | 0 | und. | 940.41 | 1198.65 | 0
4.5.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.5.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.5.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.5.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.5.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.5.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.5.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.5.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 35.28 | 44.97 | 0
4.5.9 | SINAPI | 92830 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1200 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 0 | m | 191.19 | 243.69 | 0
4.6 | SINAPI | 00012575 | Tubo de concreto armado para águas pluviais, classe PA-3, diâmetro nominal de 1500 mm | 0 | und. | 1428.17 | 1820.35 | 0
4.6.1 | SEDOP | 030675 | Escavação mecanizada | 0 | m³ | 11.48 | 14.63 | 0
4.6.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.33 | 8.07 | 0
4.6.3 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.78 | 3.54 | 0
4.6.4 | SINAPI | 101616 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 m (acerto do solo natural). AF_08/2020 | 0 | m² | 5.51 | 7.02 | 0
4.6.5 | SEDOP | 260278 | Colchão de areia e=20 cm | 0 | m² | 38.38 | 48.92 | 0
4.6.6 | SEDOP | 30011 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | 0 | m³ | 133.14 | 169.7 | 0
4.6.7 | SINAPI | 93379 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura de 0,8 m até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016 | 0 | m³ | 17.77 | 22.65 | 0
4.6.8 | SINAPI | 101579 | Escoramento de vala, tipo descontínuo, com profundidade de 1,5 A 3,0 m, largura maior ou igual A 1,5 M e menor que 2,5 M. AF_08/2020 | 0 | m² | 35.28 | 44.97 | 0
4.6.9 | SINAPI | 92832 | Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1500 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências. AF_12/2015 | 0 | m | 254.18 | 323.98 | 0
2.3 |  |  | Execução de boca de lobo
2.3.1 | SINAPI | 97956 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1x1,2 m. AF_12/2020 | 7 | und. | 1516.73 | 1933.22 | 13532.54
2.4 |  |  | Execução de tampa de boca de lobo
2.4.1 | ORSE | 11135 | Tampa de concreto armado, dimensões: 1,00x1,20mx0,07m com furos | 7 | und. | 187.35 | 238.8 | 1671.6 | fazer cpu p atualizar
2.5 |  |  | Execução de poço de visita
2.5.1 | SEDOP | 180263 | Poço visita em conc. armado 1.2x1.2m h=2.10m-tpo.fofo | 3 | und. | 5290.82 | 6743.68 | 20231.04
2.6 |  |  | Execução de tampa de poço de visita
2.6.1 | SINAPI | 98115 | Tampa circular para esgoto e drenagem, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 M. AF_12/2020 | 3 | und. | 99.48 | 126.8 | 380.4
3.7 |  |  | Execução de ala de lançamento
3.7.1 | SEDOP | 180263 | Ala de lançamento para rede tubular | 0 | und. | 5290.82 | 6743.68 | 0
TOTAL DO ITEM 2: | [7 empty] | 258005.68
4 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
4.1 | SEDOP | 10008 | Limpeza do terreno | 0 | m² | 4.49 | 5.72 | 0
4.2 | SINAPI | 101116 | Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras. AF_07/2020 | 0 | m³ | 2.09 | 2.66 | 0
4.3 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.16 | 7.85 | 0
4.4 | SINAPI | 93591 | Transporte com caminhão basculante 14 m³, em via urbana em leito natural. AF_07/2020 | 0 | m³Xkm | 2.68 | 3.42 | 0
TOTAL DO ITEM 4: | [7 empty] | 0
5 |  |  | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA
5.1 | CPU | III | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM SEIXO) - exclusive escavação, carga e transporte. | 0 | m³ | 208.38 | 265.6 | 0
5.2 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.16 | 7.85 | 0
5.3 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | m³ | 1.35 | 1.72 | 0
5.4 | SINAPI | 95877 | Transporte com caminhão basculante 18 m³, em via urbana pavimentada até DMT 30 km. AF_07/2020 | 0 | m³ x Km | 1.83 | 2.29 | 0
5.5 | CPU | IV | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive escavação, carga e transporte. AF_11/2019. (Seixo: 31 % / Aterro: 69%) | 0 | m³ | 82.25 | 104.84 | 0
5.6 | SINAPI | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | 0 | m³ | 6.16 | 7.85 | 0
5.7 | SINAPI | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras. AF_11/2019 | 0 | m³ | 1.35 | 1.72 | 0
5.8 | SINAPI | 95877 | Transporte com caminhão basculante 18 m³, em via urbana pavimentada até DMT 30 km. AF_07/2020 | 0 | m³ x Km | 1.83 | 2.33 | 0
TOTAL DO ITEM 5: | [7 empty] | 0
6 |  |  | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
6.1 | CPU | V | Execução de Imprimação com asfálto diluído CM-30. AF_11/2019 | 0 | m² | 16.93 | 21.58 | 0
6.2 | SINAPI | 96402 | Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11/2019 | 0 | m² | 2.86 | 3.65 | 0
6.3 | CPU | VI | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento e=3cm |  | Ton | 746.84 | 951.92 |  | TON
6.4 | SINAPI | 93598 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário. AF_07/2020 |  | Ton x Km | 1.53 | 1.95 | 0
6.5 | SINAPI | 95995 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | 0 | m³ | 2359.58 | 3007.52 | 0 | M³
6.6 | SINAPI | 93592 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário. AF_07/2020 | 0 | m³ x Km | 2.32 | 2.96 | 0
6.7 | CPU | VII | Reforço de bordo | 0 | m³ | 200.42 | 255.46 | 0
TOTAL DO ITEM 5: | [7 empty] | 0
3 |  |  | LIMPEZA FINAL | [6 empty] | 1
3.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | 1215 | m² | 7.18 | 9.15 | 11117.25
TOTAL DO ITEM 8: | [7 empty] | 11117.25
TOTAL DA OBRA COM BDI: | [7 empty] | 431337.69 |  | 11
Note on E8: Jeniffer Nascimento: Desonerado!

## MC-DRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA DRENAGEM PROFUNDA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 400 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 400 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO ESPINHA | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxCxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 400
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 7 | 5 | 35 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 38.93 | 4.4 | 55 | 34.3 | 34.3 | 4.4 | 24.17 | 10.36 | 0 | 35 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 17154.05
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 0
4 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 0
5 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 0
6 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 0
7 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 0
8 | 0 |  | 5 | 0 | 0.98 | 1.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.02 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 77.53 | 0
TOTAL |  | 0 |  | 35 |  |  |  | 38.93 | 4.4 | 55 | 34.3 | 34.3 |  | 24.17 | 10.36 | 0 | 35
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 600 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 600 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 600
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 1 | 275 | 275 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 461.01 | 77.72 | 971.5 | 335.5 | 335.5 | 77.72 | 268.3 | 114.99 | 0 | 275 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 205036.04
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 0
4 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 0
5 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 0
6 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 0
7 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.22 | 1.32 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.11 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 112.88 | 0
TOTAL |  |  |  | 275 |  |  |  | 461.01 | 77.72 | 971.5 | 335.5 | 335.5 |  | 268.3 | 114.99 | 0 | 275
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 800 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 800 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 800
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
0 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
4 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
5 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
6 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
7 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.46 | 1.56 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.39 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 148.96 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1000 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 1000 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 1000
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
0 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
4 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
5 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
6 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
7 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731.67 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 196.45 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1200 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 1200 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 1200
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
3 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
4 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
5 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
6 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
7 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
9 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
10 |  | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
11 |  | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
12 |  | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
13 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
14 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
15 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
16 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
17 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
18 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
19 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
20 | 0 | 1 |  | 0 | 1.94 | 2.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198.65 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 243.69 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CÁLCULO PARA TUBULAÇÃO DE 1500 MM
ITEM | VIA/TRECHO | Ø 1500 |  |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA |  |  |  | CARGA E DESCARGA | TRANSPORTE ESCAVAÇÃO | PREPARO DE FUNDO | COLCHÃO DE AREIA | VOLUME TUBOS | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO
|  | QTDE. | EXTENSÃO | TOTAL (A) | LARGURA | PROFUNDIDADE | DECLIVIDADE | TOTAL | [5 empty] | TOTAL | TOTAL
|  |  |  | A | B | C | D | E = (AxBxC) + (AxBxD) | F = J | G = F x empolamento 25% x DMT | H = AxB | I = H | J = (πxr²)xA | K = (E - J) x 70% | L = (E - J) x 30% | M = AxCx2 | N = A | TUBULAÇÃO 1500
|  | (und.) | (m) | (m) | Øext + 0,5 | Øext + 0,6 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 1,5 ≤ H ≥ 3,0 e 1,5 ≤ L ≥ 2,5 |  | FORN | ESC | CARGA | TRANSPORTE ESC | PREPARO | COLCHÃO | ATERRO | REATERRO | ESCORAMENTO | ASSENTAMENTO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
3 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
4 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
5 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
6 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
7 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
8 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
9 | 0 | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
10 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
11 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
12 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
13 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
14 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
15 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
16 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
17 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
18 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
19 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
20 | #REF! | 1 |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820.35 | 14.63 | 8.07 | 3.54 | 7.02 | 48.92 | 169.7 | 22.65 | 44.97 | 323.98 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
CAIXA PARA BOCA DE LOBO | [26 empty] | CAIXA PARA BOCA DE LOBO
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [24 empty] | $ | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 0 | [24 empty] | 1933.22 | 0
1 | RUA MOCAJATUBA | 7 | [24 empty] | 1933.22 | 13532.54
3 | 0 | 0 | [24 empty] | 1933.22 | 0
4 | 0 | 0 | [24 empty] | 1933.22 | 0
5 | 0 | 0 | [24 empty] | 1933.22 | 0
6 | 0 | 0 | [24 empty] | 1933.22 | 0
7 | 0 | 0 | [24 empty] | 1933.22 | 0
8 | 0 | 0 | [24 empty] | 1933.22 | 0
TOTAL |  | 7
TAMPA PARA BOCA DE LOBO | [26 empty] | TAMPA PARA BOCA DE LOBO
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [24 empty] | $ | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 0 | [24 empty] | 238.8 | 0
3 | RUA MOCAJATUBA | 7 | [24 empty] | 238.8 | 1671.6
3 | 0 | 0 | [24 empty] | 238.8 | 0
4 | 0 | 0 | [24 empty] | 238.8 | 0
5 | 0 | 0 | [24 empty] | 238.8 | 0
6 | 0 | 0 | [24 empty] | 238.8 | 0
7 | 0 | 0 | [24 empty] | 238.8 | 0
8 | 0 | 0 | [24 empty] | 238.8 | 0
TOTAL |  | 7
POÇOS DE VISITA | [26 empty] | POÇOS DE VISITA
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [24 empty] | $ | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
3 | RUA MOCAJATUBA | 3 | [24 empty] | 6743.68 | 20231.04
3 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
5 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
5 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
6 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
7 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
8 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
TOTAL |  | 3
TAMPA PARA POÇOS DE VISITA | [26 empty] | TAMPA PARA POÇOS DE VISITA
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [24 empty] | $ | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 0 | [24 empty] | 126.8 | 0
3 | RUA MOCAJATUBA | 3 | [24 empty] | 126.8 | 380.4
3 | 0 | 0 | [24 empty] | 126.8 | 0
5 | 0 | 0 | [24 empty] | 126.8 | 0
5 | 0 | [25 empty] | 126.8 | 0
6 | 0 | 0 | [24 empty] | 126.8 | 0
7 | 0 | 0 | [24 empty] | 126.8 | 0
8 | 0 | 0 | [24 empty] | 126.8 | 0
TOTAL |  | 3
ALA DE LANÇAMENTO | [26 empty] | ALA DE LANÇAMENTO
ITEM | VIA | Quantidade (un) | [24 empty] | $ | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
3 | RUA MOCAJATUBA | [25 empty] | 6743.68 | 0
3 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
5 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
5 | 0 | [25 empty] | 6743.68 | 0
6 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
7 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
8 | 0 | 0 | [24 empty] | 6743.68 | 0
TOTAL |  | 0

## MC-TER (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
DADOS |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | CAIXA PRIMÁRIA
[9 empty] | CAMADA ARENOSO/SEIXO |  |  |  |  | CAMADA ARENOSO
|  |  |  | LIMPEZA MECANIZADA (m²) | ESPESSURA DE CORTE (m) | ESCAVAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA P/ TRANSPORTE (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | ESPESSURA (m) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | ESPESSURA (m) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km)
ITEM | RUAS | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 15
|  | A | B | C = A x (B+1) | D | E = C x D | F = E | G = E x 1,3 x DMT | H | I = C x H | J = I | K = I | L = I x 1,3 x DMT | M | N = C x M | O = N | P = N | Q = E x 1,3 x DMT |  | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT | $ UNIT
[20 empty] | LIMPEZA MECANIZADA (m²) | ESCAVAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA P/ TRANSPORTE (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO (m³) | CARGA E DESCARGA (m³) | ESPALHAMENTO (m³) | TRANSPORTE (m³ x km) | $ TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 400 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 275 | 6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
7 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.72 | 2.66 | 7.85 | 3.42 | 265.6 | 7.85 | 1.72 | 2.29 | 104.84 | 7.85 | 1.72 | 2.33 | 0
TOTAL |  | 675 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## MC-PAV
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA INFRAESTRUTURA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
DADOS |  | EXTENSÃO (m) | LARGURA (m) | PASSEIO |  |  | MEIO FIO E SARJETA |  | RETIRADAS | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | REFORÇO (m³) | LIMPEZA FINAL
|  |  |  | LARGURA (m) | DEMOLIÇÃO (m³) | CALÇADA (m²) | ESCAVAÇÃO PARA MEIO FIO (m³) | MEIO FIO / SARJETA (m) | ENTULHO (m³) | IMPRIMAÇAO (m²) | PINT. LIG. (m²) | ESPESSURA (m) | CBUQ (m³) | TRANSPORTE CBUQ
ITEM | RUAS |  |  |  | 0.1 | [8 empty] | 5 | 0.2
|  | A | B | C | D = A x C x esp | E = A x C x 2 | F = G x 0,43 x 0,10 | G = A x 2 | H = D + F | I = A x B | J = A x B | K | L = J x K | M = L x DMT | N = (%xA)x(%xB)xespx2 | O = A x B
[18 empty] | DEMOLIÇÃO | CALÇADA | ENTULHO | TOTAL | ESC | SARJETA | MEIO FIO | ENTULHO | TOTAL | IMPRIMAÇAO (m²) | PINT. LIG. (m²) | CBUQ (m³) | TRANSPORTE CBUQ | REFORÇO | TOTAL
1 | TV. BEIRA RIO | 400 | 6 |  | 0 | 0 | 34.4 | 800 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 720 | 1 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 87930.93 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
2 | RUA MOCAJATUBA | 275 | 6 |  |  |  | 23.65 | 550 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 495 | 2 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 60452.51 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37.35 | 115.89 | 118.45 | 0 | 19.62 | 60.52 | 48.55 |  | 0 | 21.58 | 3.65 | 3007.52 | 2.96 | 0 | 0
TOTAL |  | 675 |  |  | 0 | 0 | 58.05 | 1350 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1215
Note on P8: jeniffer nascimento: % vai variar de acordo com a via

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PESO % | VALOR BDI INCLUSO (R$) | MESES
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.21% | 13831.32 | 100% | 13831.32 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
0%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0%
2 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL | 34.4% | 148383.44 | 25% | 37095.86 | 30% | 44515.03 | 30% | 44515.03 | 15% | 22257.52 | 100%
0%
2 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA | 59.82% | 258005.68 | 25% | 64501.42 | 30% | 77401.7 | 30% | 77401.7 | 15% | 38700.85 | 100%
0%
2.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0%
TOTAL DO ITEM 2: | SERVIÇOS DE CAIXA PRIMÁRIA | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0%
2.1 | SERVIÇOS DE REVESTIMENTO | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
0%
2.2 | LIMPEZA FINAL | 2.58% | 11117.25 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 100% | 11117.25 | 100%
0%
TOTAL | SIMPLES | 100% | 431337.69 | 26.76% | 115428.6 | 28.26% | 121916.73 | 28.26% | 121916.73 | 16.71% | 72075.62
| ACUMULADO | 100% | 528609.19 | 26.76% | 115428.6 | 55.03% | 237345.33 | 83.29% | 359262.06 | 100% | 431337.69

## CPU-I (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - I | SERVIÇO: | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | Unidade: UNID
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
SINAPI 10/2022 | MÃO DE OBRA |  |  |  |  | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 120 | 102.65 |  | 12318
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 420 | 20.19 |  | 8479.8
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | h | 0 | 19.07 |  | 0
[7 empty] | ( A ) T O T A L |  |  | 20797.8
| MATERIAL |  |  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | ( B ) T O T A L |  |  | 0
| EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
[7 empty] | ( C ) T O T A L |  |  | 0
CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [9 empty] | 20797.8
BDI | [8 empty] | 27.46% | 5711.08
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [9 empty] | 26508.88
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Engenheiro Civil |  | 2 | 20 | 3 | = | 120
Encarregado Geral |  | 7 | 20 | 3 | = | 420
Vigia noturno |  |  | 20 | 3 | = | 0

## CPU-II
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - II | SINAPI 11/2022 | Locação de rede com auxílio de equipamento topográfico |  |  |  |  | Unidade: UNID.
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
A - Mão-de-obra
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 90781 | Topógrafo com engargos complementares |  | h | 320 | 20.19 | 6460.8
2 | 88253 | Auxiliar de topográfo com engargos complementares |  | h | 320 | 10.73 | 3433.6
3
4
A - Custo Total Mão-de-obra: |  |  |  |  | 9894.4
B – Equipamentos
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | [6 empty] | 0
2
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  |  | 0
C – Materiais
Item |  | Descriminação |  | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1
2
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  |  | 0
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição |  | Custo
A |  | Mão de Obra |  | [transportar subtotal A] |  |  | 9894.4
B |  | Equipamentos |  | [transportar subtotal B] |  |  | 0
C |  | Materiais |  | [transportar subtotal C] |  |  | 0
D |  | A+B+C |  | Subtotal: |  |  | 9894.4
E |  | DxBDI |  | BDI |  | 27.46% | 2717
|  |  |  | Preço Global: |  |  | 12611.4
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | Quantidade | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 4 | = | 320
Auxiliar de topográfo |  | 1 | 4 | 20 | 4 | = | 320

## CPU-III (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - III | SERVIÇO: Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo arenoso (SOLO MELHORADO COM SEIXO) - exclusive escavação, carga e transporte. (Seixo: 31 % / Aterro: 69%) |  |  |  | Unidade: M³
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
REF SINAPI 100565 | MÃO DE OBRA | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 18.16 |  | 2.91
|  |  | ( A ) T O T A L |  |  | 2.91
| MATERIAL | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO | m³ | 0.31 | 515.26 |  | 159.73
J00001 - SEDOP | ATERRO ARENOSO | m³ | 0.69 | 41 |  | 28.29
|  |  | ( B ) T O T A L |  |  | 188.02
| EQUIPAMENTOS | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0120000 | 159.68 |  | 1.92
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0280000 | 55.82 |  | 1.56
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0040000 | 318.87 |  | 1.28
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0360000 | 54.81 |  | 1.97
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 5.75 |  | 0.05
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 3.57 |  | 0.11
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 247.65 |  | 1.98
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 79.4 |  | 2.54
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0080000 | 128.13 |  | 1.03
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0320000 | 36.3 |  | 1.16
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0050000 | 216.2 |  | 1.08
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,0350000 | 79.11 |  | 2.77
|  |  | ( C ) T O T A L |  |  | 17.45
CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 208.38
|  |  | BDI | 27.46% |  | 57.22
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [5 empty] | 265.6

## CPU-IV (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - IV | SERVIÇO: Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de solos - exclusive escavação, carga e transporte. AF_11/2019 |  |  |  | Unidade: M³
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
REF SINAPI 101768 | MÃO DE OBRA | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0575 | 18.16 |  | 1.04
|  |  | ( A ) T O T A L |  |  | 1.04
| MATERIAL | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
J00001 | Aterro arenoso | M³ | 1 | 41 |  | 41
|  |  | ( B ) T O T A L |  |  | 41
| EQUIPAMENTOS | UNIDADE | CONSUMO | CUSTO | CUSTO UNITÁRIO
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0527 | 318.87 |  | 16.8
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0168 | 54.81 |  | 0.92
5921 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0072 | 5.75 |  | 0.04
5923 | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0503 | 3.57 |  | 0.18
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0059 | 247.65 |  | 1.46
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0516 | 79.4 |  | 4.1
73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.0407 | 203.6 |  | 8.29
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0072 | 128.13 |  | 0.92
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0503 | 36.3 |  | 1.83
93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.0058 | 57.22 |  | 0.33
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0058 | 216.2 |  | 1.25
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.0517 | 79.11 |  | 4.09
|  |  | ( C ) T O T A L |  |  | 40.21
CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 82.25
|  |  | BDI | 27.46% |  | 22.59
C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [5 empty] | 104.84

## CPU-V (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - V | SINAPI 09/2022 | Execução de imprimação base para pavimentação |  |  |  | Unidade: M²
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
MÃO DE OBRA
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | Código | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | 17.09 |  | 0.1
|  |  |  | ( A ) T O T A L |  |  | 0.1
MATERIAL
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | COTAÇÃO | EAI CM ECOIMPRIMA (ASFALTO DILUÍDO) | L | 1.2 | 13.25 |  | 15.9
|  |  |  | ( B ) T O T A L |  |  | 15.9
EQUIPAMENTOS
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,002 | 11.02 |  | 0.02
2 | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,004 | 5.24 |  | 0.02
3 | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,001 | 266.7 |  | 0.27
4 | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0017 | 128.13 |  | 0.22
5 | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0041 | 36.3 |  | 0.15
6 | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0049 | 51.88 |  | 0.25
|  |  |  | ( C ) T O T A L |  |  | 0.93
| CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 16.93
| BDI |  |  |  |  | 27.46% | 4.65
| C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [5 empty] | 21.58
SOLUÇÃO ASFÁLTICA - CM 30
DESCRIÇÃO |  | FONTE | QTDE. | UNID. | $ UNIT. | PREÇO POR KG
CM-30 |  | CBAA | 1 | T | 8500 | 8.5
CM-30 |  | WRL | 1 | T | 8500 | 8.5
CM-30 |  | EMAM/ACARÁ-PA | 1 | T | 9500 | 9.5
CÁLCULO DA MÉDIA = | [5 empty] | 13.25
COTAÇÃO
CAP - VISCOSIDADE ABSOLUTA À 60ºC |  |  | ESPECIFICAÇÕES (DIMENÇÕES/PESO) |  |  | PREÇO POR KG | PREÇO DO CM-30
CAP - 7
CAP - 20
CAP - 40
CAP - Segundo ensaio de Penetração, realizado a 25ºC
CAP - 30/45
CAP - 50/70
CAP - 85/100
CAP - 55/75
CAP - 150/200
Asfalto Diluído
CM ECOPRIME
CR-70
EAI CM ECOIMPRIMA |  |  | 30 TON |  | 3680 | 3.68
CR-3000
CM-30
CM-70
CM-250
CM-800
Emulsão Asfáltica
RR-1C
RR-2C
RL-1C
Note on B6: Jeniffer Nascimento: Não desonerado!

## CPU-VI (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - VI | SINAPI 10/2022 | Usinagem de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, para capa de rolamento |  |  |  | Unidade: ton
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
A - Mão-de-obra | [7 empty] | 1.28 | 746.84
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 88304 | Operador de usina de asfalto | h | 0.0134 | 20.14 | 0.27 | 0.0134 | 1.28
2 | 88301 | Operador de pá carregadeira | h | 0.035 | 20.81 | 0.73 | 0.035 | 1.28
3 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 0.1067 | 17.09 | 1.82 | 0.1067 | 1.28
4 | 88314 | Rasteleiro com encargos complementares | h | 1.1301 | 16.98 | 19.19 | 1.1301 | 1.28
A - Custo Total Mão-de-obra: |  |  |  | 22.01
B – Equipamentos
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 5944 | Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 HP, capacidade da caçamba 2,5 A 3,5 m³, peso operacional 18338 kg | CHP | 0.035 | 254.64 | 8.91 | 0.035 | 1.28
2 | 7030 | Tanque de asfalto estacionário com serpentina, capacidade 30.000 L | CHP | 0.0134 | 304.28 | 4.08 | 0.0134 | 1.28
3 | 93433 | Usina de mistura asfáltica à quente, tipo contra fluxo, prod 40 a 80ton/hora | CHP | 0.0134 | 2829.12 | 37.91 | 0.0134 | 1.28
4 | 95872 | Grupo gerador com carenagem, motor diesel potência standart entre 250 e 260 KVA | CHP | 0.0134 | 330.3 | 4.43 | 0.0134 | 1.28
5 | 5835 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteira, largura de pavimentação 1,90M a 5,30M. Potência 105 HP capacidade 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0464 | 390.59 | 18.12 | 0.0464 | 1.28
6 | 5837 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteira, largura de pavimentação 1,90M a 5,30M. Potência 105 HP capacidade 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 0.0949 | 135.47 | 12.86 | 0.0949 | 1.28
7 | 91386 | Caminhão basculante 10m³ trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg carga útil máxima 15.935 kg distância entre eixos 4,80m, potência 230 C, inclusive caçamba metálica - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0464 | 259.04 | 12.02 | 0.0464 | 1.28
8 | 95631 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10.20/11,65 T, largura de trabalho 1,73m - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 233.04 | 18.76 | 0.0805 | 1.28
9 | 95632 | Rolo compactador vibratório tandem, aço liso, potência 125 HP, peso sem/com lastro 10.20/11,65 T, largura de trabalho 1,73m - CHI DIURNO. AF_11/2017 | CHI | 0.0607 | 73.35 | 4.45 | 0.0607 | 1.28
10 | 96155 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.1071 | 41.31 | 4.42 | 0.1071 | 1.28
11 | 96157 | Trator de pneus com potência de 85 CV, tração 4x4, com vassoura mecânica acoplada - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0341 | 137.95 | 4.7 | 0.0341 | 1.28
12 | 96463 | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30m - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 216.2 | 9.06 | 0.0419 | 1.28
13 | 96464 | Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 110HP, peso sem/com lastro 10,8/27 T, largura de rolagem 2,30m - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.099 | 79.11 | 7.83 | 0.099 | 1.28
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  | 147.55
C – Materiais
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 370 | Areia média | m³ | 0.1875 | 90 | 16.88 | 0.1875 | 1.28
2 | 4734 | Seixo fino lavado | m³ | 0.252 | 515.26 | 129.85 | 0.252 | 1.28
3 | 41899 | Cimento asfáltico de petróleo granel (CAP) 50/70 (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS) | ton | 0.06 | 5148.33 | 308.9 | 0.06 | 1.28
4 | 4221 | Óleo diesel S 500 - comum | L | 5 | 6.81 | 34.05 | 5 | 1.28
5 | 11138 | Óleo residual com baixo ponto de fluidez (BPF). Para queima | L | 20 | 4.38 | 87.6 | 20 | 1.28
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  | 577.28
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 22.01
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 147.55
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 577.28
D |  | A+B+C | Subtotal: |  |  | 746.84 | 596
E |  | DxBDI | BDI |  | 27.46% | 205.08
|  |  | Preço Global: |  |  | 951.92
Note on B6: Jeniffer Nascimento: Não desonerado!

## CPU-VII (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU - VII | SINAPI 10/2022 | Reforço de bordo |  |  |  | Unidade: m³
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
A - Mão-de-obra | [7 empty] | 1.28 | 200.42
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,0059524 | 20.19 | 0.12 | 0.0134 | 1.28
2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0,0178571 | 18.16 | 0.32 | 0.035 | 1.28
A - Custo Total Mão-de-obra: |  |  |  | 0.44
B – Equipamentos
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.078 | 54.81 | 4.28 | 0.035 | 1.28 | 38.92
2 | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.022 | 318.87 | 7.02 | 0.0134 | 1.28
3 | 5689 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1385 | 7.34 | 1.02 | 0.0134 | 1.28 | 7.675
4 | 5690 | GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1615 | 4.56 | 0.74 | 0.0134 | 1.28
5 | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.072 | 79.4 | 5.72 | 0.0464 | 1.28 | 71.015
6 | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.028 | 247.65 | 6.93 | 0.0949 | 1.28
7 | 6880 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHI | 0.072 | 78.12 | 5.62 | 0.0464 | 1.28 | 55.59
8 | 6879 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHP | 0.028 | 209.75 | 5.87 | 0.0805 | 1.28
9 | 96021 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0.085 | 46.77 | 3.98 | 0.0607 | 1.28 | 39.945
10 | 96020 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.015 | 182.03 | 2.73 | 0.1071 | 1.28
11 | 7050 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.075 | 69.48 | 5.21 | 0.0341 | 1.28 | 51.04
12 | 7049 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.025 | 224.91 | 5.62 | 0.0419 | 1.28
B - Custo Total de Equipamentos: |  |  |  | 54.74
C – Materiais
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 00006079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 1.15 | 55.69 | 64.04 | 0.1875 | 1.28
C - Custo Total de Materiais: |  |  |  | 64.04
D – Serviços
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 100980 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 18 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: t). Af_07/2020 | m³ | 1 | 6.16 | 6.16
2 | 93591 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via em revestimento primário. AF_07/2020 | m³Xkm | 28 | 2.68 | 75.04
D - Custo Total de Serviços: |  |  |  | 81.2
Resumo da Composição do Custo Unitário
Item |  | Descrição | Custo
A |  | Mão de Obra | [transportar subtotal A] |  |  | 0.44
B |  | Equipamentos | [transportar subtotal B] |  |  | 54.74
C |  | Materiais | [transportar subtotal C] |  |  | 64.04
D |  | Serviços | [transportar subtotal D] |  |  | 81.2
E |  | A+B+C+D | Subtotal: |  |  | 200.42 | 596
F |  | ExBDI | BDI |  | 27.46% | 55.04
|  |  | Preço Global: |  |  | 255.46
Note on B6: Jeniffer Nascimento: Não desonerado!

## ENCARGOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0 | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1 | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3 | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8 | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0 | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 16.8 | 16.8 | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0 | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0 | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33 | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56 | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0 | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03 | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76 | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32 | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39 | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98 | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15 | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 7.9 | 2.82 | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.48 | 0.36 | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 8.38 | 3.18 | 17.8 | 6.55
*GRUPO E
E1
E | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL (A+B+C+D) |  | 86.9 | 47.89 | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4.01
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 1.11
Sub Total |  |  |  | 5.12
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.56
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.4
Sub Total |  |  |  | 0.96
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 10.65
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.3
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 8.15
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 4.5
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4.01% | AC = | 4.01%
S+G = |  | 0.4% | S+G = | 0.4%
R = |  | 0.56% | R = | 0.56%
(1+AC+S+R+G)= |  | 105% | (1+AC+S+R+G)= | 105%
DF= |  | 1.11% | DF= | 1.11%
(1+DF)= |  | 101.1% | (1+DF)= | 101.1%
L= |  | 7.3% | L= | 7.3%
(1+L)= |  | 107.3% | (1+L)= | 107.3%
I= |  | 10.65% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 89.35% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 27.46% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 21.35%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## PV PARA REDE 600 (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
CPU-02 | SINAPI SET/2022 | Poço De Visita Para Drenagem Pluvial, Em Concreto Estrutural, Dimensoes Internas De 90X150X80Cm (Largxcompxalt), Para Rede De 600 Mm, Exclusos Tampao E Chamine |  |  |  | Unidade: unid
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DRENAGEM PROFUNDA NA TRAVESSA BEIRA RIO E RUA MOCAJATUBA - NO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA (PA).
MÃO DE OBRA
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2128 | 21.31 |  | 4.53
2 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4255 | 17.09 |  | 7.27
|  |  |  | ( A ) T O T A L |  |  | 11.8
MATERIAL
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.02 | 638.11 |  | 12.76
2 | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1.62 | 522.68 |  | 846.74
3 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 2.28 | 4.96 |  | 11.31
|  |  |  | ( B ) T O T A L |  |  | 870.81
EQUIPAMENTOS
Item | Código | Descriminação | Unidade | Coeficiente | Preço Unitário | Custo
1 | 5875 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1702 | 139.58 |  | 23.76
2 | 5877 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0426 | 54.54 |  | 2.32
3 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 12.68 | 81.84 |  | 1037.73
4 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.4 | 17.71 |  | 290.44
|  |  |  | ( C ) T O T A L |  |  | 1354.25
| CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(B)+(C) | [5 empty] | 2236.86
| BDI |  |  |  |  | 27.46% | 614.24
| C U S T O U N I T Á R I O T O T A L | [5 empty] | 2851.1
Note on B6: Jeniffer Nascimento: Não desonerado!