## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO ATALAIA (JADERLÂNDIA II)
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRAS | DESCRIÇÃO DAS METAS |  | MESES | [5 empty] | PERCENTUAL (%) | TOTAL (R$)
|  |  | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 41195.48 | 15448.31 | 15448.31 | 10298.87 | 10298.87 | 10298.87 | 5.35 | 102988.7
| SIMPLES (%) |  | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 41195.48 | 56643.79 | 72092.1 | 82390.97 | 92689.84 | 102988.71
| SERVIÇOS PRELIMINARES/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1942.62 | 7770.49 | 5827.87 | 9713.11 | 9713.11 | 3885.25 | 2.02 | 38852.45
| SIMPLES (%) |  | 5 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 5 | 25 | 40 | 65 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 1942.62 | 9713.11 | 15540.98 | 25254.09 | 34967.2 | 38852.45
| MOVIMENTO DE TERRA DE GALERIAS/MOVIMENTO DE TERRA DOS PVS/ DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 89748.72 | 89748.72 | 149581.21 | 149581.21 | 119664.97 | 31.11 | 598324.83
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 55 | 80 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 89748.72 | 179497.44 | 329078.65 | 478659.86 | 598324.83
| DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA/ BOCA DE LOBO DUPLA/PV DE CARGA |  |  | 81008.14 | 81008.14 | 162016.27 | 162016.27 | 54005.42 | 28.08 | 540054.24
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 30 | 30 | 10
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 60 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 81008.14 | 162016.28 | 324032.55 | 486048.82 | 540054.24
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 31759.96 | 63519.91 | 95279.87 | 190559.74 | 190559.74 | 63519.91 | 33.03 | 635199.13
| SIMPLES (%) |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 5 | 15 | 30 | 60 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 31759.96 | 95279.87 | 190559.74 | 381119.48 | 571679.22 | 635199.13
| LIMPEZA GERAL NO FINAL DA OBRA |  |  | 1171.99 | 1171.99 | 1953.31 | 1953.31 | 1562.65 | 0.41 | 7813.25
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 55 | 80 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 1171.99 | 2343.98 | 4297.29 | 6250.6 | 7813.25
VALORES (R$) | SIMPLES NO MÊS |  | 74898.06 | 258667.56 | 288484.9 | 524122.51 | 524122.51 | 252937.07 | 100 | 1923232.6
| ACUMULADOS |  | 74898.06 | 333565.62 | 622050.52 | 1146173.03 | 1670295.54 | 1923232.61
PERCENTUAL % | SIMPLES |  | 3.89 | 13.45 | 15 | 27.25 | 27.25 | 13.15
| ACUMULADOS |  | 3.89 | 17.34 | 32.34 | 59.59 | 86.84 | 100
TOTAL GERAL | [9 empty] | 1923232.6