## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DE ANANINDEUA
LOCAL: ROD. BERNARDO SAYÃO, CENTRO - ANANINDEUA PARÁ
DATA ORÇAMENTO: JULHO / 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | PRAÇA - IGREJA MATRIZ |  |  |  |  | 1249358.58 | 26.56%
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 143345.05 | 3.048%
1.1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 184.48 | 226.68 | 4080.24 | 0.08675%
1.1.2 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 512.34 | 170.74 | 209.8 | 107488.93 | 2.285%
1.1.3 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 15 | 1006.09 | 1236.28 | 18544.2 | 0.3943%
1.1.5 | CPU00044 | Próprio | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO | MÊS | 8 | 1346 | 1653.96 | 13231.68 | 0.2813%
1.2 |  |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 5147.56 | 0.1094%
1.2.1 | 00021 | Próprio | Programação Visual | Vb | 1 | 4189.1 | 5147.56 | 5147.56 | 0.1094%
1.3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 251386.14 | 5.344%
1.3.1 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples - calçada | m³ | 92.66 | 437 | 536.98 | 49756.56 | 1.058%
1.3.2 | 16 | ORSE | Demolição manual de piso - Rev 01 | m² | 3166.92 | 22.6 | 27.77 | 87945.36 | 1.87%
1.3.3 | 97635 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL | m² | 115 | 13.25 | 16.28 | 1872.2 | 0.0398%
1.3.4 | 7228 | ORSE | Remoção de banco de concreto pré-moldado | un | 10 | 16.66 | 20.47 | 204.7 | 0.004352%
1.3.6 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN | 8 | 454.97 | 559.06 | 4472.48 | 0.09509%
1.3.7 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 27 | 43.64 | 53.62 | 1447.74 | 0.03078%
1.3.8 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro (Lixeiras) | m² | 4 | 39.22 | 48.19 | 192.76 | 0.004098%
1.3.9 | 021527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro (FACHADAS) | m² | 474.73 | 39.22 | 48.19 | 22877.23 | 0.4864%
1.3.10 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 36 | 20.13 | 24.73 | 890.28 | 0.01893%
1.3.11 | 21 | ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (A. EXTERNA E ESTACIONAMENTOS) | m | 499.86 | 8.67 | 10.65 | 5323.5 | 0.1132%
1.3.12 | 21 | ORSE | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado (PASSEIO PÚBLICO) | m | 421.26 | 8.67 | 10.65 | 4486.41 | 0.09538%
1.3.14 | 3242 | ORSE | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 5 | 174.84 | 214.84 | 1074.2 | 0.02284%
1.3.15 | 020857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | PT | 35 | 27.52 | 33.81 | 1183.35 | 0.02516%
1.3.16 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 440.09 | 116.42 | 143.05 | 62954.87 | 1.338%
1.3.16 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 22 | 248.01 | 304.75 | 6704.5 | 0.1425%
1.4 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 81440.38 | 1.731%
1.4.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 27.6 | 119.04 | 146.27 | 4037.05 | 0.08583%
1.4.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento - A. Externa | m³ | 366.91 | 171.68 | 210.96 | 77403.33 | 1.646%
1.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 627028.5 | 13.33%
1.5.1 |  |  | Piso Korodur |  |  |  |  | 137995.87 | 2.934%
1.5.1.3 | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 997.08 | 30.74 | 37.77 | 37659.71 | 0.8006%
1.5.1.4 | 10172 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m² | 997.08 | 81.9 | 100.63 | 100336.16 | 2.133%
1.5.2 |  |  | Piso Concreto / Intertravado |  |  |  |  | 421932.17 | 8.97%
1.5.2.2 | 261471 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | m² | 445.79 | 179.03 | 219.99 | 98069.34 | 2.085%
1.5.2.3 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO PIGMENTADO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=10 CM | m² | 1296.34 | 139.47 | 171.38 | 222166.74 | 4.723%
1.5.2.4 | 3212 | ORSE | Colchão de areia | m³ | 445.79 | 116.22 | 142.81 | 63663.26 | 1.353%
1.5.2.5 | 7616 | ORSE | Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio | un | 2827.72 | 10.95 | 13.45 | 38032.83 | 0.8086%
1.5.3 |  |  | Piso Laterais 1 e 2 |  |  |  |  | 67100.46 | 1.427%
1.5.3.2 | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 484.83 | 30.74 | 37.77 | 18312.02 | 0.3893%
1.5.3.3 | 10172 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m² | 484.83 | 81.9 | 100.63 | 48788.44 | 1.037%
1.6 |  |  | Tento |  |  |  |  | 1998.4 | 0.04249%
1.6.1 | 171212 | SBC | TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm | M | 20 | 81.32 | 99.92 | 1998.4 | 0.04249%
1.7 |  |  | Bancos |  |  |  |  | 139012.55 | 2.955%
1.7.1 | CPU00046 | Próprio | Banco de concreto armado aparente dim.1,20x0,50m, sem encosto, selada e envernizada, 02 demãos | un | 24 | 508.44 | 624.77 | 14994.48 | 0.3188%
1.7.2 | CPU00047 | Próprio | Banco de concreto armado aparente dim.2,40x0,50m, sem encosto, selada e envernizada, 02 demãos | UN | 25 | 1016.88 | 1249.54 | 31238.5 | 0.6641%
1.7.3 | 0041 | Próprio | Banco Arqueado com 0,45m de assento e 0,45m de encosto (inclui terra preta e grama) | m² | 104.31 | 723.85 | 889.46 | 92779.57 | 1.973%
2 |  |  | MURO |  |  |  |  | 703758.76 | 14.96%
2.1 |  |  | Fundação |  |  |  |  | 131935.71 | 2.805%
2.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 101.26 | 119.04 | 146.27 | 14811.3 | 0.3149%
2.1.2 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 6.5 | 1091.53 | 1341.27 | 8718.25 | 0.1854%
2.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 17.19 | 4310.38 | 5296.59 | 91048.38 | 1.936%
2.1.4 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 82.28 | 171.68 | 210.96 | 17357.78 | 0.369%
2.2 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 86184.61 | 1.832%
2.2.1 | 050729 | SEDOP | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e adensamento) - pilares e cintamento | m³ | 15.04 | 4663.38 | 5730.36 | 86184.61 | 1.832%
2.3 |  |  | ALVENARIA/ ACABAMENTO |  |  |  |  | 65340.38 | 1.389%
2.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 52.05 | 144.91 | 178.06 | 9268.02 | 0.197%
2.3.1 | 171212 | SBC | TENTO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 10/20x40cm | M | 136.75 | 81.32 | 99.92 | 13664.06 | 0.2905%
2.3.5 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa | m² | 502.23 | 68.72 | 84.44 | 42408.3 | 0.9016%
2.4 |  |  | PORTÃO/ GRADIL |  |  |  |  | 420298.06 | 8.936%
2.4.1 | CPU00036 | Próprio | GRADE EM AÇO TUBULAR QUADRADO, esp.2,65mm | m² | 258.31 | 608.88 | 748.19 | 193264.95 | 4.109%
2.4.2 | CPU00037 | Próprio | PORTÃO EM AÇO TUBULAR QUADRADO 70x50mm, esp.3,66mm | m² | 121.72 | 1193.83 | 1466.97 | 178559.58 | 3.796%
2.4.3 | 100758 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 874.5 | 45.11 | 55.43 | 48473.53 | 1.031%
3 |  |  | PORTICOS/ CRUZ |  |  |  |  | 470619.26 | 10.01%
3.1 |  |  | Fundação |  |  |  |  | 155851.47 | 3.313%
3.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 99.1 | 119.04 | 146.27 | 14495.35 | 0.3082%
3.1.2 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 2.03 | 1091.53 | 1341.27 | 2722.77 | 0.05789%
3.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 21.99 | 4310.38 | 5296.59 | 116472.01 | 2.476%
3.1.4 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 105.05 | 171.68 | 210.96 | 22161.34 | 0.4712%
3.2 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 288964.76 | 6.143%
3.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 39.29 | 3907.24 | 4801.21 | 188639.54 | 4.01%
3.2.2 | CPU00039 | Próprio | PORTICO CONCRETO INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 249.28 | 327.53 | 402.46 | 100325.22 | 2.133%
3.3 |  |  | Acabamentos |  |  |  |  | 25803.03 | 0.5486%
3.3.2 | 0040 | Próprio | Revestimento de Fachada em Grantin - inclui fundo e revestimento | m² | 185.62 | 113.13 | 139.01 | 25803.03 | 0.5486%
4 |  |  | MONUMENTO SANTA |  |  |  |  | 125496.51 | 2.668%
4.1 |  |  | Fundação |  |  |  |  | 80433.25 | 1.71%
4.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 37.69 | 119.04 | 146.27 | 5512.91 | 0.1172%
4.1.2 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.65 | 1091.53 | 1341.27 | 871.82 | 0.01853%
4.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 12.77 | 4310.38 | 5296.59 | 67637.45 | 1.438%
4.1.4 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 30.39 | 171.68 | 210.96 | 6411.07 | 0.1363%
4.2 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 36260.61 | 0.7709%
4.2.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento - PILARES | m³ | 4.87 | 3907.24 | 4801.21 | 23381.89 | 0.4971%
4.2.2 | CPU00039 | Próprio | PORTICO CONCRETO INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 32 | 327.53 | 402.46 | 12878.72 | 0.2738%
4.3 |  |  | Acabamentos |  |  |  |  | 8802.65 | 0.1871%
4.3.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 12.88 | 81.9 | 100.63 | 1296.11 | 0.02756%
4.3.2 | 0040 | Próprio | Revestimento de Fachada em Grantin - inclui fundo e revestimento | m² | 54 | 113.13 | 139.01 | 7506.54 | 0.1596%
5 |  |  | LANCHE/ BOX'S |  |  |  |  | 906760.71 | 19.28%
5.1 |  |  | Fundação |  |  |  |  | 89171.46 | 1.896%
5.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 210.78 | 119.04 | 146.27 | 30830.79 | 0.6555%
5.1.2 | 040257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 5.7 | 1091.53 | 1341.27 | 7645.23 | 0.1625%
5.1.3 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 4 | 4310.38 | 5296.59 | 21186.36 | 0.4504%
5.1.4 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 139.88 | 171.68 | 210.96 | 29509.08 | 0.6274%
5.2 |  |  | Estrutura |  |  |  |  | 499120.89 | 10.61%
5.2.1 | 040284 | SEDOP | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração - BALDRAME E CINTAMENTO | m³ | 16.45 | 4045.63 | 4971.27 | 81777.39 | 1.739%
5.2.2 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capeamento) - unidirecional | m² | 121.21 | 206.24 | 253.42 | 30717.03 | 0.653%
5.2.3 |  |  | Pergolado |  |  |  |  | 386626.47 | 8.22%
5.2.3.1 | CPU00033 | Próprio | PILAR METÁLICO C/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PINTURA) | M | 60 | 1245.78 | 1530.81 | 91848.6 | 1.953%
5.2.3.2 | CPU00034 | Próprio | Estrutura metálica p/ cobertura em arco - vão 6M | m² | 396.66 | 604.78 | 743.15 | 294777.87 | 6.267%
5.3 |  |  | Alvenaria/ Acabamento |  |  |  |  | 129908.61 | 2.762%
5.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 178.36 | 144.91 | 178.06 | 31758.78 | 0.6752%
5.3.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 754.61 | 19.52 | 23.98 | 18095.54 | 0.3847%
5.3.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 532.48 | 49.17 | 60.42 | 32172.44 | 0.684%
5.3.4 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 261.78 | 58.39 | 71.74 | 18780.09 | 0.3993%
5.3.5 |  |  | Pavimentação |  |  |  |  | 17265.69 | 0.3671%
5.3.5.1 | 94992 | SINAPI | PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 148.42 | 94.67 | 116.33 | 17265.69 | 0.3671%
5.3.6 |  |  | Revestimentos |  |  |  |  | 1614.95 | 0.03433%
5.3.6.1 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 17.92 | 73.34 | 90.12 | 1614.95 | 0.03433%
5.3.7 |  |  | Pintura |  |  |  |  | 10221.12 | 0.2173%
5.3.7.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 648.96 | 12.82 | 15.75 | 10221.12 | 0.2173%
5.4 |  |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  |  | 103536.66 | 2.201%
5.4.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 28 | 505.27 | 620.87 | 17384.36 | 0.3696%
5.4.2 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 28 | 636.24 | 781.81 | 21890.68 | 0.4654%
5.4.3 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 70 | 56.26 | 69.13 | 4839.1 | 0.1029%
5.4.4 | 191517 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN | 2 | 89.79 | 110.33 | 220.66 | 0.004691%
5.4.5 | 190232 | SEDOP | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN | 26 | 895.47 | 1100.35 | 28609.1 | 0.6082%
5.4.6 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 2 | 951.01 | 1168.6 | 2337.2 | 0.04969%
5.4.9 | 180548 | SEDOP | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 1 | 22994.44 | 28255.56 | 28255.56 | 0.6007%
5.5 |  |  | Esquadrias |  |  |  |  | 77406.81 | 1.646%
5.5.1 | 090070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 127 | 325.14 | 399.53 | 50740.31 | 1.079%
5.5.2 | 112227 | SBC | PORTA ALUMINIO 1 FOLHA DE CORRER | m² | 47.04 | 461.34 | 566.89 | 26666.5 | 0.5669%
5.6 |  |  | Identificação Boxs |  |  |  |  | 7616.28 | 0.1619%
5.6.1 | CPU_BE_0006 | Próprio | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BOXS | M² | 28 | 221.37 | 272.01 | 7616.28 | 0.1619%
6 |  |  | PAISAGISMO - Praça e Pergolado |  |  |  |  | 199259.82 | 4.236%
6.1 | 98531 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 13 | 254.36 | 312.55 | 4063.15 | 0.08638%
6.2 | 98529 | SINAPI | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 5 | 59.96 | 73.67 | 368.35 | 0.007831%
6.3 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 19.5 | 119.04 | 146.27 | 2852.26 | 0.06064%
6.4 | 98528 | SINAPI | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 18 | 248.01 | 304.75 | 5485.5 | 0.1166%
6.5 | 98532 | SINAPI | PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.AF_05/2018 | UN | 22 | 107.53 | 132.13 | 2906.86 | 0.0618%
6.6 | 85184 | SINAPI | RETIRADA DE GRAMA EM PLACAS | m² | 1595.15 | 4.8 | 5.89 | 9395.43 | 0.1997%
6.7 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 51 | 123.35 | 151.57 | 7730.07 | 0.1643%
6.9 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 - Pergolado | UN | 1984 | 42.53 | 52.26 | 103683.84 | 2.204%
6.10 | CPU_BE_0004 | Próprio | VASO DE CIMENTO GRANDE COM PLANTA ORNAMENTAL, H=60CM | UN | 16 | 511.62 | 628.67 | 10058.72 | 0.2138%
6.11 | CPU_BE_0005 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA E TUBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA | UN | 34 | 1261.77 | 1550.46 | 52715.64 | 1.121%
7 |  |  | POSTO TAXI/ ONIBUS |  |  |  |  | 31162.76 | 0.6625%
7.1 | CPU_BE_0007 | Próprio | ABRIGO PONTO DE TAXI EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA E ACM, DIMENSOES DE 1,80M x 5,45M x 2,1M | UN | 1 | 12526.91 | 15393.06 | 15393.06 | 0.3273%
7.2 | CPU_BE_0008 | Próprio | ABRIGO PONTO DE MOTO-TÁXI EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA E ACM, DIMENSOES DE 1,80M x 5,45M x 2,1M | UN | 1 | 12833.42 | 15769.7 | 15769.7 | 0.3353%
8 |  |  | PASSEIO PÚBLICO |  |  |  |  | 102514.25 | 2.179%
8.2 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 581.05 | 94.67 | 116.33 | 67593.54 | 1.437%
8.3 | 260523 | SEDOP | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30m x 0,12m - com lâmina d'água | M | 290.75 | 88.96 | 109.31 | 31781.88 | 0.6757%
8.4 | 12467 | ORSE | Pintura de meio fio (caiação) | m | 290.75 | 3.58 | 4.39 | 1276.39 | 0.02714%
8.5 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional ou alerta na cor amarelo ou vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 6.5 | 233.18 | 286.53 | 1862.44 | 0.0396%
9 |  |  | SISTEMA DE DRENAGEM |  |  |  |  | 97807.58 | 2.079%
9.1 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tampo. concreto | UN | 10 | 454.97 | 559.06 | 5590.6 | 0.1189%
9.3 | 95569 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 231 | 193.61 | 237.9 | 54954.9 | 1.168%
9.5 | 180650 | SEDOP | Tubo em PVC - 200mm (LS) | M | 100 | 169.58 | 208.37 | 20837 | 0.443%
9.6 | 021561 | SBC | AREIA GROSSA PARA DRENOS | m³ | 63.3 | 211.17 | 259.48 | 16425.08 | 0.3492%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 797831.93 | 16.96%
10.1 |  |  | Praça |  |  |  |  | 214932.5 | 4.569%
10.1.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 128 | 383.78 | 471.58 | 60362.24 | 1.283%
10.1.2 | 060195 | SBC | POSTE DE JARDIM COLONIAL, H=2,5M | UN | 16 | 1295.93 | 1592.43 | 25478.88 | 0.5417%
10.1.4 | 060125 | SBC | EMBUTIDO DE SOLO BALIZADOR SOLO ALUMINIO PRATA LED 2W 3000K | UN | 76 | 223.8 | 275 | 20900 | 0.4443%
10.1.5 | CPU_BE_0003 | Próprio | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 7m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 22 | 4002.11 | 4917.79 | 108191.38 | 2.3%
10.2 |  |  | Monumento |  |  |  |  | 85241.12 | 1.812%
10.2.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 2 | 383.78 | 471.58 | 943.16 | 0.02005%
10.2.2 | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | M | 31 | 169.85 | 208.71 | 6470.01 | 0.1376%
10.2.3 | 060562 | SBC | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 2 | 56.75 | 69.73 | 139.46 | 0.002965%
10.2.4 | CPU_BE_0001 | Próprio | Luminária refletiva em alumínio e acrílico, monumento Maria | UN | 1 | 63223.06 | 77688.49 | 77688.49 | 1.652%
10.3 |  |  | Bancos |  |  |  |  | 41033.28 | 0.8724%
10.3.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 48 | 383.78 | 471.58 | 22635.84 | 0.4812%
10.3.2 | 060386 | SBC | LUMINARIA - PERFIL LED EMBUTIR SLIM 2M P/ FITA LED COMPLETA | UN | 48 | 311.92 | 383.28 | 18397.44 | 0.3911%
10.4 |  |  | Pórticos |  |  |  |  | 43871.82 | 0.9327%
10.4.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 4 | 383.78 | 471.58 | 1886.32 | 0.0401%
10.4.2 | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | M | 200 | 169.85 | 208.71 | 41742 | 0.8874%
10.4.3 | 060562 | SBC | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | UN | 2 | 56.75 | 69.73 | 139.46 | 0.002965%
10.4.4 | 11132 | ORSE | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-744 ou similar (SPDA) | un | 36 | 2.36 | 2.89 | 104.04 | 0.002212%
10.5 |  |  | Lanches/ Box's |  |  |  |  | 74323.76 | 1.58%
10.5.1 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 54.77 | 67.3 | 1884.4 | 0.04006%
10.5.2 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 58.1 | 71.39 | 1998.92 | 0.0425%
10.5.3 | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 48.63 | 59.75 | 1673 | 0.03557%
10.5.5 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 56 | 383.78 | 471.58 | 26408.48 | 0.5614%
10.5.6 | 170701 | SEDOP | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | PT | 28 | 761.78 | 936.07 | 26209.96 | 0.5572%
10.5.7 | 170964 | SEDOP | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | UN | 28 | 64 | 78.64 | 2201.92 | 0.04681%
10.5.8 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 28 | 37.55 | 46.14 | 1291.92 | 0.02747%
10.5.9 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 28 | 36.01 | 44.24 | 1238.72 | 0.02634%
10.5.10 | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 84 | 2.46 | 3.02 | 253.68 | 0.005393%
10.5.11 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 28 | 143.31 | 176.09 | 4930.52 | 0.1048%
10.5.12 | 170977 | SEDOP | Luminária c/ lâmp mista até 250W | UN | 28 | 148 | 181.86 | 5092.08 | 0.1083%
10.5.13 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 56 | 16.57 | 20.36 | 1140.16 | 0.02424%
10.6 |  |  | Instalação Elétrica - Geral |  |  |  |  | 302956.93 | 6.441%
10.6.1 | 170415 | SEDOP | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | UN | 1 | 4856.48 | 5967.64 | 5967.64 | 0.1269%
10.6.2 | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 5832.26 | 7166.68 | 14333.36 | 0.3047%
10.6.3 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 58.1 | 71.39 | 1998.92 | 0.0425%
10.6.4 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 60.76 | 74.66 | 597.28 | 0.0127%
10.6.5 | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 69.51 | 85.41 | 170.82 | 0.003632%
10.6.6 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 451.61 | 554.93 | 554.93 | 0.0118%
10.6.7 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 250 | 18.48 | 22.7 | 5675 | 0.1207%
10.6.8 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1650 | 14.37 | 17.65 | 29122.5 | 0.6191%
10.6.9 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 600 | 11.37 | 13.97 | 8382 | 0.1782%
10.6.10 | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 521.74 | 641.11 | 5128.88 | 0.109%
10.6.11 | 170743 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M | 4900 | 10.35 | 12.71 | 62279 | 1.324%
10.6.12 | 170744 | SEDOP | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M | 3800 | 13.01 | 15.98 | 60724 | 1.291%
10.6.13 | 170745 | SEDOP | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M | 1700 | 15.17 | 18.64 | 31688 | 0.6737%
10.6.14 | 00002690 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 1650 | 4.47 | 5.49 | 9058.5 | 0.1926%
10.6.15 | 469 | ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar un | un | 130 | 27 | 33.17 | 4312.1 | 0.09168%
10.6.16 | 170746 | SEDOP | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | M | 2700 | 18.98 | 23.32 | 62964 | 1.339%
10.7 |  |  | Aterramento |  |  |  |  | 35472.52 | 0.7541%
10.7.1 | 171163 | SEDOP | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | UN | 16 | 319.7 | 392.84 | 6285.44 | 0.1336%
10.7.2 | 170750 | SEDOP | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M | 200 | 71.71 | 88.11 | 17622 | 0.3746%
10.7.3 | 055046 | SBC | TUBO FERRO GALVANIZADO 3"" | M | 25 | 145.48 | 178.76 | 4469 | 0.09501%
10.7.4 | 8896 | ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | un | 36 | 41.04 | 50.42 | 1815.12 | 0.03859%
10.7.5 | 170630 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 2" | M | 96 | 44.77 | 55.01 | 5280.96 | 0.1123%
11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 19080.07 | 0.4056%
11.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 6230.72 | 2.18 | 2.67 | 16636.02 | 0.3537%
11.2 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio | un | 1 | 1988.98 | 2444.05 | 2444.05 | 0.05196%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 3828051.31
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 875598.92
|  |  |  | Total Geral |  |  | 4703650.23
Bancos SINAPI - 04/2023 - Pará
SBC - 06/2023 - Pará
ORSE - 03/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará B.D.I. 19,21%

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DE ANANINDEUA
LOCAL: ROD. BERNARDO SAYÃO, CENTRO - ANANINDEUA PARÁ
DATA ORÇAMENTO: JULHO / 2023
Planilha Orçamentária Analítica
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00044 | Próprio | ALUGUEL DE ANDAIME METÁLICO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | MÊS | 1 | 1346 | 1346
Composição Auxiliar | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico |  |  | M²/Mê | 100 | 13.46 | 1346
|  |  |  | MO sem LS => | 154.6936 | LS => | 182.31 | MO com LS => | 337
|  |  |  | Valor do BDI => | 307.96 |  | Valor com BDI => |  | 1653.96
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 13231.68
1.2 |  |  | PROGRAMAÇÃO VISUAL | [5 empty] | 5147.56
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00021 | Próprio | Programação Visual | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Vb | 1 | 4189.1 | 4189.1
Composição Auxiliar | 172858 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 | URBANIZACAO |  | UN | 1 | 180.7 | 180.7
Composição Auxiliar | 120334 | SBC | PLACA SONEX ILLTEC ONDA 50/125 BRANCO PLACA 625x625MM | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | m² | 1 | 258.4 | 258.4
Insumo | 00000020 | Próprio | Placa de identificação de atrações/ambientes 30x50cm | Material |  | vb | 1.5 | 2500 | 3750
|  |  |  | MO sem LS => | 13.5644 | LS => | 15.99 | MO com LS => | 29.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 958.46 |  | Valor com BDI => |  | 5147.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5147.56
1.7 |  |  | Bancos | [5 empty] | 139012.55
1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00046 | Próprio | Banco de concreto armado aparente dim.1,20x0,50m, sem encosto, selada e envernizada, 02 demãos | 163 |  | un | 1 | 508.44 | 508.44
Composição Auxiliar | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento |  |  | m³ | 0 | 3907.24 | 0
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 29.76 | 29.76
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 38.56 | 38.56
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 38.18 | 38.18
Composição Auxiliar | 150130 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre concreto/tijolo |  |  | m² | 0.5 | 52.9 | 26.45
Composição Auxiliar | 060560 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTʎCIA 4,8 W/M | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 1 | 78.87 | 78.87
Composição Auxiliar | 060562 | SBC | FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | UN | 1 | 56.75 | 56.75
Insumo | 2457 | ORSE | Caminhão guindauto 8,5 t (m.benz - l 1620/51- 1840 hp h | Equipamento |  | un | 0.056 | 129.31 | 7.24
Insumo | 2950 | ORSE | Suporte metálico, seção em 'U' 6x5,5cm, em chapa e=3/16" (0,016m2 p/suporte), pintado com epóxi de alcatrão de hulha, p/ fixação de encostos de madeira em bancos, ou divisórias de compensado un | Material |  | un | 1 | 106.38 | 106.38
Insumo | 2951 | ORSE | Forma em chapa de aço esp.=1/8", desmontável e içável, para confecção de bancos de concreto, dimensão 2,30x0,69m un | Material |  | un | 0.0035176 | 20286.71 | 71.36
Insumo | 00000436 | SINAPI | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | Material |  | UN | 4 | 13.25 | 53
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.1 | 7.96 | 0.79
Insumo | P00007 | SEDOP | Lixa para parede | Material |  | UN | 1 | 1.1 | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => | 49.3872 | LS => | 58.2 | MO com LS => | 107.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.33 |  | Valor com BDI => |  | 624.77
[6 empty] | Quant. => | 24 | Preço Total => | 14994.48
1.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00047 | Próprio | Banco de concreto armado aparente dim.2,40x0,50m, sem encosto, selada e envernizada, 02 demãos | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | UN | 1 | 1016.88 | 1016.88
Composição Auxiliar | CPU00046 | Próprio | Banco de concreto armado aparente dim.1,20x0,50m, sem encosto, selada e envernizada, 02 demãos | 163 |  | un | 2 | 508.44 | 1016.88
|  |  |  | MO sem LS => | 98.7744 | LS => | 116.41 | MO com LS => | 215.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 232.66 |  | Valor com BDI => |  | 1249.54
[6 empty] | Quant. => | 25 | Preço Total => | 31238.5
1.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0041 | Próprio | Banco Arqueado com 0,45m de assento e 0,45m de encosto (inclui terra preta e grama) | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 723.85 | 723.85
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 8.27 | 8.27
Composição Auxiliar | 011701 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 8.55 | 8.55
Composição Auxiliar | 011639 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE CARPINTEIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 8.3 | 8.3
Composição Auxiliar | 011550 | SBC | PESSOAL TECNICO CARPINTEIRO DE FORMAS | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 0.5 | 24.1 | 12.05
Composição Auxiliar | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.16 | 3873.42 | 619.74
Composição Auxiliar | 090012 | SBC | ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14x19x39cm ASSENTE COM MASSA PRONTA | PAREDES E PAINEIS |  | m² | 0.6 | 79.81 | 47.88
Composição Auxiliar | 12135 | ORSE | Grama batatais em placas, fornecimento e plantio | Paisagismo |  | m² | 1 | 19.06 | 19.06
|  |  |  | MO sem LS => | 101.4368 | LS => | 119.54 | MO com LS => | 220.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 165.61 |  | Valor com BDI => |  | 889.46
[6 empty] | Quant. => | 104.31 | Preço Total => | 92779.57
2.4 |  |  | PORTÃO/ GRADIL | [5 empty] | 420298.06
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00036 | Próprio | GRADE EM AÇO TUBULAR QUADRADO, esp.2,65mm | SEDOP |  | m² | 1 | 608.88 | 608.88
Composição Auxiliar | 110141 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:4 |  |  | m³ | 0.05 | 663.28 | 33.16
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 29.78 | 29.78
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 38.56 | 38.56
Composição Auxiliar | 280027 | SEDOP | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 39.09 | 39.09
Insumo | D00274 | SEDOP | Grade de ferro 7/8" sec. quadrada (incl. pint. anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 396.67 | 396.67
Insumo | 00011977 | SINAPI | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 4 | 11.44 | 45.76
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material |  | KG | 2.36 | 10.96 | 25.86
|  |  |  | MO sem LS => | 42.0243 | LS => | 49.53 | MO com LS => | 91.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 139.31 |  | Valor com BDI => |  | 748.19
[6 empty] | Quant. => | 258.31 | Preço Total => | 193264.95
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00037 | Próprio | PORTÃO EM AÇO TUBULAR QUADRADO 70x50mm, esp.3,66mm | SEDOP |  | m² | 1 | 1193.83 | 1193.83
Composição Auxiliar | 110142 | SEDOP | Argamassa de cimento e areia 1:6 |  |  | m³ | 0.05 | 572.36 | 28.61
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 29.78 | 35.73
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.85 | 38.56 | 71.33
Composição Auxiliar | 98750 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 0.25 | 115.73 | 28.93
Insumo | D00234 | SEDOP | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens - sec.redonda (incl. pint. anti-corrosiva) | Material |  | m² | 1 | 436.34 | 436.34
Insumo | D00157 | SEDOP | Chapa de ferro 3/16" - trab./colocada | Material |  | m² | 1 | 463 | 463
Insumo | 4226 | ORSE | Dobradiça artesanal de ferro - 3x3" un | Material |  | un | 1 | 129.89 | 129.89
|  |  |  | MO sem LS => | 45.2054 | LS => | 53.27 | MO com LS => | 98.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 273.14 |  | Valor com BDI => |  | 1466.97
[6 empty] | Quant. => | 121.72 | Preço Total => | 178559.58
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00039 | Próprio | PORTICO CONCRETO INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 327.53 | 327.53
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2736 | 16.9 | 55.32
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2736 | 20.59 | 67.4
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0283 | 24.64 | 0.69
Composição Auxiliar | 101017 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 0.052 | 27.53 | 1.43
Composição Auxiliar | 121520 | SBC | MASSA UNICA COM ARGAMASSA PREFABRICADA 2cm | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | m² | 1 | 112.75 | 112.75
Composição Auxiliar | 040681 | SBC | FORMA CHAPA COMPENSADO E ESCORAS PARA CAIXA-FORTE | ESTRUTURA |  | m² | 1 | 83.57 | 83.57
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.055 | 9.04 | 0.49
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0017 | 56.04 | 0.09
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.11 | 9.74 | 1.07
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | Material |  | KG | 0.5 | 9.45 | 4.72
|  |  |  | MO sem LS => | 58.1317 | LS => | 68.51 | MO com LS => | 126.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.93 |  | Valor com BDI => |  | 402.46
[6 empty] | Quant. => | 249.28 | Preço Total => | 100325.22
3.3 |  |  | Acabamentos | [5 empty] | 25803.03
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0040 | Próprio | Revestimento de Fachada em Grantin - inclui fundo e revestimento | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 113.13 | 113.13
Composição Auxiliar | 011252 | SBC | PEDREIRO-SERVICO EMPREITADO-REVESTIMENTO EM MASSA UNICA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | m² | 1 | 43.95 | 43.95
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 00000071 | Próprio | Balde de Grantin cor a combinar com projetista | Material |  | 1 | 0.15 | 364.5 | 54.67
Insumo | 00000072 | Próprio | Balde de fundo para revestimento grantin | Equipamento |  | 1 | 0.08 | 78 | 6.24
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8391 | LS => | 15.13 | MO com LS => | 27.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.88 |  | Valor com BDI => |  | 139.01
[6 empty] | Quant. => | 185.62 | Preço Total => | 25803.03
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00039 | Próprio | PORTICO CONCRETO INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 327.53 | 327.53
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2736 | 16.9 | 55.32
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2736 | 20.59 | 67.4
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0283 | 24.64 | 0.69
Composição Auxiliar | 101017 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 0.052 | 27.53 | 1.43
Composição Auxiliar | 121520 | SBC | MASSA UNICA COM ARGAMASSA PREFABRICADA 2cm | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | m² | 1 | 112.75 | 112.75
Composição Auxiliar | 040681 | SBC | FORMA CHAPA COMPENSADO E ESCORAS PARA CAIXA-FORTE | ESTRUTURA |  | m² | 1 | 83.57 | 83.57
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.055 | 9.04 | 0.49
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0017 | 56.04 | 0.09
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.11 | 9.74 | 1.07
Insumo | 00010966 | SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | Material |  | KG | 0.5 | 9.45 | 4.72
|  |  |  | MO sem LS => | 58.1317 | LS => | 68.51 | MO com LS => | 126.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.93 |  | Valor com BDI => |  | 402.46
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 12878.72
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 0040 | Próprio | Revestimento de Fachada em Grantin - inclui fundo e revestimento | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 113.13 | 113.13
Composição Auxiliar | 011252 | SBC | PEDREIRO-SERVICO EMPREITADO-REVESTIMENTO EM MASSA UNICA | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | m² | 1 | 43.95 | 43.95
Composição Auxiliar | 011642 | SBC | ENCARGOS COMPLEMENTARES AJUDANTE DE PEDREIRO | SERVICOS ADMINISTRATIVOS |  | H | 1 | 8.27 | 8.27
Insumo | 00000071 | Próprio | Balde de Grantin cor a combinar com projetista | Material |  | 1 | 0.15 | 364.5 | 54.67
Insumo | 00000072 | Próprio | Balde de fundo para revestimento grantin | Equipamento |  | 1 | 0.08 | 78 | 6.24
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8391 | LS => | 15.13 | MO com LS => | 27.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.88 |  | Valor com BDI => |  | 139.01
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 7506.54
5.2.3 |  |  | Pergolado | [5 empty] | 386626.47
5.2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00033 | Próprio | PILAR METÁLICO C/ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO PINTURA) | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 1245.78 | 1245.78
Composição Auxiliar | 88240 | SINAPI | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2736 | 16.9 | 55.32
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.2736 | 20.59 | 67.4
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0283 | 24.64 | 0.69
Composição Auxiliar | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5698 | 11.02 | 6.27
Composição Auxiliar | 101017 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 0.052 | 27.53 | 1.43
Composição Auxiliar | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5698 | 41.26 | 23.5
Composição Auxiliar | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5698 | 10.16 | 5.78
Insumo | 00001333 | SINAPI | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | Material |  | KG | 0.055 | 9.04 | 0.49
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0017 | 56.04 | 0.09
Insumo | 00020994 | SINAPI | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | Material |  | M | 1.05 | 1032.14 | 1083.74
Insumo | 00043054 | SINAPI | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.11 | 9.74 | 1.07
|  |  |  | MO sem LS => | 39.6328 | LS => | 46.71 | MO com LS => | 86.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 285.03 |  | Valor com BDI => |  | 1530.81
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 91848.6
5.2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU00034 | Próprio | Estrutura metálica p/ cobertura em arco - vão 6M | SEDOP |  | m² | 1 | 604.78 | 604.78
Composição Auxiliar | 280009 | SEDOP | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.56 | 29.7 | 46.33
Composição Auxiliar | 280025 | SEDOP | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.8 | 38.25 | 68.85
Composição Auxiliar | 101017 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 0.0398 | 27.53 | 1.09
Composição Auxiliar | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5697 | 41.26 | 23.5
Composição Auxiliar | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5697 | 10.16 | 5.78
Insumo | D00414 | SEDOP | Perfil aço estrutural em "U" | Material |  | KG | 39.8 | 10.96 | 436.2
Insumo | D00482 | SEDOP | Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aço conversor diesel | Material |  | M | 0.1388 | 165.94 | 23.03
|  |  |  | MO sem LS => | 42.9699 | LS => | 50.64 | MO com LS => | 93.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 138.37 |  | Valor com BDI => |  | 743.15
[6 empty] | Quant. => | 396.66 | Preço Total => | 294777.87
5.6 |  |  | Identificação Boxs | [5 empty] | 7616.28
5.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_BE_0006 | Próprio | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE BOXS | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 221.37 | 221.37
Composição Auxiliar | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1.2 | 184.48 | 221.37
|  |  |  | MO sem LS => | 11.7696 | LS => | 13.87 | MO com LS => | 25.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 50.64 |  | Valor com BDI => |  | 272.01
[6 empty] | Quant. => | 28 | Preço Total => | 7616.28
6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_BE_0004 | Próprio | VASO DE CIMENTO GRANDE COM PLANTA ORNAMENTAL, H=60CM | URBA - URBANIZAÇÃO |  | UN | 1 | 511.62 | 511.62
Composição Auxiliar | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 30.38 | 30.38
Insumo | 10096 | Próprio | VASO DE CIMENTO CAIXA, CILÍNDRICO OU CONICO - 50CM ALT X 60CM BOCA | Material |  | UN | 1 | 300 | 300
Insumo | 7478 | ORSE | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelinii) un | Material |  | un | 1 | 162.79 | 162.79
Insumo | J00008 | SEDOP | Terra preta vegetal | Material |  | m³ | 0.15 | 123 | 18.45
|  |  |  | MO sem LS => | 10.5394 | LS => | 12.42 | MO com LS => | 22.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.05 |  | Valor com BDI => |  | 628.67
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 10058.72
6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_BE_0005 | Próprio | LIXEIRA EM CHAPA E TUBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA | 51 |  | UN | 1 | 1261.77 | 1261.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.764 | 23.96 | 66.22
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.504 | 19.22 | 163.44
Composição Auxiliar | 88317 | SINAPI | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 24.64 | 147.84
Composição Auxiliar | 98746 | SINAPI | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1.2 | 73.08 | 87.69
Composição Auxiliar | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.1 | 10.74 | 33.29
Composição Auxiliar | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 3.1 | 10.16 | 31.49
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 4.6 | 1.26 | 5.79
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.002 | 91.17 | 0.18
Insumo | 050276 | SBC | BOCA BASCULANTE DE LIXO EM ACO INOX | Material |  | UN | 1 | 119 | 119
Insumo | 007076 | SBC | CHAPA ACO FINA A FRIO #16 1,50mm (12.00kg/m2) | Material |  | KG | 36 | 11.63 | 418.68
Insumo | 001703 | SBC | TUBO ACO GALVANIZADO DIN 2440 NBR 5580 COM COSTURA 50mm - 2" | Material |  | M | 2.5 | 75.26 | 188.15
|  |  |  | MO sem LS => | 136.9383 | LS => | 161.38 | MO com LS => | 298.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 288.69 |  | Valor com BDI => |  | 1550.46
[6 empty] | Quant. => | 34 | Preço Total => | 52715.64
7 |  |  | POSTO TAXI/ ONIBUS | [5 empty] | 31162.76
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_BE_0007 | Próprio | ABRIGO PONTO DE TAXI EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA E ACM, DIMENSOES DE 1,80M x 5,45M x 2,1M | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 12526.91 | 12526.91
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 23.96 | 47.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 19.22 | 57.66
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 23.79 | 356.85
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10 | 19.69 | 196.9
Composição Auxiliar | 121581 | SBC | CHAPA DE ACM ENGEBOLD KYNAR PRETO FOSCO 125cmx500cmx4mm | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  | m² | 26 | 251.52 | 6539.52
Composição Auxiliar | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 |  |  | m² | 1 | 64.56 | 64.56
Insumo | 4430 | ORSE | Tubo de aço inox 1 1/2" esp.1,20mm m | Material |  | m | 32 | 130 | 4160
Insumo | 11065 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar un | Material |  | un | 2 | 551.75 | 1103.5
|  |  |  | MO sem LS => | 549.199 | LS => | 647.23 | MO com LS => | 1196.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 2866.15 |  | Valor com BDI => |  | 15393.06
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 15393.06
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_BE_0008 | Próprio | ABRIGO PONTO DE MOTO-TÁXI EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA E ACM, DIMENSOES DE 1,80M x 5,45M x 2,1M | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 12833.42 | 12833.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 23.96 | 47.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3 | 19.22 | 57.66
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 25 | 23.79 | 594.75
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 19.69 | 295.35
Composição Auxiliar | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 |  |  | m² | 1.5 | 64.56 | 96.84
Composição Auxiliar | 100208 | SBC | COBERTURA TELHA METALICA PERKRON PRE-PINTADA UPK 25/1025-0,7mm | COBERTURAS |  | m² | 10 | 173.39 | 1733.9
Insumo | 4430 | ORSE | Tubo de aço inox 1 1/2" esp.1,20mm m | Material |  | m | 60 | 130 | 7800
Insumo | 11065 | ORSE | Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar un | Material |  | un | 4 | 551.75 | 2207
|  |  |  | MO sem LS => | 460.5967 | LS => | 542.81 | MO com LS => | 1003.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 2936.28 |  | Valor com BDI => |  | 15769.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 15769.7
10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_BE_0003 | Próprio | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 7m, inclusive lâmpada de led 50w | 96 |  | un | 1 | 4002.11 | 4002.11
Composição Auxiliar | 95 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | Alvenarias de Pedra e Concretos para Fundações |  | m³ | 0.28 | 699.98 | 195.99
Composição Auxiliar | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.28 | 46.26 | 12.95
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 23.96 | 35.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 19.22 | 28.83
Insumo | 13668 | ORSE | Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm un | Material |  | un | 5.2 | 620.25 | 3225.3
Insumo | 13672 | ORSE | Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 02 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar un | Material |  | un | 1 | 119.6 | 119.6
Insumo | 13673 | ORSE | Luminária em LED para iluminação pública, 50W, 100 a 220v, Fluxo luminoso 4000 a 4200 lúmens, Temp. cor 6000/6500k, IRC= ou 70%, modelo Induspar ou similar un | Material |  | un | 1 | 383.5 | 383.5
|  |  |  | MO sem LS => | 37.4753 | LS => | 44.16 | MO com LS => | 81.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 915.68 |  | Valor com BDI => |  | 4917.79
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 108191.38
10.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU_BE_0001 | Próprio | Luminária refletiva em alumínio e acrílico, monumento Maria | 60 |  | UN | 1 | 63223.06 | 63223.06
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 24.22 | 193.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8 | 20.01 | 160.08
Composição Auxiliar | 060561 | SBC | FITA DE LED SILICONADA, 120 LEDS POR METRO, POTʎCIA 9,6 W/M | INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS |  | M | 192.5 | 169.85 | 32696.12
Insumo | 10095 | Próprio | Luminária retangular vazado, em alumínio e acrílico em formato personalizado | Material |  | m² | 17.5 | 781.32 | 13673.1
Insumo | 13957 | ORSE | Transportes de máquinas e equipamentos por caminhão munck Transportes de Máquinas e Equipamentos por Caminhão Munck km | Serviços |  | km | 3000 | 5.5 | 16500
|  |  |  | MO sem LS => | 621.3909 | LS => | 732.31 | MO com LS => | 1353.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 14465.43 |  | Valor com BDI => |  | 77688.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 77688.49
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3828051.31
[5 empty] | Total do BDI |  | 875598.92
[5 empty] | Total Geral |  | 4703650.23

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MATRIZ DE ANANINDEUA
LOCAL: ROD. BERNARDO SAYÃO, CENTRO - ANANINDEUA PARÁ
DATA ORÇAMENTO: JULHO / 2023
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | 5° MÊS | 6° MÊS | 7° MÊS | 8° MÊS
1 | PRAÇA - IGREJA MATRIZ | 100,00% 1.249.358,58 | 23,00% 287.352,47 | 15,00% 187.403,79 | 15,00% 187.403,79 | 15,00% 187.403,79 | 8,00% 99.948,69 | 8,00% 99.948,69 | 8,00% 99.948,69 | 8,00% 99.948,69
2 | MURO | 100,00% 703.758,76 | 20,00% 140.751,75 | 20,00% 140.751,75 | 20,00% 140.751,75 | 20,00% 140.751,75 | 20,00% 140.751,75
3 | PORTICOS/ CRUZ | 100,00% 470.619,26 | 3° MÊS: 20,00% 94.123,85; 4° MÊS: 30,00% 141.185,78; 5° MÊS: 30,00% 141.185,78; 6° MÊS: 20,00% 94.123,85
4 | MEMORIAL/ MONUMENTO | 100,00% 125.496,51 | 4° MÊS: 20,00% 25.099,30; 5° MÊS: 30,00% 37.648,95; 6° MÊS: 30,00% 37.648,95; 7° MÊS: 20,00% 25.099,30
5 | LANCHE/ BOX'S | 100,00% 906.760,71 | 25,00% 226.690,18 | 15,00% 136.014,11 | 15,00% 136.014,11 | 15,00% 136.014,11 | 20,00% 181.352,14 | 10,00% 90.676,07
6 | PAISAGISMO - Praça e Pergolado | 100,00% 199.259,82 | 6° MÊS: 25,00% 49.814,96; 7° MÊS: 50,00% 99.629,91; 8° MÊS: 25,00% 49.814,96
7 | POSTO TAXI/ ONIBUS | 100,00% 31.162,76 | 7° MÊS: 100,00% 31.162,76
8 | PASSEIO PÚBLICO | 100,00% 102.514,25 | 5° MÊS: 25,00% 25.628,56; 6° MÊS: 50,00% 51.257,13; 7° MÊS: 25,00% 25.628,56
9 | SISTEMA DE DRENAGEM | 100,00% 97.807,58 | 3° MÊS: 50,00% 48.903,79; 4° MÊS: 50,00% 48.903,79
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 797.831,93 | 5° MÊS: 25,00% 199.457,98; 6° MÊS: 25,00% 199.457,98; 7° MÊS: 25,00% 199.457,98; 8° MÊS: 25,00% 199.457,98
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 19.080,07 | 8° MÊS: 100,00% 19.080,07
Porcentagem |  |  | 13,92% | 9,87% | 12,91% | 14,44% | 17,56% | 13,24% | 10,22% | 7,83%
Custo |  |  | 654794.4 | 464169.65 | 607197.29 | 679358.52 | 825973.86 | 622927.62 | 480927.2 | 368301.69
Porcentagem Acumulado |  |  | 13,92% | 23,79% | 36,7% | 51,14% | 68,7% | 81,95% | 92,17% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 654794.4 | 1118964.04 | 1726161.33 | 2405519.85 | 3231493.7 | 3854421.33 | 4335348.53 | 4703650.23

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
DATA ORÇAMENTO: JULHO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS - DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 22.88% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
DATA DO ORÇAMENTO: JULHO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET