## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA PAULO FONTELES II
LOCAL: RUA JÚLIA CORDEIRO COM RUA CARLOS ANO BOM - ÁGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 43817.63 | 6.961%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.28 | 207.75 | 3739.5 | 0.594%
1.2 | 010767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 9 | 734.73 | 875.87 | 7882.83 | 1.252%
1.3 | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | m | 138.5 | 140.7 | 167.72 | 23229.22 | 3.69%
1.4 | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | mês | 1 | 7521.25 | 8966.08 | 8966.08 | 1.424%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 17186.35 | 2.73%
2.1 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO COM REAPROVEITAMENTO | m² | 74.8 | 76.75 | 91.49 | 6843.45 | 1.087%
2.2 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 13.95 | 62.59 | 74.61 | 1040.8 | 0.1653%
2.3 | 020628 | SEDOP | Retirada de piso cimentado | m² | 109.41 | 27.11 | 32.31 | 3535.03 | 0.5616%
2.4 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | m² | 18.67 | 12.46 | 14.85 | 277.24 | 0.04404%
2.5 | 020020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | m² | 18.67 | 27.01 | 32.19 | 600.98 | 0.09547%
2.6 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 13.09 | 29.2 | 34.8 | 455.53 | 0.07236%
2.7 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | m² | 1.9 | 8.31 | 9.9 | 18.81 | 0.002988%
2.8 | 020756 | SEDOP | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.38 | 555.6 | 662.33 | 914.01 | 0.1452%
2.9 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 27.1 | 108.36 | 129.17 | 3500.5 | 0.5561%
3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 20825.28 | 3.308%
3.1 | 010008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 1051.2 | 4.64 | 5.53 | 5813.13 | 0.9234%
3.2 | 030011 | SEDOP | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 92.92 | 135.53 | 161.56 | 15012.15 | 2.385%
4 |  |  | MURO |  |  |  |  | 31165.56 | 4.951%
4.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 4 | 74.24 | 88.5 | 354 | 0.05623%
4.2 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 3.45 | 955.53 | 1139.08 | 3929.82 | 0.6243%
4.3 | 11325 | ORSE | Fornecimento e instalação de treliça PTG 8l - TR 08634, para suporte de barras de transferência em juntas, ou similar | m | 56 | 31.55 | 37.61 | 2106.16 | 0.3346%
4.4 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 1.01 | 1749.03 | 2085.01 | 2105.86 | 0.3345%
4.5 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 101.29 | 112.42 | 134.01 | 13573.87 | 2.156%
4.6 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 101.29 | 13.65 | 16.27 | 1647.98 | 0.2618%
4.7 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 101.29 | 40.04 | 47.73 | 4834.57 | 0.768%
4.8 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 31.29 | 13.36 | 15.92 | 498.13 | 0.07913%
4.10 | 180030 | SBC | TINTA ACRILICA EMBORRACHADA INDUTIL INTERLIGHT (PINTURA ARTÍSTICA) | m² | 69.9 | 25.39 | 30.26 | 2115.17 | 0.336%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 163970.08 | 26.05%
5.1 | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=10 CM | m² | 289.22 | 143.26 | 170.78 | 49392.99 | 7.846%
5.2 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 54.85 | 64.58 | 76.98 | 4222.35 | 0.6707%
5.3 | 170047 | SBC | PISO ALTA RES.KORODUR PL-10mm-TRANSITO MEDIO | m² | 215 | 277.95 | 331.34 | 71238.1 | 11.32%
5.4 | 260278 | SEDOP | Colchão de areia e=20 cm | m² | 94.87 | 40.34 | 48.08 | 4561.34 | 0.7246%
5.5 | 93681 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 181.92 | 102.58 | 122.28 | 22245.17 | 3.534%
5.6 | 260728 | SEDOP | Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | m² | 16 | 133.87 | 159.58 | 2553.28 | 0.4056%
5.7 | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de altura | m | 40.67 | 16.18 | 19.28 | 784.11 | 0.1246%
5.8 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | m | 95.52 | 1.71 | 2.03 | 193.9 | 0.0308%
5.9 | 102688 | SINAPI | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | m | 110 | 39.13 | 46.64 | 5130.4 | 0.815%
5.10 | 101799 | SINAPI | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 891.24 | 1062.44 | 1062.44 | 0.1688%
5.11 | 00042 | Próprio | RAMPA PARA PCD EM CONCRETO 18MPA | m² | 6 | 144.63 | 172.41 | 1034.46 | 0.1643%
5.12 | 130728 | SEDOP | PisoTátil direcional na cor amarelo 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 3 | 216.92 | 258.59 | 775.77 | 0.1232%
5.13 | 130728 | SEDOP | PisoTátil Alerta na cor vermelho 25x25 premoldado (16 unidades) | m² | 3 | 216.92 | 258.59 | 775.77 | 0.1232%
6 |  |  | COBERTURA ESPAÇO FOOD TRUCK |  |  |  |  | 71374.06 | 11.34%
6.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1 | 74.24 | 88.5 | 88.5 | 0.01406%
6.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.73 | 3516.09 | 4191.53 | 3059.81 | 0.4861%
6.3 | 071361 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura - 1 água -vão 20m | m² | 56.2 | 249.48 | 297.4 | 16713.88 | 2.655%
6.4 | 071465 | SEDOP | Cobertura - telha em aço galvanizado e=0,5mm | m² | 56.2 | 86 | 102.52 | 5761.62 | 0.9153%
6.5 | 040277 | SBC | PILAR METALICO ACO I 12""x5.1/4"" (66,97 kgf/m) | M | 19.8 | 1785.7 | 2128.73 | 42148.85 | 6.696%
6.6 | 070316 | SEDOP | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | M | 13.7 | 132.98 | 158.52 | 2171.72 | 0.345%
6.7 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 28 | 42.84 | 51.06 | 1429.68 | 0.2271%
7 |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 36241.18 | 5.757%
7.1 | 9159 | ORSE | Brinquedo - Gangorra em estrutura de concreto, tubo de ferro galvanizado de 3" e 4" e assento de madeira, com 04 pranchas | un | 1 | 5025.2 | 5990.54 | 5990.54 | 0.9516%
7.2 | 9160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | un | 1 | 3922.01 | 4675.42 | 4675.42 | 0.7427%
7.3 | 9166 | ORSE | Brinquedo - Balanço em estrutura de concreto, 03 lugares, com assento de madeira, corrente revestida c/mangueira plástica transp., fixado em tubo ferro galv.4" | un | 1 | 3950.41 | 4709.28 | 4709.28 | 0.7481%
7.4 | 3218 | ORSE | Escorregadeira de madeira nº 11 (padrão emurb) | un | 1 | 4503.52 | 5368.64 | 5368.64 | 0.8528%
7.5 | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | un | 1 | 13000 | 15497.3 | 15497.3 | 2.462%
8 |  |  | ACADEMIA |  |  |  |  | 21596.48 | 3.431%
8.1 | 12448 | ORSE | Equipamento de ginástica - rotação diagonal duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2408.51 | 2871.18 | 2871.18 | 0.4561%
8.2 | 9145 | ORSE | Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2884.38 | 3438.46 | 3438.46 | 0.5462%
8.3 | 11388 | ORSE | Equipamento de ginástica - surf com pressão de pernas - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2884.38 | 3438.46 | 3438.46 | 0.5462%
8.4 | 9148 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 4261.38 | 5079.99 | 5079.99 | 0.807%
8.5 | 13195 | ORSE | Equipamento de ginástica - simulador de Remo Individual - galvanizado | un | 1 | 2839.2 | 3384.61 | 3384.61 | 0.5377%
8.6 | 9147 | ORSE | Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 | un | 1 | 2838.51 | 3383.78 | 3383.78 | 0.5375%
9 |  |  | PERGOLADO |  |  |  |  | 16156.94 | 2.567%
9.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 11759.29 | 1.868%
9.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.6 | 74.24 | 88.5 | 141.6 | 0.02249%
9.1.2 | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 1.2 | 1024.22 | 1220.97 | 1465.16 | 0.2327%
9.1.3 | 040057 | SBC | PILAR MADEIRA DE LEI 15x15cm- BLOCO SERRADO EM BRUTO | M | 26.5 | 247.78 | 295.37 | 7827.3 | 1.243%
9.1.4 | 070736 | SEDOP | Estrutura em madeira de lei Pergolado - pc. aparelhada | m² | 12.68 | 112.95 | 134.64 | 1707.23 | 0.2712%
9.1.5 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 25 | 20.74 | 24.72 | 618 | 0.09817%
9.2 |  |  | BANCO E MESA DAMA |  |  |  |  | 4397.65 | 0.6986%
9.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.5 | 74.24 | 88.5 | 132.75 | 0.02109%
9.2.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.35 | 3516.09 | 4191.53 | 1467.03 | 0.233%
9.2.3 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.62 | 3371.53 | 4019.2 | 2491.9 | 0.3958%
9.2.4 | 111292 | SEDOP | Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Alto | m² | 0.5 | 313.96 | 374.27 | 187.13 | 0.02973%
9.2.5 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 2.31 | 43.16 | 51.45 | 118.84 | 0.01888%
10 |  |  | GRADE |  |  |  |  | 82861.41 | 13.16%
10.1 | 040285 | SEDOP | Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca | m³ | 8.61 | 1749.03 | 2085.01 | 17951.93 | 2.852%
10.2 | 090400 | SEDOP | Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva) | m² | 122.42 | 384.96 | 458.91 | 56179.76 | 8.924%
10.3 | 150491 | SEDOP | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 147.35 | 44.5 | 53.04 | 7815.44 | 1.242%
10.4 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 57.43 | 13.36 | 15.92 | 914.28 | 0.1452%
11 |  |  | BANCOS |  |  |  |  | 25185.54 | 4.001%
11.1 |  |  | BANCO PADRÃO |  |  |  |  | 15926.6 | 2.53%
11.1.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 1.34 | 74.24 | 88.5 | 118.59 | 0.01884%
11.1.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.3 | 3516.09 | 4191.53 | 1257.45 | 0.1998%
11.1.3 | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento eadensamento) | M3 | 1.8 | 3340.57 | 3982.29 | 7168.12 | 1.139%
11.1.4 | 040129 | SBC | TUBO QUADRADO METALON 400 X 400 0,95 FINA QUENTE | M | 20 | 43.93 | 52.36 | 1047.2 | 0.1664%
11.1.5 | 190578 | SBC | APOIO MESA-COMPENSADO/LAMINADO | m² | 1.5 | 2300 | 2741.83 | 4112.74 | 0.6533%
11.1.6 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 21.7 | 43.16 | 51.45 | 1116.46 | 0.1774%
11.1.7 | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | m² | 21.7 | 42.76 | 50.97 | 1106.04 | 0.1757%
11.2 |  |  | BANCO "L" |  |  |  |  | 5668.35 | 0.9004%
11.2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0.7 | 74.24 | 88.5 | 61.95 | 0.009841%
11.2.2 | 040283 | SEDOP | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | m³ | 0.23 | 3516.09 | 4191.53 | 964.05 | 0.1531%
11.2.3 | 051171 | SEDOP | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. lançamento eadensamento) | M3 | 0.96 | 3340.57 | 3982.29 | 3822.99 | 0.6073%
11.2.4 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 8 | 43.16 | 51.45 | 411.6 | 0.06538%
11.2.5 | 180063 | SBC | PINTURA VERNIZ DUAS DEMAOS EM CONCRETO APARENTE | m² | 8 | 42.76 | 50.97 | 407.76 | 0.06477%
11.3 |  |  | BANCO ARCO |  |  |  |  | 3590.59 | 0.5704%
11.3.1 | 051172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | m³ | 0.6 | 3371.53 | 4019.2 | 2411.52 | 0.3831%
11.3.2 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 9.2 | 43.16 | 51.45 | 473.34 | 0.07519%
11.3.3 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE BANCO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 9.2 | 64.35 | 76.71 | 705.73 | 0.1121%
12 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 59813.53 | 9.502%
12.1 |  |  | ILUMINAÇÃO GERAL |  |  |  |  | 49488.12 | 7.861%
12.1.1 | 12910 | ORSE | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 12 | 2762.57 | 3293.25 | 39519 | 6.278%
12.1.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 24 | 250.51 | 298.63 | 7167.12 | 1.139%
12.1.3 | 171059 | SEDOP | Rele fotoeletrico | UN | 24 | 97.94 | 116.75 | 2802 | 0.4451%
12.2 |  |  | ILUMINAÇÃO ESPAÇO FOOD TRUCK |  |  |  |  | 10325.41 | 1.64%
12.2.1 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 6 | 250.51 | 298.63 | 1791.78 | 0.2846%
12.2.2 | 171532 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W | UN | 6 | 354.34 | 422.4 | 2534.4 | 0.4026%
12.2.3 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 3 | 18.9 | 22.53 | 67.59 | 0.01074%
12.2.4 | 064259 | SBC | QUADRO DE LUZ/FORCA/MEDIDOR PARA RESTAURANTE | UN | 4 | 884.82 | 1054.79 | 4219.16 | 0.6702%
12.2.5 | 9163 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo | un | 2 | 718.27 | 856.24 | 1712.48 | 0.272%
13 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 15617.05 | 2.481%
13.1 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) | m² | 142.07 | 30.93 | 36.87 | 5238.12 | 0.8321%
13.2 | 98509 | SINAPI | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 57 | 42.78 | 50.99 | 2906.43 | 0.4617%
13.3 | 7673 | ORSE | Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis), fornecimento e plantio | un | 8 | 35.13 | 41.87 | 334.96 | 0.05321%
13.4 | 7633 | ORSE | Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 79.52 | 94.79 | 284.37 | 0.04517%
13.5 | 9126 | ORSE | Planta - Ipê roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 83.48 | 99.51 | 298.53 | 0.04742%
13.6 | 9260 | ORSE | Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio) | un | 4 | 790.09 | 941.86 | 3767.44 | 0.5985%
13.7 | 9872 | ORSE | Planta - Jabuticabeira enxertada (myrciaria cauliflora), h=3,00m, fornecimento e plantio | un | 3 | 750.66 | 894.86 | 2684.58 | 0.4265%
13.8 | 9878 | ORSE | Planta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), fornecimento e plantio | un | 1 | 86.09 | 102.62 | 102.62 | 0.0163%
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 23698.07 | 3.765%
14.1 | 251510 | SEDOP | Lixeira em tela moeda | UN | 6 | 1008.11 | 1201.76 | 7210.56 | 1.145%
14.2 | 9374 | ORSE | Container de lixo em plástico, 1000l, com rodas | un | 3 | 1408 | 1678.47 | 5035.41 | 0.7999%
14.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1026.9 | 7.42 | 8.84 | 9077.79 | 1.442%
14.4 | 5 | ORSE | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m | un | 1 | 1991.71 | 2374.31 | 2374.31 | 0.3772%
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 528085.99
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 101423.17
|  |  |  | Total Geral |  |  | 629509.16
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS: SINAPI - 03/2023 - Pará
SBC - 05/2023 - Pará
SICRO3 - 01/2023 - Pará
ORSE - 02/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2023 - Pará
SIURB - 07/2022 - São Paulo
EMBASA - 01/2023 - Bahia B.D.I. 19,21 %

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA PAULO FONTELES II
LOCAL: RUA JÚLIA CORDEIRO COM RUA CARLOS ANO BOM - ÁGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | MÊS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 43.817,63 | 100,00% 43.817,63
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 17.186,35 | 50,00% 8.593,18 | 50,00% 8.593,18
3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 20.825,28 |  | 100,00% 20.825,28
4 | MURO | 100,00% 31.165,56 |  | 50,00% 15.582,78 | 50,00% 15.582,78
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 163.970,08 |  | 20,00% 32.794,02 | 60,00% 98.382,05 | 20,00% 32.794,02
6 | COBERTURA ESPAÇO FOOD TRUCK | 100,00% 71.374,06 |  |  | 100,00% 71.374,06
7 | PLAYGROUND | 100,00% 36.241,18 |  |  |  |  | 100,00% 36.241,18
8 | ACADEMIA | 100,00% 21.596,48 |  |  |  |  | 100,00% 21.596,48
9 | PERGOLADO | 100,00% 16.156,94 |  |  | 30,00% 4.847,08 | 70,00% 11.309,86
10 | GRADE | 100,00% 82.861,41 |  |  |  | 40,00% 33.144,56 | 60,00% 49.716,85
11 | BANCOS | 100,00% 25.185,54 |  |  |  |  | 60,00% 15.111,32 | 40,00% 10.074,22
12 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 59.813,53 | [5 empty] | 100,00% 59.813,53
13 | PAISAGISMO | 100,00% 15.617,05 | [5 empty] | 100,00% 15.617,05
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 23.698,07 | [5 empty] | 100,00% 23.698,07
Porcentagem |  |  | 8.33% | 12.36% | 30.21% | 12.27% | 19.49% | 17.35%
Custo |  |  | 52410.81 | 77795.25 | 190185.97 | 77248.44 | 122665.83 | 109202.87
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.33% | 20.68% | 50.9% | 63.17% | 82.65% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 52410.8 | 130206.05 | 320392.02 | 397640.46 | 520306.29 | 629509.16
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA PAULO FONTELES II
LOCAL: RUA JÚLIA CORDEIRO COM RUA CARLOS ANO BOM - ÁGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
DATA ORÇAMENTO: MAIO/2023
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00019 | Próprio | TAPUME COM TELHA METÁLICA E REDE DE NYLON | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 140.7 | 140.7
Composição Auxiliar | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 110.72 | 110.72
Composição Auxiliar | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 29.98 | 29.98
|  |  |  | MO sem LS => | 34.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.02 |  | Valor com BDI => |  | 167.72
1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00020 | Próprio | LOCAÇÃO DE OBRA COM TOPÓGRAFO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | mês | 1 | 7521.25 | 7521.25
Composição Auxiliar | 94296 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 5046.51 | 5046.51
Composição Auxiliar | 101389 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 2474.74 | 2474.74
|  |  |  | MO sem LS => | 6780.59 | LS => | 0 | MO com LS => | 6780.59
|  |  |  | Valor do BDI => | 1444.83 |  | Valor com BDI => |  | 8966.08
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00041 | Próprio | PISO EM CONCRETO COM 20MPA COM JUNTA ELÁSTICA POLIURETANO E=10 CM | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 143.26 | 143.26
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.427 | 26.61 | 11.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6373 | 21.15 | 13.47
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1714 | 665.91 | 114.13
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.10835 | 39.71 | 4.3
|  |  |  | MO sem LS => | 27.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 27.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.52 |  | Valor com BDI => |  | 170.78
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00043 | Próprio | Meio-fio tipo tento de concreto 15MPa moldado "in loco", 20cm de base e 15cm de altura | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m | 1 | 16.18 | 16.18
Composição Auxiliar | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 0.12 | 39.38 | 4.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.289 | 26.61 | 7.69
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1742 | 21.67 | 3.77
|  |  |  | MO sem LS => | 9.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.1 |  | Valor com BDI => |  | 19.28
5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00042 | Próprio | RAMPA PARA PCD EM CONCRETO 18MPA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 144.63 | 144.63
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 26.61 | 5.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.357 | 21.15 | 7.55
Composição Auxiliar | 3103302 | SICRO3 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada |  |  | m² | 0.1578 | 69.81 | 11.01
Composição Auxiliar | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.15 | 703.51 | 105.52
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.07 | 210 | 14.7
|  |  |  | MO sem LS => | 23.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.78 |  | Valor com BDI => |  | 172.41
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00044 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
Insumo | 00000041 | Próprio | Balanço duplo com Balanço PCD | Material |  | Unidade | 1 | 13000 | 13000
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 2497.3 |  | Valor com BDI => |  | 15497.3

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA PAULO FONTELES II
LOCAL: RUA JÚLIA CORDEIRO COM RUA CARLOS ANO BOM - ÁGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA PAULO FONTELES II
LOCAL: RUA JÚLIA CORDEIRO COM RUA CARLOS ANO BOM - ÁGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET