## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA -SESAN
LOCAL: CIDADE NOVA II, TV WE 17 - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2023
ORÇAMENTO
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 47626.1 | 1.866%
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 18 | 174.45 | 214.36 | 3858.48 | 0.1512%
1.2 | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico | M²/Mês | 356 | 11.88 | 14.59 | 5194.04 | 0.2035%
1.3 | 011350 | SEDOP | Tapume metálico | m² | 210 | 140.67 | 172.85 | 36298.5 | 1.422%
1.4 | 12637 | ORSE | Limpeza de fossa até 5m3 | un | 1 | 350 | 430.08 | 430.08 | 0.01685%
1.5 | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | m² | 50 | 30.03 | 36.9 | 1845 | 0.0723%
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 53941.61 | 2.114%
2.1 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | 12.2 | 64.78 | 79.6 | 971.12 | 0.03806%
2.2 | 021531 | SEDOP | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solda e corte de peças pormeio de lixadeira | m² | 197.69 | 44.16 | 54.26 | 10726.65 | 0.4204%
2.3 | 021524 | SEDOP | Demolição de concreto armado c/ martelete | m³ | 7.36 | 408.24 | 501.64 | 3692.07 | 0.1447%
2.4 | 020018 | SEDOP | Demolição manual de concreto simples | m³ | 5.6 | 280.74 | 344.97 | 1931.83 | 0.07571%
2.5 | 020842 | SEDOP | Retirada de calha em chapa galvanizada | M | 40 | 10.51 | 12.91 | 516.4 | 0.02024%
2.6 | 021532 | SEDOP | Retirada de divisória (painel cego) | m² | 116.28 | 9.35 | 11.48 | 1334.89 | 0.05231%
2.7 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas | m² | 664.29 | 12.93 | 15.88 | 10548.92 | 0.4134%
2.8 | 021526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | UN | 9 | 10.46 | 12.85 | 115.65 | 0.004532%
2.9 | 020235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 197.69 | 30.23 | 37.14 | 7342.2 | 0.2877%
2.10 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 125.36 | 108.82 | 133.71 | 16761.88 | 0.6569%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 11271.87 | 0.4417%
3.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 108 | 76.8 | 94.37 | 10191.96 | 0.3994%
3.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 56.54 | 15.55 | 19.1 | 1079.91 | 0.04232%
4 |  |  | REFORMA (TÉRREO) |  |  |  |  | 773625.19 | 30.32%
4.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 91325.62 | 3.579%
4.1.1 | 030387 | SBC | CONCRETO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES | m³ | 27.57 | 2695.72 | 3312.5 | 91325.62 | 3.579%
4.2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 14189.17 | 0.5561%
4.2.1 | 040398 | SBC | REFORCO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3 | m³ | 10.3 | 1121.09 | 1377.59 | 14189.17 | 0.5561%
4.3 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIA |  |  |  |  | 174213.75 | 6.827%
4.3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 422.92 | 103.79 | 127.53 | 53934.98 | 2.114%
4.3.2 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 845.84 | 41.13 | 50.54 | 42748.75 | 1.675%
4.3.3 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 745.84 | 35.25 | 43.31 | 32302.33 | 1.266%
4.3.4 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 745.84 | 14.01 | 17.21 | 12835.9 | 0.503%
4.3.5 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 745.84 | 16.58 | 20.37 | 15192.76 | 0.5954%
4.3.6 | 060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 15.9 | 880.29 | 1081.7 | 17199.03 | 0.674%
4.4 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 46615.24 | 1.827%
4.4.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 21563.19 | 0.845%
4.4.1.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | PT | 9 | 115.17 | 141.52 | 1273.68 | 0.04991%
4.4.1.2 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 6 | 383.91 | 471.74 | 2830.44 | 0.1109%
4.4.1.3 | 190792 | SEDOP | Filtro de parede | UN | 1 | 312.59 | 384.11 | 384.11 | 0.01505%
4.4.1.4 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN | 4 | 248.95 | 305.9 | 1223.6 | 0.04795%
4.4.1.6 | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 65 | 15.02 | 18.45 | 1199.25 | 0.047%
4.4.1.7 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 80 | 43.02 | 52.86 | 4228.8 | 0.1657%
4.4.1.8 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 4 | 87.19 | 107.13 | 428.52 | 0.01679%
4.4.1.9 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 6.31 | 483.13 | 593.67 | 3746.05 | 0.1468%
4.4.1.10 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 3 | 863.23 | 1060.73 | 3182.19 | 0.1247%
4.4.1.11 | 056301 | SBC | REGISTRO DE GAVETA 1/2"" 1510.HD.012 DECA | UN | 3 | 65.78 | 80.83 | 242.49 | 0.009503%
4.4.1.12 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 2 | 217.49 | 267.25 | 534.5 | 0.02095%
4.4.1.13 | 4768 | ORSE | Cuba de Sobrepor/Semi-encaixe, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02 | un | 4 | 465.82 | 572.39 | 2289.56 | 0.08973%
4.4.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 25052.05 | 0.9818%
4.4.2.1 | 13038 | ORSE | Fossa em alvenaria de tijolo maciço 1,40 x 2,80 x 1,10 m | un | 1 | 7977.25 | 9802.44 | 9802.44 | 0.3841%
4.4.2.2 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 4 | 972.5 | 1195 | 4780 | 0.1873%
4.4.2.3 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 35 | 43.22 | 53.1 | 1858.5 | 0.07283%
4.4.2.4 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 45 | 27.6 | 33.91 | 1525.95 | 0.0598%
4.4.2.5 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 12 | 435.6 | 535.26 | 6423.12 | 0.2517%
4.4.2.6 | 053288 | SBC | ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA | UN | 6 | 89.8 | 110.34 | 662.04 | 0.02594%
4.5 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 71773.62 | 2.813%
4.5.1 | 170081 | SEDOP | Reforma da Elétrica atual (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | PT | 180 | 255.83 | 314.36 | 56584.8 | 2.217%
4.5.2 | 170322 | SEDOP | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN | 2 | 1332.61 | 1637.51 | 3275.02 | 0.1283%
4.5.3 | 067428 | SBC | QUADRO GERAL COM SECCIONADORAS PARA DISTRIBUICAO FORCA E LUZ | UN | 1 | 5587.37 | 6865.76 | 6865.76 | 0.2691%
4.5.4 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN | UN | 12 | 342.35 | 420.67 | 5048.04 | 0.1978%
4.6 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 50697.68 | 1.987%
4.6.1 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | PT | 70 | 539.83 | 663.34 | 46433.8 | 1.82%
4.6.2 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | UN | 2 | 1734.98 | 2131.94 | 4263.88 | 0.1671%
4.7 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 226248.31 | 8.866%
4.7.1 | 100320 | SBC | TELHA METALICA SANDUICHE TRAPEZOIDAL 2 FACES TR40 3x1,04m | m² | 664.29 | 174.69 | 214.65 | 142589.84 | 5.588%
4.7.2 | 100003 | SBC | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20m | m² | 114.29 | 486.12 | 597.34 | 68269.98 | 2.675%
4.7.3 | 050353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.6 | 2915.37 | 3582.4 | 9314.24 | 0.365%
4.7.4 | 100021 | SBC | CALHA BANDEJA CONTINUA CHAPA #20 GALVANIZADA SEC.60/66cm | M | 65 | 76.05 | 93.45 | 6074.25 | 0.238%
4.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 63620.21 | 2.493%
4.8.1 | 091378 | SEDOP | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 30.24 | 668.97 | 822.03 | 24858.18 | 0.9742%
4.8.2 | 091376 | SEDOP | Esquadria de alum. | m² | 16 | 1066.46 | 1310.46 | 20967.36 | 0.8217%
4.8.3 | 091383 | SEDOP | Esquadria de alumínio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens | m² | 1.8 | 1288.48 | 1583.28 | 2849.9 | 0.1117%
4.8.4 | 1850 | ORSE | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" | m² | 20 | 174.83 | 214.83 | 4296.6 | 0.1684%
4.8.5 | 112226 | SBC | PORTA ALUMINIO 4 FOLHAS DE CORRER ANODIZADO NATURAL | m² | 13 | 666.58 | 819.09 | 10648.17 | 0.4173%
4.9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 34941.59 | 1.369%
4.9.1 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio (Banheiros) | m² | 13.4 | 139.06 | 170.87 | 2289.65 | 0.08973%
4.9.2 | 10994 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado, linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 280.8 | 81.86 | 100.58 | 28242.86 | 1.107%
4.9.3 | 12247 | ORSE | Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 158.6 | 7.96 | 9.78 | 1551.1 | 0.06079%
4.9.4 | 13146 | ORSE | Peitoril 25 x 2cm | m | 9 | 219.57 | 269.8 | 2428.2 | 0.09516%
4.9.5 | 4638 | ORSE | Soleira (filete) em granito, e = 2 cm (Inclui Roda Banca) | m | 6.5 | 53.81 | 66.12 | 429.78 | 0.01684%
5 |  |  | PAVIMENTO SUPERIOR |  |  |  |  | 1286271.28 | 50.41%
5.1 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 568502 | 22.28%
5.1.1 |  |  | LAJE |  |  |  |  | 128903.79 | 5.052%
5.1.1.1 | 120330 | SBC | LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 5,0m | m² | 491.55 | 164.15 | 201.7 | 99145.63 | 3.885%
5.1.1.2 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 100 | 7.62 | 9.36 | 936 | 0.03668%
5.1.1.3 | 040196 | SBC | ESCORA TUBULAR PARA FORMAS CONCRETO | UN/DIA | 600 | 3.41 | 4.19 | 2514 | 0.09852%
5.1.1.4 | 040030 | SBC | ESTRUTURA PERFIS ACO ASTM A-36 (69,62kg/m2)P/REFORCO DE LAJE | m² | 11.73 | 1825.21 | 2242.81 | 26308.16 | 1.031%
5.1.2 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 93697.1 | 3.672%
5.1.2.1 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 19.92 | 3827.86 | 4703.67 | 93697.1 | 3.672%
5.1.3 |  |  | VIGAS |  |  |  |  | 162374.44 | 6.363%
5.1.3.1 | 051217 | SEDOP | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | m² | 316.1 | 63.95 | 78.58 | 24839.13 | 0.9734%
5.1.3.2 | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) | m³ | 29.24 | 3827.86 | 4703.67 | 137535.31 | 5.39%
5.1.4 |  |  | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  |  | 183526.67 | 7.192%
5.1.4.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 431.81 | 103.79 | 127.53 | 55068.72 | 2.158%
5.1.4.2 | 090118 | SBC | DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO)35MM C/ PERFIS EM ACO COLOCADA | m² | 192.84 | 146.97 | 180.59 | 34824.97 | 1.365%
5.1.4.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 785.62 | 41.13 | 50.54 | 39705.23 | 1.556%
5.1.4.4 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 785.62 | 35.25 | 43.31 | 34025.2 | 1.333%
5.1.4.5 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 785.62 | 14.01 | 17.21 | 13520.52 | 0.5299%
5.1.4.6 | 060813 | SEDOP | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | m² | 5.9 | 880.29 | 1081.7 | 6382.03 | 0.2501%
5.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 17823.86 | 0.6985%
5.2.1 | 080151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 91.55 | 158.44 | 194.69 | 17823.86 | 0.6985%
5.3 |  |  | ESCADA |  |  |  |  | 27764.56 | 1.088%
5.3.1 | 111608 | SBC | ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO | M | 7.2 | 2785.02 | 3422.23 | 24640.05 | 0.9656%
5.3.2 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | m² | 7.2 | 353.16 | 433.96 | 3124.51 | 0.1224%
5.4 |  |  | ELEVADOR |  |  |  |  | 80039.66 | 3.137%
5.4.1 | 080615 | SBC | PLATAFORMA ELEVAT. TRANSPORTE VERTICAL DESNIVEL DE 2 ATE 4M | UN | 1 | 65136.45 | 80039.66 | 80039.66 | 3.137%
5.5 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 38546.47 | 1.511%
5.5.1 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 19637.49 | 0.7696%
5.5.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 13 | 383.91 | 471.74 | 6132.62 | 0.2403%
5.5.1.2 | 180442 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN | 4 | 248.95 | 305.9 | 1223.6 | 0.04795%
5.5.1.3 | 191522 | SEDOP | Acabamento p/ registro de gaveta | UN | 4 | 72.73 | 89.37 | 357.48 | 0.01401%
5.5.1.6 | 180108 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 43.6 | 15.02 | 18.45 | 804.42 | 0.03152%
5.5.1.7 | 180422 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 58.9 | 43.02 | 52.86 | 3113.45 | 0.122%
5.5.1.8 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 6 | 87.19 | 107.13 | 642.78 | 0.02519%
5.5.1.9 | 10759 | ORSE | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 3.25 | 483.13 | 593.67 | 1929.42 | 0.07561%
5.5.1.10 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 1 | 863.23 | 1060.73 | 1060.73 | 0.04157%
5.5.1.11 | 056301 | SBC | REGISTRO DE GAVETA 1/2"" 1510.HD.012 DECA | UN | 5 | 65.78 | 80.83 | 404.15 | 0.01584%
5.5.1.12 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN | 2 | 217.49 | 267.25 | 534.5 | 0.02095%
5.5.1.13 | 4768 | ORSE | Cuba de Sobrepor /Semi-encaixe, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado e torneira - Rev 02 | un | 6 | 465.82 | 572.39 | 3434.34 | 0.1346%
5.5.2 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 18908.98 | 0.741%
5.5.2.1 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 6 | 120.63 | 148.23 | 889.38 | 0.03485%
5.5.2.2 | 1678 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 8 | 132.35 | 162.63 | 1301.04 | 0.05099%
5.5.2.3 | 053337 | SBC | VEDACAO SAIDA VASO SANITARIO EM PVC 100mm | UN | 6 | 93.35 | 114.7 | 688.2 | 0.02697%
5.5.2.4 | 190610 | SEDOP | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento | UN | 6 | 972.5 | 1195 | 7170 | 0.281%
5.5.2.5 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 85 | 43.22 | 53.1 | 4513.5 | 0.1769%
5.5.2.6 | 180104 | SEDOP | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M | 120 | 27.6 | 33.91 | 4069.2 | 0.1595%
5.5.2.7 | 180259 | SEDOP | Luva simples PVC 50mm - LS | UN | 2 | 11.52 | 14.15 | 28.3 | 0.001109%
5.5.2.8 | 180245 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN | 4 | 50.74 | 62.34 | 249.36 | 0.009772%
5.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 113835.68 | 4.461%
5.6.1 | 170682 | SEDOP | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | PT | 100 | 590.89 | 726.08 | 72608 | 2.845%
5.6.2 | 171531 | SEDOP | Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W | UN | 60 | 239.68 | 294.51 | 17670.6 | 0.6925%
5.6.3 | 170913 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN | 20 | 269.04 | 330.59 | 6611.8 | 0.2591%
5.6.4 | 062822 | SBC | CAIXA DISTRIBUICAO POR PAVIMENTO | UN | 2 | 359.46 | 441.7 | 883.4 | 0.03462%
5.6.5 | 12455 | ORSE | Disjuntor bipolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar | un | 25 | 82.75 | 101.68 | 2542 | 0.09962%
5.6.6 | 12227 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 917.46 | 1127.37 | 1127.37 | 0.04418%
5.6.7 | 11133 | ORSE | Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm² - tel- 853 (SPDA) | un | 20 | 28.3 | 34.77 | 695.4 | 0.02725%
5.6.8 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 147.84 | 181.66 | 181.66 | 0.007119%
5.6.9 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 119.32 | 146.62 | 146.62 | 0.005746%
5.6.10 | 060132 | SBC | KIT FITA LED 25 METROS 6000K FRIO 6W/M 220V 10086 ROMALUX | UN | 5 | 1272.72 | 1563.91 | 7819.55 | 0.3064%
5.6.11 | 060159 | SBC | LUMINARIA EMBUTIDA DE SOLO PEQUENA REFLETOR LAMPADA GU10 | UN | 10 | 113.63 | 139.62 | 1396.2 | 0.05472%
5.6.12 | 060150 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR LED SMD 11W PARA ATE 16M SODRAMAR | UN | 4 | 438.05 | 538.27 | 2153.08 | 0.08438%
5.7 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 84875.7 | 3.326%
5.7.1 | 230262 | SEDOP | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | PT | 15 | 513.5 | 630.98 | 9464.7 | 0.3709%
5.7.2 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 15 | 3838.37 | 4716.58 | 70748.7 | 2.773%
5.7.3 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 15 | 252.95 | 310.82 | 4662.3 | 0.1827%
5.8 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 61999.2 | 2.43%
5.8.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 491.55 | 62.92 | 77.31 | 38001.73 | 1.489%
5.8.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | m² | 491.55 | 39.73 | 48.82 | 23997.47 | 0.9404%
5.9 |  |  | PISO |  |  |  |  | 91621.78 | 3.591%
5.9.1 | 170205 | SBC | CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM | m² | 464.77 | 61.6 | 75.69 | 35178.44 | 1.379%
5.9.2 | 8928 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 464.77 | 69.38 | 85.25 | 39621.64 | 1.553%
5.9.3 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | m² | 18.91 | 139.06 | 170.87 | 3231.15 | 0.1266%
5.9.4 | 12247 | ORSE | Rodapé cerâmico 10 x 50,0 cm, porcelanato, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado | m | 262.9 | 7.96 | 9.78 | 2571.16 | 0.1008%
5.9.5 | 13146 | ORSE | Peitoril 25 x 2cm | m | 38 | 219.57 | 269.8 | 10252.4 | 0.4018%
5.9.6 | 4638 | ORSE | Soleira (filete) em granito e = 2 cm (Inclui Roda Banca) | m | 11.6 | 53.81 | 66.12 | 766.99 | 0.03006%
5.10 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 136888.71 | 5.365%
5.10.1 | 091378 | SEDOP | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | m² | 25.2 | 668.97 | 822.03 | 20715.15 | 0.8118%
5.10.2 | 110234 | SBC | PORTA COMPLETA DE MADEIRA 1 FL.0,60x2,10m | UN | 2 | 438.14 | 538.38 | 1076.76 | 0.0422%
5.10.3 | 091376 | SEDOP | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens (09) | m² | 39.7 | 1066.46 | 1310.46 | 52025.26 | 2.039%
5.10.4 | 1884 | ORSE | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 (11) | m² | 1.8 | 391.69 | 481.3 | 866.34 | 0.03395%
5.10.5 | 091383 | SEDOP | Esquadria de alumínio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens (10) | m² | 1.8 | 1288.48 | 1583.28 | 2849.9 | 0.1117%
5.10.6 | 161389 | SEDOP | Vidro temperado fume e= 6mm com ferragens (24) | m² | 1.08 | 553.36 | 679.96 | 734.35 | 0.02878%
5.10.7 | 112116 | SBC | JANELA ALUMINIO MAXIN AR (02) | m² | 6.06 | 978.56 | 1202.45 | 7286.84 | 0.2856%
5.10.8 | 11940 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 0.4 | 306.84 | 377.04 | 150.81 | 0.00591%
5.10.9 | 1850 | ORSE | Grade proteção c/ barra redonda ferro 5/8" (inclui pintura) | m² | 66.09 | 174.83 | 214.83 | 14198.11 | 0.5564%
5.10.10 | 091377 | SEDOP | Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio | UN | 7 | 870.26 | 1069.37 | 7485.59 | 0.2934%
5.10.11 | 1884 | ORSE | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 | m² | 15.31 | 391.69 | 481.3 | 7368.7 | 0.2888%
5.10.12 | 12952 | ORSE | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 1,8x2,10m, espessura 10mm, inclusive acessorios - Rev 01 | un | 1 | 4205.18 | 5167.32 | 5167.32 | 0.2025%
5.10.13 | 13096 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação e instalação, exclusive puxador - Rev 01_10/2021 | m² | 7.46 | 695.38 | 854.48 | 6374.42 | 0.2498%
5.10.14 | 1895 | ORSE | Persiana horizontal 25mm, microline ou similar | m² | 66.29 | 130 | 159.74 | 10589.16 | 0.415%
5.11 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 53770.1 | 2.107%
5.11.1 | 130715 | SEDOP | Porcelanato (natural) - Padrão Médio (BANHEIROS) | m² | 52.95 | 139.06 | 170.87 | 9047.56 | 0.3546%
5.11.2 | 150586 | SEDOP | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 431.81 | 20.63 | 25.35 | 10946.38 | 0.429%
5.11.3 | 180109 | SBC | PINTURA ACRILICA 2 DEMAOS SOBRE PAREDE PREPARADA | m² | 431.81 | 16.58 | 20.37 | 8795.96 | 0.3447%
5.11.4 | 180072 | SBC | PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR | m² | 431.81 | 47.08 | 57.85 | 24980.2 | 0.9789%
5.12 |  |  | CONTRA INCENDIO |  |  |  |  | 10603.56 | 0.4155%
5.12.1 | 201325 | SEDOP | Extintor de incendio CO2-6kg | UN | 10 | 769.17 | 945.15 | 9451.5 | 0.3704%
5.12.2 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm | UN | 10 | 28.18 | 34.62 | 346.2 | 0.01357%
5.12.3 | 060680 | SBC | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UN | 18 | 36.44 | 44.77 | 805.86 | 0.03158%
6 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 316622.49 | 12.41%
6.1 | 071492 | SEDOP | Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m | m² | 491.55 | 248 | 304.74 | 149794.94 | 5.87%
6.2 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E CUMEEIRA. AF_07/2019 | m² | 491.55 | 225.88 | 277.56 | 136434.61 | 5.347%
6.3 | 050757 | SEDOP | Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 4.09 | 4303.07 | 5287.61 | 21626.32 | 0.8475%
6.4 | 304 | ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 36.52 | 42.32 | 52 | 1899.04 | 0.07442%
6.6 | 050771 | SEDOP | Laje pré-moldada treliçada (Incl. capeamento) - unidirecional | m² | 24.66 | 186.67 | 229.38 | 5656.51 | 0.2217%
6.7 | 052954 | SBC | CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS | UN | 3 | 328.53 | 403.69 | 1211.07 | 0.04746%
7 |  |  | FACHADA |  |  |  |  | 49239.65 | 1.93%
7.1 | 150741 | SEDOP | Latex acrilica (sobre pintura antiga) | m² | 149.8 | 11.53 | 14.16 | 2121.16 | 0.08313%
7.2 | 180072 | SBC | PINTURA ACRILICA EXTERNA 2 DEMAOS COM FUNDO PREPARADOR | m² | 62.75 | 47.08 | 57.85 | 3630.08 | 0.1423%
7.3 | 12419 | ORSE | Confecção e instalação de letreiro em PS tipo caixa PS de 2 e 4mm, com avanço de 10cm, com pintura automotiva PU, Fixado por pino, recortado em Router p/ o ITPS | un | 1 | 10795.49 | 13265.49 | 13265.49 | 0.5199%
7.4 | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | m² | 16.52 | 696.62 | 856 | 14141.12 | 0.5542%
7.5 | 121580 | SBC | PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm 1,22X2,50m | m² | 75.11 | 174.25 | 214.11 | 16081.8 | 0.6302%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 13142.02 | 0.515%
8.1 | 11986 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 1240.17 | 1523.92 | 1523.92 | 0.05972%
8.2 | 00021 | Próprio | Programação Visual | Vb | 0.3 | 4193.86 | 5153.41 | 1546.02 | 0.06059%
8.3 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 1068.09 | 7.68 | 9.43 | 10072.08 | 0.3947%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2076682.36
[5 empty] | Total do BDI |  | 475057.85
[5 empty] | Total Geral |  | 2551740.21
Bancos SINAPI - 05/2023 - Pará
SBC - 06/2023 - Pará
ORSE - 04/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará BDI 22,88%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA -SESAN
LOCAL: CIDADE NOVA II, TV WE 17 - ANANINDEUA - PA
DATA DO ORÇAMENTO: JULHO DE 2023
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 45.351,02 | 100,00% 47.626,10
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 100,00% 54.371,69 | 80,00% 43.153,29 | 20,00% 10.788,32
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 11.271,87 | 40,00% 4.508,75 | 30,00% 3.381,56 | 30,00% 3.381,56
4 | REFORMA (TÉRREO) | 100,00% 783.948,04 |  | 25,00% 193.406,30 | 25,00% 193.406,30 | 50,00% 386.812,60
5 | PAVIMENTO SUPERIOR | 100,00% 1.298.092,99 |  | 25,00% 321.567,82 | 25,00% 321.567,82 | 25,00% 321.567,82 | 25,00% 321.567,82
6 | COBERTURA | 86,00% 340.619,96 |  |  |  | 15,00% 47.493,37 | 35,00% 110.817,87 | 50,00% 158.311,25
7 | FACHADA | 100,00% 28.769,05 | [5 empty] | 100,00% 49.239,65
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 11.596,00 | [5 empty] | 100,00% 13.142,02
Porcentagem |  |  | 3,73% | 20,74% | 20,31% | 29,62% | 16,94% | 8,65%
Custo |  |  | 95.288,14 | 529.144,00 | 518.355,68 | 755.873,79 | 432.385,69 | 220.692,92
Porcentagem Acumulado |  |  | 3,73% | 24,47% | 44,78% | 74,41% | 91,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 95.288,13 | 624.432,13 | 1.142.787,81 | 1.898.661,60 | 2.331.047,29 | 2.551.740,21

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA -SESAN
LOCAL: CIDADE NOVA II, TV WE 17 - ANANINDEUA - PA
CPU
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 45351.02
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 174.45 | 174.45
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 23.67 | 9.46
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 19.2 | 7.68
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 160 | 65.6
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 17.16 | 1.71
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 90 | 90
|  |  |  | MO sem LS => | 11.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.91 |  | Valor com BDI => |  | 214.36
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 3858.48
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010786 | SEDOP | Aluguel e montagem de andaime metálico |  |  | M²/Mês | 1 | 11.88 | 11.88
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
Insumo | D00361 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico | Material |  | m² | 1 | 9 | 9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.71 |  | Valor com BDI => |  | 14.59
[6 empty] | Quant. => | 356 | Preço Total => | 5194.04
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011350 | SEDOP | Tapume metálico |  |  | m² | 1 | 140.67 | 140.67
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 23.67 | 9.46
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 19.2 | 7.68
Composição Auxiliar | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) |  |  | m² | 1 | 42.06 | 42.06
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.135 | 160 | 21.6
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.14 | 17.21 | 2.4
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.2 | 2 | 0.4
Insumo | D00034 | SEDOP | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Material |  | Ch | 0.5 | 114.15 | 57.07
|  |  |  | MO sem LS => | 34.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 32.18 |  | Valor com BDI => |  | 172.85
[6 empty] | Quant. => | 210 | Preço Total => | 36298.5
4 |  |  | REFORMA (TÉRREO) | [5 empty] | 783948.04
4.1 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 110306.25
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 030387 | SBC | CONCRETO 20MPa SAPATAS FUNDACOES C/FORMAS E ARMACOES | FUNDACOES DIRETAS |  | m³ | 1 | 2695.72 | 2695.72
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.841 | 21.15 | 144.68
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 13.26 | 21.53 | 285.48
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.789 | 21.52 | 81.53
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.841 | 26.42 | 180.73
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.313 | 26.24 | 270.61
Composição Auxiliar | 88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.421 | 24.29 | 58.8
Insumo | 000343 | SBC | ACO CA 60 MEDIO (4,2mm a 9,5mm) | Material |  | KG | 40 | 7.7 | 308
Insumo | 000350 | SBC | ACO CA 50 GROSSO (12,5mm a 25,0mm) (1/2" a 1") | Material |  | KG | 25 | 9.29 | 232.25
Insumo | 000400 | SBC | ARAME RECOZIDO ISGW #16 (0,032kg/m) (55 AMARRAS/pm3) | Material |  | KG | 1.32 | 36.68 | 48.41
Insumo | 001250 | SBC | TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA | Material |  | M | 14 | 12.81 | 179.34
Insumo | 001350 | SBC | PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA | Material |  | M | 18 | 8.68 | 156.24
Insumo | 021774 | SBC | TAXA BOMBA (a partir 15MPa) PARA CONCRETO USINADO | Material |  | m³ | 1 | 40 | 40
Insumo | 033842 | SBC | CONCRETO USINADO 20,0 MPa CONVENCIONAL | Material |  | m³ | 1.05 | 675.86 | 709.65
|  |  |  | MO sem LS => | 707.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 707.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 616.78 |  | Valor com BDI => |  | 3312.5
[6 empty] | Quant. => | 33.3 | Preço Total => | 110306.25
4.2 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 19699.53
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040398 | SBC | REFORCO ESTRUTURAL CONCRETO 1:2,5:3 | ESTRUTURA |  | m³ | 1 | 1121.09 | 1121.09
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 17.658 | 21.52 | 380
Composição Auxiliar | 88304 | SINAPI | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.409 | 24.29 | 107.09
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 336 | 1.26 | 423.36
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.759 | 91.17 | 69.19
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.711 | 198.95 | 141.45
|  |  |  | MO sem LS => | 331.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 331.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 256.5 |  | Valor com BDI => |  | 1377.59
[6 empty] | Quant. => | 14.3 | Preço Total => | 19699.53
4.3 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIA | [5 empty] | 157014.72
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 103.79 | 103.79
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 2 | 23.96 | 47.92
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 19.2 | 19.2
Composição Auxiliar | 110764 | SEDOP | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.02 | 501.67 | 10.03
Insumo | D00036 | SEDOP | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 37 | 0.72 | 26.64
|  |  |  | MO sem LS => | 46.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 23.74 |  | Valor com BDI => |  | 127.53
[6 empty] | Quant. => | 422.92 | Preço Total => | 53934.98
5 |  |  | PAVIMENTO SUPERIOR | [5 empty] | 1298092.99
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 576324.32
5.1.1 |  |  | LAJE | [5 empty] | 129741.79
5.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 120330 | SBC | LAJE PREMOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 5,0m | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | m² | 1 | 164.15 | 164.15
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 21.53 | 3.4
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.158 | 26.24 | 4.14
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.396 | 26.61 | 10.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.891 | 21.15 | 18.84
Insumo | 008420 | SBC | CONCRETO USINADO 20.0 MPa BOMBEAVEL | Material |  | m³ | 0.043 | 704.43 | 30.29
Insumo | 030647 | SBC | LANCAMENTO DE CONCRETO COM BOMBA ADENSAMENTO E ACABAMENTO | Material |  | m³ | 0.043 | 40 | 1.72
Insumo | 034506 | SBC | LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO CARGA 100kg/m2 VAO 5,00m | Material |  | m² | 1 | 90.87 | 90.87
Insumo | 077752 | SBC | ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m) | Material |  | KG | 0.471 | 9.26 | 4.36
|  |  |  | MO sem LS => | 25.22 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.22
|  |  |  | Valor do BDI => | 37.55 |  | Valor com BDI => |  | 201.7
[6 empty] | Quant. => | 491.55 | Preço Total => | 99145.63
5.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040196 | SBC | ESCORA TUBULAR PARA FORMAS CONCRETO | ESTRUTURA |  | UN/DIA | 1 | 3.41 | 3.41
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.033 | 21.53 | 0.71
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016 | 26.24 | 0.41
Insumo | 005982 | SBC | ALUGUEL ESCORA METALICA TUBULAR PARA FORMA/CIMBRAMENTO | Material |  | M2/MES | 1 | 2.29 | 2.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.78 |  | Valor com BDI => |  | 4.19
[6 empty] | Quant. => | 800 | Preço Total => | 3352
5.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 040030 | SBC | ESTRUTURA PERFIS ACO ASTM A-36 (69,62kg/m2)P/SUPORTE DE LAJE | ESTRUTURA |  | m² | 1 | 1825.21 | 1825.21
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.465 | 21.52 | 117.6
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.465 | 22.89 | 125.09
Insumo | 002380 | SBC | CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO | Material |  | UN | 0.04 | 3.6 | 0.14
Insumo | 006325 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE PERFIS DE ACO | Material |  | KG | 67.653 | 11.27 | 762.44
Insumo | 030804 | SBC | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36 5/8" 15,88mm (124,49kg/m2) | Material |  | KG | 1.319 | 12.03 | 15.86
Insumo | 030806 | SBC | CHAPA ACO GROSSA 1/2" 12,70mm 6,0x2,44m(99,59kg/m2) | Material |  | KG | 0.648 | 9.45 | 6.12
Insumo | 040014 | SBC | PREFABRICACAO E USINAGEM DE CHAPA DE ACO 304 No.22 | Material |  | KG | 1.831 | 11.27 | 20.63
Insumo | 077760 | SBC | PERFIL CHAPA DOBRADA "U" ENRIGECIDA 250x85x3,04mm(10,65kg/m) | Material |  | KG | 67.653 | 11.49 | 777.33
|  |  |  | MO sem LS => | 168.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 168.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 417.6 |  | Valor com BDI => |  | 2242.81
[6 empty] | Quant. => | 11.73 | Preço Total => | 26308.16
5.1.2 |  |  | PILARES | [5 empty] | 103104.44
5.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 050766 | SEDOP | Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento eadensamento) |  |  | m³ | 1 | 3827.86 | 3827.86
Composição Auxiliar | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto |  |  | KG | 80 | 15.01 | 1200.8
Composição Auxiliar | 050037 | SEDOP | Desforma |  |  | m² | 12 | 5.76 | 69.12
Composição Auxiliar | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca |  |  | m² | 12 | 133.01 | 1596.12
Composição Auxiliar | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 961.82 | 961.82
|  |  |  | MO sem LS => | 982.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 982.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 875.81 |  | Valor com BDI => |  | 4703.67
[6 empty] | Quant. => | 21.92 | Preço Total => | 103104.44
5.1.3 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 157670.77
5.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 051217 | SEDOP | Cimbramento metálico com altura até 3,50m |  |  | m² | 1 | 63.95 | 63.95
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 18.07 | 18.07
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 22.61 | 12.2
Insumo | D00384 | SEDOP | Aluguel de cimbramento metálico | Material |  | m³ | 1 | 13.93 | 13.93
Insumo | D00005 | SEDOP | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m apar. | Material |  | UN | 0.1 | 197.5 | 19.75
|  |  |  | MO sem LS => | 20.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.63 |  | Valor com BDI => |  | 78.58
[6 empty] | Quant. => | 316.1 | Preço Total => | 24839.13
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 4518 | ORSE | Tela de nylon para proteção de fachada | Serviços Iniciais de Obras Civis |  | m² | 1 | 30.03 | 30.03
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.8 | 3.74 | 2.99
Composição Auxiliar | 10551 | ORSE | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.5 | 3.63 | 1.81
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m | Material |  | m | 0.06 | 9.25 | 0.55
Insumo | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 18.78 | 9.39
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 5.52 | 1.1
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.01 | 23.18 | 0.23
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 13.6 | 10.88
Insumo | 00007170 | SINAPI | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | Material |  | m² | 1.1 | 2.8 | 3.08
|  |  |  | MO sem LS => | 20.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.87 |  | Valor com BDI => |  | 36.9
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 4428
7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 061458 | SEDOP | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) |  |  | m² | 1 | 696.62 | 696.62
Composição Auxiliar | 280003 | SEDOP | AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 18.07 | 72.28
Composição Auxiliar | 280020 | SEDOP | MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 22.61 | 90.44
Insumo | A00097 | SEDOP | Estrutura em metal p/ painéis de fachada | Material |  | m² | 1 | 127.22 | 127.22
Insumo | A00096 | SEDOP | Painel em ACM de 4mm | Material |  | m² | 1 | 400 | 400
Insumo | A00098 | SEDOP | Acessórios p/ fixação de painéis | Material |  | CJ | 1 | 6.68 | 6.68
|  |  |  | MO sem LS => | 112.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.38 |  | Valor com BDI => |  | 856
[6 empty] | Quant. => | 6.22 | Preço Total => | 5324.32
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 11596
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11986 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 1240.17 | 1240.17
Composição Auxiliar | 10550 | ORSE | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.6 | 3.6 | 2.16
Insumo | 12736 | ORSE | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura un | Material |  | un | 1 | 1226.75 | 1226.75
Insumo | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.78 | 11.26
|  |  |  | MO sem LS => | 11.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 283.75 |  | Valor com BDI => |  | 1523.92
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1523.92
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 7.68 | 7.68
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 19.2 | 7.68
|  |  |  | MO sem LS => | 4.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.75 |  | Valor com BDI => |  | 9.43
[6 empty] | Quant. => | 1068.09 | Preço Total => | 10072.08
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00021 | Próprio | Programação Visual | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | Vb | 1 | 4193.86 | 4193.86
Composição Auxiliar | 172858 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO ADESIVA DE SOLO P/ CADEIRANTE 1,00x1,20 | URBANIZACAO |  | UN | 1 | 181.28 | 181.28
Composição Auxiliar | 120334 | SBC | PLACA SONEX ILLTEC ONDA 50/125 BRANCO PLACA 625x625MM | REVESTIMENTOS INTERNOS |  | m² | 1 | 262.58 | 262.58
Insumo | 00000020 | Próprio | Placa de identificação de atrações/ambientes 30x50cm | Material |  | vb | 1.5 | 2500 | 3750
|  |  |  | MO sem LS => | 34.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 959.55 |  | Valor com BDI => |  | 5153.41
[6 empty] | Quant. => | 0.3 | Preço Total => | 1546.02

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRA ESTRUTURA - SESAN
OBRA: REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA -SESAN
LOCAL: CIDADE NOVA II, TV WE 17 - ANANINDEUA - PA
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.89 | 0.67
B4 | 13º Salário | 10.98 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.68 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.08
B9 | Férias Gozadas | 9.27 | 7.03
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 47.02 | 16.76
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.69 | 4.32
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.13 | 0.1
C3 | Férias Indenizadas | 4.47 | 3.39
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.93 | 2.98
C5 | Indenização Adicional | 0.48 | 0.36
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.7 | 11.15
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.3 | 6.17
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.5 | 0.38
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.8 | 6.55
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 116.32 | 71.26
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
DATA ORÇAMENTO: JULHO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 4
| DESPESAS FINANCEIRAS - DF |  |  | 1.23
Sub Total |  |  |  | 5.23
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 1.27
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 2.07
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 7.4
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 4% | AC = | 4%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 1.27% | R = | 1.27%
(1+AC+S+R+G)= |  | 106.1% | (1+AC+S+R+G)= | 106.1%
DF= |  | 1.23% | DF= | 1.23%
(1+DF)= |  | 101.2% | (1+DF)= | 101.2%
L= |  | 7.4% | L= | 7.4%
(1+L)= |  | 107.4% | (1+L)= | 107.4%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 22.88% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 22.88%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%