## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DO VI
LOCAL: TV. SN 22 ENTRE WE 84 E WE 87 - CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2421.87 | 0.1454%
1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 5907 | 0.35 | 0.41 | 2421.87 | 0.1454%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 51497.22 | 3.091%
2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 2362.8 | 11.39 | 13.57 | 32063.19 | 1.925%
2.2 | 101124 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | m³ | 1181.4 | 13.8 | 16.45 | 19434.03 | 1.166%
3 |  |  | PISO |  |  |  |  | 930741.5 | 55.87%
3.1 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 108.82 | 103.79 | 123.72 | 13463.21 | 0.8081%
3.2 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 217.64 | 14.01 | 16.7 | 3634.58 | 0.2182%
3.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 217.64 | 41.13 | 49.03 | 10670.88 | 0.6405%
3.4 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 344 | 329.54 | 392.84 | 135136.96 | 8.111%
3.5 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO/IMPRIMAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 4920 | 23.84 | 28.41 | 139777.2 | 8.39%
3.6 | SESAN 2023 0002 | Próprio | Fina camada de areia e=3cm | m² | 4920 | 6.42 | 7.65 | 37638 | 2.259%
3.7 | SESAN 2023 0003 | Próprio | Camada granulado e borracha | m² | 4920 | 11.44 | 13.63 | 67059.6 | 4.025%
3.8 | SESAN 2023 0004 | Próprio | Grama Sintética - Fornecimento e Instalação | m² | 4920 | 68.84 | 82.06 | 403735.2 | 24.23%
3.9 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 217.64 | 13.36 | 15.92 | 3464.82 | 0.208%
3.10 | 101747 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | m² | 985 | 98.93 | 117.93 | 116161.05 | 6.972%
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 39603.2 | 2.377%
4.1 | SESAN 2023 0005 | Próprio | Sistema de drenagem incluso tubos, conexões e canaletas | m | 455 | 73.02 | 87.04 | 39603.2 | 2.377%
5 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 544802.96 | 32.7%
5.1 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") | m² | 837 | 466.1 | 555.63 | 465062.31 | 27.91%
5.2 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon | m² | 663.63 | 25.25 | 30.1 | 19975.26 | 1.199%
5.3 | 890 | ORSE | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | m | 352.1 | 109.87 | 130.97 | 46114.53 | 2.768%
5.4 | 3848 | ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 221.21 | 51.77 | 61.71 | 13650.86 | 0.8194%
6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 32627.6 | 1.958%
6.1 | 060317 | SBC | LUMINARIA/REFLETOR LED 250W COB SMD 6500K TECNOLOGIA SANSUNG | UN | 20 | 1368.5 | 1631.38 | 32627.6 | 1.958%
7 |  |  | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS |  |  |  |  | 5308.02 | 0.3186%
7.1 | 10069 | ORSE | Traves oficial para futebol em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) | par | 1 | 4452.67 | 5308.02 | 5308.02 | 0.3186%
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 59029.16 | 3.543%
8.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 1 | 383.91 | 457.65 | 457.65 | 0.02747%
8.2 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 1 | 80.93 | 96.47 | 96.47 | 0.00579%
8.3 | 180211 | SEDOP | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | UN | 1 | 71.18 | 84.85 | 84.85 | 0.005093%
8.4 | 180107 | SEDOP | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 45 | 17.74 | 21.14 | 951.3 | 0.0571%
8.5 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 1 | 435.6 | 519.27 | 519.27 | 0.03117%
8.6 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 50 | 43.22 | 51.52 | 2576 | 0.1546%
8.7 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | m² | 3 | 82.37 | 98.19 | 294.57 | 0.01768%
8.8 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 5907 | 7.68 | 9.15 | 54049.05 | 3.244%
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  | 1397760.59
|  |  |  | TOTAL DO BDI |  |  | 268270.94
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 1666031.53
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS
BANCOS:
SINAPI - 06/2023 - Pará
SBC - 08/2023 - Pará
ORSE - 05/2023 - Sergipe
SEDOP - 05/2023 - Pará
B.D.I. 19,21 %

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DO VI
LOCAL: TV. SN 22 ENTRE WE 84 E WE 87 - CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
CRONOGRAMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | MÊS
1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.421,87 | 100,00% 2.421,87
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 51.497,22 | 100,00% 51.497,22
3 | PISO | 100,00% 930.741,50 | 100,00% 930.741,50
4 | DRENAGEM | 100,00% 39.603,20 | 100,00% 39.603,20
5 | ALAMBRADO | 100,00% 544.802,96 | 100,00% 544.802,96
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 32.627,60 | 100,00% 32.627,60
7 | ACESSÓRIOS ESPORTIVOS | 100,00% 5.308,02 | 100,00% 5.308,02
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 59.029,16 | 100,00% 59.029,16
Porcentagem |  |  | 100%
Custo |  |  | 1666031.53
Porcentagem Acumulado |  |  | 100%
Custo Acumulado |  |  | 1666031.53
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DO VI
LOCAL: TV. SN 22 ENTRE WE 84 E WE 87 - CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA
DATA ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS
3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0002 | Próprio | Fina camada de areia e=3cm | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 6.42 | 6.42
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
Insumo | J00005 | SEDOP | Areia | Material |  | m³ | 0.03 | 86.25 | 2.58
|  |  |  | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
|  |  | P | Valor do BDI => | 1.23 |  | Valor com BDI => |  | 7.65
3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0003 | Próprio | Camada granulado e borracha | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 11.44 | 11.44
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
Insumo | 00000087 | Próprio | Borracha em grãos | Material |  | sc | 0.08 | 95 | 7.6
|  |  |  | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.19 |  | Valor com BDI => |  | 13.63
3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0004 | Próprio | Grama Sintética - Fornecimento e Instalação | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 68.84 | 68.84
Composição Auxiliar | 280018 | SEDOP | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 19.61 | 9.8
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 19.2 | 9.6
Insumo | D00515 | SEDOP | Cola de contato | Material |  | L | 0.2 | 57.22 | 11.44
Insumo | 00000088 | Próprio | Grama Sintética | Material |  | m² | 1 | 38 | 38
|  |  |  | MO sem LS => | 12.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.22 |  | Valor com BDI => |  | 82.06
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | SESAN 2023 0005 | Próprio | Sistema de drenagem incluso tubos, conexões e canaletas | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 73.02 | 73.02
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 23.22 | 23.22
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 19.2 | 19.2
Insumo | H00001 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) | Material |  | M | 1 | 18.66 | 18.66
Insumo | E00447 | SEDOP | Canaleta 20x20mm | Material |  | M | 1 | 9.56 | 9.56
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.3 | 7.95 | 2.38
|  |  |  | MO sem LS => | 28.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.02 |  | Valor com BDI => |  | 87.04
_______________________________________________________________ SETOR DE PROJETOS

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DO VI
LOCAL: TV. SN 22 ENTRE WE 84 E WE 87 - CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE TAXA DE BDI
PORCENTAGEM (%) ADOTADA PELA MÉDIA DOS QUARTIS
| Administração Central da Obra - AC |  |  | 3
| DESPESAS FINANCEIRAS -DF |  |  | 0.59
Sub Total |  |  |  | 3.59
VARIÁVEIS ACRESCIDAS DE ACORDO COM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011
R | Risco - R |  |  | 0.97
S+G | Seguro - S/Garantia - G |  |  | 0.8
Sub Total |  |  |  | 1.77
DISCRIMINAÇÃO DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | PORCENTAGEM (%) ADOTADA
TOTAL- I | CUSTOS TRIBUTÁRIOS |  |  | 6.15
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
TM | TRIBUTOS MUNICIPAIS |  |  | 2.5
L | LUCRO) |  |  | 6.16
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAL
TF | TRIBUTOS FEDERAIS |  |  | 3.65
PIS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 0.65
CONFINS | FINANC. DA SEGURIDADE SOCIAL |  |  | 3
CPRB | Variável de Desoneração de 4,5% |  |  | 0
DEMONSTRAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAL
TM | TRIBUTO MUNICIPAL |  |  | 2.5
ISS | PROGRAMAÇÃO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |  |  | 2.5
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIÁVEIS DA FORMULAS ADOTADA PELO TCU
AC = |  | 3% | AC = | 3%
S+G = |  | 0.8% | S+G = | 0.8%
R = |  | 0.97% | R = | 0.97%
(1+AC+S+R+G)= |  | 104.8% | (1+AC+S+R+G)= | 104.8%
DF= |  | 0.59% | DF= | 0.59%
(1+DF)= |  | 100.6% | (1+DF)= | 100.6%
L= |  | 6.16% | L= | 6.16%
(1+L)= |  | 106.2% | (1+L)= | 106.2%
I= |  | 6.15% | I= | 6.15%
(1-I)= |  | 93.85% | (1-I)= | 93.85%
BDI= |  | 19.21% | BDI= BDI - MENOS 4,50% | 19.21%
< 24,23% (OK)
Verificações: com a retirada de 4,5% de CPRB. O valor terá que ser menor que 24,23%

## LS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DO COMPLEXO DO VI
LOCAL: TV. SN 22 ENTRE WE 84 E WE 87 - CIDADE NOVA VI - ANANINDEUA
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2023
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 20 | 20
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCEA | 0.2 | 0.2
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 0 | 0
A | Total dos Encargos Sociais Básicos | 36.8 | 36.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.11 | 0
B2 | Feriados | 4.15 | 0
B3 | Auxílio - Enfremidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13º Salário | 10.94 | 8.33
B5 | Liçença Paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de Chuva | 2.66 | 0
B8 | Auxílio - Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 8.53 | 6.5
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46.24 | 16.26
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.23 | 3.98
C2 | Aviso Prévio Trabalho | 0.12 | 0.09
C3 | Férias Indenizadas | 5.28 | 4.02
C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 3.9 | 2.97
C5 | Indenização Adicional | 0.44 | 0.34
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 14.97 | 11.4
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A | 17.02 | 5.98
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalho e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.46 | 0.35
D | Total de Reincidência de um Grupo sobre o outro | 17.48 | 6.33
TOTAL (A+B+C+D+E) |  | 115.49 | 70.79
Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET