## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO CEO ÁGUAS LINDAS | SINAPI - 06/2023 - Pará SBC - 07/2023 - Pará ORSE - 04/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 50.198,07 | 100,00% 50.198,07
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 263.103,00 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 55.946,08 |  | 100,00% 55.946,08
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 101.206,72 |  |  | 50,00% 50.603,36 | 50,00% 50.603,36
5 | ESTRUTURA | 100,00% 96.805,38 |  |  |  |  | 50,00% 48.402,69 | 50,00% 48.402,69
6 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 114.754,22 | [5 empty] | 50,00% 57.377,11 | 50,00% 57.377,11
7 | COBERTURA | 100,00% 115.649,76 | [6 empty] | 50,00% 57.824,88 | 50,00% 57.824,88
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | 100,00% 24.717,44 | [7 empty] | 100,00% 24.717,44
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 210.264,69 |  |  |  |  | 25,00% 52.566,17 | 25,00% 52.566,17 | 25,00% 52.566,17 | 25,00% 52.566,17
10 | FERRAGENS | 100,00% 3.841,45 | [7 empty] | 100,00% 3.841,45
11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 88.169,03 | [6 empty] | 50,00% 44.084,52 | 50,00% 44.084,52
12 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% 17.953,48 | [7 empty] | 100,00% 17.953,48
13 | PISOS | 100,00% 156.595,13 | [5 empty] | 50,00% 78.297,57 | 25,00% 39.148,78 | 25,00% 39.148,78
14 | FORRO | 100,00% 41.802,68 | [7 empty] | 50,00% 20.901,34 | 50,00% 20.901,34
15 | PINTURAS | 100,00% 130.421,00 | [9 empty] | 100,00% 130.421,00
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 159.555,50 | [6 empty] | 25,00% 39.888,88 | 25,00% 39.888,88 | 25,00% 39.888,88 | 25,00% 39.888,88
17 | REDE LÓGICA | 100,00% 12.678,47 | [8 empty] | 100,00% 12.678,47
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 106.078,59 |  |  |  |  | 25,00% 26.519,65 | 25,00% 26.519,65 | 25,00% 26.519,65 | 25,00% 26.519,65
19 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 2.643,88 | [7 empty] | 100,00% 2.643,88
20 | DIVERSOS | 100,00% 11.473,48 | [7 empty] | 50,00% 5.736,74 | 50,00% 5.736,74
21 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 7.470,36 | [9 empty] | 100,00% 7.470,36
Porcentagem |  |  | 4,32% | 4,64% | 4,34% | 4,34% | 8,68% | 16,34% | 19,4% | 20,44% | 5,96% | 11,52%
Custo |  |  | 76.508,37 | 82.256,38 | 76.913,66 | 76.913,66 | 153.798,81 | 289.473,49 | 343.720,28 | 362.137,50 | 105.515,73 | 204.090,54
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,32% | 8,96% | 13,31% | 17,65% | 26,33% | 42,67% | 62,08% | 82,52% | 88,48% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 76.508,37 | 158.764,75 | 235.678,41 | 312.592,07 | 466.390,88 | 755.864,36 | 1.099.584,64 | 1.461.722,15 | 1.567.237,87 | 1.771.328,41
_______________________________________________________________ CPFO Coordenador de Projetos e Fiscalização de Obras