## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO UBS STÉLIO MAROJA | SINAPI - 06/2023 - Pará SBC - 07/2023 - Pará ORSE - 04/2023 - Sergipe SEDOP - 05/2023 - Pará SEINFRA - 027 - Ceará | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 32.227,60 | 100,00% 32.227,60
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 263.103,00 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30 | 10,00% 26.310,30
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 19.062,91 | 100,00% 19.062,91
4 | FUNDAÇÕES | 100,00% 46.781,68 |  | 100,00% 46.781,68
5 | ESTRUTURA | 100,00% 103.775,46 |  | 20,00% 20.755,09 | 30,00% 31.132,64 | 50,00% 51.887,73
6 | PAREDES E PAINÉIS | 100,00% 99.524,17 |  |  |  | 50,00% 49.762,09 | 50,00% 49.762,09
7 | COBERTURA | 100,00% 82.090,61 | [5 empty] | 50,00% 41.045,31 | 50,00% 41.045,31
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS | 100,00% 20.077,41 |  |  |  |  | 100,00% 20.077,41
9 | ESQUADRIAS | 100,00% 106.255,91 | [6 empty] | 30,00% 31.876,77 | 30,00% 31.876,77 | 40,00% 42.502,36
10 | FERRAGENS | 100,00% 4.369,99 | [8 empty] | 100,00% 4.369,99
11 | REVESTIMENTOS | 100,00% 101.239,68 | [7 empty] | 50,00% 50.619,84 | 50,00% 50.619,84
12 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 100,00% 17.883,66 | [8 empty] | 100,00% 17.883,66
13 | PISOS | 100,00% 87.887,88 |  |  |  |  | 80,00% 70.310,30 |  |  | 20,00% 17.577,58
14 | FORRO | 100,00% 30.134,14 | [7 empty] | 50,00% 15.067,07 | 50,00% 15.067,07
15 | PINTURAS | 100,00% 36.743,02 | [9 empty] | 100,00% 36.743,02
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 98.260,74 | [7 empty] | 50,00% 49.130,37 | 25,00% 24.565,19 | 25,00% 24.565,19
17 | REDE LÓGICA | 100,00% 14.157,15 | [8 empty] | 50,00% 7.078,58 | 50,00% 7.078,58
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 94.070,28 |  |  | 50,00% 47.035,14 | 50,00% 47.035,14
19 | COMBATE A INCÊNDIO | 100,00% 1.493,13 |  |  |  | 100,00% 1.493,13
20 | DIVERSOS | 100,00% 10.482,12 | [6 empty] | 25,00% 2.620,53 | 25,00% 2.620,53 | 25,00% 2.620,53 | 25,00% 2.620,53
21 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 3.056,49 | [9 empty] | 100,00% 3.056,49
Porcentagem |  |  | 6,1% | 7,37% | 8,21% | 13,87% | 13,08% | 5,29% | 8,0% | 15,18% | 15,01% | 7,89%
Custo |  |  | 77.600,81 | 93.847,07 | 104.478,08 | 176.488,39 | 166.460,10 | 67.355,61 | 101.852,91 | 193.202,46 | 191.017,51 | 100.374,10
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,1% | 13,47% | 21,68% | 35,55% | 48,63% | 53,92% | 61,92% | 77,1% | 92,11% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 77.600,81 | 171.447,88 | 275.925,96 | 452.414,34 | 618.874,44 | 686.230,04 | 788.082,95 | 981.285,41 | 1.172.302,93 | 1.272.677,03
_______________________________________________________________ CPFO Coordenador de Projetos e Fiscalização de Obras