## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO - PROJETO DE INFRAESTRUTURA DO BAIRRO ATALAIA (JADERLÂNDIA II)
CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO
OBRAS | DESCRIÇÃO DAS METAS |  | MESES | [5 empty] | PERCENTUAL (%) | TOTAL (R$)
|  |  | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | QUARTO | QUINTO | SEXTO
| ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 41195.48 | 15448.31 | 15448.31 | 10298.87 | 10298.87 | 10298.87 | 5.23 | 102988.7
| SIMPLES (%) |  | 40 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 40 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 41195.48 | 56643.79 | 72092.1 | 82390.97 | 92689.84 | 102988.71
| SERVIÇOS PRELIMINARES/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1942.62 | 7770.49 | 5827.87 | 9713.11 | 9713.11 | 3885.25 | 1.97 | 38852.45
| SIMPLES (%) |  | 5 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 5 | 25 | 40 | 65 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 1942.62 | 9713.11 | 15540.98 | 25254.09 | 34967.2 | 38852.45
| MOVIMENTO DE TERRA DE GALERIAS/MOVIMENTO DE TERRA DOS PVS/ DRENAGEM SUPERFICIAL |  |  | 94251.27 | 94251.27 | 157085.44 | 157085.44 | 125668.35 | 31.92 | 628341.77
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 55 | 80 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 94251.27 | 188502.54 | 345587.98 | 502673.42 | 628341.77
| DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PROFUNDA/ BOCA DE LOBO DUPLA/PV DE CARGA |  |  | 81546.91 | 81546.91 | 163093.82 | 163093.82 | 54364.61 | 27.62 | 543646.08
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 30 | 30 | 10
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 60 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 81546.91 | 163093.82 | 326187.64 | 489281.46 | 543646.07
| PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  | 32349.47 | 64698.94 | 97048.41 | 194096.82 | 194096.82 | 64698.94 | 32.86 | 646989.39
| SIMPLES (%) |  | 5 | 10 | 15 | 30 | 30 | 10
| ACUMULADOS (%) |  | 5 | 15 | 30 | 60 | 90 | 100
|  | ACUMULADO (R$) | 32349.47 | 97048.41 | 194096.82 | 388193.64 | 582290.46 | 646989.4
| LIMPEZA GERAL NO FINAL DA OBRA |  |  | 1171.99 | 1171.99 | 1953.31 | 1953.31 | 1562.65 | 0.4 | 7813.25
| SIMPLES (%) |  |  | 15 | 15 | 25 | 25 | 20
| ACUMULADOS (%) |  |  | 15 | 30 | 55 | 80 | 100
|  | ACUMULADO (R$) |  | 1171.99 | 2343.98 | 4297.29 | 6250.6 | 7813.25
VALORES (R$) | SIMPLES NO MÊS |  | 75487.57 | 264887.91 | 295294.76 | 536241.37 | 536241.37 | 260478.67 | 100 | 1968631.64
| ACUMULADOS |  | 75487.57 | 340375.48 | 635670.24 | 1171911.61 | 1708152.98 | 1968631.65
PERCENTUAL % | SIMPLES |  | 3.83 | 13.46 | 15 | 27.24 | 27.24 | 13.23
| ACUMULADOS |  | 3.83 | 17.29 | 32.29 | 59.53 | 86.77 | 100
TOTAL GERAL | [9 empty] | 1968631.64