## Cronograma
Ministério da Educação
Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 2
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100%
275297.72
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  | 80% | 20%
|  |  |  | 32181.784 | 8045.446
3 | FUNDAÇÕES |  |  | 15% | 85%
|  |  |  | 20821.0965 | 117986.214
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 40% | 60%
[5 empty] | 133980.496 | 200970.744
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 20% | 60% | 20%
[6 empty] | 39361.014 | 118083.042 | 39361.014
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 45923.812 | 114809.53 | 68885.718
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  | 15% | 65% | 20%
[5 empty] | 35077.797 | 152003.787 | 46770.396
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 100%
21740.24
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 30% | 60% | 10%
[7 empty] | 81413.679 | 162827.358 | 27137.893
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | [5 empty] | 20% | 15% | 50% | 15%
[7 empty] | 29296.508 | 21972.381 | 73241.27 | 21972.381
11 | PINTURA | [7 empty] | 50% | 40% | 10%
[9 empty] | 64225.475 | 51380.38 | 12845.095
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10%
[5 empty] | 3893.8285 | 3893.8285 | 15575.314 | 23362.971 | 23362.971 | 7787.657
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 20% | 40% | 40%
[8 empty] | 3601.876 | 7203.752 | 7203.752
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 10% | 10% | 25% | 35% | 20%
[6 empty] | 6369.883 | 6369.883 | 15924.7075 | 22294.5905 | 12739.766
15 | LOUÇAS E METAIS | [7 empty] | 20% | 80%
[9 empty] | 11401.452 | 45605.808
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [5 empty] | 30% | 30% |  | 40%
[7 empty] | 1066.284 | 1066.284 |  | 1421.712
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [5 empty] | 10% | 10% | 50% | 30%
[7 empty] | 3577.722 | 3577.722 | 17888.61 | 10733.166
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 5%
[5 empty] | 9740.828 | 9740.828 | 19481.656 | 19481.656 | 68185.796 | 58444.968 | 9740.828
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 30% | 20% |  |  | 50%
[7 empty] | 3948.225 | 2632.15 |  |  | 6580.375
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [8 empty] | 70% | 30%
[10 empty] | 22074.367 | 9460.443
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [8 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 2837.778 | 6621.482
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 5% | 15% |  |  |  | 60% | 20%
[5 empty] | 2115.9905 | 6347.9715 |  |  |  | 25391.886 | 8463.962
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 15% | 25% |  |  |  |  | 45% | 15%
|  |  |  | 13657.3755 | 22762.2925 |  |  |  |  | 40972.1265 | 13657.3755
24 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 752.25 | 1755.25
Valores totais |  |  |  | 341957.976 | 333602.8925 | 440428.296 | 371506.521 | 408617.6495 | 383827.5275 | 309317.9975 | 69124.8105
R$ = 2.658.383,67
Valores com BDI |  |  |  | 427447.475 | 417003.613 | 550535.375 | 464383.15 | 510772.063 | 479784.413 | 386647.5 | 86406.0125
R$ = 3.322.979,59