## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PEDREIRINHA II, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA-PA. | SINAPI - 01/2024 - Pará SBC - 02/2024 - Pará ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará | 26,0% |  | Não Desonerado: Horista: 116,32% Mensalista: 71,26%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 100,00% 89.681,20 | 100,00% 89.681,20
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: | 100,00% 51.204,00 | 15,00% 7.680,60 | 15,00% 7.680,60 | 15,00% 7.680,60 | 15,00% 7.680,60 | 10,00% 5.120,40 | 10,00% 5.120,40 | 10,00% 5.120,40 | 10,00% 5.120,40
3 | MOVIMENTO DE TERRA: | 100,00% 19.603,60 | 50,00% 9.801,80 | 50,00% 9.801,80
4 | FUNDAÇÕES/ ESTRUTURAS: | 100,00% 541.550,55 |  | 80,00% 433.240,44 | 20,00% 108.310,11
5 | PAREDES E PAINEIS: | 100,00% 154.353,17 |  |  | 60,00% 92.611,90 | 40,00% 61.741,27
6 | COBERTURA: | 100,00% 153.626,88 |  |  | 20,00% 30.725,38 | 80,00% 122.901,50
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS: | 100,00% 38.038,28 |  |  |  | 100,00% 38.038,28
8 | ESQUADRIAS: | 100,00% 163.293,31 |  |  | 40,00% 65.317,32 | 60,00% 97.975,99
9 | FERRAGENS: | 100,00% 4.157,81 |  |  |  |  | 100,00% 4.157,81
10 | REVESTIMENTOS: | 100,00% 227.140,96 |  |  |  |  | 40,00% 90.856,38 | 40,00% 90.856,38 | 20,00% 45.428,19
11 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: | 100,00% 2.803,87 |  |  |  | 40,00% 1.121,55 | 30,00% 841,16 | 30,00% 841,16
12 | PISOS: | 100,00% 199.125,90 |  |  |  |  | 100,00% 199.125,90
13 | FORROS: | 100,00% 70.886,95 |  |  |  | 20,00% 14.177,39 | 80,00% 56.709,56
14 | PINTURAS: | 100,00% 107.934,85 |  |  |  | 40,00% 43.173,94 | 20,00% 21.586,97 | 20,00% 21.586,97 | 20,00% 21.586,97
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | 100,00% 90.182,87 |  |  |  | 20,00% 18.036,57 | 20,00% 18.036,57 | 20,00% 18.036,57 | 40,00% 36.073,15
16 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO: | 100,00% 15.966,72 | [6 empty] | 100,00% 15.966,72
17 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA: | 100,00% 20.273,07 | [6 empty] | 100,00% 20.273,07
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: | 100,00% 67.740,16 |  |  | 20,00% 13.548,03 | 20,00% 13.548,03 | 20,00% 13.548,03 | 20,00% 13.548,03 | 20,00% 13.548,03
19 | COMBATE A INCÊNDIO: | 100,00% 7.987,65 | [7 empty] | 100,00% 7.987,65
20 | INSTAÇAÕES ESPECIAIS: | 100,00% 38.682,66 |  |  | 50,00% 19.341,33 | 50,00% 19.341,33
21 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS: | 100,00% 63.378,05 | [5 empty] | 50,00% 31.689,03 | 50,00% 31.689,03
22 | DIVERSOS: | 100,00% 130.412,88 |  |  |  |  | 40,00% 52.165,15 | 30,00% 39.123,86 | 30,00% 39.123,86
23 | LIMPEZA FINAL: | 100,00% 25.703,00 | [7 empty] | 100,00% 25.703,00
Porcentagem |  |  | 4,69% | 19,74% | 14,78% | 19,17% | 20,24% | 9,67% | 10,02% | 1,7%
Custo |  |  | 107.163,60 | 450.722,84 | 337.534,67 | 437.736,45 | 462.147,94 | 220.802,41 | 228.809,42 | 38.811,05
Porcentagem Acumulado |  |  | 4,69% | 24,43% | 39,21% | 58,38% | 78,61% | 88,28% | 98,3% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 107.163,60 | 557.886,44 | 895.421,11 | 1.333.157,56 | 1.795.305,50 | 2.016.107,91 | 2.244.917,34 | 2.283.728,39
_______________________________________________________________ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - CPFO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SESAU