## cronograma
Cronograma físico-financeiro
Obra: Projeto Padrão FNDE - 13 salas
Município: ANANINDEUA
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 382454.755 | 382454.755
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  | 15% | 30% | 30% | 25%
|  |  |  | 15637.51 | 31275.02 | 31275.02 | 26062.52
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 422893.167 | 422893.167 | 281928.778 | 281928.778
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[6 empty] | 523096.958 | 523096.958 | 523096.958 | 523096.958 | 523096.958
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[9 empty] | 97807.892 | 97807.892 | 97807.892 | 97807.892 | 97807.892
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 10% | 40% | 30% | 20%
[8 empty] | 49547.543 | 198190.172 | 148642.629 | 99095.086
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | [11 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[13 empty] | 274129.068 | 274129.068 | 274129.068 | 274129.068 | 274129.068
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 30% | 30% | 20% | 20%
[5 empty] | 35154.318 | 35154.318 | 23436.212 | 23436.212
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [8 empty] | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5%
[10 empty] | 82089.636 | 109452.848 | 109452.848 | 109452.848 | 109452.848 | 27363.212
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS | [17 empty] | 10% | 20% | 25% | 20% | 25%
[19 empty] | 92453.854 | 184907.708 | 231134.635 | 184907.708 | 231134.635
11 | PINTURA | [22 empty] | 30% | 30% | 40%
[24 empty] | 65269.068 | 65269.068 | 87025.424
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | [9 empty] | 10% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10%
[11 empty] | 34468.207 | 68936.414 | 103404.621 | 68936.414 | 34468.207 | 34468.207
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [10 empty] | 20% | 20% | 30% | 25% | 5%
[12 empty] | 31677.586 | 31677.586 | 47516.379 | 39596.9825 | 7919.3965
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [9 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
[11 empty] | 27558.404 | 27558.404 | 27558.404 | 27558.404 | 27558.404
15 | LOUÇAS E METAIS | [19 empty] | 10% | 20% | 30% | 40%
[21 empty] | 11147.138 | 22294.3 | 33441.414 | 44588.552
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | 30% | 30% | [7 empty] | 20% | 20%
[9 empty] | 1436.691 | 1436.691 | [7 empty] | 957.794 | 957.794
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | [12 empty] | 5% | 10% | 10% | 20% | 30% | 25%
[14 empty] | 8975.6355 | 17951.271 | 17951.271 | 35902.542 | 53853.813 | 44878.1775
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | [13 empty] | 10% | 10% | 20% | 25% | 25% | 10%
[15 empty] | 60685.642 | 60685.642 | 121371.284 | 151714.105 | 151714.105 | 60685.642
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | [20 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[22 empty] | 13578.896 | 20368.344 | 20368.344 | 13578.896
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | [23 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[25 empty] | 47065.172 | 70597.758 | 70597.758 | 47065.172
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | [19 empty] | 20% | 30% | 30% | 20%
[21 empty] | 3553.932 | 5330.898 | 5330.898 | 3553.932
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. AT. | [5 empty] | 15% | 10% | 30% | [10 empty] | 20% | 15% | 10%
[7 empty] | 14234.253 | 9489.502 | 28468.506 | [10 empty] | 18979.004 | 14234.253 | 9489.502
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [19 empty] | 15% | 25% | 15% | 30% | 15%
[21 empty] | 39874.083 | 66456.805 | 39874.083 | 79748.166 | 39874.083
24 | SERVIÇOS FINAIS | [28 empty] | 40% | 60%
[30 empty] | 5018.228 | 7527.342
Valores totais |  | 0 | 0% | 398092.265 | 871777.26 | 1012419.463 | 868758.721 | 887498.993 | 849000.219 | 853073.806 | 368382.437 | 335433.144 | 644030.419 | 536568.7485 | 481752.7865 | 395153.5845 | 431402.894 | 206525.712 | 290003.9305 | 264572.354 | 299944.041 | 302058.109 | 330149.374 | 213528.062 | 165787.219 | 157623.182 | 70597.758 | 47065.172 |  | 5018.228 | 7527.342 | 11293745.224
84205.93
73417.252