## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CAPS III CONSTRUÇÃO | SINAPI - 03/2024 - Pará SBC - 04/2024 - Pará SICRO3 - 01/2024 - Pará ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará | 26,0% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | Serviços Preliminaares | 100,00% 146.310,35 | 52,99% 77.528,39 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80 | 4,27% 6.252,80
2 | Fundação e Estrutura | 100,00% 413.383,21 | 100,00% 413.383,21
3 | Paredes e Painéis | 100,00% 340.101,91 |  | 50,00% 170.050,96 | 50,00% 170.050,96
4 | Cobertura | 100,00% 319.608,67 |  | 50,00% 159.804,34 | 50,00% 159.804,34
5 | Impermeabilizações / Tratamentos | 100,00% 24.856,10 |  |  | 50,00% 12.428,05 | 50,00% 12.428,05
6 | Psios | 100,00% 255.889,31 |  |  |  |  | 50,00% 127.944,66 | 50,00% 127.944,66
7 | Revestimento | 100,00% 280.683,15 |  |  |  |  | 50,00% 140.341,58 | 50,00% 140.341,58
8 | Esquadrias | 100,00% 300.669,12 |  |  | 50,00% 150.334,56 | 50,00% 150.334,56
9 | Forro | 100,00% 108.475,37 |  |  |  | 80,00% 86.780,30 | 10,00% 10.847,54 | 10,00% 10.847,54
10 | Pintura | 100,00% 164.567,30 | [5 empty] | 25,00% 41.141,83 | 25,00% 41.141,83 | 25,00% 41.141,83 | 25,00% 41.141,83
11 | Instalações Elétricas e Lógica | 100,00% 123.595,06 |  |  |  |  | 20,00% 24.719,01 | 20,00% 24.719,01 | 20,00% 24.719,01 | 20,00% 24.719,01 | 10,00% 12.359,51 | 10,00% 12.359,51
12 | Instalação Hidrossanitária | 100,00% 133.600,92 |  |  |  | 10,00% 13.360,09 | 10,00% 13.360,09 | 10,00% 13.360,09 | 10,00% 13.360,09 | 30,00% 40.080,28 | 30,00% 40.080,28
13 | Instalações de Ar Condicionado | 100,00% 20.956,32 |  |  |  | 5,00% 1.047,82 | 20,00% 4.191,26 | 20,00% 4.191,26 | 20,00% 4.191,26 | 20,00% 4.191,26 | 10,00% 2.095,63 | 5,00% 1.047,82
14 | Combate a Incêndio | 100,00% 19.306,73 | [5 empty] | 20,00% 3.861,35 | 20,00% 3.861,35 | 20,00% 3.861,35 | 20,00% 3.861,35 | 20,00% 3.861,35
15 | Aparelho, Louças, Matais e Acessórios Sanitários | 100,00% 114.649,30 | [5 empty] | 20,00% 22.929,86 | 20,00% 22.929,86 | 20,00% 22.929,86 | 20,00% 22.929,86 | 20,00% 22.929,86
16 | Diversos | 100,00% 5.060,25 | [10 empty] | 50,00% 2.530,13 | 50,00% 2.530,13
17 | Limpeza Final | 100,00% 8.738,21 | [11 empty] | 100,00% 8.738,21
Porcentagem |  |  | 17,66% | 12,09% | 17,94% | 9,72% | 11,78% | 14,23% | 4,19% | 5,15% | 4,63% | 1,67% | 0,32% | 0,63%
Custo |  |  | 490.911,60 | 336.108,09 | 498.870,70 | 270.203,61 | 327.656,93 | 395.589,97 | 116.456,20 | 143.176,38 | 128.721,24 | 46.451,33 | 8.782,92 | 17.521,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,66% | 29,74% | 47,69% | 57,4% | 69,19% | 83,42% | 87,6% | 92,75% | 97,38% | 99,05% | 99,37% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 490.911,60 | 827.019,69 | 1.325.890,39 | 1.596.094,00 | 1.923.750,93 | 2.319.340,90 | 2.435.797,10 | 2.578.973,48 | 2.707.694,73 | 2.754.146,05 | 2.762.928,98 | 2.780.451,28
_______________________________________________________________ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS